**Пошта**

**spokryshka@vodafone.ua з обов’язковою! копією на**

**procurement\_vfr@vodafone.ua**

**ОБОВ'ЯЗКОВО ЗАПОВНИТИ ФАЙЛ (дефектний акт) ТА ТАБЛИЦЮ з інформацією про постачальника послуг\* ПІСЛЯ ЧОГО ВІДПРАВИТИ НА ПОШТУ (по іншому пропозиції розглядатися не будуть)**

-бажаний термін виконання робіт 14 кал.дн (вказати свій термін)

-Роботи допускається виконувати:

* Шумні роботи (відбійний молоток, перфоратор та інш) можливо проводити з 22.00 до 8.00
* Величезні, об’ємні речі, будівельні матеріали можливо заносити с 22.00 до 10.00

-На час повітряних тривог роботи можуть припинятися (на розсуд виконавця)

-Подання на погодження електропроекту до виконання електромонтажних робіт

-Дотримання діючих вимог законодавства при проведенні робіт (наказ на відповідального за безпечне проведення робіт з техніки безпеки та пожежної безпеки)

**-У випадку відхилень між ДП і ТЗ, необхідно звертатись за уточненням.**

-оплата робіт безготівка, післяплата за актом виконаних робіт, або вказуєте % передоплати. Погодження з усіма умовами договору.

-Припустима різниця від КП з актом виконаних робіт 10%, непередбачені роботи фіксуються додатковою угодою та оплачуються за окремим актом виконаних робіт.

-Умови проведення робіт-укладання договору з юридичною особою (замовник), виконавець ФОП 3 група або юридична особа

-Гарантія на проведені роботи 12 місяців з дня підписання акту виконаних робіт

-під час проведення робіт обов’язковий фотозвіт Пн Ср Пт. Фотозвіт фіксує:

(візуальний об’єм виконаних робіт на дату проведення фотозвіту, закуплені матеріали, їх кількість, скриті роботи, штроблення і т.д.).

-закупівлю та доставку матеріалу здійснює підрядник

-закупівля матеріалу проводиться ТІЛЬКИ у рекомендованих постачальників Епіцентр, Нова Лінія, розвантаження та занесення виконує виконавець

-закупівлю та доставку , розвантаження та занесення торгового обладнання, інженерного обладнання здійснює підрядник

-проживання, транспортні витрати не сплачуються

Можливі корегування по кількості використовуваних матеріалів, а також додавання неврахованих робіт при умові узгодження з відповідальним представником Замовника

Вартість робіт має рекомендаційний характер.

Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну адресу вказану

\*Таблиця для заповнення

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет закупівлі (товарів/послуг)** | **тендер на проведення ремонтних робіт з переформату магазину Водафон у ТЦ Голівуд у м. Чернігів вул.77ї Гв.дивізії,1В** |
| **Придбання за договором/рахунком** | **За договором** |
| **Найменування компанії**  |  |
| **ІПН/ЄДРПОУ**  |  |
| **Юридична адреса**  |  |
| **Фактична адреса**  |  |
| **Адреса надання послуг** | **м. Чернігів вул.77ї Гв.дивізії,1В** |
| **Контактна особа**  |  |
| **Термін надання послуг** |  |
| **Умови надання послуг** |  |
| **Інші умови** |  |