## Лист1
Поточний ремонт частини підвальних приміщень будівлі комунального закладу дошкільної освіти за адресою: Харківська область, Лозівський район, смт. Краснопавлівка, мкрн. 7-А
Ongoing repair of part of the basement premises of the communal preschool education building at the address: Kharkiv region, Lozivskyi district, village Krasnopavlivka, mkrn. 7-A
№ | Description | Найменування матеріалу/робіт | Од. вим. Unit | Кіл-ть Q-ty | Ціна одиниці, USD без ПДВ / Unit price, USD VAT excl. | Вартість позиції, USD без ПДВ / Position price, USD VAT excl.
| Section No 1. Part 1 | Розділ № 1 Частина 1
| Architectural and construction solutions | Архітектурно-будівельні рішення
| Dismantling works of premises No. 1 | Демонтажнi роботи приміщення №1
1 | (Dismantling) of the metal door block | (Демонтаж) металевого дверного блоку | m2 | 1.8525
2 | Dismantling of floor coverings from ceramic tiles | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | m2 | 3.5
3 | Dismantling of cement floor coverings | Розбирання цементних покриттів підлог | m2 | 3.5
4 | Dismantling of reinforced concrete foundations (black screed h 200mm) | Розбирання фундаментів залізобетонних (з/б стяжки h 200мм) | m3 | 0.44
5 | Plaster knocking on brick and concrete from walls | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін | m2 | 33.4
6 | Manual cleaning of interior surfaces of ceilings from lime paint | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | m2 | 9
7 | Dismantling of switches | Демонтаж вимикачів | pcs./шт | 1
8 | Dismantling of lamps | Демонтаж світильників | pcs./шт | 2
| Dismantling works of premises No. 2 | Демонтажнi роботи приміщення №2
9 | Cleaning the seams between the floor slabs | Розчищення швів між плитами перекриття | m | 78.5
10 | Dismantling of lamps | Демонтаж світильників | pcs./шт | 2
11 | Soil development inside the building (h-150mm) | Розробка ґрунту всередині будівлі (h-150мм) | m3 | 15.3
| Dismantling works of premises No. 3 | Демонтажнi роботи приміщення №3
12 | Cleaning the seams between the floor slabs | Розчищення швів між плитами перекриття | m | 89.7
13 | Dismantling of lamps | Демонтаж світильників | pcs./шт | 8
14 | Manual cleaning of the inner surfaces of the walls from oil paint | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від масляної фарби | m2 | 74.1
15 | Soil development inside the building (h-150mm) | Розробка ґрунту всередині будівлі (h-150мм) | m3 | 17.5
| Dismantling works of the adjacent territory | Демонтажнi роботи прилеглої території
16 | (Dismantling) Installation of concrete paving with a coating thickness of 15 cm | (Демонтаж) Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 15 см | m2 | 35
17 | Manual soil development in trenches up to 2 m deep without fasteners with slopes, soil group 2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | m3 | 22.65
| Arrangement of room No. 1 | Улаштування приміщення №1
18 | Arrangement of the base for plaster of metal mesh on brick and concrete surfaces | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | m2 | 33.4
19 | Improved plastering of wall surfaces inside buildings with cement-lime or cement mortar over stone and concrete, layer thickness 20 mm | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону, товщина шару 20 мм | m2 | 33.4
20 | Preparation of heavy finishing cement-lime solutions | Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів | m3 | 0.668
21 | Plastering the walls with mineral putty, layer thickness 1 mm | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою, товщина шару 1 мм | m2 | 33.4
22 | Add 1 mm changes in putty thickness | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки | m2 | 33.4
23 | Pasting the walls with glass fabric in one layer | Обклеювання склотканиною стін в один шар | m2 | 33.4
24 | Improved wall painting with polyvinyl acetate water-emulsion mixtures (paint coloring) | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін (кольорування фарби) | m2 | 33.4
25 | Plastering ceilings with mineral putty, layer thickness 1 mm | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою, товщина шару 1 мм | m2 | 9
26 | Add 1 mm changes in putty thickness | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки | m2 | 9
27 | Improved painting of ceilings with polyvinyl acetate water-emulsion mixtures | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель | m2 | 9
28 | Installation of a 20 mm thick cement screed on a concrete base | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі | m2 | 10.6
29 | For every 5 mm change in the thickness of the cement screed layer, add up to 50 mm | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм | m2 | 10.6
30 | Preparation of heavy masonry cement mortars, brand 150 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | m3 | 0.54
31 | Reinforcement of the screed with a wire mesh | Армування стяжки дротяною сіткою | m2 | 10.6
32 | Insulation of flat and curved surfaces with sheets of foam rubber, polyethylene (installation of damping tape) | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену (встановлення демпферної стрічки) | m2 | 3
33 | Arrangement of self-leveling screeds from a cement mixture for non-deformable bases with a thickness of 5 mm | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм | m2 | 10.6
34 | For every 1 mm of thickness, add self-leveling screeds from a cement mixture for non-deformable bases up to 10 mm | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ до 10 мм | m2 | 10.6
35 | Installation of ceramic tile coverings on a dry adhesive solution, the number of tiles in 1 m2 is more than 7 to 12 pieces (anti-slip tile) | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (плитка антиковзна) | m2 | 5.6
36 | Arrangement of coverings of steps and risers made of ceramic tiles measuring 30x30 cm on a solution of a dry adhesive mixture (anti-slip tile) | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші (плитка антиковзна) | m2 | 5
37 | Installation of plinths with a width of 100 mm from ceramic tiles measuring 30x30 cm on a dry adhesive solution | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | m2 | 1.99
38 | Installation of thresholds with an anti-slip insert | Монтаж порогів з антиковзною вставкою | m | 3
39 | Masonry of individual sections of the internal walls from bricks (laying a hole 1.02x0.5 m thick. 120 mm) | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (закладання отвору 1,02х0,5 м товщ.120мм) | m3 | 0.07
40 | Preparation of heavy masonry cement mortars, brand 150 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | m3 | 0.017
41 | Filling the doorways with ready-made door blocks with an area of more than 2 to 3 m2 made of metal-plastic in stone walls (Interior deaf metal-plastic doors with a closer, with a transom, 2300x990 mm (light hole in the door block 850 mm), (add a contrasting tape to mark the door opening), D1 - 1 pc.) | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Двері внутрішні глухі металопластикові з доводчиком, з фрамугою, 2300х990мм (світловий отвір у дверному блоці 850мм), (додати контрасну стрічку позначення дверного отвору), Д1 - 1шт.) | m2 | 2.277
42 | Installation and fastening of platbands | Установлення і кріплення наличників | m | 6.09
43 | Arrangement of the metal mesh base for plaster on brick and concrete surfaces (slopes) | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях (укоси) | m2 | 0.84
44 | Plastering flat surfaces of window and door slopes on concrete and stone | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | m2 | 0.84
45 | Preparation of heavy finishing cement mortars | Готування важких опоряджувальних цементних розчинів | m3 | 0.037
46 | Puttying slopes with mineral putty, layer thickness 1 mm | Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою, товщина шару 1 мм | m2 | 0.84
47 | Add 1 mm changes in putty thickness | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки | m2 | 0.84
48 | Gluing slopes in one layer with fiberglass | Обклеювання склотканиною укосів в один шар | m2 | 0.84
49 | Improved painting with polyvinyl acetate water-emulsion mixtures of slopes (paint coloring) | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів (кольорування фарби) | m2 | 0.84
50 | Installation of the starting door self-adhesive profile | Установлення стартового дверного самоклеючого профілю | m | 5.59
51 | Installation of perforated plaster corners | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | m | 5.59
52 | Installation of protective corners | Установлення захисних кутиків | m | 5.59
53 | Treatment of the inner corners of the abutment with acrylic sealant | Обробка внутрішніх кутів примикання акриловим герметиком | m | 37.6
54 | Treatment of the internal corners of the abutment with silicone sealant | Обробка внутрішніх кутів примикання силіконовим герметиком | m | 19.9
55 | Installation of double wall handrails made of stainless steel | Установлення поручнів настінних подвійних із нержавіючої сталі | m | 3
| Arrangement of room No. 2 | Улаштування приміщення №2
56 | Masonry of individual sections of internal walls from bricks (laying holes) | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (закладання отворів) | m3 | 0.35
57 | Preparation of heavy masonry cement mortars, brand 150 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | m3 | 0.08
58 | Arrangement of the base for plaster of metal mesh on brick and concrete surfaces | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | m2 | 90.44
59 | Improved plastering of wall surfaces inside buildings with cement-lime or cement mortar over stone and concrete, layer thickness 20 mm | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону, товщина шару 20 мм | m2 | 90.44
60 | Preparation of heavy finishing cement-lime solutions | Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів | m3 | 1.8088
61 | Priming of concrete and plastered surfaces with an antimicrobial primer | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою антимікробною | m2 | 175.54
62 | Painting the walls with primer paint Ceresit CT 16 in 2 times | Фарбування стін грунтуючую фарбою Ceresit CT 16 за 2 рази | m2 | 90.44
63 | Filling furrows in concrete ceilings, furrow width up to 50 mm, furrow depth up to 20 mm | Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | m | 78.5
64 | Preparation of heavy finishing cement mortars | Готування важких опоряджувальних цементних розчинів | m3 | 0.086
65 | Plastering ceilings with mineral putty, layer thickness 1 mm | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою, товщина шару 1 мм | m2 | 85.1
66 | Add 1 mm changes in putty thickness | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки | m2 | 85.1
67 | Improved painting of ceilings with polyvinyl acetate water-emulsion mixtures | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель | m2 | 85.1
68 | Arrangement of the sub-bed layer of crushed stone fraction 5-10 mm | Улаштування підстильного шару щебеневого фракції 5-10 мм | m3 | 8.51
69 | Installation of a 20 mm thick cement screed on a concrete base | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі | m2 | 85.1
70 | For every 5 mm change in the thickness of the cement screed layer, add up to 50 mm | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм | m2 | 85.1
71 | Preparation of heavy masonry cement mortars, brand 150 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | m3 | 4.34
72 | Reinforcement of the screed with a wire mesh | Армування стяжки дротяною сіткою | m2 | 85.1
73 | Insulation of flat and curved surfaces with sheets of foam rubber, polyethylene (installation of damping tape) | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену (встановлення демпферної стрічки) | m2 | 7.14
74 | Arrangement of self-leveling screeds from a cement mixture for non-deformable bases with a thickness of 5 mm | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм | m2 | 85.1
75 | For every 1 mm of thickness, add self-leveling screeds from a cement mixture for non-deformable bases up to 10 mm | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ до 10 мм | m2 | 85.1
76 | Priming of concrete surfaces with a primer | Грунтування бетонних поверхонь грунтовкою | m2 | 85.1
77 | Painting primed concrete surfaces with acrylic floor paint AK-11 in 2 times | Фарбування поґрунтованих бетонних поверхонь акриловою фарбою для підлоги АК-11 за 2 рази | m2 | 85.1
78 | Installation of plinths with a width of 100 mm from ceramic tiles measuring 30x30 cm on a solution of a dry adhesive mixture | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | m2 | 4.76
79 | Installation of thresholds with an anti-slip insert | Монтаж порогів з антиковзною вставкою | m | 3
80 | Installation of perforated plaster corners | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | m | 6.4
81 | Installation of protective corners | Установлення захисних кутиків | m | 6.4
82 | Treatment of the inner corners of the abutment with acrylic sealant | Обробка внутрішніх кутів примикання акриловим герметиком | m | 104.7
83 | Treatment of the internal corners of the abutment with silicone sealant | Обробка внутрішніх кутів примикання силіконовим герметиком | m | 47.6
| Arrangement of premises No. 2.1, 2.2 | Улаштування приміщення №2.1, 2.2
84 | Arrangement of partitions from gypsum blocks with a thickness of 100 mm in 1 layer with a floor height of up to 4 m | Улаштування перегородок із гіпсових блоків товщиною 100 мм в 1 шар при висоті поверху до 4 м | m2 | 19.66
85 | Laying jumpers weighing up to 0.7 t (jumpers 1ПБы10-1) | Укладання перемичок масою до 0,7 т (перемички 1ПБи10-1) | pcs./шт | 6
86 | Preparation of heavy masonry cement mortars, brand 150 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | m3 | 0.0335
87 | Arrangement of the base for plaster of metal mesh on brick and concrete surfaces | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | m2 | 73.7
88 | Improved plastering of wall surfaces inside buildings with cement-lime or cement mortar over stone and concrete, layer thickness 20 mm | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону, товщина шару 20 мм | m2 | 73.7
89 | Preparation of heavy finishing cement-lime solutions | Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів | m3 | 1.474
90 | Plastering the walls with mineral putty, layer thickness 1 mm | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою, товщина шару 1 мм | m2 | 73.7
91 | Add 1 mm changes in putty thickness | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки | m2 | 73.7
92 | Improved painting with polyvinyl acetate water-emulsion mixtures of walls with paint for wet rooms Farbex Wet Rooms | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін фарбою для вологих приміщень Farbex Wet Rooms | m2 | 73.7
93 | Arrangement of the frame of one-level suspended ceilings from metal profiles | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | m2 | 16
94 | Arrangement of binding of horizontal surfaces of suspended ceilings with plasterboard sheets | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами | m2 | 16
95 | Plastering ceilings with mineral putty, layer thickness 1 mm | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою, товщина шару 1 мм | m2 | 16
96 | Add 1 mm changes in putty thickness | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки | m2 | 16
97 | Improved painting of ceilings with polyvinyl acetate water-emulsion mixtures | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель | m2 | 16
98 | Arrangement of the sub-bed layer of crushed stone fraction 5-10 mm | Улаштування підстильного шару щебеневого фракції 5-10 мм | m3 | 1.6
99 | Installation of a 20 mm thick cement screed on a concrete base | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі | m2 | 16
100 | For every 5 mm change in the thickness of the cement screed layer, add up to 50 mm | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм | m2 | 16
101 | Preparation of heavy masonry cement mortars, brand 150 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | m3 | 0.82
102 | Reinforcement of the screed with a wire mesh | Армування стяжки дротяною сіткою | m2 | 16
103 | Insulation of flat and curved surfaces with sheets of foam rubber, polyethylene (installation of damping tape) | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену (встановлення демпферної стрічки) | m2 | 5.25
104 | Arrangement of self-leveling screeds from a cement mixture for non-deformable foundations with a thickness of 5 mm | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм | m2 | 16
105 | For every 1 mm of thickness, add self-leveling screeds from a cement mixture for non-deformable bases up to 10 mm | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ до 10 мм | m2 | 16
106 | Installation of waterproofing tape in the corners of connections | Установка гідроізоляційної стрічки у кутах примикань | m | 27
107 | Installation of waterproofing with waterproofing mixture Ceresit CR 65 | Улаштування гідроізоляції гідроізоляційною сумішшю Ceresit CR 65 | m2 | 23.67
108 | Priming of concrete surfaces with a primer | Грунтування бетонних поверхонь грунтовкою | m2 | 16
109 | Priming of concrete floor surfaces with Epoxy Floor Primer complete with hardener in 1 time | Ґрунтування бетонних поверхонь підлоги епоксидною ґрунтовкою Epoxy Floor Primer у комплекті з затверджувачем за 1 раз | m2 | 16
110 | Painting primed concrete floor surfaces with Epoxy Floor EP-755 epoxy paint in 1 time | Фарбування поґрунтованих бетонних поверхонь підлоги епоксидною фарбою Epoxy Floor ЕП-755 за 1 раз | m2 | 16
111 | Filling the doorways with ready-made door blocks of up to 2 m2 made of metal-plastic in stone walls (Interior deaf metal-plastic doors with a closer, 1900x940 mm (light hole in the door block 800 mm), D2 - 2 pcs.) | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Двері внутрішні глухі металопластикові з доводчиком, 1900х940мм (світловий отвір у дверному блоці 800мм), Д2 - 2шт.) | m2 | 3.572
112 | Filling of doorways with ready-made door blocks up to 2 m2 in area made of metal-plastic in stone walls (Internal deaf metal-plastic doors without a threshold with a closer, 1200x940 mm (light hole in the door block 800 mm), L2.1 - 2 pcs.) | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Двері внутрішні глухі металопластикові безпорогові з доводчиком, 1200х940мм (світловий отвір у дверному блоці 800мм), Д2.1 - 2шт.) | m2 | 2.256
113 | Filling of doorways with ready-made door blocks up to 2 m2 in area made of metal-plastic in stone walls (Interior deaf metal-plastic doors without a threshold with a closer, 1900x1040 mm (light hole in the door block 900 mm), D3 - 2 pcs.) | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Двері внутрішні глухі металопластикові безпорогові з доводчиком, 1900х1040мм (світловий отвір у дверному блоці 900мм), Д3 - 2шт.) | m2 | 3.952
114 | Installation and fastening of platbands | Установлення і кріплення наличників | m | 31.44
115 | Arrangement of the metal mesh base for plaster on brick and concrete surfaces (slopes) | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях (укоси) | m2 | 2.84
116 | Plastering flat surfaces of window and door slopes on concrete and stone | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | m2 | 2.84
117 | Preparation of heavy finishing cement mortars | Готування важких опоряджувальних цементних розчинів | m3 | 0.125
118 | Improved painting with polyvinyl acetate water-emulsion mixtures of slopes with paint for wet rooms Farbex Wet Rooms | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів фарбою для вологих приміщень Farbex Wet Rooms | m2 | 2.84
119 | Installation of the starting window and door self-adhesive profile | Установлення стартового віконного та дверного самоклеючого профілю | m | 28.44
120 | Installation of protective corners | Установлення захисних кутиків | m | 28.44
121 | Treatment of the internal corners of the abutment with silicone sealant | Обробка внутрішніх кутів примикання силіконовим герметиком | m | 84.72
122 | Installing a Trento toilet paper holder or similar | Установлення тримача туалетного папіру Trento або аналог | pcs./шт | 4
123 | Installation of Trento liquid soap dispenser or similar | Установлення дозатору рідкого мила Trento або аналог | pcs./шт | 4
124 | Installing a dispenser for Maxiflow paper towels or similar | Установлення диспенсера для паперових рушників Maxiflow або аналог | pcs./шт | 4
125 | Installation of hooks for crutches | Установлення гачків для милиць | pcs./шт | 2
126 | Installation of the swivel mirror | Установлення дзеркала поворотного | pcs./шт | 2
127 | Installation of a wireless call button for help | Установлення безпровідної кнопки виклику допомоги | kit/к-т | 2
128 | Installation of information boards (icons) | Встановлення табличок інформаційних (піктограм) | pcs./шт | 2
129 | Installation of mirrors | Установлення дзеркал | pcs./шт | 2
130 | Pasting walls with polyvinyl chloride decorative and decorative self-adhesive film (Contrast signal tape for marking doorways) | Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою (Контрасна сигнальна стрічка для позначення дверних пройомів) | m2 | 3
131 | Installation of handrails (disabled handrail for a folding toilet, f32mm - 700mm) | Установлення поручнів (поручень інвалідний для унітазу відкидний, ф32мм - 700мм) | pcs./шт | 2
| Arrangement of room No. 3 | Улаштування приміщення №3
132 | Arrangement of partitions from gypsum blocks with a thickness of 100 mm in 1 layer with a floor height of up to 4 m | Улаштування перегородок із гіпсових блоків товщиною 100 мм в 1 шар при висоті поверху до 4 м | m2 | 4.2
133 | Masonry of individual sections of internal walls from bricks (laying holes) | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (закладання отворів) | m3 | 0.08
134 | Preparation of heavy masonry cement mortars, brand 150 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | m3 | 0.0242
135 | Arrangement of the base for plaster of metal mesh on brick and concrete surfaces | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | m2 | 93.1
136 | Improved plastering of wall surfaces inside buildings with cement-lime or cement mortar over stone and concrete, layer thickness 20 mm | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону, товщина шару 20 мм | m2 | 93.1
137 | Preparation of heavy finishing cement-lime solutions | Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів | m3 | 1.862
138 | Painting the walls with primer paint Ceresit CT 16 in 2 times | Фарбування стін грунтуючую фарбою Ceresit CT 16 за 2 рази | m2 | 93.1
139 | Filling furrows in concrete ceilings, furrow width up to 50 mm, furrow depth up to 20 mm | Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | m | 89.7
140 | Preparation of heavy finishing cement mortars | Готування важких опоряджувальних цементних розчинів | m3 | 0.1
141 | Plastering ceilings with mineral putty, layer thickness 1 mm | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою, товщина шару 1 мм | m2 | 116.7
142 | Add 1 mm changes in putty thickness | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки | m2 | 116.7
143 | Improved painting of ceilings with polyvinyl acetate water-emulsion mixtures | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель | m2 | 116.7
144 | Arrangement of the sub-bed layer of crushed stone fraction 5-10 mm | Улаштування підстильного шару щебеневого фракції 5-10 мм | m3 | 11.67
145 | Installation of a 20 mm thick cement screed on a concrete base | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі | m2 | 116.7
146 | For every 5 mm change in the thickness of the cement screed layer, add up to 50 mm | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм | m2 | 116.7
147 | Preparation of heavy masonry cement mortars, brand 150 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | m3 | 5.95
148 | Reinforcement of the screed with a wire mesh | Армування стяжки дротяною сіткою | m2 | 116.7
149 | Insulation of flat and curved surfaces with sheets of foam rubber, polyethylene (installation of damping tape) | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену (встановлення демпферної стрічки) | m2 | 7.9245
150 | Arrangement of self-leveling screeds from a cement mixture for non-deformable bases with a thickness of 5 mm | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм | m2 | 116.7
151 | For every 1 mm of thickness, add self-leveling screeds made of cement mixture for non-deformable bases up to 10 mm | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ до 10 мм | m2 | 116.7
152 | Priming of concrete surfaces with a primer | Грунтування бетонних поверхонь грунтовкою | m2 | 116.7
153 | Painting primed concrete surfaces with acrylic floor paint AK-11 in 2 times | Фарбування поґрунтованих бетонних поверхонь акриловою фарбою для підлоги АК-11 за 2 рази | m2 | 116.7
154 | Installation of plinths with a width of 100 mm from ceramic tiles measuring 30x30 cm on a solution of a dry adhesive mixture | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | m2 | 4.9
155 | Filling of doorways with ready-made door blocks of up to 2 m2 made of metal-plastic in stone walls (Interior deaf metal-plastic doors with a closer, 1900x940 mm (light hole in the door block 800 mm), D2 - 1 pc.) | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Двері внутрішні глухі металопластикові з доводчиком, 1900х940мм (світловий отвір у дверному блоці 800мм), Д2 - 1шт.) | m2 | 1.786
156 | Installation and fastening of platbands | Установлення і кріплення наличників | m | 5.24
157 | Arrangement of the metal mesh base for plaster on brick and concrete surfaces (slopes) | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях (укоси) | m2 | 4
158 | Plastering flat surfaces of window and door slopes on concrete and stone | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | m2 | 4
159 | Preparation of heavy finishing cement mortars | Готування важких опоряджувальних цементних розчинів | m3 | 0.176
160 | Painting slopes with primer Ceresit CT 16 in 2 times | Фарбування укосів грунтуючую фарбою Ceresit CT 16 за 2 рази | m2 | 4
161 | Installation of protective corners | Установлення захисних кутиків | m | 6.4
162 | Installation of perforated plaster corners | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | m | 32.8
163 | Treatment of the inner corners of the abutment with acrylic sealant | Обробка внутрішніх кутів примикання акриловим герметиком | m | 109.43
164 | Treatment of the internal corners of the abutment with silicone sealant | Обробка внутрішніх кутів примикання силіконовим герметиком | m | 49
165 | Installation of 500 liter water tanks | Установлення баків для води на 500 літрів | pcs./шт | 3
| Arrangement of the input group | Улаштування вхідної групи
166 | Reinforcement of cover layers with geotextile | Армування шарів покриття геотекстилем | m2 | 5.8
167 | Arrangement of the sub-bed layer of crushed stone fraction 20-40 mm | Улаштування підстильного шару щебеневого фракції 20-40 мм | m3 | 5.8
168 | Arrangement of the sub-bed layer of crushed stone fraction 5-10 mm | Улаштування підстильного шару щебеневого фракції 5-10 мм | m3 | 2.9
169 | Installation of continuous heat insulation and sound insulation from polystyrene foam plates (Extruded XPS foam, 40 mm) | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит пінополістирольних (Екструдований пінопласт XPS, 40мм) | m2 | 58
170 | Installation of waterproofing in one layer of roofing material | Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар з руберойду | m2 | 58
171 | Installation of vertical waterproofing of foundations with bituminous mastic | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | m2 | 16.92
172 | Installation of the first layer of waterproofing made of polyethylene film with roofing material protection | Улаштування першого шару гідроізоляції з поліетиленової плівки із захистом руберойдом | m2 | 16.92
173 | Arrangement of paving from concrete С 12/15 with a coating thickness of 10 cm | Улаштування вимощення з бетону С 12/15 товщиною покриття 10 см | m2 | 58
174 | Installation of side stones of concrete and reinforced concrete with cement-concrete coatings | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях | m | 58
175 | Preparation of heavy masonry cement mortars, brand 100 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 | m3 | 0.035
176 | Installation of information boards (Information board "During an air alert, everyone goes to the shelter" (expanded) 200x300) | Встановлення табличок інформаційних (Інформаційна табличка "Під час повітряної тривоги всі прямуємо до укриття" (розширена) 200х300) | pcs./шт | 7
177 | Installation of information boards (Guide to shelter on the street (horizontal) 900x300) | Встановлення табличок інформаційних (Вказівник до укриття на вулиці (горизонтальний) 900х300) | pcs./шт | 8
178 | Installation of information boards (Guide to indoor shelter (horizontal) 600x200) | Встановлення табличок інформаційних (Вказівник до укриття в приміщенні (горизонтальний) 600х200) | pcs./шт | 17
179 | Installation of information boards (Shelter entrance sign 400x200) | Встановлення табличок інформаційних (Позначка входу до укриття 400х200) | pcs./шт | 1
180 | Installation of information plates (Service identification plates 200x200) | Встановлення табличок інформаційних (Ідентифікаційні таблички сервісні 200х200) | pcs./шт | 2
181 | Installation of a light banner [signboard] (Signboard at the entrance to the shelter 600x500) | Монтаж транспаранта світлового [табло] (Табличка на вході до укриття 600х500) | pcs./шт | 1
182 | Cleaning the premises from garbage | Очищення приміщень від сміття | tons\т | 2.096
183 | Manual garbage loading | Навантаження сміття вручну | tons\т | 2.096
184 | Garbage transportation up to 15 km | Перевезення сміття до 15 км | tons\т | 2.096
| Arrangement of pit No. 1 | Улаштування приямка №1
185 | Manual soil development in trenches up to 2 m deep without fasteners with slopes, soil group 2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | m3 | 2.184
186 | Arrangement of the sub-bed layer of crushed stone 100 mm | Улаштування підстильного шару щебеневого 100 мм | m3 | 0.273
187 | Installation of a 100 mm thick concrete sub-layer | Улаштування підстильного шару бетонного товщиною 100 мм | m3 | 0.273
188 | Reinforcement of the screed with a wire mesh | Армування стяжки дротяною сіткою | m2 | 2.73
189 | Arrangement of horizontal waterproofing with rolled materials in 1 layer | Улаштування горизонтальної гідроізоляції рулонними матеріалами в 1 шар | m2 | 2.73
190 | Masonry of pit walls from ceramic bricks | Мурування стін приямків із цегли керамічної | m3 | 0.29
191 | Reinforcement of masonry walls | Армування кладки стін | tons\т | 0.0014
192 | Preparation of heavy masonry cement mortars, brand 150 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | m3 | 0.07
193 | Arrangement of the base for plaster of metal mesh on brick and concrete surfaces | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | m2 | 5.012
194 | Improved plastering of walls with cement mortar, layer thickness 20 mm | Поліпшене штукатурення цементним розчином стін, товщина шару 20 мм | m2 | 5.012
195 | Preparation of heavy masonry cement mortars, brand 100 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 | m3 | 0.10024
196 | Installation of vertical waterproofing with rolled materials in 1 layer | Улаштування вертикальної гідроізоляції рулонними матеріалами в 1 шар | m2 | 2.17
197 | Painting the walls with primer paint Ceresit CT 16 | Фарбування стін грунтуючую фарбою Ceresit CT 16 | m2 | 2.842
198 | Manual backfilling of trenches, pits and pits, soil group 2 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | m3 | 0.735
199 | Arrangement of a sub-bed layer of 100 mm crushed stone | Улаштування підстильного шару щебеневого 100 мм | m3 | 0.147
200 | Arrangement of horizontal waterproofing with rolled materials in 1 layer | Улаштування горизонтальної гідроізоляції рулонними матеріалами в 1 шар | m2 | 1.47
201 | Wire mesh reinforcement | Армування дротяною сіткою | m2 | 1.47
202 | Installation of concrete paving with a coating thickness of 10 cm | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см | m2 | 1.47
| Arrangement of the visor over pit No. 1 | Улаштування козирка над приямком №1
203 | Production of lattice structures (framework) | Виготовлення гратчастих конструкцій (каркас ) | tons\т | 0.0178
204 | Priming of metal surfaces in one go with a primer | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою | m2 | 1.56
205 | Painting of metal grates, frames, pipes with a diameter of less than 50 mm, etc. in 2 times | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази | m2 | 1.56
206 | Installation of small metal structures weighing up to 0.1 t (frame) | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (каркас) | tons\т | 0.0178
207 | Installation of roofing from profiled sheet | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа | m2 | 1.65
208 | Arrangement of sheet steel abutments to the walls | Улаштування з листової сталі примикань до стін | m | 1.5
209 | A sharp strobe in a brick wall | Різка штроби у цегляній стіні | m | 1.5
210 | Sealing gaps with sealant | Забивання щілин герметиком | m | 1.5
| Arrangement of pit No. 2 | Улаштування приямка №2
211 | Manual soil development in trenches up to 2 m deep without fasteners with slopes, soil group 2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | m3 | 2.184
212 | Arrangement of the sub-bed layer of crushed stone 100 mm | Улаштування підстильного шару щебеневого 100 мм | m3 | 0.273
213 | Installation of a 100 mm thick concrete sub-layer | Улаштування підстильного шару бетонного товщиною 100 мм | m3 | 0.273
214 | Reinforcement of the screed with a wire mesh | Армування стяжки дротяною сіткою | m2 | 2.73
215 | Arrangement of horizontal waterproofing with rolled materials in 1 layer | Улаштування горизонтальної гідроізоляції рулонними матеріалами в 1 шар | m2 | 2.73
216 | Masonry of pit walls from ceramic bricks | Мурування стін приямків із цегли керамічної | m3 | 0.29
217 | Reinforcement of masonry walls | Армування кладки стін | tons\т | 0.0014
218 | Preparation of heavy masonry cement mortars, brand 150 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | m3 | 0.07
219 | Arrangement of the base for plaster of metal mesh on brick and concrete surfaces | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | m2 | 5.012
220 | Improved plastering of walls with cement mortar, layer thickness 20 mm | Поліпшене штукатурення цементним розчином стін, товщина шару 20 мм | m2 | 5.012
221 | Preparation of heavy masonry cement mortars, brand 100 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 | m3 | 0.10024
222 | Installation of vertical waterproofing with rolled materials in 1 layer | Улаштування вертикальної гідроізоляції рулонними матеріалами в 1 шар | m2 | 2.17
223 | Painting the walls with primer paint Ceresit CT 16 | Фарбування стін грунтуючую фарбою Ceresit CT 16 | m2 | 2.842
224 | Manual backfilling of trenches, pits and pits, soil group 2 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | m3 | 0.735
225 | Arrangement of a sub-bed layer of 100 mm crushed stone | Улаштування підстильного шару щебеневого 100 мм | m3 | 0.147
226 | Arrangement of horizontal waterproofing with rolled materials in 1 layer | Улаштування горизонтальної гідроізоляції рулонними матеріалами в 1 шар | m2 | 1.47
227 | Wire mesh reinforcement | Армування дротяною сіткою | m2 | 1.47
228 | Installation of concrete paving with a coating thickness of 10 cm | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см | m2 | 1.47
| Arrangement of the visor over pit No. 2 | Улаштування козирка над приямком №2
229 | Production of lattice structures (framework) | Виготовлення гратчастих конструкцій (каркас ) | tons\т | 0.0178
230 | Priming of metal surfaces at one time with a primer | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою | m2 | 1.56
231 | Painting of metal grates, frames, pipes with a diameter of less than 50 mm, etc. in 2 times | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази | m2 | 1.56
232 | Installation of small metal structures weighing up to 0.1 t (frame) | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (каркас) | tons\т | 0.0178
233 | Installation of roofing from profiled sheet | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа | m2 | 1.65
234 | Arrangement of sheet steel abutments to the walls | Улаштування з листової сталі примикань до стін | m | 1.5
235 | A sharp strobe in a brick wall | Різка штроби у цегляній стіні | m | 1.5
236 | Sealing gaps with sealant | Забивання щілин герметиком | m | 1.5
| Arrangement of pit No. 3 | Улаштування приямка №3
237 | Manual soil development in trenches up to 2 m deep without fasteners with slopes, soil group 2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | m3 | 1.44
238 | Arrangement of a sub-bed layer of 100 mm crushed stone | Улаштування підстильного шару щебеневого 100 мм | m3 | 0.18
239 | Arrangement of the sub-bed layer of concrete with a thickness of 100 mm | Улаштування підстильного шару бетонного товщиною 100 мм | m3 | 0.18
240 | Reinforcement of the screed with a wire mesh | Армування стяжки дротяною сіткою | m2 | 1.8
241 | Arrangement of horizontal waterproofing with rolled materials in 1 layer | Улаштування горизонтальної гідроізоляції рулонними матеріалами в 1 шар | m2 | 1.8
242 | Masonry of pit walls from ceramic bricks | Мурування стін приямків із цегли керамічної | m3 | 0.22
243 | Reinforcement of masonry walls | Армування кладки стін | tons\т | 0.0012
244 | Preparation of heavy masonry cement mortars, brand 150 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | m3 | 0.053
245 | Arrangement of the base for plaster of metal mesh on brick and concrete surfaces | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | m2 | 3.808
246 | Improved plastering of walls with cement mortar, layer thickness 20 mm | Поліпшене штукатурення цементним розчином стін, товщина шару 20 мм | m2 | 3.808
247 | Preparation of heavy masonry cement mortars, brand 100 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 | m3 | 0.07616
248 | Installation of vertical waterproofing with rolled materials in 1 layer | Улаштування вертикальної гідроізоляції рулонними матеріалами в 1 шар | m2 | 1.68
249 | Painting the walls with primer paint Ceresit CT 16 | Фарбування стін грунтуючую фарбою Ceresit CT 16 | m2 | 2.128
250 | Manual backfilling of trenches, pits and pits, soil group 2 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | m3 | 0.8
251 | Arrangement of a sub-bed layer of 100 mm crushed stone | Улаштування підстильного шару щебеневого 100 мм | m3 | 0.16
252 | Arrangement of horizontal waterproofing with rolled materials in 1 layer | Улаштування горизонтальної гідроізоляції рулонними матеріалами в 1 шар | m2 | 1.6
253 | Wire mesh reinforcement | Армування дротяною сіткою | m2 | 1.6
254 | Installation of concrete paving with a coating thickness of 10 cm | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см | m2 | 1.6
| Arrangement of the visor over pit No. 3 | Улаштування козирка над приямком №3
255 | Production of lattice structures (framework) | Виготовлення гратчастих конструкцій (каркас ) | tons\т | 0.019
256 | Priming of metal surfaces in one go with a primer | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою | m2 | 1.26
257 | Painting metal grates, frames, pipes with a diameter of less than 50 mm, etc. in 2 times | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази | m2 | 1.26
258 | Installation of small metal structures weighing up to 0.1 t (frame) | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (каркас) | tons\т | 0.019
259 | Installation of roofing from profiled sheet | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа | m2 | 1.105
260 | Arrangement of sheet steel abutments to the walls | Улаштування з листової сталі примикань до стін | m | 1.3
261 | A sharp strobe in a brick wall | Різка штроби у цегляній стіні | m | 1.3
262 | Sealing gaps with sealant | Забивання щілин герметиком | m | 1.3
| Water supply and sewerage | Водопровід та каналізація
| Installation of plumbing equipment | Монтаж сантехнічного обладнання
1 | Installation of single washbasins with cold and hot water supply (Kolo Nova Pro 65 washbasin or analogue with similar characteristics) | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води (умивальник Kolo Nova Pro 65 або аналог з аналогічними характеристиками) | kit/к-т | 4
2 | Installation of single washbasins with cold and hot water supply (CERSANIT SIGMA K11-0013 sink or analogue with similar characteristics) | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води (Раковина CERSANIT SIGMA K11-0013 або аналог з аналогічними характеристиками) | kit/к-т | 1
3 | Installation of mixers (Bravat Stream F 13783C-2 mixer or analogue with similar characteristics) | Установлення змішувачів (змішувач Bravat Stream F 13783C-2 або аналог з аналогічними характеристиками) | pcs./шт | 5
4 | Installation of toilets with a directly attached tank (Children's toilet Kolo Bambi or an analogue with similar characteristics) | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком (Дитячий унітаз Kolo Bambi або аналог з аналогічними характеристиками) | kit/к-т | 2
5 | Installation of toilets with a directly attached cistern (Cersanit Merida 010 toilet or analogue with similar characteristics) | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком (унітаз Cersanit Merida 010 або аналог з аналогічними характеристиками) | kit/к-т | 2
6 | Installation of coupling faucets for water distribution (instrument faucet Arco corner ball 1/2"x1/2" A-80) | Установлення муфтових кранів водорозбірних (кран приладовий Arco кутовий кульовий 1/2"х1/2" А-80) | pcs./шт | 14
7 | Installation of individual water heaters (Boiler ATLANTIC O'PRO SLIM PC 30, 2kW-1 pc. or analogue with similar characteristics) | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних (Бойлер ATLANTIC O'PRO SLIM PC 30, 2кВт-1шт. або аналог з аналогічними характеристиками) | kit/к-т | 2
8 | Installation of watering taps with a diameter of 15 mm | Установлення поливальних кранів діаметром 15 мм | pcs./шт | 3
9 | Installation of a hygienic shower | Установлення душа гігієнічного | pcs./шт | 1
10 | Installation of centrifugal pumps with an electric motor weighing up to 0.1 t (Grundfos Sololift 2 WC-3 pump, 0.62 kW or an analogue with similar characteristics) | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т (Насос Grundfos Sololift 2 WC-3, 0,62кВт або аналог з аналогічними характеристиками) | pcs./шт | 2
| Water supply systems B-1 and T-3 | Системи водопостачання В-1 та Т-3
11 | Installation of filters for water purification with a diameter of 20 mm | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм | pcs./шт | 1
12 | Laying of the water supply pipeline from polyethylene (polypropylene) pressure pipes with a diameter of 20 mm (materials according to the diameter of the pipeline in the VC specification) | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм (матеріали згідно діаметру трубопроводу в специфікації ВК) | m | 48
13 | Laying the water supply pipeline from polyethylene (polypropylene) pressure pipes with a diameter of 25 mm (materials according to the diameter of the pipeline in the VC specification) | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм (матеріали згідно діаметру трубопроводу в специфікації ВК) | m | 16
14 | Insulation of pipelines with tubes made of foam rubber, polyethylene | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | m | 64
15 | Connection of new pipeline sections to existing water supply or heating networks with a diameter of 25 mm | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм | pcs./шт | 1
16 | Cutting concrete and reinforced concrete structures with a wall saw with a diamond wheel, cutting depth up to 90 mm | Різання бетонних і залізобетонних конструкцій настінною пилкою з алмазним кругом, глибина різа до 90 мм | m2 | 2.8
17 | Filling furrows in walls, furrow width up to 50 mm, furrow depth up to 20 mm | Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | m | 56
18 | For every next 10 mm of furrow depth, add up to 50 mm | На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати до 50мм | m | 56
19 | Preparation of heavy finishing cement-lime solutions | Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів | m3 | 0.154
20 | Punching holes with a diameter of 32 mm in partitions by hand | Пробивання отворів діаметром 32 мм в перегородках вручну | pcs./шт | 12
21 | Plugging holes with a diameter of 32 mm in partitions after laying pipes | Забивання отворів діаметром 32 мм в перегородках після прокладання труб | pcs./шт | 12
| Drainage system K-1 | Система водовідведення К-1
22 | Laying sewage pipelines from low-pressure polyethylene pipes with a diameter of 50 mm (materials according to the diameter of the pipeline in the specification of the VC) | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм (матеріали згідно діаметру трубопроводу в специфікації ВК) | m | 33.5
23 | Laying sewage pipelines from low-pressure polyethylene pipes with a diameter of 100 mm (materials according to the diameter of the pipeline in the specification of the VC) | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм (матеріали згідно діаметру трубопроводу в специфікації ВК) | m | 13
24 | Cutting into existing internal networks of sewage pipelines with a diameter of 100 mm | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм | pcs./шт | 2
25 | Plugging of holes in places where the pipeline passes in concrete floors | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях | pcs./шт | 3
26 | Preparation of heavy concrete on crushed stone, concrete class B7.5 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5 | m3 | 0.01248
27 | Cutting concrete and reinforced concrete structures with a wall saw with a diamond wheel, cutting depth up to 90 mm | Різання бетонних і залізобетонних конструкцій настінною пилкою з алмазним кругом, глибина різа до 90 мм | m2 | 1.064
28 | Filling furrows in walls, furrow width up to 50 mm, furrow depth up to 20 mm | Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | m | 15.2
29 | For every next 50 mm of furrow width, add | На кожні наступні 50 мм ширини борозни додавати | m | 15.2
30 | For every next 10 mm of furrow depth, add up to 70 mm | На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати до 70мм | m | 15.2
31 | Preparation of heavy finishing cement-lime solutions | Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів | m3 | 0.065208
32 | Punching holes with a diameter of 75 mm in partitions by hand | Пробивання отворів діаметром 75 мм в перегородках вручну | pcs./шт | 4
33 | Plugging holes with a diameter of 75 mm in partitions after laying pipes | Забивання отворів діаметром 75 мм в перегородках після прокладання труб | pcs./шт | 4
34 | Punching holes 100 mm deep, 120 mm in diameter in partitions | Пробивання отворів глибиною 100 мм, діаметром 120 мм в перегородках | pcs./шт | 2
35 | For every 10 mm change in the depth of holes with a diameter of 120 mm in partitions, add up to 150 mm | На кожні 10 мм зміни глибини отворів діаметром 120 мм в перегородках додавати до 150 мм | pcs./шт | 2
36 | Plugging holes with a diameter of 120 mm in partitions after laying pipes | Забивання отворів діаметром 120 мм в перегородках після прокладання труб | pcs./шт | 2
| Heating and ventilation | Опалення та вентиляція
| Heating equipment | Устаткування опалювальне
1 | Installation of a convector (electric convector Atlantic F119 CMG TLC 2500W or an analogue with similar characteristics) | Монтаж конвектора (Конвектор електричний Atlantic F119 CMG TLC 2500W або аналог з аналогічними характеристиками) | pcs./шт | 11
| Ventilation equipment | Устаткування вентиляційне
| PV1 - PV2 | ПВ1 - ПВ2
2 | Installation of dust-collecting ventilation units (Supply-exhaust unit with heat recovery and electric filter heater G4, F7, with control panel and automation VUT 2000 PBE ES) | Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих (Припливно-витяжна установка з рекуперацією тепла та ел. нагрівачем фільти G4, F7, з панеллю керування та автоматикою ВУТ 2000 ПБЕ ЕС) | pcs./шт | 1
3 | Laying of the sewage pipeline from polyethylene pipes with a diameter of 32 mm (drainage) | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 32 мм (дренаж) | m | 10
| B1 | В1
4 | Installation of axial fans weighing up to 0.025 t (VENTS VKM 150 duct type fan, N=0.125 kW, 220-240 V, 0.55 A or an analogue with similar characteristics) | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (Вентилятор канального типу ВЕНТС ВКМ 150, N=0,125 кВт, 220-240 В, 0,55А або аналог з аналогічними характеристиками) | pcs./шт | 1
5 | Installation of non-recessed type switches with open wiring (P2-1-300 speed regulator or analog with similar characteristics) | Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці (Регулятор швидкості П2-1-300 або аналог з аналогічними характеристиками) | pcs./шт | 1
6 | Installation of flexible inserts for fans (flexible insert VVG 150 - 2 pcs.) | Установлення вставок гнучких до вентиляторів (гнучка вставка ВВГ 150 - 2шт.) | m2 | 0.25
| Ventilation | Вентиляція
7 | Laying of ducts made of galvanized steel of class H [normal] with a thickness of 0.5 mm, diameter up to 200 mm | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | m2 | 33.74
8 | Laying of air ducts made of galvanized steel class H [normal] thickness 0.6 mm, diameter 250 mm | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром 250 мм | m2 | 28.731
9 | Laying of ducts made of galvanized steel of class H [normal] thickness 0.6 mm, diameter 315 mm | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром 315 мм | m2 | 40.35
10 | Laying of ducts made of galvanized steel of class H [normal] 0.6 mm thick, 400 mm in diameter | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром 400 мм | m2 | 48.98
11 | Installation of air valves with an electric drive with a diameter of 315 mm | Установлення клапанів повітряних з електричним приводом діаметром 315 мм | pcs./шт | 2
12 | Installation of anemostats 150 | Установлення анемостатів 150 | pcs./шт | 42
13 | Installation of ventilation silencers 315/600 mm | Установлення шумоглушників вентиляційних 315/600 мм | pcs./шт | 2
14 | Insulation of shaped surfaces with mineral wool mats (insulation of air ducts) | Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними (утеплення повітроводів) | m2 | 64
15 | Punching holes in concrete walls with a depth of more than 300 mm and a diameter of 170 mm | Пробивання отворів у бетонних стінах глибиною більше 300 мм, діаметром 170 мм | pcs./шт | 1
16 | Punching holes in concrete walls with a depth of more than 300 mm and a diameter of 430 mm | Пробивання отворів у бетонних стінах глибиною більше 300 мм, діаметром 430 мм | pcs./шт | 4
17 | Punching holes with a diameter of 170 mm in brick partitions by hand | Пробивання отворів діаметром 170 мм в цегляних перегородках вручну | pcs./шт | 3
18 | Plugging holes in brick walls after laying air ducts | Забивання отворів в цегляних стінах після прокладання повітроводів | pcs./шт | 8
| Power supply and electrical equipment | Електропостачання та електрообладнання
| Equipment | Обладнання
| ShChR distribution board | Щит розподільчий ЩР
1 | Installation of group lighting panels weighing up to 3 kg in a ready-made niche or on the wall (Hager Golf 36-module hinged distribution panel, VS312PD or an analogue with similar characteristics) | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні (Навісний розподільний щит Hager Golf на 36 модулів, VS312PD або аналог з аналогічними характеристиками) | pcs./шт | 1
2 | Installation of 2-pole and 3-pole package switches and switches for a current of up to 25 A | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | pcs./шт | 15
3 | Installation of 2-pole and 3-pole package switches and switches for a current of more than 25 A to 100 A | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | pcs./шт | 3
4 | Installation of the terminal block (Hager 4-phase connecting bus on 12 mod.16 mm2, KDN451D - 2 pcs. Hager 3-phase connecting bus on 12 mod.16 mm2, KDN380A - 1 pc. or analogue with similar characteristics) | Монтаж колодки клемної (Шина з'єднувальна фазна Hager 4п на 12 мод.16 мм2, KDN451D - 2шт. Шина з'єднувальна фазна Hager 3п на 12 мод.16 мм2, KDN380A - 1шт. або аналог з аналогічними характеристиками) | pcs./шт | 3
5 | Installation of the router (Wi-Fi router Xiaomi Mi WiFi Router 4C Global or an analogue with similar characteristics) | Монтаж роутера (Wi-Fi роутер Xiaomi Mi WiFi Router 4C Global або аналог з аналогічними характеристиками) | pcs./шт | 1
| Cable products | Кабельна продукція
6 | Installation of corrugated pipes for electrical wiring with a diameter of 20 mm | Монтаж гофрованих труб для електропроводки діаметром 20 мм | m | 335
7 | Tightening of the first wire with a cross-section of up to 2.5 mm2 into pipes (Cable with copper core polyvinyl chloride insulation that does not support combustion and with low smoke removal, cross-section 3x0.75 КГВВнг-LS, ЗЗЦМ) | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби (Кабель з мідною жилою полівінілхлоридною ізоляцією, що не підтримує горіння та з низьким димовидаленням, перерізом 3x0,75 КГВВнг-LS, ЗЗЦМ) | m | 23
8 | Tightening of the first wire with a cross-section of more than 2.5 mm2 to 6 mm2 into pipes (Cable with copper core polyvinyl chloride insulation, which does not support combustion and with low smoke emission, cross-section 3x1.5 VVHngd(LS), ЗЗЦМ - 85m) | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби (Кабель з мідною жилою полівінілхлоридною ізоляцією, що не підтримує горіння та з низьким димовиділенням, перерізом 3х1,5 ВВГнгд(LS), ЗЗЦМ - 85м) | m | 85
9 | Tightening of the first wire with a cross-section of more than 6 mm2 to 16 mm2 into pipes (Cable with copper core polyvinyl chloride insulation, which does not support combustion and with low smoke emission, cross-section 3x2.5 ВВГнгд(LS), ЗЗЦМ) | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби (Кабель з мідною жилою полівінілхлоридною ізоляцією, що не підтримує горіння та з низьким димовиділенням, перерізом 3х2,5 ВВГнгд(LS), ЗЗЦМ) | m | 185
10 | Tightening of the first wire with a cross-section of more than 6 mm2 to 16 mm2 into pipes (Cable with copper core polyvinyl chloride insulation, which does not support combustion and with low smoke emission, cross-section 4x1.5 ВВГнгд(LS), ЗЗЦМ) | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби (Кабель з мідною жилою полівінілхлоридною ізоляцією, що не підтримує горіння та з низьким димовиділенням, перерізом 4х1,5 ВВГнгд(LS), ЗЗЦМ) | m | 43
11 | Laying of a cable with a cross-section of up to 6 mm2 on staples (Power cable (N)HXH FE180/E30 3x1.5, ЗЗЦМ - 61m, Internet cable UTP cat 5 4_2_0.5 - 100m) | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах (Кабель силовий (N)HXH FE180/E30 3x1,5, ЗЗЦМ - 61м, інтернет кабель UTP cat 5 4_2_0,5 - 100м) | m | 161
12 | Installation of corrugated pipes for electrical wiring with a diameter of 25 mm | Монтаж гофрованих труб для електропроводки діаметром 25 мм | m | 100
13 | Tightening of the first wire with a cross-section of more than 6 mm2 to 16 mm2 into pipes (Cable with copper core polyvinyl chloride insulation, which does not support combustion and with low smoke emission, cross-section 3x4 VVHngd(LS), ЗЗЦМ) | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби (Кабель з мідною жилою полівінілхлоридною ізоляцією, що не підтримує горіння та з низьким димовиділенням, перерізом 3х4 ВВГнгд(LS), ЗЗЦМ) | m | 74
14 | Tightening of the first wire with a cross-section of more than 16 mm2 to 35 mm2 in pipes (Cable with copper core polyvinyl chloride insulation, which does not support combustion and with low smoke emission, cross-section 5x6 ВВГнгд(LS), ЗЗЦМ) | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби (Кабель з мідною жилою полівінілхлоридною ізоляцією, що не підтримує горіння та з низьким димовиділенням, перерізом 5х6 ВВГнгд(LS), ЗЗЦМ) | m | 28
15 | Installation of corrugated pipes for electrical wiring with a diameter of 32 mm | Монтаж гофрованих труб для електропроводки діаметром 32 мм | m | 30
16 | Tightening of the first wire with a cross-section of more than 35 mm2 to 70 mm2 in pipes (Cable with copper core polyvinyl chloride insulation, non-flammable and with low smoke emission, cross-section 5x16 ВВГнгд(LS), ЗЗКМ) | Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби (Кабель з мідною жилою полівінілхлоридною ізоляцією, що не підтримує горіння та з низьким димовиділенням, перерізом 5x16 ВВГнгд(LS), ЗЗKМ) | m | 27
17 | Installation of corrugated pipes for electrical wiring with a diameter of 20 mm | Монтаж гофрованих труб для електропроводки діаметром 20 мм | m | 15
18 | Grounding conductor in a corrugated pipe made of copper insulated wire with a cross-section of up to 25 mm2 (Wire with copper core polyvinyl chloride insulation, which does not support combustion and with low smoke emission, cross-section 1x2.5 PV3ng-nd ЗЗЦCM - 15m) | Провiдник заземлюючий в гофротрубі з мiдного iзольованого проводу перерiзом до 25 мм2 (Провід з мідною жилою полівінілхлоридною ізоляцією, що не підтримує горіння та з низьким димовиділенням, перерізом 1х2,5 ПВ3нг-нд ЗЗЦМ - 15м) | m | 15
19 | The grounding conductor is laid open on building foundations from copper insulated wire with a cross section of up to 25 mm2 (Wire with copper core polyvinyl chloride insulation that does not support combustion and with low smoke emission, cross section 1x6 PV3ng-nd ЗЗЦCM - 22m. Wire with copper core polyvinyl chloride insulation that does not support burning and with low smoke emission, section 1x4 PV3ng-nd ZZCM - 6m) | Провiдник заземлюючий відкрито по будiвельних основах з мiдного iзольованого проводу перерiзом до 25 мм2 (Провід з мідною жилою полівінілхлоридною ізоляцією, що не підтримує горіння та з низьким димовиділенням, перерізом 1х6 ПВ3нг-нд ЗЗЦМ - 22м. Провід з мідною жилою полівінілхлоридною ізоляцією, що не підтримує горіння та з низьким димовиділенням, перерізом 1х4 ПВ3нг-нд ЗЗЦМ - 6м) | m | 28
20 | Cutting concrete and reinforced concrete structures with a wall saw with a diamond wheel, cutting depth up to 90 mm | Різання бетонних і залізобетонних конструкцій настінною пилкою з алмазним кругом, глибина різа до 90 мм | m2 | 1.24
21 | Filling furrows in walls, furrow width up to 50 mm, furrow depth up to 20 mm | Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | m | 62
22 | Preparation of heavy finishing cement mortars | Готування важких опоряджувальних цементних розчинів | m3 | 0.0682
| Lighting devices | Освітлювальні прилади
23 | Installation of signal lights with the inscription 'entrance', 'exit', 'entrance', 'entrance', etc. (Emergency LED lamp SFT-AF-EX-04 "Exit" rechargeable) | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом 'вхід', 'вихід', 'в'їзд', 'під'їзд' і т.п. (Аварійний світлодіодний світильник SFT-AF-EX-04 "Вихід" акумуляторний) | pcs./шт | 3
24 | Installation of lamps for fluorescent lamps, which are installed in suspended ceilings, the number of lamps is more than 2 pcs. to 4 pcs. | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 шт до 4 шт (LED-панель світлодіодна квадратна 600х600, 36 Вт, універсальна з кріпленням PANEL-B2B-595, ЄВРОСВІТЛО) | pcs./шт | 24
25 | Battery installation (emergency power supply unit for LED panels, 3 W) | Монтаж акумулятора (Блок аварійного живлення для LED панелей, 3Вт) | pcs./шт | 6
26 | Installation of a wall lamp (LED wall lamp with mounting 4200K, LED-SS-170-24, EUROLIGHT) | Монтаж світильника настінного (LED світильник настінний з кріпленням 4200К, LED-SS-170-24, ЄВРОСВІТЛО) | pcs./шт | 7
27 | Installation of recessed type switches with hidden wiring (Switch 1-key scheme 6, 10A, 2 modules white, NU320318 Schneider Electric) | Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці (Перемикач 1-клавішний схема 6, 10А, 2 модулі білий, NU320318 Schneider Electric) | pcs./шт | 2
28 | Installation of recessed type switches with hidden wiring, 1-key | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | pcs./шт | 6
29 | Installation of recessed type switches with hidden wiring, 2-key | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | pcs./шт | 2
30 | Installation of recessed sockets with hidden wiring | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | pcs./шт | 24
31 | Installation of a cable connecting or branching box | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної | pcs./шт | 35
32 | Punching holes with a diameter of 25 mm in brick walls with a wall thickness of 2 bricks by hand | Пробивання отворів діаметром 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну | pcs./шт | 6
33 | Plugging the holes in the places where the cable passes in the walls with sealant, foam | Забивання отворів у місцях проходу кабелю в стінах герметиком, піною | pcs./шт | 6
Grand Total without VAT USD |  | РАЗОМ без ПДВ USD |  |  |  | 0