## Лист1
ПОПЕРЕДНІЙ кошторис: на Будівництво житлового будинку за адресою: Київська обл, с. Софіївська Борщагівка, вул. Пшенична (24,08,24) Hf
№ п/п | Найменування | Од. вим. | Кіл-ть | Вартість
|  |  |  | За од. (грн) | Всього (грн)
Етап 3 | Влаштування кладки стін 1-го поверху (перемички, монолітний пояс)
Робота | Влаштування монолітного поясу | м.п. | 62.29 | 350 | 21801.5
Робота | Кладка стін із керамоблоку, товщиною 380 мм. та 250 мм. | м3 | 20.76 | 900 | 18684
Робота | Приготування цементного розчину | м3 | 1.5 | 500 | 750
Етап 4 | Влаштування перекриття 1-го поверху
Робота | Монтаж дерев'яного перекриття | м2 | 175 | 200 | 35000
Робота | Обробка дерева вогнебіозахистом | м3 | 2 | 450 | 900
Робота | Влаштування металоконструкцій балок | кг | 575 | 15 | 8625
Робота | Влаштування ґрунтовки металоконструкцій гф-0,21 | м2 | 15 | 80 | 1200
Етап 7 | Влаштування покрівлі
Робота | Монтаж покрівлі з покриттям металочерепицею. Комплекс робіт (крім утеплення, підшиви та лівневки) | м2 | 292 | 550 | 160600
Робота | Улаштування паробар'єру | м2 | 232 | 60 | 13920
Робота | Улаштування обрешітки | м2 | 292 | 80 | 23360
Робота | Утеплення перекриття мінеральною ватою, товщина 250мм | м2 | 176 | 100 | 17600
Етап 8 | Інші роботи
Робота | Розвантаження матеріалів вручну (рахується по факту | тон | 3 | 350 | 1050
Робота | Робота під краном | люд/год | 12 | 120 | 1440
| Всього |  |  |  | 304930.5