**м. Київ**

**Додаток до Договору підряду № 1 від 05.01.2025р.**

Сторони Договору підряду в дату укладення Договору підряду підписали цей Додаток, чим погодили наступне:

**1. Підрядник зобов'язується виконати роботи, зазначені в договорі, у наступному обсязі:**

Виготовлення, фарбування та монтаж металевих конструкцій вагою **45** тон.

1.2 Ціна виготовлення однієї тонни **15.000** грн.

1.3 Повна вартість виконаних робіт (виготовлення, фарбування в два шари фарбою 3в1 та монтаж металоконструкцій) **675 000**грн.

**2 . Етапи винагороди за виконання обсягу робіт:**

2.1 Замовник вносить 10% грошового винагородження за перший етап робіт на другий день після приїзду бригади на будівельний майданчик.

2.1 Виготовлення (фарбування та монтаж) колон першого поверху будівлі **24** шт. 70 % від виконаного обсягу цього етапу.

2.2 Виготовлення (фарбування та монтаж) колон, посилення балок другого поверху будівлі 80 % від виконаного обсягу цього етапу + 20% за перший етап.

2.3 Виготовлення (фарбування та монтаж) метало каркасу третього поверху будівлі 100 % від виконаного обсягу цього етапу + 20% за другий етап.

Підписуючи цей договір Виконавець засвідчує що ознайомлений з кресленнями та технічним завданням по виконанню робіт.

Цей додаток складено у двох примірних, по одному примірнику для Замовника і Виконавця, і є невід'ємною частиною Договору.

**4.Юридичні адреси і реквізити сторін:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Виконавець** | **Замовник** |