## Лист1
Технічне завдання для тендера на проведення бетонування ділянок між двома складами СП “Оптіма-Фарм, ЛТД” в м. Бровари, вул. О.Онікієнка, 127 та вул. О.Онікієнка, 129а
1 | Назва документа | Технічне завдання
2 | Філія/підрозділ компанії | Склад за адресою: м. Бровари, вул. О.Онікієнка, 127 та вул. О.Онікієнка, 129а
3 | Вид робіт (далі - Роботи): | Бетонування ділянок
4 | Дата початку виконання Робіт, відповідно до проектного плану: | З моменту отримання передплати
Перелік та об’єми робіт:
Перелік робіт з улаштування бетонного покриття на ділянці №1 розмір 28,5м на 24м та №2 - 7,3м на 8м, загальна площа S=750м2 між складськими майданчиками. В межах виконання робіт передбачено здійснення комплексу заходів, необхідних для підготовки основи та улаштування бетонного покриття, а саме: підготовчі роботи: планування та вирівнювання грунту під улаштування бетонного майданчику; • перевезення знятого грунта на відстань до 50м; • демонтаж колючого дроту з бетонного паркану; • демонтаж бетонного паркану (2,2*4 - 2шт) зі стаканами (3шт); • вирівнювання та планування поверхні для влаштування піщаної та щебеневої основи; • влаштування шару геотекстилю на піщану основу • влаштування опалубки; • укладання плівки на поверхню; • влаштування арматури на фіксатори пластмасові; • влаштування монолітного бетонного покриття В25 П4 завтовшки 150мм; • влаштування топінгового зносостійкого покриття(CF56); • нарізання температурних швів у свіжоукладеному бетоні; • герметизація температурних швів; • завантаження будівельного сміття та вивезення з території; • площадку зробити з ухилом 0,5 - 1%; • (схема площадки додається).
№ | Найменування робіт |  | Вимірник | Кількість
Демонтажні роботи
1 | Демонтаж колючого дроту (єгози) |  | м.п. | 16
2 | Демонтаж паркану з бетонних плит та стаканів |  | м2 | 16
Бетонування
Бетонування ділянки № 1 та № 2
1 | Переміщення грунта по ділянці на відстань до 60м |  | м3 | 340
2 | Оренда екскаватора |  | год | 24
3 | Розробка грунта екскаватором |  | м3 | 340
4 | Влаштування піщаної основи Н=100мм з трамбуванням |  | м3 | 75
5 | Роботи з улаштування шару геотекстилю |  | м2 | 750
6 | Влаштування щебеневої основи фр 20-40мм (Н= 200мм) з трамбуванням |  | м3 | 150
7 | Укладання плівки 80-100мкм на усю поверхню |  | м2 | 750
8 | Влаштування опалубки з наступним розбиранням |  | м2 | 40
9 | Влаштування арматури А10 та в'язання з осередком 200х200мм |  | т | 5.7
10 | Влаштування монолітного бетону В 25 П4, завтовшки 150мм |  | м3 | 124
11 | Влаштування захисного просочення глибокого проникнення |  | м2 | 750
12 | Нарізка температурних швів |  | м.п. | 240
13 | Герметизація температурних швів |  | м.п. | 240
14 | Послуги бетононасосу |  | зміна | 1
Матеріали
1 | Пісок річковий |  | т | 140
2 | Геотекстиль 200 г/м2 |  | м2 | 900
3 | Щебінь фр 20-40мм |  | т | 270
4 | Дріт вязальний 1,2мм |  | кг | 78
5 | Дошка необрізна 25мм |  | м3 | 1.7
6 | Фіксатор під арматуру Настил 30-40 |  | шт | 3450
7 | Плівка гідроізоляційна 110 г/м2 |  | м2 | 750
8 | Арматура Ø10мм з ячейкою 200*200 |  | т | 5.7
9 | Бетон В 25 П4 |  | м3 | 124
10 | Цемент М500 (25кг) |  | шт | 10
11 | Ceresit CF 56 (25кг) |  | шт | 80
12 | Ущільнювальний ПВХ профіль Ялинка 5 мм |  | м.п. | 240
13 | Транспорні витрати |  | послуга | 1
Робота бетононасоса - одна зміна. Забезпечення всіма необхідними розхідними матеріалами (круги алмазні, перчатки, мішки для сміття і т.п) покладається на Учасника. Учасник тендеру повинен заповнити таблицю згідно технічного завдання. В комерційній пропозиції Учасник надає інформацію: 1. Термін виконання робіт. 2. Умови оплати. 3. Гарантійний термін на виконані роботи.