## Table 1
Додаток № 3 до Договору підряду №05-2025-М/Полт від 21.07.2025р.
КОШТОРИС (ідентифікатор №____)
На ремонт приватного житлового будинку за адресою: Піщанська громада, Полтавська область, Кременчуцький район, с. Максимівка, вул. Термін виконання робіт: з 05.09.2025-28.09.2025 Умови Виконання робіт Об'єми робіт
№ п/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість за од. | Вартість
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Розділ 1. Демонтажні роботи
2 | Демонтаж існуючих сталевих, металопластикових та девев'яних віконних блоків (включаючи демонтаж штукатурки з відкосів, рам, сталевих відливів та підвіконнь) | шт | 7 | 375 | 2625
3 | Демонтаж існуючих сталевих, металопластикових та девев'яних дверей (з демонтажом штукатурки з відкосів) | шт | 1 | 375 | 375
4 | Розробка ґрунту вручну (включно зі зворотньою засипкою з трамбуванням пошарово) | м3 | 2.4 | 900 | 2160
5 | Розділ 2. Вікна та двері |  |  |  | 0
6 | Монтаж віконних блоків металопластикових (включаючи монтаж відливу, підвіконня, відкосів) | м2 | 8.82 | 1500 | 13230
7 | Монтаж дверей металевих (включаючи відновлення відкосів) | м2 | 2.5 | 1500 | 3750
8 | Розділ 3. Електромонтажні роботи |  |  |  | 0
9 | Влаштування заземлення | шт | 1 | 900 | 900
10 | Прокладання проводу електричного сумарним перерiзом до 8 мм2 (у гофротрубу, кабель-канал або штробу) (включаючи штробування стін або закріплення гофротруби та кабель-каналу), сумарним перерiзом до 8 мм2 | м-п | 12 | 130 | 1560
11 | Розділ 4. Сантехнічні роботи |  |  |  | 0
12 | Прокладання поліетиленових труб водопостачання дiаметром до 32 мм | м-п | 20 | 50 | 1000
13 | Розведення труб каналізації з полiетиленових труб дiаметром до 110 мм | м-п | 18 | 85 | 1530
14 | Установлення душової кабіни (включаючи монтаж змішувача, підключення до систем водопостачання та каналізації) | шт | 1 | 1250 | 1250
15 | Установлення унітазу з безпосередньо приєднаним бачком (включаючи підключення до систем водопостачання та каналізації) | шт | 1 | 562.5 | 562.5
16 | Установлення бойлера електричного (включаючи під'єднання до систем водопостачання та електрики) | шт | 1 | 625 | 625
17 | Розділ 5. Перевезення вантажів та доставка |  |  |  | 0
18 | Завантаження та відвантаження будівельних матеріалів | 1 т | 1 | 312.5 | 312.5
| Загальна вартість: |  |  |  | 29880