## ТЗ
Технічне завдання для тендера по ремонту підвісної стелі по поверхах офіса в м. Київ, вул. Бориспільська, 9ж
1 | Назва документа | технічне завдання
2 | Філія/підрозділ компанії | Склад за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9ж
3 | Вид робіт (далі - Роботи): | ремонт підвісної стелі
4 | Дата початку виконання робіт: | з моменту отримання передплати
Вихідні дані: загальна площа підвісної стелі - 650м2; висота до бетонного перекриття стелі = 3,5м.
Перелік та об’єми робіт:
№ | Найменування робіт |  | Вимірник | Кількість
Перелік робіт: необхідно виконати комплекс робіт по ремонту підвісної стелі, а саме: оглянути місця виконання робіт по поверхах офісної будівлі; очисити підвісну стелю від паламаних та пошкоджених плит 600*600, вигнутих, зламаних профілів (600мм, 1200мм, 3600мм); місцями демонтувати пошкоджені підвіси; прикріпити нові підвіси з "метеликом"; встановити пристінний кутник L-подібний 3000мм, профіль несучий 3600мм, профіль поперечний 1200мм та 600мм окремими місцями; відрегулювати підвіси підвісної стелі на кожному поверсі; прибирання та вивіз сміття з кожного поверху.
Демонтажні роботи (орієнтовно)
1 | Демонтаж плит (600х600) підвісної стелі |  | м2 | 350
2 | Демонтаж каркасу підвісної стелі |  | м2 | 300
Монтажні роботи (орієнтовно)
1 | Монтаж плит (600х600) підвісної стелі |  | м2 | 650
2 | Монтаж каркасу підвісної стелі |  | м2 | 650
3 | Регулювання підвісів підвісної стелі |  | м2 | 650
4 | Прибирання та вивіз будівельного сміття |  | м3 | 7
Матеріали постачає Замовник. Також в комерційній пропозиції Учасник надає інформацію: 1. Термін виконання робіт. 2. Умови оплати. 3. Гарантійний термін на виконані роботи