## Ведомость объемов работ
№ п/п | Наименование работ, операций | Единица измерения | Объем работ
1 | Отключение силовых электрических кабелей от шин кабельных сборок (РП-30 ТБ, КРП блоков 3,2,5,7,9 секций А,Б) | 1 сборка | 12
2 | Разгерметизация проходов при вводе кабелей в помещения | 10 проходов | 11.6
3 | Снятие железобетонных плит перекрытий кабельных каналов | 10 плит | 2
4 | Демонтаж кабеля в туннелях (от РП 30ТБ до кабельного туннеля ЗСО секция А) | 100 м кабеля | 7
5 | Демонтаж кабеля в туннелях (от РП 30ТБ до кабельного туннеля ЗСО секция Б) | 100 м кабеля | 7
6 | Демонтаж кабеля в туннелях (от КРП блока 2 до КРП блока 3 секция А) | 100 м кабеля | 4.2
7 | Демонтаж кабеля в туннелях (от КРП блока 2 до КРП блока 3 секция Б) | 100 м кабеля | 4.2
8 | Демонтаж кабеля в туннелях (от КРП блока 3 до КРП блока 5 секция А) | 100 м кабеля | 5.4
9 | Демонтаж кабеля в туннелях (от КРП блока 3 до КРП блока 5 секция Б) | 100 м кабеля | 5.4
10 | Демонтаж кабеля в туннелях (от КРП блока 5 до КРП блока 7 секция А) | 100 м кабеля | 8.4
11 | Демонтаж кабеля в туннелях (от КРП блока 5 до КРП блока 7 секция Б) | 100 м кабеля | 8.4
12 | Демонтаж кабеля в туннелях (от КРП блока 7 до КРП блока 9 секция А) | 100 м кабеля | 7.2
13 | Демонтаж кабеля в туннелях (от КРП блока 7 до КРП блока 9 секция Б) | 100 м кабеля | 7.2
14 | Резка кабеля на фрагменты до 1 м | 100 м кабеля | 64.4
15 | Установка кабельных конструкций и деталей крепления в туннелях | 100 единиц | 3
16 | Заготовка кабельных вставок без герметизации и наложения бандажей | 1 вставка | 120
17 | Монтаж кабеля в туннелях (от РП 30ТБ до кабельного туннеля ЗСО секция А) | 100 м кабеля | 8.4
18 | Монтаж кабеля в туннелях (от РП 30ТБ до кабельного туннеля ЗСО секция Б) | 100 м кабеля | 8.4
19 | Монтаж кабеля в туннелях (от КРП блока 2 до КРП блока 3 секция А) | 100 м кабеля | 4.2
20 | Монтаж кабеля в туннелях (от КРП блока 2 до КРП блока 3 секция Б) | 100 м кабеля | 4.2
21 | Монтаж кабеля в туннелях (от КРП блока 3 до КРП блока 5 секция А) | 100 м кабеля | 5.4
22 | Монтаж кабеля в туннелях (от КРП блока 3 до КРП блока 5 секция Б) | 100 м кабеля | 5.4
23 | Монтаж кабеля в туннелях (от КРП блока 5 до КРП блока 7 секция А) | 100 м кабеля | 8.4
24 | Монтаж кабеля в туннелях (от КРП блока 5 до КРП блока 7 секция Б) | 100 м кабеля | 8.4
25 | Монтаж кабеля в туннелях (от КРП блока 7 до КРП блока 9 секция А) | 100 м кабеля | 7.2
26 | Монтаж кабеля в туннелях (от КРП блока 7 до КРП блока 9 секция Б) | 100 м кабеля | 7.2
27 | Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения | 10 проходов | 11.6
28 | Подключение силовых электрических кабелей к шинам кабельных сборок | 1 сборка | 12
29 | Монтаж концевой муфты 10 кВ из сшитого полиэтилена | 1 муфта | 120
30 | Установка термоусаживаемой соединительной муфты 10кВ | 1 муфта | 16
31 | Опрессовка наконечников алюминиевых жил кабеля | 1 наконечник | 228
32 | Маркировка кабеля | 100 м | 67.2
33 | Замена разъединителей типа РВК 10/2000 | 1 разъединитель | 8
34 | Установка железобетонных плит перекрытия кабельных каналов | 10 плит | 2