Технічне завдання по ремонту приміщення під магазин «Vodafone»
м. Вишневе вул. Молодіжна 32А

Перед початком будівельних робіт скласти і погодити графік проведення робіт з інженером технічного нагляду (надалі: ІТН), та суворо його дотримуватись на весь час будівництва. Усі відхилення від графіку проведення робіт мають бути погодженні з ІТН.

1) Демонтажні роботи:

· Виконати демонтаж скляних дверей (зі збереженням та подальшим пакуванням) у підсобні приміщення
· Виконати демонтаж розеток, вимикачів які будуть заважати встановленню меблів у торговому залі 
· Виконати демонтаж карт підвісної стелі типу грильято для монтажу кабельних ліній та обладнання з наступним їх монтажем
· Виконати демонтаж керамічного плінтусу в місці виведення кабелів СКС та 220 для каси (зі збереженням)

ОБОЯЗКОВО: Виконати закриття плівкою скляної вхідної групи та вікон, а також на час проведення брудних робіт закрити існуюче покриття підлоги з керамічної плитки у торговому залі
ВАЖЛИВО: Прибирання приміщення виконується щоденно пилосмоком після закінчення робіт

2) Підлога 
· Залишається існуюча плитка
· Залишається існуючий керамічний плінтус
· Виконати монтаж керамічного плінтусу з плитки місці виведення кабелів СКС та 220 для каси 
· Закласти кабелі до каси в підлоговому коробі

3) Стеля
· Виконати фарбування  стелі та комунікацій в колір RAL7024 ( у разі передачі приміщення без стелі типу «Грильято»)
· Існуюча стеля  типу «Грильято»– залишається без змін

4) Стіни 
· Виконати часткове шпаклювання стін під фарбування у торгівельному залі (прим.1) Обсяг виконання даних робіт буде уточнено після проведення демонтажу та фактичного стану приміщення.
·  Стіни у приміщеннях №2-4 – НЕ ШПАКЛЮЮТЬСЯ, 
· Виконати фарбування стін водоемульсійною фарбою у колір сірий графіт RAL 7024 у торгівельному залі, за винятком місць суцільно встановлення стелажів (орієнтовно 7,5х2м та 6,5х2м).
·  Фарбування стін в приміщеннях №2-4 -  НЕ ВИКОНУЄТЬСЯ
· Виконати монтаж  нового дверного блоку в приміщеннях №2 
· Виконати фарбування дверей з  приміщення №2, лиштви, коробки та полотна у колір стіни зі сторони торгової зали.
· Дверний пройом зі сторно підсобних приміщень оздоблюється декоративним кутником. 
· Виконати монтаж закладних деталей для кріплення стінових лайт боксів.

5) Електрика 
· Виконати монтаж нових електричних ліній для підключення; трекового освітлення, спіральних кабелів, нових розеток та антикражних воріт. 
· Передбачити прокладання кабелів в гофрованих або гладких трубах чорного кольору. 
· Виводи електрокабелів для підключення стелажів та столів для телефонів виконуються з використанням спірального кабелю з подальшим під’єднанням до електричних колодок на 6-ть гнізд, змонтованих на столах та до розеток змонтованих на стелажах.
· Вивід кабелю для підключення касового столу виконати з запасом 2м, кабель підключити до розеток змонтованих на  меблях. 
· Розташування розеток, вимикачів та виводів зі стелі виконати згідно Дизайн-проекту.
· При виконанні робіт використовувати кабель ВВГнг відповідного перерізу.
· Виконати монтаж шинопроводів та трекових світильників LightMaster LLT201 LED COB 30 Вт 4000 К чорний (2 групи освітлення) згідно з планом освітлення дизайн проекту
· Виконати монтаж лінійних світлодіодних світильників на тросах ( Sign-30 підвісний на тросах 30 Вт 4200К Чорний 2700Лм)
· Виконати монтаж двох аварійних світильників типу «ВИХІД»
· Виконати монтаж вбудованих світильників з акумуляторами 600*600 – поставка Замовника
· Використання кабель каналів для прокладання кабелів тільки у разі не можливості прихованої прокладки за ГКЛ 
· Виконати встановлення в існуючому  РЩ автоматичних вимикачів згідно електропроекту.
· Передбачити встановлення перемикача I-0-II Hager SFT440 (40А / 230В, 4 полюси) для підключення однофазного генератора
· Передбачити встановлення перемикача I-0-II Hager SFT240 (25А / 230В, 2 полюси) для підключення зарядної станції (живлення тільки: комутаційна шафа, касовий стіл, аварійне освітлення)
· Розеточні групи підключити через диф.автомати С16-30мА
· Виконати подзвонювання існуючих ліній (розетки, освітлення, обладнання) – виконується у разі передачі приміщення без автоматичних вимикачів у РЩ

При проведенні електромонтажних робіт максимально використати існуючі лінії живлення розеток, освітлення, реклами та іншого обладнання 
 

ВАЖЛИВО: Всі роботи виконувати згідно вимог ПУЄ та Електротехнічного проєкту. Запас кабелю відходів 5%. Матеріали (розетки, вимикачі, монтажні коробки, розподільчі коробки, гофра, кабель, хомути, кріплення для гофри тощо) чорного або графітового кольору.

6) Пож. безпека:
· Встановити в приміщені вогнегасники ОП-5(4шт) та ОУ-2 (1шт) 

7) Безпека: 
· Закріпити анкерами до підлоги сейф
· Виконати закріплення касової скриньки на касі
· Виконати поклейку броне плівкою скляної частини фасадної вітрини. Технічні характеристики бронеплівки: 8mil  товщина 200мкм ширина 1,524м зусилля на розрив - 30кг/см 
· За необхідності виконати та погодженням з ІТН (інженером технічного нагляду):
· Регулювання металопластикових вхідних двостворчатих дверей.
· Заміну/встановлення дверного доводчика на вхідні двері 

8) ОВ та ВК
· Виконати монтаж нового бойлера на 50л.
· Виконати монтаж нової  1ф теплової завіси. 
· Виконати монтаж та підключення через регулятор двох стельових обігрівачів типу Білюкс
· Виконати монтаж нового спліт кондиціонера 24 BTU MDV MDSAL-24HRFN8 / MDOAG-24HFN8-V або аналогічний за характеристиками (погодити перед покупкою з Замовником)
Монтаж виконується з використанням існуючих фреономагістралей та кабелів живлення, зовнішній блок монтується на бруківку пішохідної зони.
· Виконати монтаж настінного дренажного насосу для спліт кондиціонера.
· Виконати монтаж захистних грат на зовнішній блок кондиціонера. 
· Виконати монтаж двох стельових обігрівачів типу «БіЛЮКС» з встановленням терморегулятора.

9) Меблі та обладнання :
· Виконати занесення меблів (шафа для одягу, стіл для підсобного приміщення)
· Виконати монтаж куточка споживача
· Виконати збирання та монтаж згідно ДП : металевої шафи (1шт) та стелажів оцинкованих (2шт)

10) СКС
· Виконати в шафі СКС монтаж патч панелі на 24  роз’єми  rj-45 
· Виконати прокладання 8 кабелів СКС UTP cat.5e до касового столу з розрахунком запасу кабелю 3м - в касовому столі та 1 м - в шафі СКС. У разі технічної можливості перекомутації (демонтаж/монтаж) старих ліній СКС для підключення  касового столі в новому місці - нові лінії не прокладаються)
· Виконати монтаж та підключення нових накладних 2-х портових розеток на касовому столі у кількості 4 шт.
· Виконати прокладання СКС кабелю від патч панелі (СКС шафи) до місця розташування  WI-FI роутеру. У місці розташування WI-FI кабель обжати в патч-корд
· Виконати монтаж WI-FI пристрою на стелі 
· Виконати розключення СКС кабелів на патч панелі
· Виконати монтаж на стелі 1-ї звукової колонки (згідно з дизайн проектом), кабель від звукових колонок прокласти до касового столу (запас кабелю не менше 3м).

11) Інші роботи:
· Після виконання робіт виконати прибирання приміщення, меблів та мийку скляної вхідної групи та вікон.
· Встановити Куточок споживача

При розрахунку комерційної пропозиції, прошу врахувати матеріали, які будуть передані Виконавцю
1) Вогнегасник ВП5  та ОУ2 з кронштейном
2) Аудіопідсилювач
3) Шафа 19 настіна розбірна Pleolan 12U (640х600Х450), WI-FI пристрій
4) 19" Patch Panel, 24xRJ45, DG+, 568A/B, UTP, Ca t5e, 1U
5) Блок 19" на 9 роз. нім. станд., 16А, з індикат., шнурЧорний, 3 м., 1U,
6) Меблі б/в (для підсобного приміщення)



Додаткові вимоги:
1) Занесення/винесення матеріалів та проведення «шумних» робіт – згідно законодавства 
2) Наявність посвідчень/наказу  по робітникам для виконання електромонтажних робіт та призначення відповідальної особи
3) Наявність посвідчень/наказу  про проходження навчання з ТБ та ОП та призначення відповідальної особи.
4)  Дотримання діючих вимог законодавства при проведенні робіт
