## Лист1
Локальний кошторис 02-01-01 на демонтажні роботи
Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 /разом з фарбуванням/ | 100m2 | 5.365
Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | 100m2 | 0.1425
Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | 100m2 | 0.0856
Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 /шпаклівка з фарбуванням/ | 100m2 | 2.804
Демонтаж опорядження підлог: масляна фарба (зачищення) | m2 | 20.2
(Демонтаж) бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 | 100m2 | 1.311
(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати /додаємо до товщ.50 мм/ | 100m2 | 1.311
(Демонтаж) бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 | 100m2 | 0.0266
(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати /додаємо до товщ.70 мм/ | 100m2 | 0.0266
Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну /розширення дверного прорізу/ | 1 m3 | 0.12
Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби /низ сходового маршу/ | 100m2 | 0.1044
Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної фарби /низ сходової площадки/ | 100m2 | 0.0762
Розбирання цементних покриттів підлог /стяжка площадки сходів/ | 100m2 | 0.036
Розбирання бетонної сходинки | 1 m3 | 0.16
Розбирання дерев'яних плінтусів | 100m | 0.1739
Розбирання прямої частини дерев'яних поручнів | 100m | 0.0352
(Демонтаж) Установлення металевих огорож без поручня | 100m | 0.1825
Демонтаж світильників | 100pcs | 0.12
Демонтаж вимикачів, розеток | 100pcs | 0.09
Демонтаж відкритої електропроводки | 100m | 0.71
Демонтаж групових щитків | 100pcs | 0.01
(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм | 100m | 0.06
Демонтаж металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | 100m2 | 0.071
Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 pcs | 0.04
Знімання дверних полотен | 100 m2 | 0.0762
Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 pcs | 0.18
Знімання засклених віконних рам | 100 m2 | 0.1788
(Демонтаж) Установлення віконних грат | play | 4
Навантаження сміття вручну | 1 t | 30.58
Перевезення сміття до 30 км | t | 30.58
Всього по локальному кошторису
Локальний кошторис 02-01-02 на архітектурно-будівельне рішення /АБ/
Розділ 1. Підлога
ТИП 1
Протравлення поверхонь підлог нейтралізуючим розчином | 100m2 | 0.221
Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 10 мм /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 0.221
Поліпшене фарбування підлог /за 3 рази/ /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 0.221
Фарбування плінтусів за 2 раза | 100m | 0.2573
ТИП 2
Протравлення поверхонь підлог нейтралізуючим розчином | 100m2 | 1.529
Улаштування цементної стяжки товщиною 50 мм по бетонній основі площею до 20 м2, враховуючи армування сіткою 5Вр-1 100х100 | 100m2 | 1.529
Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 1.529
Поліпшене фарбування підлог /за 3 рази/ /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 1.529
Фарбування плінтусів за 2 раза | 100m | 1.1181
Заповнення швів демпферною стрічкою | 100m seam | 1.1181
ТИП 3
Протравлення поверхонь підлог нейтралізуючим розчином | 100m2 | 0.198
Улаштування цементної стяжки товщиною 35 мм по бетонній основі площею до 20 м2, враховуючи армування сіткою 5Вр-1 100х100 | 100m2 | 0.198
Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 0.198
Поліпшене фарбування підлог /за 3 рази/ /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 0.198
Фарбування плінтусів за 2 раза | 100m | 0.1737
Заповнення швів демпферною стрічкою | 100m seam | 0.1737
ТИП 4
Протравлення поверхонь підлог нейтралізуючим розчином | 100m2 | 0.086
Улаштування цементної стяжки товщиною 40 мм по бетонній основі площею до 20 м2, враховуючи армування сіткою 5Вр-1 100х100 | 100m2 | 0.086
Улаштування обмазувальної гідроізоляції в 2 шари | 100m2 | 0.086
Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт /враховуючи роботи по грунтуванню/ | 100m2 | 0.086
Заповнення швів гідроізоляційною стрічкою Ceresit CL-152 /примикання стіни до підлоги/ | 100m seam | 0.1084
Заповнення швів демпферною стрічкою | 100m seam | 0.1084
Улаштування плінтусів з плиток керамічних | 100m | 0.1084
Улаштування обмазувальної гідроізоляції в 2 шари | 100m2 | 0.0325
ТИП 5
Протравлення поверхонь підлог нейтралізуючим розчином | 100m2 | 0.303
Улаштування цементної стяжки товщиною 50 мм по бетонній основі площею до 20 м2, враховуючи армування сіткою 5Вр-1 100х100 | 100m2 | 0.303
Улаштування обмазувальної гідроізоляції в 2 шари | 100m2 | 0.303
Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт /враховуючи роботи по грунтуванню/ | 100m2 | 0.303
Заповнення швів гідроізоляційною стрічкою Ceresit CL-152 /примикання стіни до підлоги/ | 100m seam | 0.3489
Заповнення швів демпферною стрічкою | 100m seam | 0.3489
Улаштування плінтусів з плиток керамічних | 100m | 0.3489
Улаштування обмазувальної гідроізоляції в 2 шари | 100m2 | 0.1046
ТИП 6
Поліпшене фарбування сходинок | 100m2 | 0.11
РЕМОНТ СХОДИНОК
Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформовання полімерцементного бетону, поверхня горизонтальна | m3 | 0.22
Оздоблення нижньої поверхні сходового маршу
Шпаклювання стін шпаклiвкою типу (5мм) /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 0.052
Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /за два рази/ /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 0.052
Фарбування плінтусів за 2 раза | 100m | 0.091
Всього по розділу 1
Розділ 2. Опорядження приміщень
СТЕЛЯ
ТИП 1
Шпаклювання стель шпаклівкою (3мм) /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 2.804
Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /за два рази/ /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 2.804
СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ
ТИП 1
Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування/ | 100m2 | 4.755
Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /до загальної товщини 30 мм/ | 100m2 | 4.755
Шпаклювання стін шпаклiвкою типу (3мм) /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 4.755
Декоративне оздоблення внутрішніх стін нанесення фактурним валиком /3 мм/ /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 4.755
Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /за два рази/ /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 4.755
Улаштування вертикальної гідроізоляції стін за 2 рази | 100 m2 | 2.1519
Улаштування деформаційних вертикальних швів /відновлення швів між блоками ФБС/ | 100 m | 2.852
ТИП 2
Зовнішні стіни
Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування/ | 100m2 | 0.134
Улаштування вертикальної гідроізоляції стін за 2 рази | 100 m2 | 0.134
Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /до загальної товщини 30 мм/ | 100m2 | 0.134
Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування/ | 100m2 | 1.149
Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /до загальної товщини 30 мм/ | 100m2 | 1.149
Шпаклювання стін шпаклiвкою типу (2мм) /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 1.149
Улаштування вертикальної гідроізоляції стін /в зоні умивальників та унітазів/ | 100 m2 | 0.2457
Шпаклювання стін шпаклiвкою типу фініш (3мм) /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 1.149
Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /за два рази/ /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 1.149
ТИП 3
Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | 100m2 | 0.067
Шпаклювання стін шпаклiвкою типу (2мм) /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 0.067
Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /за два рази/ /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 0.067
Всього по розділу 2
Розділ 3. Укоси
Внутрішіній відкос (380 мм)
Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування/ | 100m2 | 0.1041
Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /30 мм/ | 100m2 | 0.1041
Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | 100m2 | 0.1041
Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100m | 0.4499
Шпаклювання стін шпаклiвкою типу (3мм) /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 0.1041
Декоративне оздоблення внутрішніх стін нанесення фактурним валиком /5 мм/ /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 0.1041
Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /за два рази/ /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 0.1041
Внутрішіній відкос (510 мм)
Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування/ | 100m2 | 0.0827
Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /30 мм/ | 100m2 | 0.0827
Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | 100m2 | 0.0827
Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100m | 0.1623
Шпаклювання стін шпаклiвкою типу (3мм) /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 0.0827
Декоративне оздоблення внутрішніх стін нанесення фактурним валиком /5 мм/ /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 0.0827
Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /за два рази/ /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 0.0827
Всього по розділу 3
Розділ 4. Окремі монтажні роботи
Стеля
Відновлення бетонного перекриття
Знепилювання бетонних і металевих поверхонь при шарі пилу до 1 мм, очищення та антикорозійний захист | m2 | 49.5
Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформовання полімерцементного розчину, поверхня стельова, товщина шару 20 мм | 100 m2 | 0.495
Фарбування металевих сходів
Очищення поверхонь щітками | 1 m2 | 6.6
Знепилювання металевих поверхонь | 1 m2 | 6.6
Ґрунтування металевих поверхонь за два раза ґрунтовкою ГФ-021 | 100m2 | 0.066
Фарбування металевих поверхонь за 2 рази /ПФ-115/ | 100m2 | 0.066
Всього по розділу 4
Розділ 5. Перегородки
Улаштування цегляних перегородок t=120 мм
Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2 | 100 m2 | 0.2417
Армування кладки стін та інших конструкцій /примикання перегородок з цегли до перекриття/ | 1 t | 0.01476
Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | 100m2 | 0.0154
Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 | 100m | 0.1281
Очищення поверхонь щітками | 1 m2 | 1.1
Знепилювання металевих поверхонь | 1 m2 | 1.1
Ґрунтування металевих поверхонь за два раза ґрунтовкою ГФ-021 | 100m2 | 0.011
Фарбування металевих поверхонь за 2 рази /ПФ-115/ | 100m2 | 0.011
Улаштування цегляних перегородок t=250 мм
Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м | 1 m3 | 5.15
Армування кладки стін та інших конструкцій | 1 t | 0.02429
Армування кладки стін та інших конструкцій /примикання перегородок з цегли до перекриття/ | 1 t | 0.03334
Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | 100m2 | 0.0172
Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 | 100m | 0.0686
Очищення поверхонь щітками | 1 m2 | 1.1
Знепилювання металевих поверхонь | 1 m2 | 1.1
Ґрунтування металевих поверхонь за два раза ґрунтовкою ГФ-021 | 100m2 | 0.011
Фарбування металевих поверхонь за 2 рази /ПФ-115/ | 100m2 | 0.011
Закладання отворів світлових приямків t=250 мм
Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли 250 мм | 100 m3 | 0.0447
Армування кладки стін та інших конструкцій | 1 t | 0.04788
Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 | 100m | 0.164
Всього по розділу 5
Розділ 6. Перемички
ПЕРЕМИЧКИ
Пр-1 /1шт./, Пр-2 /3шт./
Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т (перемички), включаючи антикорозійний захист та монтаж | 1t | 0.04922
Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином /заповненя простору між перемичками та кладкою/ | 10 m | 1.245
Всього по розділу 6
Розділ 7. Вход в укриття
Демонтажні роботи сходів
(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею до 20 м2 | 100m2 | 0.023
(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати /додавати до 50 мм/ | 100m2 | 0.023
Демонтажні роботи вимощення
Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних | 100 m3 | 0.0132
Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 /виїмка грунту під вимощення зі щебеневою основою - 250 мм/ | 100 m3 | 0.0332
Навантаження сміття вручну | 1 t | 9.144
Перевезення сміття до 30 км | t | 9.144
ПІДЛОГА площадки та сходів (входу в укриття)
ТИП 1.1
Протравлення поверхонь підлог нейтралізуючим розчином | 100m2 | 0.086
Поліпшене фарбування підлог /за 3 рази/ /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 0.086
ТИП 1.2
Протравлення поверхонь підлог нейтралізуючим розчином | 100m2 | 0.023
Улаштування цементної стяжки товщиною 50 мм по бетонній основі площею до 20 м2, враховуючи армування сіткою 3Вр-1 100х100 | 100m2 | 0.023
Протравлення поверхонь підлог нейтралізуючим розчином | 100m2 | 0.023
Поліпшене фарбування підлог /за 3 рази/ /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 0.023
Фарбування плінтусів за 2 раза | 100m | 0.1735
Опорядження фасаду входу в укриття
Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | 100m2 | 0.1091
Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін фасадів | 100m2 | 0.1091
Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | 100m2 | 0.1091
Улаштування вертикальної гідроізоляції стін | 100 m2 | 0.1091
Декоративне штукатурення фасадів | 100m2 | 0.1091
Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /за два рази/ /враховуючи грунтування/ | 100m2 | 0.1091
Покрівля входу в укриття
Відновлення бетонного перекриття
Знепилювання бетонних і металевих поверхонь при шарі пилу до 1 мм | m2 | 22.21
Очищення поверхонь щітками | 1 m2 | 22.21
Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформовання полімерцементного розчину, поверхня стельова, товщина шару 22 мм | 100 m2 | 0.2221
Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /грунтування/ | 100m2 | 0.2221
Улаштування цементної вирівнювальної стяжки 50 мм | 100m2 | 0.113
Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | 100m2 | 0.113
Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін | 100m | 0.0677
Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів | 100m | 0.1017
Всього по розділу 7
Розділ 8. Вимощення
Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | 100m | 0.15
Улаштування основи під фундаменти /відсипання піском грунту/ | 100 m3 | 0.00664
Улаштування покриття з геотекстиля | 100m2 | 0.1593
Армування стяжки сіткою | 100m2 | 0.1328
Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см /враховуючи піщану 50 мм та щебеневу 150 мм основи/ | 1m2 | 13.28
Улаштування покриття з плівки | 100m2 | 0.146
Улаштування деформаційних швів із застосуванням герметика | 100m seam | 0.0994
Температурно-усадкові шви
Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням герметика | 100m seam | 0.0772
Всього по розділу 8
Розділ 9. Огорожа сходів
Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею /огорож/, враховуючи антикорозійний захист та монтаж | 1t | 0.09256
Всього по розділу 9
Всього по локальному кошторису
Локальний кошторис 02-01-03 на прорізи /АР/
Розділ 1. Двері
Д1
Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | 100m2 | 0.0239
Д2
Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | 100m2 | 0.03
Д3 (двері протипожежні)
Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | 100m2 | 0.0187
Д5 (двері протипожежні)
Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | 100m2 | 0.021
Д6 (двері протипожежні)
Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | 100m2 | 0.018
Д9 (двері протипожежні)
Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | 100m2 | 0.021
Д4
Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100m2 | 0.0185
Д7
Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100m2 | 0.02
Д8
Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100m2 | 0.0197
Д11
Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100m2 | 0.0168
Д10
Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100m2 | 0.0231
Д12
Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100m2 | 0.0231
Вузли з'єднання для виконавчих механізмів | pcs | 1
Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо /упор дверний/ | 10pcs | 0.2
Всього по розділу 1
Всього по локальному кошторису
Локальний кошторис 02-01-04 на обладнання для МГН /АР/
Розділ 1. Специфікація елементів сантехнічного обладнання
Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо /Поручень (опора) в туалет подвійний відкидний, Поручень з кріпленням у стіну в туалет прямий, Поручень для умиальника настінний дві опори, Тримач (гачок) для милиць і тростини/ | 10pcs | 0.7
Установлення систем виклику персоналу | 100k-t | 0.02
Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо /Дозатор для рідкого мила, Тримач паперу туалетного кріплення до поручня, Відро для сміття, Щітка для туалету, Тримач туалетного паперу/ | 10pcs | 3.6
Установлення сушарок для рук | 100pcs | 0.04
Установлення змішувачів | 10pcs | 0.2
Улаштування перегородок каркасно- фільончастих у санвузлах /Перегородка санітарно-технічна ЛДСП (в комплекті з фурнітурою) | 100m2 | 0.2339
Всього по розділу 1
Всього по локальному кошторису
Локальний кошторис 02-01-05 на конструкції будівельні /АБ/
Розділ 1. Отвори для мереж вентиляції
Отвори № 5, 9,10,11,12,13,14,15
Отвори № 5, 9,10,11,12,13,14,15
Пробивання прорізів в конструкціях з цегли | 1 m3 | 0.622
Отвор №1,2
Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 120 мм, діаметр отвору до 180 мм | 100pcs | 0.02
Отвор №3,4
Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 510 мм, діаметр отвору до 200 мм | 100pcs | 0.02
Отвор №6,7
Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 120 мм, діаметр отвору до 150 мм | 100pcs | 0.02
Отвор №8
Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 510 мм, діаметр отвору до 150 мм | 100pcs | 0.01
Всього по розділу 1
Розділ 1. Зароблення отворів
Заповнення отворів в місцях проходження інжерних комунікацій
Отвори № 1-15
Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 | 100m | 0.285
Всього по розділу 1
Розділ 2. Елементів отворів
Отвори № 1,2
Установлення гільз зі стальних труб діаметром 152 мм, враховуючи антикорозійний захист | 10pcs | 0.2
Отвори № 3,4
Установлення гільз зі стальних труб діаметром 180x5 мм, враховуючи антикорозійний захист | 10pcs | 0.2
Отвори № 6,7
Установлення гільз зі стальних труб діаметром 127 мм, враховуючи антикорозійний захист | 10pcs | 0.2
Отвор № 9,10,11,13,14
Посилення стін металевим каркасом, враховуючи антикорозійний захист | 1 t | 0.2152
Отвір №12
Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 | 10m | 0.23
Посилення стін металевим каркасом | 1 t | 0.1043
Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 20 мм, глибина свердлення 460 мм | 100pcs | 0.05
Установлення анкерів | 100 kg | 0.0716
Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | m2 | 4.5
Знепилювання металевих поверхонь | 1 m2 | 4.5
Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою Stancolac 812 | 100m2 | 0.045
Фарбування металевих поверхонь за 2 рази /Stancolac 5008/ | 100m2 | 0.045
Улаштування основи під штукатурку поверхні отвору | 100m2 | 0.0034
Штукатурка елементів підсилення | 100m2 | 0.0077
Штукатурка поверхні отвору | 100m2 | 0.0034
Всього по розділу 2
Розділ 3. Підсилення отвору А
Посилення стін металевим каркасом, враховуючи антикорозійний захист | 1 t | 0.0274
Улаштування основи під штукатурку поверхні отвору | 100m2 | 0.0038
Штукатурка поверхні отвору | 100m2 | 0.0068
Всього по розділу 3
Розділ 4. Монолітна підлога
Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 m3 | 0.271
Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | 100 m3 | 0.0021
Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | 100 m3 | 0.2689
Перевезення ґрунту до 30 км | t | 47.06
Ущільнення ґрунту щебенем | 100m2 | 1.807
Улаштування обмазувальної гідроізоляції в 2 шари | 100m2 | 1.807
Улаштування підстильного шару бетонного | m3 | 9.04
Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | 100m3 | 0.1807
Заповнення пінополістиролом (деформаційний шов) | m3 | 0.6006
Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків герметиком | 100 m | 1.337
Герметик CERESIT CS 51 (600мл балон) (або аналог) | pcs. | 27
Улаштування полоси нержавіючої 50х5 | 100m | 1.337
Улаштування деформаційних швів з гідрошпонки | 100m seam | 1.337
Температурно-осадкові шви
Герметизація горизонтальних стиків джгутом | 100 m | 1.0691
Всього по розділу 4
Розділ 5. Пандуси відкидні металеві Пм1, Пм2
Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею /пандусу/, враховуючи антикорозійний захист та монтаж | 1t | 0.09047
Всього по розділу 5
Всього по локальному кошторису
Локальний кошторис 02-01-06 на вентиляція та опалення
Розділ 1. Вентиляція
ПВ.1
Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | 1 camera | 1
Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 /Жалюзійна решітка ЖР д.150, Витяжна захисна решітка Р д.150/ | play | 2
Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100m2 | 0.1217
Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 /Припливно-витяжна решітка-дифузор РРд.125 А 125 РRF/ | play | 4
Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 /Противибуховий пристрій 500х500х124 зі сталевим перехідником/ | play | 2
Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними | 100m2 | 0.0236
В.1
Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | pcs | 1
Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100m2 | 0.1963
Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 250 мм | 1 umbrella | 1
Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 /Противибуховий пристрій 500х500х146 зі сталевим перехідником/ | play | 1
Установлення грат жалюзійних площею в світлі до 0,25 м2 /Грати вентиляційні регулюючі д.125 А125РRF/ | play | 9
Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними | 100m2 | 0.0471
ПВ.2
Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | 1 camera | 1
Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 /Жалюзійна решітка ЖР д.400, Витяжна захисна решітка Р д.400/ | play | 2
Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | 100m2 | 0.057
Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | 100m2 | 0.336
Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100m2 | 0.568
Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100m2 | 0.0471
Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 /Припливно-витяжна решітка-дифузор РРд.125 А 125 РRF/ | play | 24
Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 /Противибуховий пристрій 500х500х350 зі сталевим перехідником/ | play | 2
Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм | valve | 6
Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними | 100m2 | 0.281
В.2
Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | pcs | 1
Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100m2 | 0.0691
Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм | 1 umbrella | 1
Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 /Противибуховий пристрій 500х500х350 зі сталевим перехідником/ | play | 1
Установлення грат жалюзійних площею в світлі до 0,25 м2 /Грати вентиляційні регулюючі д.100 А100РRF/ | play | 2
Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними | 100m2 | 0.0314
Всього по розділу 1
Розділ 2. Опалення
Очищення поверхонь щітками | 1 m2 | 139.5
Знепилювання металевих поверхонь | 1 m2 | 139.5
Ґрунтування металевих поверхонь за два раза ґрунтовкою ГФ-021 | 100m2 | 1.395
Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб | 100m2 | 1.395
Всього по розділу 2
Всього по локальному кошторису
Локальний кошторис 02-01-07 на водопостачання та каналізація
Розділ 1. Водопосточання В1 та Т3
Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | 10k-t | 0.7
Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | 10k-t | 0.5
Установлення сифонів | pcs | 5
Установлення змішувачів | 10pcs | 0.2
Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100m | 1.2458
Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | 100m | 1.12
Всього по розділу 1
Розділ 2. Побутова каналізація К1
Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10k-t | 0.9
Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 32 мм | 100m | 0.54
Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | 100m | 0.13
Установлення каналізаційної станції /Каналізаційна станція Grundfos Sololift2 WC-1 (620 Вт)/ | node | 9
Установлення каналізаційної станції /Каналізаційна установка Grundfos Sololift 2 D-2 (280 Вт)/ | node | 1
Всього по розділу 2
Всього по локальному кошторису
Локальний кошторис 02-01-08 на електротехнічне рішення
Розділ 1. Електропостачання
Установлення щитків групових у готовій ніші або на стіні /Щит розподільний металевий, 300х300х200 мм, ІР31, навісний, з обладнанням Щ1/ | pcs | 1
Установлення щитків групових у готовій ніші або на стіні /Щит розподільний металевий, 300х300х200 мм, ІР31, навісний, з обладнанням Щ2/ | pcs | 1
Установлення щитків групових у готовій ніші або на стіні /Щит розподільний металевий, навісний ЩР1/ | pcs | 1
Установлення щитків групових у готовій ніші або на стіні /Щит розподільний металевий, навісний ЩР2/ | pcs | 1
Установлення щитків групових у готовій ніші або на стіні /Щит розподільний металевий, навісний ЩВ1/ | pcs | 1
Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт /Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 20 Вт ДПП07В-20-313 УХЛ4/ | 100pcs | 0.08
Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт /Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 20 Вт, IP65, з блокомаварійного живлення (БАЖ) ДПП07В-20-313 УХЛ4+БАЖ / | 100pcs | 0.1
Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт /Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 40 Вт, ІР65 ДПП07В-40-313 УХЛ4/ | 100pcs | 0.12
Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт /Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 40 Вт, IP65, з блоком аварійного живлення (БАЖ) ДПП07В-40- 313 УХЛ4+БАЖ/ | 100pcs | 0.11
Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. /Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 3 Вт, аварійний ДБО02ВСП-3-а-104 УХЛ3.1/ | 100pcs | 0.01
Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 12 Вт, IP65 ДББ27У-12-418 У3 Селена-LED-1/ | 100pcs | 0.01
Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання /Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 12 Вт, IP65 ДББ26У-12-012 У1 Селена-LED/ | 100pcs | 0.1
СВІТИЛЬНИК ЩО НЕ МОНТУЄТЬСЯ
Світильник світлодіодний, переносний, з акумулятором e.emerg.2128.led.3/6h.IP20 | pcs | 1
Установлення фотодатчика | 1 pc | 1
Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці | 100pcs | 0.12
Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці | 100pcs | 0.06
Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | 100pcs | 0.25
Коробка відгалужувальна на стіні | pcs | 80
Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 20 мм /Гнучка безгалогенова самозатухаюча труба з ПП з низьким рівнем димності/ | 100m | 0.05
Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм /Гнучка безгалогенова самозатухаюча труба з ПП з низьким рівнем димності/ | 100m | 0.05
Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 20 мм /Жорстка труба з середньою механічною стійкістю/ | 100m | 9.51
Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром 32 мм /Гнучка безгалогенова самозатухаюча труба з ПП з низьким рівнем димності/ | 100m | 0.06
Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром 32 мм /Жорстка труба з середньою механічною стійкістю/ | 100m | 1.74
Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм | 100m | 0.09
Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 50 мм до 80 мм, укладених по конструкціях | 100m | 0.06
Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг /ВВГнгд 5х10/ | 100 m | 1.2
Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг /ВВГнгд 5х6/ | 100 m | 0.6
Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг /ВВГнгд 5х4/ | 100 m | 0.05
Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг /ВВГнгд 5х2,5/ | 100 m | 0.4
Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг /ВВГнгд 3х2,5/ | 100 m | 3.05
Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг /ВВГнгд 4х1,5/ | 100 m | 1.7
Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг /ВВГнгд 3х1,5/ | 100 m | 2.9
Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг /НХН FE 180/E30 2х1,5/ | 100 m | 1.5