## 1. Вимоги до бригади
| Вимоги: | Згодні чи не згодні?
1. | Робота за договіром (в якому буде план робіт), який має бути узгоджений і підписаний обома сторонами.
2. | Складання переліку матеріалів ("смета") до початку виконання робіт, щоб завезти матеріали максимально за один раз весь об'єм
3. | Адекватне обгрунтування вибору тих чи інших матеріалів, та методів виконання робіт (фраза "бо ми так завжда робили" - не підходить)
4. | Звітність регулярна (усна + фото)
5. | Старт наступного етапу після узгодження виконнання попереднього
6. | Робота за графіком (з 8 до 20) + обов'язково узгодження часу виконання гучних робіт (в період з 9 до 18, але по узгодженню)
7. | Відсутність шкідливих звичок (окрім сигарет, але (!) курити тільки на дворі на відстані 3-5 м. від будинку)
8. | Відсутність алкоголю на роботі, а також робота у тверезому стані
9. | Перелік всіх робітників (ім'я та фамілія), які будуть виконувати роботи, та графік, коли вони будуть їх робити
10. | Мова спілкування: українська та/або россійська
11. | Громадянство робітників: Україна
12. | Виконання внутріншніх правил ЖК "Комфорт таун" (правила знаходяться біля будинку, але якщо потрібно надішлю заздалегідь)
13. | Всі зауваження та суперечки з сусідами вирішувати через нас, тобто власників квартири.
14. | Заборонено викидати будь-яке сміття (будівельне чи побутове) в унітаз чи умивальник.
15. | Викидування будівельного сміття тільки в спеціальний контейнер (він біля будинку), але не в контейнер для звичайного сміття.
16. | Не смітити та не залишати сліди у під'їзді, якщо насмітили - то маєте прибрати одразу.
| Віддається перевага тим, хто: | Відповіді:
1 | максимально відповідає умовам
2 | має досвід роботи в ЖК Комфорт таун
3 | має досвід переносу комунікацій
4 | має проф. освіту

## 2. Планування
Стіни внутрішні: | шлакоблок
Стіни зовнішні: | газоблок
Стеля: | моноліт
Підлога: | стяжка від забудовників
Так є зараз:
А так треба зробити:

## 3. Роботи
№ п/п | Кімната | Найменування обсягів робіт | Од. вимір. | Кількість | Варт. од. вим., грн. | КОЭФ. | Варт. од. вим., грн. | Всього, грн., | Всього, грн.,
|  | Підлога |  |  |  | 1.6
1.1 | 1 | Улаштування стиродура на підлогу | м2 | 9 | 350 | 1.6
1.2 | 1 | Улаштування фанери під лінолеум | м2 | 9
1.3 | 1 | Улаштування лінолеума | м2 | 9
1.4 | 1 | Улаштування плінтусів | м | 12
1.5 | 6 | Улаштування стиродура на підлогу | м2 | 3.6 | 350 | 1.6
1.6 | 6 | Улаштування фанери під лінолеум | м2 | 9
1.7 | 6 | Улаштування лінолеума | м2 | 9
1.8 | 6 | Улаштування плінтусів | м | 8.2
1.9 | 2 | Улаштування підложки під ламінат | м2 | 9 | 10 | 1.6
1.10 | 2 | Улаштування ламінату | м2 | 9 | 30 | 1.6
1.11 | 2 | Улаштування плінтусів | м | 12
1.12 | 3 | Демонтаж старої плитки | м2 | 4
1.13 | 3+4 | Підготовка під плитку (фінішне вирівнювання, грунтовка, ...) | м2 | 15.5
1.14 | 3+4 | Улаштування покриття підлоги з керамічної плитки | м2 | 15.5 | 150 | 1.6
1.15 | 3+4 | Улаштування плінтусів | м2 | 15 | 150 | 1.6
1.16 | 5 | Демонтаж старої плитки | м2 | 4
1.17 | 5 | Підготовка під плитку (фінішне вирівнювання, грунтовка, ...) | м2 | 4
1.18 | 5 | Улаштування покриття підлоги з керамічної плитки | м2 | 4 | 150 | 1.6
Стеля
2.1 | 1 | Улаштування натяжної стелі | м2 | 9
2.2 | 3 | Улаштування натяжної стелі | м2 | 11
2.3 | 4 | Улаштування натяжної стелі | м2 | 4.5
2.4 | 5 | Улаштування натяжної стелі | м2 | 5.12
2.5 | 1+3+4+5 | Улаштування багетів (монтаж + покраска) | м
2.6 | 3+4 | Улаштування г/к коробу під вентиляцію (витяжка з кухні) | м2 | 2 | 100 | 1.6
2.7 | 2 | Стартова шпаклівка стелі | м2 | 9 | 50 | 1.6
2.8 | 2 | Грунтівка стелі | м2 | 9 | 10 | 1.6
2.9 | 2 | Фінішна шпаклівка стелі | м2 | 9 | 50 | 1.6
2.10 | 2 | Фарбування стелі | м2 | 9 | 40 | 1.6
2.11 | 2 | Монтаж декоративних балок | шт. | 4
Стіни
3.1 | 1+2+3 | Монтаж стін з ГКЛ | м2 | 12.6 | 60 | 1.6
3.2 | 1+2+3 | Грунтівка стін з ГКЛ | м2 | 25.2 | 10 | 1.6
3.3 | 1+2+3 | Фінішне шпатлювання стін з ГКЛ | м2 | 25.2 | 50 | 1.6
3.4 | 2 | Демонтаж стіни (піноблок з штукатуркою) під вікном на балкон | м2 | 0.99
3.5 | 2 | Монтаж нової стіні під вікном (ідеально було б перенести кусок) | м2 | 0.99
3.6 | 2 | Шпатлювання стін стартом (з двох сторін) | м2 | 1.98 | 50 | 1.6
3.7 | 2 | Шпатлювання стін фінішом (з двох сторін) | м2 | 1.98 | 50 | 1.6
3.8 | 3+4 | Демонтаж стіни (газоблок з штукатуркою) | м2 | 10
3.9 | 3+4 | Штукатурка стін (стикі старої стіни) | м2 | 2.4 | 50 | 1.6
3.10 | 3+4 | Грунтування стін перед шпатлюванням | м2 | 2.4 | 10 | 1.6
3.11 | 2 | Улаштування звукоізоляції зі сторони сусідів (зліва) | м2 | 9 | 150 | 1.2
3.12 | 2 | Грунтівка стін з ГКЛ (звукоізоляційна стіна) | м2 | 9
3.13 | 2 | Фінішне шпатлювання стін з ГКЛ (звукоізоляційна стіна) | м2 | 9
3.14 | 2 | Грунтування укосів перед шпатлюванням | м.п | 10 | 8 | 1.6
3.15 | 2 | Шпатлювання укосів | м.п | 10 | 50 | 1.6
3.16 | 2 | Грунтування укосів перед фарбуванням | м2 | 2 | 8 | 1.6
3.17 | 2+1 | Фарбування укосів в/е фарбою | м.п | 16 | 40 | 1.6
3.18 | 1+2 | Обклеювання стін шпалерами | м2 | 60.2 | 30 | 1.6
3.19 | 3 | Облицювання стін декоративною гипсовою плиткою "під кирпич" | м2 | 9 | 150 | 1.6
3.20 | 3 | Облицювання стін керамічною плиткою (фартук кухні) | м2 | 3 | 150 | 1.6
3.21 | 3 | Фарбування стін | м2 |  | 10 | 1.6
3.22 | 1+2+5 | Монтаж дверей | шт | 3 | 700 | 1.6
3.23 | 4 | Монтаж дверей вхідних | шт | 1 | 1100 | 1.6
Вікна
4.1 | 2 | Демонтаж дверей (1 шт.) | м2 | 3 | 60 | 1.6
4.2 | 2 | Демонтаж вікна (1 шт.) | м2 | 2 | 60 | 1.6
4.3 | 2 | Монтаж дверей на нове місце (1 шт.) | м2 | 3
4.4 | 2 | Монтаж вікна (1 шт.) | м2 | 2
Електромонтажні роботи
5.1 | 1+2+3+4 | Штроблення стін під електропроводку | м/п | ? | 30 | 1.6
5.2 | 1+2+3+4 | Прокладка кабеля в штробе | м | ? | 10 | 1.6
5.3 | 1+2+3+4 | Закладка штроби | м | ? | 20 | 1.6
5.4 | 1+2+3+4 | Улаштування та перенос вимикачів | шт | 4 | 50 | 1.6
5.5 | 1+2+3+4 | Демонтаж (заглушка) вимикачів, які не потрібні | шт | 2
5.6 | 1+2+3+4 | Улаштування розеток вбудованих | шт | 14
5.7 | 1+2+3+4 | Установлення підрозетників | шт | 14 | 15 | 1.6
5.8 | 1+2+3+4 | Демонтаж (заглушка) розеток, які не потрібні. | шт | ? | 50 | 1.6
5.9 | 1+2+3+4 | Монтаж коробок розподільчих | шт | ? | 80 | 1.6
5.10 | 1+2+3+4 | Улаштування ніш в стінах для підрезетників | шт | 14 | 20 | 1.6
5.11 | 4 | Установка щита розподільчого з улаштуванням ніші під електро | шт | 1 | 250 | 1.6
5.12 | 4 | Установка автоматов однофазных | шт | 10 | 80 | 1.6
5.13 | 4 | Установка УЗО | шт | 2 | 120 | 1.6
5.14 | 4 | Установка реле напруги | шт | 1 | 120 | 1.6
5.15 | 4 | Установка стабілізатора напруги | шт | 1
5.16 | 4 | Підписати в щиті все автомати | - | ?
Сантехнічні роботи
6.1 | 3+4+5 | Штроблення підлоги під водогін | м | 4 | 30 | 1.6
6.2 | 3+4+5 | Прокладання трубопроводів внутрішньої каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 | м | 4 | 80 | 1.6
6.3 | 5 | Під’єднання до мережі каналізації | шт | 1 | 250 | 1.6
6.4 | 3 | Установлення фекального насосу | шт | 1 | 250 | 1.6
6.5 | 3+4+5 | Прокладання трубопроводів подачі холодної і гарячої води | м | 10 | 60 | 1.6
Вентиляція
7.1 | 3+4+5 | Прокладання витяжної магістралі (повітропровід) | м2 | 14 | 250 | 1.6
Інше
8.1 |  | Складання та виніс будівельно сміття на вулицу в контейнер | м3 |  | 250 | 1.6
Всього по роботах:
Так є зараз
А так треба зробити: