## Лист1
План работ по квартере ул. Сокальская, 1 | Площадь стен/потолка, м.кв.
Высота потолков 3,08м.
ТАМБУР (1,4 х 1,4), дверной проем вх.дв. 2 х1, м\н дверь 2х 0,8
монтаж ГК на потолок (1,4 х 1,4) | 1.96
заделка швов на ГК (шпаклевка стыков, армировка бумагой, обработка стыков шлиф теркой) | 1.96
грунтовка потолка и нанесение финишки (слой 1-2мм) | 1.96
покраска потолка в 2-ва слоя | 1.96
наращивание дв проема над вх дверью 0,5м х 1,0м + м\н дверью | 0.5
отделка дверного откоса вх.двери
на стены - сетка фасадная со шпаклевкой для гладкой поверхности под покраску | 6.4
на стены - монтаж ГК, заделка швов, грунтовка, финишка | 6.8
КОРИДОР (3,55 х 1,45)м, дверной проем м\н двери (0,8х2*3, 0,6х2)
монтаж ГК на потолок | 5.15
заделка швов на ГК (шпаклевка стыков, армировка бумагой, обработка стыков шлиф теркой) | 5.15
грунтовка потолка и нанесение финишки (слой 1-2мм) | 5.15
покраска потолка в 2-ва слоя | 5.15
наращивание дв проемов ГК на м\н двери - 3шт.
восстановление стены ГК
на стены - сетка фасадная со шпаклевкой для гладкой поверхности под покраску | 21.3
отделка дверных откосов (как под арку) м\н дв.- 3 шт.
монтаж ГК на стены, заделка швов, грунтовка, финишка под покраску | 2.4
СПАЛЬНЯ (5,65 х 2,8)м, дверной проем (0,8х2), окно (1,25х1,75)
Отделка оконных откосов
Ремонт потолка(заделка трещин), покраска (2,8*5,65) | 15.82
на стены - сетка фасадная со шпаклевкой для гладкой поверхности под обои ((5,65+2,8)*3*2-0,8*2-1,25*1,75) | 46.9125
КУХННЯ (3,3 х 2,95), дверной проем (0,8х2), окно (1,04х1,84*2)
монтаж ГК перегородки, угловой (3,0х2,45 + 3,0х0,45) | 8.7
монтаж ГК на потолок (3,2*2,95+0,45*0,55) | 9.6875
заделка швов на ГК (шпаклевка стыков, армировка бумагой, обработка стыков шлиф теркой) | 9.6875
грунтовка ГК и нанесение финишки (слой 1-2мм) | 9.6875
покраска потолка в 2-ва слоя | 9.6875
монтаж ГК на стены, заделка швов, грунтовка, финишка под покраску (2,4*3+0,45*3+0,55*3+3,6*3+3,2*3-0,8*2) | 38
на стены - сетка фасадная со шпаклевкой для гладкой поверхности под покраску (стена со сторон окон) (2,95*3-1,04*1,84*2) | 5.0228
укладка плитки на кух фартук ((3,6+0,55+0,45)*0,6) | 2.76
подвод водопровода и канализации под мойку, бойлер
вырезка отверстия в воздуховодном канале/ГК под вытяжку
Монтаж+подключение бойлера
Отделка оконных откосов
санузел (2,50х1,75), дверной проем (0,6х2)
замена стояка хол воды
монтаж ГК на потолок - 2 слоя (1,3*2,5+0,45*2,3) | 4.285
заделка швов на ГК (шпаклевка стыков, армировка бумагой, обработка стыков шлиф теркой) | 4.285
грунтовка потолка и нанесение финишки (слой 1-2мм) | 4.285
покраска потолка в 2-а слоя | 4.285
Маячная штукатурка стен маячная (цементно\песчаная) под кафель и покраску (2,5*3+2,3*3+1,3*3+0,45*3+1,75*3-0,6*2) | 23.7
Заливка пола стяжки маячная (цементно\песчаная) (1,3*2,5+0,45*2,3) | 4.285
Грунтовка пола (1,3*2,5+0,45*2,3) | 4.285
Гидроизоляция стен, пола\1слой\+ лента на стыках стен и пола, уплатнительная манжета около труб\+2 слоя
Вырез тех отверстий в плитке (сантехнические\электро\вентиляционные)
Укладка+подрезка+затирка плитки+герметизация углов (2,8*1,1+2,8*1,5+2*1+2*1+2*2,3+2*0,1) | 15.88
покраска стен в 2-ва слоя | 0.92
разводка труб водопровода и канализации под ванну, унитаз, стиралку, умывальника
ревизия водопроводной трубы и канализации
Монтаж +подключение унитаза
Монтаж +подключение ванны
установка вытяжки
установка потолочной сушилки для белья
установка Электро полотенцесушителя