## наши цені
Додаток №3 до Договору Підряда № ____________
від _____________ 2018 року
Сметный расчет
на ремонто-отделочные работы проката «CITRUS» по адресу: г. Киев, Оболоньская набережная
Дата складання: 5.05.2018
№ п/п | Найменування робіт | Од. вим. | К-ть | Ціна, грн | Вартість, грн | Найменування матеріалів | Од. вим. | К-ть | Ціна, грн | Вартість, грн | 154958.654
Демонтажные работы
1 | Демонтаж ГКЛ перегородок | м2 | 7.1442 | 35 | 250.047
| Сума по роботах |  |  |  | 250.047 | Сума по матеріалах |  |  |  | 0
Монтажные работы
1 | Заделка штроб | мп | 100 | 20 | 2000 | Штукатурка Ceresit СТ 29 25кг... | кг | 500 | 5.56 | 2780
2 | Заделка вент отверстий 500х500х500 | шт | 10 | 90 | 900 | Кирпич | шт | 150 | 3.4 | 510
3 | Закладка проемов газобетоном | м2 | 10 | 360 | 3600 | Блоки газобетонные | м3 | 2 | 1100 | 2200
[6 empty] | Сетка 3р1 50х50мм 1х2м, шаг 400 мм(каждый 2-ой ряд) | шт | 4 | 39.2 | 156.8
[6 empty] | Клей для газобетона 25 кг | меш | 17.84 | 60 | 1070.4
4 | Грунтовка стен | м2 | 43 | 5 | 215 | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT17 | л | 8.6 | 17.4 | 149.64
5 | Штукатурка кирпичных стен | м2 | 43 | 60 | 2580 | Штукатурка BauGut ZPT 25кг.. | кг | 688 | 2.4 | 1651.2
6 | Обшивка гипсокартоном потолка шаг 400мм | м2 | 13.976 | 140 | 1956.64 | Лист гіпсокартонний 12,5 мм 1,2х3м | м2 | 15.1748 | 27.4 | 415.7895
[6 empty] | Профиль BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м.. | мп | 33 | 10.78 | 355.74
[6 empty] | Профиль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м. | мп | 60 | 16.68 | 1000.8
[6 empty] | Дюбель ударный гриб 6x40 мм 100 шт. | 100шт | 1 | 19.5 | 19.5
[6 empty] | Розпiрний стельовий анкер 6х40 мм 5 шт | шт | 20 | 4.15 | 83
[6 empty] | Шуруп самонарізний TN25 по металу | 1000шт | 0.3 | 126 | 37.8
[6 empty] | Двухуровневый соединитель внахлест | шт | 30 | 1.9 | 57
[6 empty] | Стержень-петля | шт | 24 | 4.25 | 102
[6 empty] | Підвіс для CD профіля Т-поворотний | шт | 30 | 3.4583 | 103.75
67 | Устройство фальшстен ГКЛ 100 мм шаг 600мм | м2 | 11 | 90 | 990 | Гипсокартон стеновой Plato 2500х1200х12,5 мм. | м2 | 11.55 | 27.4 | 316.47
[6 empty] | Профиль BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м.. | мп | 18 | 10.78 | 194.04
[6 empty] | Профиль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м. | мп | 39 | 16.68 | 650.52
[6 empty] | П-образный кронштейн | шт | 6 | 1.88 | 11.28
[6 empty] | Дюбель ударный гриб 6x40 мм 100 шт. | 100шт | 1 | 19.5 | 19.5
[6 empty] | Шуруп самонарізний TN25 по металу | 1000шт | 0.3 | 126 | 37.8
[6 empty] | Шуруп с буром (текс) 3,5х9,5 мм | 1000шт | 0.1 | 107 | 10.7
8 | Формирование дверного проема | шт | 3 | 180 | 540 | Профиль BauGut ARMOSTEEL CW 75/4 м... | мп | 15.2 | 10.78 | 163.856
[6 empty] | Шуруп самонарізний TN25 по металу | 1000шт | 0.15 | 10.78 | 1.617
[6 empty] | Брус деревянній 50х50 | мп | 12.6 | 11.51 | 145.026
9 | Заделка стыков ГКЛ стен | м2 | 24.976 | 9 | 224.784 | Шпаклівка для швів Knauf FUGENFULLER | кг | 7.4928 | 5.18 | 38.8127
[6 empty] | Cтеклолента самоклеющаяся Мастер 45мм x 153м | мп | 27.4736 | 0.52 | 14.2863
10 | Грунтовка стен и потолка | м2 | 24.976 | 5 | 124.88 | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT17 | л | 4.9952 | 17.4 | 86.9165
11 | Шпаклевка ГК стен и потолка финиш | м2 | 24.976 | 35 | 874.16 | Шпаклевка Knauf Multifinish | кг | 29.9712 | 6.53 | 195.7119
12 | Грунтовка существующего ГКЛ потолка | м2 | 81.84 | 8 | 654.72 | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT17 | л | 16.368 | 17.4 | 284.8032
13 | Шпаклевка существующнго ГКЛ потолка финиш | м2 | 81.84 | 40 | 3273.6 | Шпаклевка Knauf Multifinish | кг | 98.208 | 6.53 | 641.2982
14 | Грунтовка стен | м2 | 303.0197 | 5 | 1515.0987 | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT17 | л | 60.6039 | 17.4 | 1054.5087
15 | Шпаклевка стен старт | м2 | 303.0197 | 30 | 9090.5922 | Шпаклевка Knauf Multifinish | кг | 363.6237 | 6.53 | 2374.4627
16 | Шпаклевка стен финиш | м2 | 303.0197 | 30 | 9090.5922 | Шпаклевка Knauf Multifinish | кг | 363.6237 | 6.53 | 2374.4627
17 | Монтаж дверей межкомнатных | шт | 1 | 350 | 350 | Двери МДФ (поставка заказчика) | шт | 0
[6 empty] | Піна монтажна Ceresit TS61, 700 мл | шт | 3 | 105 | 315
18 | Грунтовка поверхности перед укладкой плитки | м2 | 58.6 | 5 | 293 | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT17 | л | 11.72 | 16.1 | 188.692
19 | Укладка плитки напольной в помещениях | м2 | 58.6 | 120 | 7032 | Плитка керамическая 600x600 Атем Ester BK | м2 | 64.46 | 300 | 19338
[6 empty] | Клей для плитки СМ-11 + | кг | 527.4 | 4.33 | 2283.642
[6 empty] | Затирка СЕ-40 | кг | 14.65 | 60.38 | 884.567
Крестики
Санузел
20 | Укладка плитки керамической на стены | м2 | 20 | 250 | 5000 | Плитка керамическая 100х100 | м2 | 22 | 150 | 3300
[6 empty] | Клей для плитки СМ-11 plus | кг | 120 | 4.33 | 519.6
[6 empty] | Затирка СЕ-40 бежевая | кг | 5 | 60.4 | 302
[6 empty] | Хрестик для укладення плитки 200шт | уп | 2 | 7.3 | 14.6
21 | Монтаж унитаза | шт | 2 | 350 | 700 | Унитаз Ceresit Parva 011 | шт | 1 | 1755.68
22 | Монтаж умывальника | шт | 2 | 350 | 700 | Умывальник Colombo Акцент | шт | 1 | 290
23 | Монтаж смесителя | шт | 2 | 150 | 300 | Смеситель HDF 6107 | шт | 1 | 650
24 | Устройство точки канализации (по факту) | шт | 2 | 300 | 600 | Сифон для умывальника | шт | 1 | 476.67 | 476.67
25 | Устройство точки холодной воды (по факту) | шт | 2 | 300 | 600 | Комплект труб | комп | 1 | 3000 | 3000
Пандус
26 | Демонтаж бетонных ступеней | м3 | 0.5 | 600 | 300
27 | Приготовление раствора | м3 | 0.5 | 300 | 150 | Щебень фракция 5-20 мм 25 кг. | меш | 24 | 23.33 | 559.92
[6 empty] | Цемент | меш | 7 | 50.83 | 355.81
[6 empty] | Песок | меш | 7 | 15.8 | 110.6
28 | Армирование пандуса ж/б | тн | 0.015 | 15000 | 225 | Арматура 10 | мп | 20 | 15.25 | 305
29 | Устройство пандуса ж/б | м3 | 0.5 | 350 | 175 |  |  |  |  | 0
| Сума по роботах |  |  |  | 54055.0671 | Сума по матеріалах |  |  |  | 51263.5924
Отделочные работы
1 | Улаштування захисного покриття на вікна та двері | м2 | 50 | 12 | 600 | Пленка полиэтиленовая прозрачная 50 мк 150 см | м2 | 55 | 4.2 | 231
[6 empty] | Лента клейкая 48мм*100м | шт | 1 | 18.25 | 18.25
2 | Подготовка помещения под окраску (защита пола) | м2 | 120 | 3 | 360 | Пленка полиэтиленовая прозрачная 50 мк 150 см | м2 | 132 | 4.2 | 554.4
[6 empty] | Лента клейкая 48мм*100м | шт | 3 | 18.25 | 54.75
[6 empty] | Лента малярная НАС 40 м х 48 мм... | шт | 3 | 50.83 | 152.49
Потолок (торговый зал)
3 | Грунтовка потолка | м2 | 120 | 8 | 960 | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT17 | л | 24 | 17.4 | 417.6
4 | Окраска потолка | м2 | 120 | 40 | 4800 | Краска водоэмульсионная Granit 20 (Caparol)(поставка заказчика) | л | 48 | 115 | 5520
Стены (торговый зал)
5 | Обеспылевание поверхности | м2 | 314.0197 | 3 | 942.0592
6 | Грунтовка стен и откосов, дверь | м2 | 314.0197 | 5 | 1570.0987 | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT17 | л | 62.8039 | 17.4 | 1092.7887
7 | Окраска стен за 2 раза | м2 | 314.0197 | 35 | 10990.6909 | Краска водоэмульсионная Granit 20 (Caparol) (поставка заказчика) | л | 89.0159 | 115 | 10236.831
[6 empty] | Краска оранжевая Laser 30 (Caparol 3D) (поставка заказчика) | л | 5.19 | 208.33 | 1081.2327
| Сума по роботах |  |  |  | 20222.8488 | Сума по матеріалах |  |  |  | 19359.3424
Другие работы
1 | Навантаж-розвантаж.роботи та винос будівельного сміття та піднесення будматеріалів | люд/зм | 5 | 350 | 1750 | Мішки для сміття (по факту) | шт | 200 | 4.5 | 900
2 | Прибирання після будівельних робіт | м2 | 120 | 5 | 600
3 | Вывоз мусора | шт | 1 | 1350 | 1350
| Сума по роботах |  |  |  | 3700 | Сума по матеріалах |  |  |  | 900
| Всього по роботах |  |  |  | 78227.9629 | Всього по матеріалах |  |  |  | 71522.9348
| Всього: | [8 empty] | 149750.8978
| Транспортні витрати, 2% | [8 empty] | 1430.4587
| Витратні матеріали 2% | [8 empty] | 1430.4587
| Адміністративні витрати, 3% | [8 empty] | 2346.8389
| Всього по кошторису, грн : |  |  |  | 80574.8018 |  |  |  |  | 154958.654
| ПДВ, 20% |  |  |  | 16114.9604 |  |  |  |  | 30991.7308
| Всього по кошторису з ПДВ : |  |  |  | 96689.7622 |  |  |  |  | 185950.3848
Примечание 1: Поточные цены на материальные ресурсы приняты положением на "5" мая 2018 года;
Примечание 2: Курс валют принят в расчет положением на 5.05.2018 г. Подрядчик оставляет за собой право менять стоимость материалов привязанных к курсу валют на момент подписания Договора.
Note on D16: WinXPProSP3: соответственно 141,83+128,36х2=398,55 м кв если приняли решение шпаклевать хоз помещения

## подр
Сметный расчет
на ремонтные работы крыши в главном офисе
Дата складання: 5.05.2018
№ п/п | Найменування робіт | Од. вим. | К-ть | Ціна, грн | Вартість, грн | Найменування матеріалів | Од. вим. | К-ть | Ціна, грн | Вартість, грн | 17384.9
Демонтажные работы
1 | Демонтаж жб плит с сохранением 800х400х80 | шт | 45 | 0 | 0
| Сума по роботах |  |  |  | 0 | Сума по матеріалах |  |  |  | 0
Монтажные работы
2 | Заделка вент отверстий - 15 шт | м3 | 1.25 | 1000 | 1250 | Кирпич рядовой полнотелый М-100 Спайк.. | шт | 300 | 4.04 | 1212
[6 empty] | Цементно - песчаная смесь | меш | 15 | 60 | 900
2 | Заделка вент отверстий газобетоном | м3 | 0.5 | 450 | 225 | Газобетон | шт | 300 | 4.04 | 1212
[6 empty] | Клей для газобетона | меш | 2 | 60 | 120
3 | Монтаж жб плит с сохранением 800х400х80 | шт | 45 | 100 | 4500 | Цементно - песчаная смесь | меш | 10 | 60 | 600
4 | Грунтовка швов перед гидроизоляцией | мп | 50 | 7 | 350 | Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT17 | л | 5 | 17.4 | 87
5 | Заделка швов гидроизоляционной смесью | мп | 50 | 20 | 1000 | Гидроизоляционная смесь сухая | кг | 175 | 11.33 | 1982.75
6 | Заделка швов монтажной пены | мп | 50 | 10 | 500 | Піна монтажна BauGut всесезонна 750 мл. | шт | 15 | 100 | 1500
| Сума по роботах |  |  |  | 7825 | Сума по матеріалах |  |  |  | 7613.75
Другие работы
1 | Навантаж-розвантаж.роботи та винос будівельного сміття та піднесення будматеріалів | люд/зм | 3 | 400 | 1200 | Мішки для сміття (по факту) | шт | 20 | 4.5 | 90
2 | Уборка мусора после работ | м2 | 15 | 5 | 75
| Сума по роботах |  |  |  | 1275 | Сума по матеріалах |  |  |  | 90
| Всього по роботах |  |  |  | 9100 | Всього по матеріалах |  |  |  | 7703.75
| Всього: | [8 empty] | 16803.75
| Транспортні витрати, 2% | [8 empty] | 154.075
| Витратні матеріали 2% | [8 empty] | 154.075
| Адміністративні витрати, 3% | [8 empty] | 273
| Всього по кошторису, грн : |  |  |  | 9373 |  |  |  |  | 17384.9
| ПДВ, 20% |  |  |  | 1874.6 |  |  |  |  | 3476.98
| Всього по кошторису з ПДВ : |  |  |  | 11247.6 |  |  |  |  | 20861.88
Примечание 1: Поточные цены на материальные ресурсы приняты положением на "5" мая 2018 года;
Примечание 2: Курс валют принят в расчет положением на 5.05.2018 г. Подрядчик оставляет за собой право менять стоимость материалов привязанных к курсу валют на момент подписания Договора.

## Лист2
демонтаж
гкл
0.99 | 2.94 | 2.9106
1.44 | 2.94 | 4.2336
7.1442
шпаклевка
4.96 | 2.94 |  | 14.5824
4.9 | 2.94 | 1.89 | 12.516
11.8 | 2.94 |  | 34.692
2.38 | 2.94 | 1.89 | 5.1072
10.6 | 3.03 | 1.89 | 30.228
4.61 | 3.03 | 3.78 | 10.1883
6.06 | 3.03 | 1.89 | 16.4718
9.9 | 2.93 |  | 29.007
7.92 | 2.93 | 8.975 | 14.2306
9.96 | 2.93 |  | 29.1828
8.1 | 2.93 | 11.8062 | 11.9268
11.56 | 2.93 | 13.265 | 20.6058
7.52 | 2.93 | 1.89 | 20.1436
11.02 | 2.93 | 12.7252 | 19.5634
11.8 | 2.93 |  | 34.574
303.0197

## акт кор (hidden)
Сметный расчет
на ремонто-строительные работи магазина
№ п/п | Найменування робіт | Од. вим. | К-ть | Ціна, грн | Вартість, грн | #REF!
Монтажные работы
1 | Устройство перегородок ГКЛ 100 мм шаг 600мм | м2 | 141.825 | 110 | 15600.75
2 | Устройство фальшстен ГКЛ 100 мм шаг 600мм | м2 | 261.3 | 85 | 22210.5
3 | Формирование дверного проема | шт | 3 | 150 | 450
3 | Заделка стыков ГКЛ стен | м2 | 544.95 | 10 | 5449.5
4 | Грунтовка стен | м2 | 544.95 | 5 | 2724.75
5 | Шпаклевка ГК стен и перегородок финиш | м2 | 544.95 | 50 | 27247.5
6 | Монтаж дверей межкомнатных | шт | 3 | 250 | 750
7 | Монтаж дверей металлических | шт | 1 | 370 | 370
| Сума по роботах |  |  |  | 74803
Отделочные работы
1 | Улаштування захисного покриття на вікна та двері | м2 | 10.26 | 15 | 153.9
2 | Подготовка помещения под окраску (защита пола) | м2 | 495 | 10 | 4950
Потолок (торговый зал)
3 | Грунтовка потолка с коммуникациями (по факту) | м2 | 643.5 | 5 | 3217.5
4 | Окраска потолка с коммуникациями (по факту) | м2 | 643.5 | 15 | 9652.5
Стены (торговый зал)
7 | Обеспылевание поверхности | м2 | 552.9558 | 5 | 2764.7789
8 | Грунтовка стен и откосов, дверь | м2 | 552.9558 | 5 | 2764.7789
9 | Облицовка стены декоративной плиткой | м2 | 52.06 | 250 | 13015
10 | Окраска стен за 2 раза | м2 | 500.8958 | 15 | 7513.4366
11 | Окраска стен за 3 раза по плитке (брэндовая стена) | м2 | 52.06 | 30 | 1561.8
Стены (тех помещения)
12 | Обеспылевание поверхности | м2 | 291.11 | 5 | 1455.55
13 | Грунтовка стен и откосов, дверь | м2 | 291.11 | 15 | 4366.65
14 | Окраска стен за 2 раза | м2 | 291.11 | 6 | 1746.66
Санузел
15 | Укладка плитки керамической на стены и пол (санузлы) | м2 | 9.15 | 140 | 1281
16 | Монтаж унитаза | шт | 1 | 150 | 150
17 | Монтаж умывальника | шт | 1 | 120 | 120
18 | Монтаж смесителя | шт | 1 | 90 | 90
| Устройство точки канализации | шт | 3 | 1400 | 4200
| Устройство точки холодной воды | шт | 3 | 1600 | 4800
| Сума по роботах |  |  |  | 63803.5544
Другие работы
1 | Навантаж-розвантаж.роботи та винос будівельного сміття та піднесення будматеріалів | люд/зм | 5 | 350 | 1750
2 | Прибирання після будівельних робіт | м2 | 495 | 10 | 4950
3 | Вывоз мусора | шт | 1 | 700 | 700
| Сума по роботах |  |  |  | 7400
| Всього по роботах |  |  |  | 146006.5544
Всього:
Транспортні витрати, 2%
Витратні матеріали 2%
| Адміністративні витрати, 3% |  |  |  | 4380.1966
| Всього по кошторису, грн : |  |  |  | 150386.751
| ПДВ, 20% |  |  |  | 30077.3502
| Всього по кошторису з ПДВ : |  |  |  | 180464.1012
Note on D7: WinXPProSP3: в тендерной документации 495 м кв
Note on D36: WinXPProSP3: в тендерной документации 2 шт
Note on D40: WinXPProSP3: нет в тендерной документации

## Лист1 (hidden)
гкл перегородки | [7 empty] | ув | цв
13.05 | 6.5 | 3.99 | 80.835 |  |  |  |  | 52.2 | 33.625 | 134.5 | 100.875
4.9 | 6.5 | 1.89 | 29.96 |  |  |  |  | 19.6 | 13.25 | 53 | 39.75
5 | 6.5 | 1.47 | 31.03 |  |  |  |  | 20 | 13.5 | 54 | 40.5
|  |  | 141.825 |  |  |  |  | 91.8 |  | 241.5 | 181.125
фальшстены
40.2 | 6.5 |  | 261.3 |  |  |  |  | 160.8 | 101.5 | 406 | 304.5
1.19 | 6.5 |  | 7.735 |  |  |  |  | 4.76 | 3.975 | 15.9 | 11.925
|  |  | 261.3 |  |  |  |  | 160.8 |  | 421.9 | 316.425
стены
зал |  |  |  | техпомещения
35.2 | 6.5 |  | 228.8 | 24 | 6.5 | 3.99 | 152.01
13.015 | 2.5 |  | 32.5375 | 21.4 | 6.5 |  | 139.1
3.3 | 6.5 |  | 21.45
16.3 | 6.5 |  | 105.95
0.85 | 6.5 |  | 5.525
4.6 | 6.5 |  | 29.9
16.4 | 6.5 |  | 106.6
2.99 | 6.5 |  | 19.435
0.42435 | 6.5 |  | 2.7583
291.11
552.9558