## Лист1
Наряд- завдання
по улаштуванню каркасу для будинку (Яблунева)
2018-06-26
№ | Перелік робіт та витрат | Од. | Кількість | Ціна за | Вартість
п/п |  | вим. |  | роботы , грн. | робіт , грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 поверх
1 | Мурування стін з цегли товщіною 380 мм | м3 | 134.57 | 550 | 74013.5
2 | Приготування розчину на 1м.куб кладки - 0.2 м.куб. ц.п. розчину М 100 | м3 | 26 | 250 | 6500
3 | Мурування перегородок з цегли товщіною 120 мм. | м2 | 152.4 | 130 | 19812
4 | Приготування розчину на 1м.куб кладки - 0.3 м.куб. ц.п. розчину М 100 | м3 | 6.25 | 250 | 1562.5
5 | Монтаж перетинок збірних зілізобетоних до 0,3 тн | шт | 73 | 100 | 7300
6 | Улаштування ніши в стіні | м.п. | 14.5 | 80 | 1160
7 | Улаштування борозни в стіні | м.п. | 37.5 | 50 | 1875
8 | Улаштування каналів в стіні | м.п. | 56.2 | 60 | 3372
9 | Улаштування монолітної залізобетонної балки БМ1,БМ2 (з улаштуванням опалубки, армокаркасів, укладанням бетонної суміші) | м.п. | 24.1 | 300 | 7230
10 | Улаштування монолітної залізобетонної плити перекриття (з улаштуванням опалубки, армокаркасів, укладанням бетонної суміші) | м3 | 69.2 | 700 | 48440
11 | Монтаж, демонтаж риштувань | м2 | 180 | 20 | 3600
12 | Розгрузка машин з цеглою, арматурою краном | маш | 10 | 400 | 4000
13 | Розгрузка матеріалів вручну (сітка, цемент, та інше) | тн | 18 | 100 | 1800
| Всього |  |  |  | 180665
2 поверх
1 | Мурування стін з цегли товщіною 380 мм | м3 | 169.51 | 550 | 93230.5
2 | Приготування розчину на 1м.куб кладки - 0.2 м.куб. ц.п. розчину М 100 | м3 | 32.4 | 250 | 8100
3 | Мурування перегородок з цегли товщіною 120 мм. | м2 | 180.6 | 130 | 23478
4 | Приготування розчину на 1м.куб кладки - 0.3 м.куб. ц.п. розчину М 100 | м3 | 7.4 | 250 | 1850
5 | Монтаж перетинок збірних зілізобетоних до 0,3 тн | шт | 59 | 140 | 8260
6 | Улаштування ніши в стіні | м.п. | 29 | 80 | 2320
7 | Улаштування борозни в стіні | м.п. | 37.5 | 50 | 1875
8 | Улаштування каналів в стіні | м.п. | 81.8 | 60 | 4908
9 | Улаштування монолітної залізобетонної балки БМ3,БМ4,БМ5,БМ6,БМ7 (з улаштуванням опалубки, армокаркасів, укладанням бетонної суміші) | м.п. | 48.82 | 300 | 14646
10 | Улаштування монолітної залізобетонної плити перекриття (з улаштуванням опалубки, армокаркасів, укладанням бетонної суміші) | м3 | 69.2 | 700 | 48440
11 | Монтаж, демонтаж риштувань | м2 | 180 | 20 | 3600
12 | Розгрузка машин з цеглою , арматурою краном | маш | 12 | 400 | 4800
13 | Розгрузка матеріалів вручну (сітка, цемент, та інше) | тн | 21 | 100 | 2100
| Всього |  |  |  | 217607.5
3 поверх
1 | Мурування стін з цегли товщіною 380 мм | м3 | 102 | 550 | 56100
2 | Приготування розчину на 1м.куб кладки - 0.2 м.куб. ц.п. розчину М 100 | м3 | 20.4 | 250 | 5100
3 | Мурування перегородок з цегли товщіною 120 мм. | м2 | 57.1 | 130 | 7423
4 | Приготування розчину на 1м.куб кладки - 0.3 м.куб. ц.п. розчину М 100 | м3 | 2.34 | 250 | 585
5 | Монтаж перетинок збірних зілізобетоних до 0,3 тн | шт | 42 | 100 | 4200
6 | Улаштування ніши в стіні | м.п. | 14.5 | 80 | 1160
7 | Улаштування борозни в стіні | м.п. | 32.5 | 50 | 1625
8 | Улаштування каналів в стіні | м.п. | 124.2 | 60 | 7452
9 | Улаштування монолітної залізобетонної плити перекриття (з улаштуванням опалубки, армокаркасів, укладанням бетонної суміші) | м3 | 42.6 | 700 | 29820
10 | Монтаж, демонтаж риштувань | м2 | 120 | 20 | 2400
11 | Розгрузка машин з цеглою , арматурою краном | маш | 7 | 400 | 2800
12 | Розгрузка матеріалів вручну (сітка, цемент, та інше) | тн | 16 | 100 | 1600
| Всього |  |  |  | 120265
Парапет, димарі
1 | Мурування стін з цегли товщіною 380 мм | м3 | 25.5 | 550 | 14025
2 | Приготування розчину на 1м.куб кладки - 0.2 м.куб. ц.п. розчину М 100 | м3 | 5 | 250 | 1250
3 | Мурування вентіляційних шахт з цегли з швабруванням каналів | м3 | 10.72 | 900 | 9648
4 | Розгрузка машин з цеглою краном | маш | 2 | 400 | 800
5 | Розгрузка матеріалів вручну (сітка, цемент, та інше) | тн | 6 | 100 | 600
| Всього |  |  |  | 26323
| Разом |  |  |  | 544860.5
| Виконавець__________________ | Прораб____________________