## фундамент
Строительство складского комплекса
! | Данное предложение на один склад, габаритные размеры которого составляют 22х170м. Учесть перспективу по объемам работ (планируется в комплексе еще 6 подобных складов)
! | В предложении необходимо указать:
! | стоимость единицы объема работы
! | общая стоимость объема работы
! | количество человек
! | ориентировочное количество дней на выполнение работы
! | в примечаниях указать нюансы по работе; необходимые инструменты, инвентарь, техника
| Вид работы | Используемые материалы: | Ед. изм. | Объем работ/материалов | 18*170 | 22*170 | 18*170 | 22*170 | 18*280 | 18*65 | Стоимость единицы работ | Общая стоимость работ | Количество человек | Ориентировочное количество дней по работе
Устройство фундамента (l=385,0м.п.)
1 | Разметка площадки под ангар |  | м2 | 3740 | 3060 | 3740 | 3060 | 3740 | 5040 | 1170
Примечание к п.1
2 | Разработка грунта под фундамент (доработка вручную) |  | м.п. | 346.5
Примечание к п.2
3 | Уплотнение основания |  | м2 | 346.5
Примечание к п.3
4 | Гидроизоляционные работы (рулонная гидроизоляция) |  | м.п. | 385
Используемые материалы:
|  | Рулонная гидроизоляция, еврорубероид ДонИзол ЭКП 3,5 (ширина 1,0м), с посыпкой верхний слой | м2 | 550
Примечание к п.4
5 | Изготовление арматурных каркасов |  | т | 9.5
Монтаж арматурных каркасов
Используемые материалы:
|  | Арматура (А400С), диаметр 12 мм | т | 9.324
|  | Вязальная проволока 1,2мм | т | 0.18648
Примечание к п.5
6 | Изготовление закладных деталей |  | шт | 284
Монтаж закладных деталей
Используемые материалы:
|  | Арматура (А400С), диаметр 10 мм | т | 0.21452
|  | Арматура (А400С), диаметр 12 мм | т | 0.0043632
|  | Лист г/к 10,0мм ГОСТ 19903-74* | т | 0.013364
|  | Лист г/к 8,0мм ГОСТ 19903-74* | т | 0.80811
Примечание к п.6
7 | Изготовление опалубки |  | м2 | 694
Монтаж опалубки
*(дерево/метал; габариты листов 0,7*2,5)
Примечание к п7
8 | Укладка бетонной смеси |  | м3 | 190
Используемые материалы:
|  | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя более 10 до 20 мм (обмоноличивание) | м3 | 30
|  | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В25 [М300], крупность заполнителя более 10 до 20 мм (монолитный фундамент) | м3 | 160
Примечание к п.8
9 | Изготовление направляющего уголка-обвязки |  | м.п. | 385
Монтаж направляющего уголка-обвязки
Используемые материалы:
|  | Кутник 100х100, 8мм ДСТУ 2251-93(ГОСТ 8509-93) | т | 4.9992
Примечание к п.9
10 | Гидроизоляционные работы (обмазочная гидроизоляция фундамента в два шара)
Используемые материалы:
|  | Мастика Тегерон-битум (праймер) | кг | 616
Примечание к п.10

## пол
Строительство складского комплекса
! | Данное предложение на один склад, габаритные размеры которого составляют 22х170м. Учесть перспективу по объемам работ (планируется в комплексе еще 6 подобных складов)
! | В предложении необходимо указать:
! | стоимость единицы объема работы
! | общая стоимость объема работы
! | количество человек
! | ориентировочное количество дней на выполнение работы
! | в примечаниях указать нюансы по работе; необходимые инструменты, инвентарь, техника
| Вид работы | Используемые материалы: | Ед. изм. | Объем работ/материалов | 18*170 | 22*170 | 18*170 | 22*170 | 18*280 | 18*65 | Стоимость единицы работ | Общая стоимость работ | Количество человек | Ориентировочное количество дней по работе
Устройство пола (s=3663,4м2)
1 | Разметка площадки под ангар |  | м2 | 3740 | 3060 | 3740 | 3060 | 3740 | 5040 | 1170
Примечание к п.1
2 | Разработка грунта под пол (доработка в ручную) |  | м2 | 3663.4
Примечание к п.2
3 | Уплотнение основания щебнем, толщина слоя 200мм |  | м2 | 3663.4
Используемые материалы:
|  | Щебень гранитный, фракция 20-40мм, толщина слоя 20мм | м3 | 75
|  | Щебень гранитный, фракция 5-20мм, толщина слоя 70мм | м3 | 260
Примечание к п.3
4 | Гарцовочная подготовка |  | м.п. | 385
Используемые материалы:
|  | Гарцовка РЦГ М150 Ж-1 М10-М15 | м3 | 185
Примечание к п.4
5 | Укладка плитки |  | т | 9.5
Используемые материалы:
|  | Плитка 0,2х0,16х0,08 | м2 | 3665
Примечание к п.5

## 3
Строительство складского комплекса
! | Данное предложение на один склад, габаритные размеры которого составляют 22х170м. Учесть перспективу по объемам работ (планируется в комплексе еще 6 подобных складов)
! | В предложении необходимо указать:
! | стоимость единицы объема работы
! | общая стоимость объема работы
! | количество человек
! | ориентировочное количество дней на выполнение работы
! | в примечаниях указать нюансы по работе; необходимые инструменты, инвентарь, техника
| Вид работы | Используемые материалы: | Ед. изм. | Объем работ/материалов | 18*170 | 22*170 | 18*170 | 22*170 | 18*280 | 18*65 | Стоимость единицы работ | Общая стоимость работ | Количество человек | Ориентировочное количество дней по работе
Ворота торцевые
Ворта торцевые - 2шт, габаритные размеры 4,5(h)*4,84м
1 | Изготовление рамы торцевых ворот |  |  |  | 3060 | 3740 | 3060 | 3740 | 5040 | 1170
Монтаж рамы торцевых ворот (выста 9,0м)
Используемые материалы:
|  | Трубы профильные квадратные 100х4 (ГОСТ 8639-82) | т | 0.703
Примечание к п.1
2 | Изготовление створок ворот
Монтаж створок ворот
Используемые материалы:
|  | Трубы профильные прямоугольные 60х40х3мм (ГОСТ 8645-68) | т | 0.574
Примечание к п.2
3 | Общивка полотна ворот профильным листом |  | м2 | 3663.4
Используемые материалы:
|  | Профлист С-8-1207(1170)-0,5 оц, L=4500 | шт | 4
Примечание к п.3
Ворта боковые
Ворта боковые - 3шт, габаритные размеры 4,5(h)*4,84м
Изготовление рамы боковых ворот
4 | Монтаж рамы боковых ворот (выста 9,0м)
Используемые материалы:
|  | Кутник 100х100, 8мм ДСТУ 2251-93(ГОСТ 8509-93) | т | 0.199
|  | Трубы профильные квадратные 100х4 (ГОСТ 8639-82) | т | 1.13
|  | Трубы профильные прямоугольные 60х40х3мм (ГОСТ 8645-68) | т | 1.476
Примечание к п.4
5 | Изготовление створок ворот
Монтаж створок ворот
Используемые материалы:
|  | Трубы профильные прямоугольные 60х40х3мм (ГОСТ 8645-68) | т | 0.574
5
| Общивка полотна ворот профильным листом |  | м2 | 3663.4
Используемые материалы:
|  | Профлист С-8-1207(1170)-0,5 оц, L=4500 | шт | 4
Примечание к п.5