## Лист2 (hidden)
Наименование строительства и его адрес : с. Гореничи
Наименование объекта: Дом №1
АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2.Дом №1 (от 01.15.11 - 15.06.11)
№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Работа |  |  |  | Материалы (с НДС) | [7 empty] | Примечание
|  |  |  | 1 | Стоим. ед. грн. | Стоим. ед. грн. | Стоим. грн. | Наименование материалов | Ед. изм | норма | Кол-во | 1 | Стоим. ед. грн. | Стоим. ед. грн. | Стоим. грн.
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13
1 | Демонтаж кирпичной кладки наружных, внутренних стен, перегородок ж/б изделий и конструкций 1-го этажа с выносом с дома и погрузкой в автотранспорт |  |  |  |  | 6: 5078.8 |  |  |  | 1171.5 | 6250.3
1.1 | Демонтаж кирпичной кладки наружных стен | м3 | 5.24 |  | 130 | 130 | 681.2 | Круг отрезной по камню; бетону | шт |  | 2 |  | 130 | 130 | 260
1.2 | Демонтаж кирпичной кладки облицовки фасадов с очисткой кирпича и складированием в поддоны | м2 | 46.64 |  | 90 | 90 | 4197.6 | Круг отрезной по металу | шт |  | 3 |  | 13 | 13 | 39
[6 empty] | 7: Пика SDS Max; 8: шт; 10: 1 |  | 120 | 120 | 120
[6 empty] | 7: Лопатка SDS Max; 8: шт; 10: 1 |  | 120 | 120 | 120
1.3 | Демонтаж металлических перемычек 1-го эт | шт | 4 |  | 50 | 50 | 200 | Пика SDS | шт |  | 2 |  | 80 | 80 | 160
1.4 | Погрузка демонтированных материалов на автомобиль автокраном с перевозом на расстояние до 200 м | маш-ч | 8 |  |  | 7: Лопатка SDS; 8: шт; 10: 2 |  | 80 | 80 | 160
[6 empty] | 7: Мешок для мусора; 8: шт; 10: 250 |  | 1.25 | 1.25 | 312.5
2 | Демонтаж кирпичной кладки наружных, внутренних стен, перегородок ж/б изделий и конструкций 2-го этажа с выносом с дома и погрузкой в автотранспорт |  |  |  |  | 6: 28757 |  |  |  | 2440 | 31197
2.1 | Демонтаж кирпичной кладки наружных стен | м3 | 72 |  | 130 | 130 | 9360 | Круг отрезной по камню; бетону | шт |  | 3 |  | 130 | 130 | 390
2.2 | Демонтаж кирпичной кладки облицовки фасадов с очисткой кирпича и складированием в поддоны | м2 | 147 |  | 90 | 90 | 13230 | Круг отрезной по металу | шт |  | 5 |  | 13 | 13 | 65
2.3 | Демонтаж кирпичной кладки внутренних стен | м3 | 28.4 |  | 130 | 130 | 3692 | Пика SDS Max | шт |  | 3 |  | 120 | 120 | 360
[6 empty] | 7: Лопатка SDS Max; 8: шт; 10: 3 |  | 120 | 120 | 360
2.4 | Демонтаж ж/б перемычек 2-го эт | шт | 23 |  | 75 | 75 | 1725 | Пика SDS | шт |  | 3 |  | 80 | 80 | 240
2.5 | Демонтаж металлических перемычек 1-го эт | шт | 6 |  | 50 | 50 | 300 | Пика SDS | шт |  | 2 |  | 80 | 80 | 160
2.6 | Демонтаж ж/б плит ПК 2-го эт | шт | 3 |  | 150 | 150 | 450 | Лопатка SDS | шт |  | 3 |  | 80 | 80 | 240
2.7 | Погрузка демонтированных материалов на автомобиль автокраном с перевозом на расстояние до 200 м | маш-ч | 24 |  |  | 7: Мешок для мусора; 8: шт; 10: 500 |  | 1.25 | 1.25 | 625
3 | Демонтаж кирпичной кладки наружных, внутренних стен, перегородок ж/б изделий и конструкций 3-го этажа с выносом с дома и погрузкой в автотранспорт |  |  |  |  | 6: 1482 |  |  |  | 557.5 | 2039.5
3.1 | Демонтаж кирпичной кладки наружных стен | м3 | 11.4 |  | 130 | 130 | 1482 | Круг отрезной по камню; бетону | шт |  | 1 |  | 130 | 130 | 130
[6 empty] | 7: Пика SDS Max; 8: шт; 10: 1 |  | 120 | 120 | 120
[6 empty] | 7: Лопатка SDS Max; 8: шт; 10: 1 |  | 120 | 120 | 120
3.2 | Погрузка демонтированных материалов на автомобиль автокраном с перевозом на расстояние до 200 м | маш-ч | 16 |  |  | 7: Мешок для мусора; 8: шт; 10: 150 |  | 1.25 | 1.25 | 187.5
4 | Устройство кирпичной кладки наружных, внутренних стен,фронтонов 2-го, 3-го этажа |  |  |  |  | 6: 20160.1 |  |  |  | 49702.34 | 69862.44
4.1 | Устройство кирпичной кладки внутренних, наружных стен | м3 | 44.04 |  | 230 | 230 | 10129.2 | Кирпич М100 | шт | 400 | 17616 |  | 1.15 | 1.15 | 20258.4
[8 empty] | Раствор кладочный РК М75 | м3 | 0.3 | 13.212 |  | 430 | 430 | 5681.16
4.2 | Устройство кирпичной кладки радиальных наружных стен | м3 | 4.24 |  | 310 | 310 | 1314.4 | Кирпич М100 | шт | 400 | 1680 |  | 1.15 | 1.15 | 1932
[8 empty] | Раствор кладочный РК М75 | м3 | 0.3 | 1.272 |  | 430 | 430 | 546.96
4.3 | Устройство колонн из кирпичной кладки | м3 | 3.71 |  | 320 | 320 | 1187.2 | Кирпич М100 | шт | 400 | 1484 |  | 1.15 | 1.15 | 1706.6
[8 empty] | Раствор кладочный РК М75 | м3 | 0.3 | 1.113 |  | 430 | 430 | 478.59
4.4 | Устройство кирпичной кладки наружных стен высотой 5 и выше м | м3 | 4.51 |  | 310 | 310 | 1398.1 | Кирпич М100 | шт | 400 | 1804 |  | 1.15 | 1.15 | 2074.6
[8 empty] | Раствор кладочный РК М75 | м3 | 0.3 | 1.353 |  | 430 | 430 | 581.79
4.5 | Устройство кирпичной кладки франтонов | м3 | 19.16 |  | 320 | 320 | 6131.2 | Кирпич М100 | шт | 400 | 7664 |  | 1.15 | 1.15 | 8813.6
[8 empty] | Сетка кладочная | шт | 1 | 150 |  | 13.5 | 13.5 | 2025
[8 empty] | Раствор кладочный РК М75 | м3 | 0.3 | 5.748 |  | 430 | 430 | 2471.64
4.4 | Работа автокрана | маш-ч | 56 |  |  |  |  | Аренда лесов | м2 | 1 | 108 |  | 29 | 29 | 3132
5 | Демонтаж фасадных ПВХ оконных и дверных блоков |  |  |  |  | 6: 3850 |  |  |  | 0 | 3850
5.1 | Демонтаж фасадных ПВХ оконных и дверных блоков | м2 | 77 |  | 50 | 5: 50; 6: 3850
6 | Демонтаж ж/б лестницы 1-го этажа |  |  |  |  | 6: 1509.3 |  |  |  | 591.5 | 2100.8
6.1 | Демонтаж монолитных ж/б ступеней и переходных площадок выхода на 2-й эт. | м3 | 3.87 |  | 390 | 390 | 1509.3 | Круг отрезной по камню; бетону | шт |  | 1 |  | 130 | 130 | 130
[6 empty] | 7: Круг отрезной по металу; 8: шт; 10: 3 |  | 13 | 13 | 39
[6 empty] | 7: Пика SDS Max; 8: шт; 10: 2 |  | 120 | 120 | 240
[6 empty] | 7: Лопатка SDS Max; 8: шт; 10: 1 |  | 120 | 120 | 120
[6 empty] | 7: Мешок для мусора; 8: шт; 10: 50 |  | 1.25 | 1.25 | 62.5
6.2 | Погрузка демонтированных материалов на автомобиль автокраном с перевозом на расстояние до 200 м | маш-ч | 6
7 | Демонтаж ж/б изделий и конструкций 2-го этажа |  |  |  |  | 6: 869.7 |  |  |  | 502 | 1371.7
7.1 | Демонтаж армированных монолитных ж/б балок 2-го эт. | м3 | 2.23 |  | 390 | 390 | 869.7 | Круг отрезной по камню; бетону | шт |  | 1 |  | 130 | 130 | 130
[6 empty] | 7: Круг отрезной по металу; 8: шт; 10: 4 |  | 13 | 13 | 52
[6 empty] | 7: Пика SDS Max; 8: шт; 10: 1 |  | 120 | 120 | 120
[6 empty] | 7: Лопатка SDS Max; 8: шт; 10: 1 |  | 120 | 120 | 120
[6 empty] | 7: Пика SDS; 8: шт; 10: 1 |  | 80 | 80 | 80
7.2 | Погрузка демонтированных материалов на автомобиль автокраном с перевозом на расстояние до 200 м | маш-ч | 2
8 | Устройство временного забора |  |  |  |  | 6: 971.2 |  |  |  | 1694.26 | 2665.46
9.1 | Изготовление щитов забора (2,3*2,0(h)) | шт | 8 |  | 41.4 | 41.4 | 331.2 | Доска обрезная 25мм | м2 |  | 36.8 |  | 26.25 | 26.25 | 966
[6 empty] | 7: Гвозди 60 мм; 8: кг; 10: 3 |  | 12.28 | 12.28 | 36.84
[6 empty] | 7: Гвозди 70 мм; 8: кг; 10: 4 |  | 14.6 | 14.6 | 58.4
[8 empty] | Диск пильный | шт | 0.5 | 1 |  | 105 | 105 | 52.5
9.2 | Установка щитов временного забора с покраской | шт | 8 |  | 80 | 80 | 640 | Гвозди 100 мм | кг |  | 1 |  | 11.98 | 11.98 | 11.98
[6 empty] | 7: Гвозди 120 мм; 8: кг; 10: 2 |  | 14.6 | 14.6 | 29.2
[6 empty] | 7: Краска зеленая (банка 8,4л); 8: шт; 10: 1.5 |  | 219.9 | 219.9 | 329.85
[6 empty] | 7: Кисть флейч,валик; 8: шт; 10: 3 |  | 25 | 25 | 75
[6 empty] | 7: Краска белая (банка 2,8л); 8: шт; 10: 0.5 |  | 89.9 | 89.9 | 44.95
[6 empty] | 7: Уайт спирт; 8: л; 10: 5 |  | 17.908 | 17.908 | 89.54
10 | Устройство ж/б конструкций главного входа в дом |  |  |  |  | 6: 6920 |  |  |  | 14669.1 | 21589.1
10.1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1 |  | 200 | 200 | 200 | Бетон В12,5 П4 с доставкой | м2 | 1.05 | 1.05 |  | 540 | 540 | 567
10.2 | Устройство монолитных балок-стенок | м3 | 11 |  | 320 | 320 | 3520 | Бетон В25 П4 с доставкой | м2 | 1.05 | 11.55 |  | 572 | 572 | 6606.6
10.3 | Установка опалубки, изготовление и монтаж арматурных сеток, бетонирование монолитных ж.б ступеней главного входа | м3 | 5 |  | 370 | 370 | 1850 | Комплект опалубки | м2 | 1 | 10 |  | 150 | 150 | 1500
[8 empty] | Арматура Ф6-16 А240С - А400С | т | 1.06 | 0.357 |  | 8000 | 8000 | 2856
[8 empty] | Круг отрезной по металлу | шт | 1.5 | 5 |  | 13 | 13 | 65
[8 empty] | Электроды | кг | 12 | 5 |  | 16.5 | 16.5 | 82.5
[8 empty] | Проволока вязальная | кг | 17 | 6 |  | 12 | 12 | 72
[8 empty] | Гвоздь 50мм;70мм | кг | 1.05 | 5 |  | 12 | 12 | 60
[8 empty] | Бетон В25 П-4 с доставкой | м3 | 5 | 5 |  | 572 | 572 | 2860
10.4 | Обратная засыпка пазух с послойным уплотнением механическими трамбовками | м3 | 54 |  | 25 | 5: 25; 6: 1350
10.5 | Работа автокрана и экскаватора | маш-ч | 4
11 | Устройство армированных монолитных ж/б арочных конструкций |  |  |  |  | 6: 2800 |  |  |  | 5215.8 | 8015.8
11.1 | Установка опалубки, изготовление и монтаж арматурных сеток, бетонирование монолитных ж.б арок | шт | 4 |  | 700 | 700 | 2800 | Комплект опалубки | м2 | 1 | 12 |  | 150 | 150 | 1800
[8 empty] | Арматура Ф6-16 А240С - А400С | т | 1.06 | 0.32 |  | 8000 | 8000 | 2560
[8 empty] | Круг отрезной по металлу | шт | 1.5 | 6 |  | 13 | 13 | 78
[8 empty] | Проволока вязальная | кг | 17 | 6 |  | 12 | 12 | 72
[8 empty] | Гвоздь 50мм;70мм | кг | 1.05 | 4 |  | 12 | 12 | 48
[8 empty] | Бетон В25 П-4 с доставкой | м3 | 5 | 1.15 |  | 572 | 572 | 657.8
11.2 | Монтаж арочных конструкций | маш-ч | 6
10 | Итого стоимость работ |  |  |  |  | 5: 72398.1; 7: Итого стоимость материалов |  |  | 76544
11 | Стоимость машин и механизмов | маш-ч | 122 |  | 250 | 5: 250; 6: 30500
12 | Накладные расходы | 20% |  |  |  | 5: 29788.42
13 | Всего по смете | грн |  |  |  | 5: 209230.52
| "ПОДРЯДЧИК"_________________ |  |  |  |  | 5: "ЗАКАЗЧИК"__________________________

## КАРАТ
Замовник : Caparol center
Назва обє ׳҆кта: Ж/К "Карат "
№ п/п | Назва робіт | од. вим. | Кіль-ть | Варт. од. грн. | Варт. грн. | Матеріали | [5 empty] | Примітка
[6 empty] | Найменування матеріалів | од. вим. | норма | Кіль-ть | Варт. од. грн. | Варт. грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Стіни |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.1 | Грунтування стін | м2 | 550
1.2 | Встановлення перфокутика | м/п | 10
1.3 | Шпаклювання стін | м2 | 550
1.4 | Фарбування стін за 2 рази | м2 | 550
2 | Підлога |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
2.1 | Грунтування стяжки під плитку | м2 | 150
2.2 | Установка кутів при укладанні плитки | мп | 20
2.3 | Влаштування підлог з керамічної плитки, та шпарування швiв | м2 | 150
3 | Стеля |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
3.1 | Влаштування підвесних стель "Армстронг " | м2 | 150
4 | Монтажні роботи |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
4.1 | Монтаж унітазу | шт | 1
4.2 | Монтаж змішувача | шт | 1
4.3 | Встановлення сифону | шт | 1
4.4 | Монтаж дверних блоків внутрішні одностулчастих. | шт | 1
5 | ЕТР роботи |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
5.1 | Прокладання кабельної продукції із затягуванням в гофру / кабель силовий 3*1,5; 3*2,5 та слабкострумовий/ | мп | 400
5.2 | Прокладання гофротруби | мп | 380
5.3 | Встановлення підрозетників | шт | 10
5.4 | Встановлення коробок розподільчих | шт | 4
5.5 | Встановлення розеток вимикачів | шт | 10
6 | Інші роботи |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
6.1 | Вивіз сміття | усл | 1
6.2 | Післябудівельне прибирання приміщення | м2 | 150
7 | Монтаж кондиционеров
8 | Монтаж конвекторов
9 | Загалом по роботам |  |  | 0 |  | Загалом по матеріалам |  |  |  | 0
10 | Транспорт /доставки,вивіз сміття/ | 5% |  | 0
11 | Малооцінка | 3% |  | 0
12 | Вантажно-розвантажувальні роботи | 3% |  | 0
13 | Адміністративні витрати.Прибуток | 15% |  | 0
14 | Загалом по розділу | грн |  | 0
15 | Загалом по кошторису /з ПДВ/ | грн |  | 0
| "ПІДРЯДНИК"_________________ |  |  | "ЗАМОВНИК"__________________________