## кровля
| Дом1 - готовность каркса чердака 100%, | [5 empty] | Дом2 - необходим полный монтаж чердака и кровли
каркаса кровли - 70%
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол. ед.изм. | цена | Стоим. грн. | № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол. ед.изм. | цена | Стоим. грн.
| Устройство контробрешетки и крепление пленки паробаръер (низ и верх) | м2 | 180 | 30 | 5400 |  | Монтаж балок чердачного перекрытия на отм. +6.000м | м2 | 90 | 70 | 6300
| Монтаж настила чердака - 25мм | м2 | 90 | 20 | 1800 |  | Устройство контробрешетки и крепление пленки паробаръер (низ и верх) | м2 | 180 | 30 | 5400
| Укладка утеплителя между балок чердака 20см и между контрбрусом чердака 5см | м2 | 90 | 30 | 2700 |  | Монтаж мауэрлатов на готовые анкера (гидроизоляция) | мп | 50 | 64 | 3200
| Монтаж стропильной системы (коньковая рама, стропила, стойки, кобылка, лобная доска) | м2 | 30 | 80 | 2400 |  | Монтаж настила чердака - 25мм | м2 | 90 | 20 | 1800
[7 empty] | Укладка утеплителя между балок 20см и между контрбрусом 5см | м2 | 90 | 30 | 2700
| Устройство контррейки вдоль стропил | м2 | 130 | 15 | 1950 |  | Монтаж стропильной системы (коньковая рама, стропила, стойки, кобылка, лобная доска) | м2 | 130 | 80 | 10400
[7 empty] | Устройство контррейки вдоль стропил | м2 | 130 | 15 | 1950
[7 empty] | Устройство обрешетки под покрытие и крепление пленки гидробаръер | м2 | 130 | 30 | 3900
| Устройство обрешетки под покрытие и крепление пленки гидробаръер | м2 | 130 | 30 | 3900 |  | Устройство кровли из металлочерепицы | м2 | 130 | 100 | 13000
| Устройство кровли из металлочерепицы | м2 | 130 | 100 | 13000
[7 empty] | Монтаж каркаса вентшахт в теле кровли и колпаков над ними | шт | 3 | 450 | 1350
| Монтаж каркаса вентшахт в теле кровли и колпаков над ними | шт | 3 | 450 | 1350
[7 empty] | Итого работа |  |  |  | 50000
| Итого работа |  |  |  | 32500
[7 empty] | срок выполнения | р.д. | 15
| срок выполнения | р.д. | 15
Загальна вартість робіт та матеріалів (послуг) складає 613 631 коп. 11(шістсот п'ятнадцять тисяч шістсот сорок чотири грн. 71 коп.)
в тому числі ПДВ 31 440 грн. 79 коп.
[6 empty] | ВСЕГО | 82500