**Техническое задание**

**«Ремонт мягкой кровли здания АВЦ»**

**1.** Предмет тендера:

 Выполнение ремонта мягкой кровли здания АВЦ по адресу: Днепропетровская область, г. Днепр, ул. Курчатова, 10

**2.** Перечень и объемы требуемых работ, услуг:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за единицу, грн без НДС(заполняет участник тендера) | Общая стоимость, грн без НДС(заполняет участник тендера |
| **Ориентировочные объемы работ** |
| 1 | Разборка рулонного кровельного покрытия  | м2 | 400 |  |  |
| 2 | Разборка примыканий кровель  | м/п | 80 |  |  |
| 3 | Разборка стяжки | м2 | 100 |  |  |
| 4 | Демонтаж оцинкованных отливов | м/п | 80 |  |  |
| 5 | Демонтаж бетонных плит парапетов | шт | 80 |  |  |
| 6 | Устройство цементно-песчяной стяжки  | м2 | 100 |  |  |
| 7 | Частичный ремонт цементной стяжки  | м2 | 100 |  |  |
| 8 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный ковер праймером | м2 | 400 |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхности парапетов цементно-песчаным раствором  | м2 | 40 |  |  |
| 10 | Устройство кровельного покрытия из наплавляемого материала в два слоя | м2 | 400 |  |  |
| 11 | Установка аэраторов | шт | 20 |  |  |
| 12 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам | м/п | 80 |  |  |
| 13 | Монтаж оцинкованных отливов парапетов | м/п | 80 |  |  |
| 14 | Уборка, вынос и вывоз мусора | м3 | 5 |  |  |
| **Итого** |  |

 **3.** Сроки выполнения работ:

 **10 рабочих дней**

**4.** Материалы и инструменты:

**Основные материалы - Заказчик (верхний, нижний слой, праймер, аэраторы)**

Вспомогательные материалы – Подрядчик

Инструменты, леса и подмости, транспортные расходы - Подрядчик

**5.** Оплата выполненных работ:

- безналичный расчет согласно условий договор

 **6.** Основные технические требования на выполнение работ:

6.1 требования к последовательности выполнения работ, этапам выполнения работ:

- постоянное согласование с Заказчиком

6.2 требования к видам выполнения работ:

- выполнение указанных видов работ в соответствии с технологией производства работ

6.3 требования к объемам выполняемых работ:

- выполнение полного объема работ согласно перечня

6.4 требования к безопасности:

- производство работ в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности. Соблюдение норм и правил по охране труда и технике безопасности

**7.** Требования к Участникам тендера:

- предоставить Заказчику коммерческое предложение и заполненное ТЗ (п.2)

наличие разрешительной документации на выполнение ремонтных работ

 7.1. Гарантийный срок на выполненные работы:

- гарантийный срок на выполненные работы – 8 лет

7.2. Другие необходимые требования:

- ежедневная уборка строительного мусора, с выносом в мешках в отведенное место.