## Работы нулевого цикла
Тендерное предложение Васюк
Раздел № 1: Устройство земляных работ
№ | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Сумма | Наименование материалов | Ед. изм. | Норма | Кол-во | Стоимость единицы | Сумма
1 | Срезка плодородного шара грунта (объем уточняется по месту) слой до 20см | м3 | 68 | 0 | 0
[6 empty] | Погрузчик фронтальний | м/см |  | 0.5 | 0 | 0
2 | Переноска проектных осей в натуру | шт | 10 | 0 | 0
[6 empty] | Брус 50х50 (свежепиленный) | м3 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0
[6 empty] | Нитки капроновые | м | 20 | 200 | 0 | 0
[6 empty] | Саморез 4,2*75 (250 шт в уп.) | уп | 0.02 | 1 | 0 | 0
3 | Мех. разработка грунта с погрузкой на автотранспорт и перевозкой по участку (уточняется по месту) | м3 | 153 | 0 | 0
[6 empty] | Автосамосвал 20т | м/см |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | Экскаватор | м/см |  | 1 | 0 | 0
4 | Ручная доработка грунта после экскаватора | м3 | 8 | 0 | 0
5 | Устройство обратной засыпки котлована под плиту пола песком с послойным трамбованием и обсыпки местным грунтом | м3 | 194 | 0 | 0
[6 empty] | Вибротрамбовка (450кг) | м/см |  | 3 | 0 | 0
[6 empty] | Экскаватор | м/см |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | Песок речной (доставка самосвалами 10,20,30т) | т |  | 200 | 0 | 0
Всего:
Раздел № 2: Устройство монолитного ленточного фундамента Фмл-1 и столбчатых Фм-1 на отм. -1,000
№ | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Сумма | Наименование материалов | Ед. изм. | Норма | Кол-во | Стоимость единицы | Сумма
1 | Устройство пещаной подсыпки под фундамент с послойным трамбованием т=300мм | м3 | 21 | 0 | 0
[6 empty] | Вибротрамбовка (450кг) | м/см |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | Песок речной (доставка самосвалами 10,20,30т) | т |  | 35 | 0 | 0
2 | Устройство подстилающих щебневых слоев (т=100мм) с трамбованием | м2 | 70 | 0 | 0
[6 empty] | Щебень фр. 20/40 (доставка самосвалами 10,15,30т) | т | 0.15 | 15 | 0 | 0
[6 empty] | Вибротрамбовка (450кг) | м/см |  | 1 | 0 | 0
3 | Изготовление и монтаж перемитральной опалубки для устройства бетонной подготовки | м | 196 | 0 | 0
[6 empty] | Плита OSB-3 12*1250*2500 (3,125м2) | м2 | 0.04 | 8 | 0 | 0
[6 empty] | Саморез 4,2*75 (250 шт в уп.) | уп | 0.06 | 12 | 0 | 0
4 | Устройство подстилающих бетонных слоев | м2 | 70 | 0 | 0
[6 empty] | Бетон П4 В7.5 с доставкой | м3 | 0.102 | 7.14 | 0 | 0
5 | Сборка и разборка щитовой опалубки для устройства подошвы фундамента | м2 | 144 | 0 | 0
[6 empty] | Комплектующие опалубки | т | 0.001 | 0.144 | 0 | 0
[6 empty] | Брус 50*100 (свежепиленый) | м3 | 0.03 | 4.32 | 0 | 0
[6 empty] | Саморез 4,2*75 (250 шт в уп.) | уп | 0.03 | 5 | 0 | 0
[6 empty] | Плита OSB-3 12*1250*2500 (3,125м2) | шт | 0.35 | 51 | 0 | 0
[6 empty] | Гвозди 80-120мм | кг |  | 20 | 0 | 0
6 | Изготовление и установка арматурных каркасов железобетонных фундаментов | т | 2.184 | 0 | 0
[6 empty] | Круг 6.5мм (мера) | т |  | 0.051 | 0 | 0
[6 empty] | Арматура 12мм (мера) | т |  | 2.133 | 0 | 0
[6 empty] | Проволка вязальная 1.2 мм | т | 0.01 | 0.01856 | 0 | 0
[6 empty] | Диск отрезной по металлу | шт | 5 | 11 | 0 | 0
[6 empty] | Фиксатор настил 30-40 (200 шт-уп) | уп | 1 | 3 | 0 | 0
7 | Укладка бетонной смеси в конструкции | м3 | 40.3 | 0 | 0
[6 empty] | Бетон П4 В25 с доставкой | м3 | 1.02 | 42 | 0 | 0
[6 empty] | Бетононасос (4маш/ч) | м/см |  | 2 | 0 | 0
8 | Устройство фундаментов стаканного типа | шт | 9 | 0 | 0
[6 empty] | Брус 50*50 (свежепиленый) | м3 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0
[6 empty] | Плита OSB-3 12*1250*2500 (3,125м2) | шт |  | 3 | 0 | 0
[6 empty] | Саморез 4,2*75 (250 шт в уп.) | шт | 0.1 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | Бетон П4 В25 с доставкой | м3 |  | 0.7 | 0 | 0
[6 empty] | Бетон П4 В7.5 с доставкой | м3 |  | 0.2 | 0 | 0
[6 empty] | Круг 6.5мм (мера) | т |  | 0.011 | 0 | 0
[6 empty] | Арматура 12мм (мера) | т |  | 0.024 | 0 | 0
9 | Изготовление и монтаж металлических закладных деталей фундаментов | шт | 9 | 0 | 0
[6 empty] | Арматура 12мм (мера) | т |  | 0.006 | 0 | 0
[6 empty] | Лист т=10мм | т |  | 0.047 | 0 | 0
[6 empty] | Электроды АНО 21 диаметр 3 мм (2,5кг) | уп |  | 1 | 0 | 0
10 | Покраска металлических конструкций (за 2р) | м2 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | Грунтовка Kompozit ГФ-021 | кг | 0.1 | 0.9 | 0 | 0
[6 empty] | Эмаль Kompozit ПФ-115 | кг | 0.25 | 0.9 | 0 | 0
Всего:
Раздел № 3: Устройство гидроизоляции и теплоизоляции фундамента
№ | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Сумма | Наименование материалов | Ед. изм. | Норма | Кол-во | Стоимость единицы | Сумма
1 | Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой в два слоя (h=730мм) | м2 | 54 | 0 | 0
[6 empty] | Праймер TECHNONICOL Aquamast (10кг/уп) | л | 0.35 | 20 | 0 | 0
[6 empty] | Мастика TECHNONICOL Aquamast (10кг/уп) | кг | 2 | 110 | 0 | 0
2 | Утепление цоколя плитами т=100 мм (вертикальное) (h=730мм) | м2 | 54 | 0 | 0
[6 empty] | ТН Экструдированый пенополистирол XРS ТЕХНОПЛЕКС 1200х600х100 | м3 | 0.105 | 5.688 | 0 | 0
[6 empty] | ТН Мастика №27 для приклеивания экструд. пенополист. (22кг-уп) | кг | 0.8 | 44 | 0 | 0
[6 empty] | Дюбель 10х160мм с металлическим гвоздем | шт | 8 | 432 | 0 | 0
3 | Утеплениефундамента плитами т=50 мм (горизонтальное) (h=1200мм) | м2 | 94.4 | 0 | 0
[6 empty] | ТН Экструдированый пенополистирол XРS ТЕХНОПЛЕКС 1200х600х50 | м3 | 0.0525 | 4.968 | 0 | 0
Всего:
Раздел № 4: Устройство плиты пола
№ | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Сумма | Наименование материалов | Ед. изм. | Норма | Кол-во | Стоимость единицы | Сумма
1 | Устройство подстилающих щебневых слоев (т=200мм) с трамбованием | м2 | 184 | 0 | 0
[6 empty] | Щебень фр. 20/40 (доставка самосвалами 10,15,30т) | т | 0.3 | 60 | 0 | 0
[6 empty] | Вибротрамбовка (450кг) | м/см |  | 2 | 0 | 0
2 | Утепление плиты пола экструдированным пеноплистиролом т=200мм | м2 | 184 | 0 | 0
[6 empty] | ТН Экструдированый пенополистирол XРS ТЕХНОПЛЕКС 1200х600х100 | м3 | 0.21 | 38.664 | 0 | 0
3 | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов (пленка ПВХ) | м2 | 184 | 0 | 0
[6 empty] | Пленка полиэтиленовая прозрачная 100 мкм (150м2) | м2 | 1.15 | 212 | 0 | 0
4 | Установка маяков под плиту пола из трубы | м2 | 184 | 0 | 0
[6 empty] | Арматура 12мм (мера) | т | 0.0009 | 0.1656 | 0 | 0
[6 empty] | Труба стальная ф15*2,5 | т | 0.0009 | 0.1656 | 0 | 0
5 | Армирование ж/б плиты | м2 | 184 | 0 | 0
[6 empty] | Арматура 12мм (мера) | т |  | 0.866 | 0 | 0
[6 empty] | Проволка вязальная 1.2 мм | т | 0.0001 | 0.0184 | 0 | 0
[6 empty] | Фиксатор настил 30-40 (200 шт-уп) | уп | 0.04 | 8 | 0 | 0
6 | Формирования деформационного шва для плиты пола | м | 122.2 | 0 | 0
[6 empty] | ТН Утеплитель XPS ТехноНИКОЛЬ Техноплекс 1200х600х20 | м3 | 0.004 | 0.4896 | 0 | 0
[6 empty] | ТН Мастика №27 для приклеивания экструд. пенополист. (22кг-уп) | кг | 0.16 | 20 | 0 | 0
7 | Бетонирование ж/б плит т=100мм | м2 | 184 | 0 | 0
[6 empty] | Виброрейка | м/см |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | Бетононасос (2маш/ч) | м/см |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | Бетон П4 В25 с доставкой | м3 |  | 23 | 0 | 0
Всего:
| Всего стоимость работ: | [9 empty] | 0
| Всего стоимость материалов: | [9 empty] | 0
| Всего стоимость механизмов: | [9 empty] | 0

## Каркас
Тендерное предложение Васюк
Раздел № 1: Устройство каркаса дома
№ | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Сумма | Наименование материалов | Ед. изм. | Норма | Кол-во | Стоимость единицы | Сумма
1 | Кладка первого ряда из блоков (гидроизоляция под несущие стены 1эт) | м | 86 | 0 | 0
[6 empty] | ТН Евроруберойд ХПП 2.5 мм | м2 | 0.5 | 43 | 0 | 0
2 | Кладка стен t=500мм из газобетонных блоков | м3 | 83.5 | 0 | 0
[6 empty] | AEROC Газобетон D300 500*200*600 (30шт(1,8м3)-пал) | м3 | 1.05 | 87.72 | 0 | 0
[6 empty] | Baumit PlanoFix для газобетона (25кг-уп) | кг | 40 | 3350 | 0 | 0
[6 empty] | Автокран | м/см | 0.03 | 3 | 0 | 0
3 | Кладка стен t=300мм из газобетонных блоков | м3 | 40 | 0 | 0
[6 empty] | AEROC Газобетон D300 300*200*600 (30шт(1,8м3)-пал) | м3 | 1.05 | 42.012 | 0 | 0
[6 empty] | Baumit PlanoFix для газобетона (25кг-уп) | кг | 40 | 1600 | 0 | 0
[6 empty] | Автокран | м/см | 0.03 | 2 | 0 | 0
4 | Устройство штроб и армирование кладки несущих стен (2 штробы/м) | м | 300 | 0 | 0
[6 empty] | Арматура 8мм (мера) | т | 0.0008 | 0.24 | 0 | 0
5 | Кладка несущих стен из кирпича на ц/п растворе М75 | м3 | 14.5 | 0 | 0
[6 empty] | СБК Кирпич 1NF 250х120х65 (1000шт) | тыс. шт | 0.39 | 5.655 | 0 | 0
6 | Кладка перегородок из кирпича на ц/п растворе М75 | м2 | 146 | 0 | 0
[6 empty] | СБК Кирпич 1NF 250х120х65 (1000шт) | тыс. шт | 0.05 | 7.3 | 0 | 0
7 | Приготовление ц/п раствора М75 для кладки | м3 | 8.5 | 0 | 0
[6 empty] | Цемент М500 (25кг-уп) | т | 0.34 | 2.89 | 0 | 0
[6 empty] | Песок речной (завоз автомобилями по 10т) | т | 1.56 | 14 | 0 | 0
[6 empty] | Пластификатор воздухововлекающяя добавка KONTUR-ZAP 420 (20кг-уп) | кг | 1 | 8.5 | 0 | 0
8 | Монтаж металлических перемычек на участке (Пр-1-Пр-5) | шт | 11 | 0 | 0
[6 empty] | Сталь угловая 63х63х6мм (5,72кг/м) | т |  | 0.206 | 0 | 0
[6 empty] | Электроды АНО 21 диаметр 3 мм (2,5кг) | уп | 0.08 | 2 | 0 | 0
9 | Покраска металлических конструкций (за 2р) | м2 | 9 | 0 | 0
[6 empty] | Грунтовка Kompozit ГФ-021 | кг | 0.1 | 0.9 | 0 | 0
[6 empty] | Эмаль Kompozit ПФ-115 | кг | 0.25 | 2.7 | 0 | 0
10 | Монтаж перемычек монолитных (Пр-6-Пр-9) | м | 20.1 | 0 | 0
[6 empty] | Арматура 8мм (мера) | т |  | 0.057 | 0 | 0
[6 empty] | Арматура 12мм (мера) | т |  | 0.118 | 0 | 0
[6 empty] | Плита OSB-3 12*1250*2500 (3,125м2) | шт |  | 7 | 0 | 0
[6 empty] | Брус 50*50 (свежепиленый) | м3 |  | 0.5 | 0 | 0
[6 empty] | Саморез 4,2*75 (250 шт в уп.) | шт |  | 2 | 0 | 0
[6 empty] | Бетон П4 В25 с доставкой | м3 |  | 1.4 | 0 | 0
11 | Устройство перемычек (Пр-10-Пр-11) из U-блоков | м | 10.2 | 0 | 0
[6 empty] | AEROC U-блок 200*250*600мм | шт |  | 21 | 0 | 0
[6 empty] | Baumit PlanoFix для газобетона (25кг-уп) | кг |  | 25 | 0 | 0
[6 empty] | Арматура 8мм (мера) | т |  | 0.02 | 0 | 0
[6 empty] | Арматура 16мм (мера) | т |  | 0.068 | 0 | 0
[6 empty] | Бетон П4 В25 с доставкой | м3 |  | 0.3 | 0 | 0
12 | Устройство железобетонного монолитного пояса Мп1 | м | 88.2 | 0 | 0
[6 empty] | Круг 6.5мм (мера) | т |  | 0.086 | 0 | 0
[6 empty] | Круг 8мм (мера) | т |  | 0.073 | 0 | 0
[6 empty] | Круг 10мм (мера) | т |  | 0.052 | 0 | 0
[6 empty] | Арматура 12мм (мера) | т |  | 0.535 | 0 | 0
[6 empty] | Арматура 20мм (мера) | т |  | 0.113 | 0 | 0
[6 empty] | Анкер ф12 (900мм) | шт |  | 32 | 0 | 0
[6 empty] | Плита OSB-3 12*1250*2500 (3,125м2) | шт |  | 22 | 0 | 0
[6 empty] | Брус 50*50 (свежепиленый) | м3 |  | 1.5 | 0 | 0
[6 empty] | Круг отрезной по металлу d=230мм | шт |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | Саморез 4,2*75 (250 шт в уп.) | шт |  | 3 | 0 | 0
[6 empty] | Бетон П4 В25 с доставкой | м3 |  | 10 | 0 | 0
13 | Устройство монолитного пояса Mn2 из U-блоков | м | 23.6 | 0 | 0
[6 empty] | AEROC U-блок 200*250*600мм | шт |  | 50 | 0 | 0
[6 empty] | Baumit PlanoFix для газобетона (25кг-уп) | кг |  | 60 | 0 | 0
[6 empty] | Круг 6.5мм (мера) | т |  | 0.02 | 0 | 0
[6 empty] | Арматура 12мм (мера) | т |  | 0.09 | 0 | 0
[6 empty] | Бетон П4 В25 с доставкой | м3 |  | 0.8 | 0 | 0
14 | Устройство закладных деталей для крепления мауэрлата в монолитном поясе | шт | 60 | 0 | 0
[6 empty] | Анкер ф12 (500мм) | шт |  | 30 | 0 | 0
[6 empty] | Анкер ф12 (900мм) | шт |  | 30 | 0 | 0
Всего:
Раздел № 2: Устройство сборного железобетонного перекрытия на отм. +3,030
№ | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Сумма | Наименование материалов | Ед. изм. | Норма | Кол-во | Стоимость единицы | Сумма
1 | Монтаж железобетонного сборного перекрытия при помощи крана | шт | 31 | 0 | 0
[6 empty] | Панели перекрытия ПК 39-15-8 | шт |  | 2 | 0 | 0
[6 empty] | Панели перекрытия ПК 42-15-8 | шт |  | 15 | 0 | 0
[6 empty] | Панели перекрытия ПК 45-10-8 | шт |  | 2 | 0 | 0
[6 empty] | Панели перекрытия ПК 45-12-8 | шт |  | 4 | 0 | 0
[6 empty] | Панели перекрытия ПК 45-15-8 | шт |  | 8 | 0 | 0
[6 empty] | Автокран | м/см |  | 2 | 0 | 0
2 | Анкеровка плит перекрытия | шт | 31 | 0 | 0
[6 empty] | Арматура 10мм (мера) | т |  | 0.079 | 0 | 0
3 | Заделка торцов плит с приготовлением раствора | шт | 31 | 0 | 0
[6 empty] | Цемент М400 | т | 0.02 | 0.62 | 0 | 0
[6 empty] | Песок речной | т | 0.06 | 1.86 | 0 | 0
4 | Приготовление раствора М100 | м3 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | Цемент М400 | т | 0.34 | 0.34 | 0 | 0
[6 empty] | Песок речной | т | 1.2 | 1.2 | 0 | 0
5 | Сборка и разборка опалубки железобетонных перекрытий | м2 | 6.7 | 0 | 0
[6 empty] | Фанера 21х1250х2500 F/F Китай(3,125м2/лист) | шт | 0.35 | 3 | 0 | 0
[6 empty] | Брус подтоварник 150х3000мм | шт | 1 | 7 | 0 | 0
[6 empty] | Саморез 4,2*75 (250 шт в уп.) | уп | 0.003 | 1 | 0 | 0
6 | Сборка и разборка опалубки периметра железобетонной плиты | м | 4.6 | 0 | 0
[6 empty] | Плита OSB-3 12*1250*2500 (3,125м2) | шт | 0.08 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | Брус свежепиленный | м3 | 0.005 | 0.1 | 0 | 0
[6 empty] | Саморез 4,2*75 (250 шт в уп.) | уп | 0.02 | 1 | 0 | 0
7 | Изготовление арматурных каркасов железобетонной плиты перекрытия | т | 0.282 | 0 | 0
[6 empty] | Проволка вязальная 1.2 мм | т | 0.003 | 0.000846 | 0 | 0
[6 empty] | Электроды АНО 21 диаметр 3 мм (2,5кг) | уп | 0.36 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | Круг 10мм (мера) | т |  | 0.103 | 0 | 0
[6 empty] | Арматура 12мм (мера) | т |  | 0.148 | 0 | 0
[6 empty] | Арматура 16мм (мера) | т |  | 0.031 | 0 | 0
8 | Установка арматурных сеток плиты перекрытия вручную | т | 0.282 | 0 | 0
[6 empty] | Проволка вязальная 1.2 мм | т | 0.005 | 0.00141 | 0 | 0
[6 empty] | Фиксатор настил 30-40 (200 шт-уп) | уп | 1.9 | 1 | 0 | 0
9 | Укладка бетонной смеси в конструкции жб перекрытия | м2 | 6.7 | 0 | 0
[6 empty] | Бетон П4 В25 | м3 |  | 2.5 | 0 | 0
[6 empty] | Вибратор погружной | м/см |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | Виброрейка | м/см |  | 1 | 0 | 0
Всего:
Раздел № 3: Устройство дымоходов и вентканалов Schiedel
№ | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Сумма | Наименование материалов | Ед. изм. | Норма | Кол-во | Стоимость единицы | Сумма
1 | Кладка дымовых труб (система Schiedel Uni) | м | 7 | 0 | 0
[6 empty] | Комплект дымохода Schiedel Uni 36/36 (высота h=7,00м) | компл |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | Дверца металлическая для ревизии | шт |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | Герметик Rapid UNI 300 ml | шт | 0.5 | 4 | 0 | 0
[6 empty] | Арматура 8мм (мера) | т | 0.002 | 0.014 | 0 | 0
[6 empty] | Цемент М500 (25кг-уп) | т | 0.0004 | 0.0028 | 0 | 0
[6 empty] | Песок речной | т | 0.0012 | 0.0084 | 0 | 0
2 | Монтаж колпака на дымоход | шт | 1 | 0 | 0
[6 empty] | Колпак на дымоход с креплением (360х360мм) | шт |  | 1 | 0 | 0
3 | Кладка вентиляционных труб (система Schiedel) | м | 12 | 0 | 0
[6 empty] | Комплект 2-проходных вентканалов Schiedel (высота h=4,00м) | компл |  | 2 | 0 | 0
[6 empty] | Комплект 3-проходных вентканалов Schiedel (высота h=4,00м) | компл |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | Цемент М500 (25кг-уп) | т | 0.0004 | 0.0048 | 0 | 0
[6 empty] | Песок речной | т | 0.0012 | 0.0144 | 0 | 0
4 | Монтаж колпака на дымоход | шт | 3 | 0 | 0
[6 empty] | Колпак на вентканал с креплением (200х360мм) | шт |  | 2 | 0 | 0
[6 empty] | Колпак на вентканал с креплением (200х1000мм) | шт |  | 1 | 0 | 0
Всего:
| Всего стоимость работ: | [9 empty] | 0
| Всего стоимость материалов: | [9 empty] | 0
| Всего стоимость механизмов: | [9 empty] | 0

## Кровля
Тендерное предложение Васюк
Раздел № 1: Устройство стропильной конструкции кровли та металлического навеса
№ | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Сумма | Наименование материалов | Ед. изм. | Норма | Кол-во | Стоимость единицы | Сумма
1 | Обработка деревянного бруса антисептическими составами | м3 | 12.18 | 0 | 0
[6 empty] | ECOSEPT – 440 Антисептик (5л-уп) | уп |  | 1 | 0 | 0
2 | Монтаж деревянных стоек | шт | 8 | 0 | 0
[6 empty] | Брус из клееного дерева (150х150мм) | м3 |  | 0.36 | 0 | 0
[6 empty] | Брус из клееного дерева (100х150мм) | м3 |  | 0.36 | 0 | 0
[6 empty] | База колонны регулируемая РВ70 | шт |  | 8 | 0 | 0
[6 empty] | Анкер шпилька распорный (клиновой) М10х100 (к бетону) | шт |  | 32 | 0 | 0
[6 empty] | Шурупы по дереву 5х100мм | шт |  | 32 | 0 | 0
3 | Монтаж деревянных балок (прогонов) | м | 23.9 | 0 | 0
[6 empty] | Брус из клееного дерева (150х200мм) | м3 |  | 0.8 | 0 | 0
[6 empty] | Крепления несущие (саморезы типа SPAX и монтажные пластины) | комп |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | Автокран | м/см |  | 1 | 0 | 0
4 | Гидроизоляция стен под мауэрлат | м | 47.8 | 0 | 0
[6 empty] | ТН Евроруберойд ХПП 2.5 мм (15 м2-рул) | м2 | 0.3 | 15 | 0 | 0
[6 empty] | Праймер TECHNONICOL Aquamast (10кг/уп) | л | 0.105 | 6 | 0 | 0
[6 empty] | Мастика TECHNONICOL Aquamast (10кг/уп) | кг | 0.6 | 29 | 0 | 0
[6 empty] | Газ пропан-бутан (40л/бал) | л |  | 10 | 0 | 0
5 | Монтаж стропильной системы кровли | м2 | 290.5 | 0 | 0
[6 empty] | Брус из клееного дерева (200х200мм) | м3 |  | 2.1 | 0 | 0
[6 empty] | Брус сухой строганый (50х150мм) | м3 |  | 0.16 | 0 | 0
[6 empty] | Брус сухой строганый (50х200мм) | м3 |  | 1.1 | 0 | 0
[6 empty] | Брус из клееного дерева (60х250мм) | м3 |  | 7.3 | 0 | 0
[6 empty] | Диск отрезной по дереву d=230мм | шт |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | Гвозди 80-180мм | кг |  | 20 | 0 | 0
[6 empty] | Комплект креплений стропил | шт |  | 41 | 0 | 0
[6 empty] | ТН Евроруберойд ХПП 2.5 мм (15 м2-рул) | рул |  | 2 | 0 | 0
[6 empty] | Автокран | м/см |  | 1 | 0 | 0
6 | Изготовление и монтаж металлического каркаса навеса | т | 1.19 | 0 | 0
[6 empty] | Труба металлическая 100х100х6мм | м3 |  | 0.408 | 0 | 0
[6 empty] | Труба металлическая 80х80х4мм | м3 |  | 0.692 | 0 | 0
[6 empty] | Труба металлическая 50х50х3мм | м3 |  | 0.09 | 0 | 0
[6 empty] | Брус из клееного дерева (60х250мм) | м3 |  | 7.3 | 0 | 0
[6 empty] | Диск отрезной по металлу d=230мм | шт |  | 6 | 0 | 0
[6 empty] | Электроды АНО 21 диаметр 3 мм (2,5кг) | уп |  | 4 | 0 | 0
7 | Покраска металлических конструкций (за 2р) | м2 | 36 | 0 | 0
[6 empty] | Грунтовка Kompozit ГФ-021 | кг | 0.1 | 3.6 | 0 | 0
[6 empty] | Эмаль Kompozit ПФ-115 | кг | 0.25 | 9 | 0 | 0
Всего:
Раздел № 2: Устройство кровли дома из профлиста
№ | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Сумма | Наименование материалов | Ед. изм. | Норма | Кол-во | Стоимость единицы | Сумма
1 | Устройство обрешетки на кровле | м2 | 290.5 | 0 | 0
[6 empty] | Брус 50*50 свежепиленый | м3 | 0.0075 | 2.1788 | 0 | 0
[6 empty] | Гвоздь строительный 4,0х100мм | кг |  | 20 | 0 | 0
[6 empty] | Диск отрезной по дереву d=230мм | шт |  | 1 | 0 | 0
2 | Устройство контробрешетки на кровле | м2 | 290.5 | 0 | 0
[6 empty] | Брус 50*50 свежепиленый | м3 | 0.0075 | 2.1788 | 0 | 0
[6 empty] | Гвоздь строительный 4,0х100мм | кг |  | 20 | 0 | 0
[6 empty] | Диск отрезной по дереву d=230мм | шт |  | 1 | 0 | 0
3 | Устройство обрешетки на кровле | м2 | 290.5 | 0 | 0
[6 empty] | Брус 50*50 свежепиленый | м3 | 0.0075 | 2.1788 | 0 | 0
[6 empty] | Гвоздь строительный 4,0х100мм | кг |  | 20 | 0 | 0
[6 empty] | Диск отрезной по дереву d=230мм | шт |  | 1 | 0 | 0
4 | Устройство гидроизоляции кровли | м2 | 290.5 | 0 | 0
[6 empty] | Супердиффузионная мембрана Dachowa (150г/м2) | м2 | 1.15 | 400 | 0 | 0
[6 empty] | Скобы для мембраны | шт | 20 | 5810 | 0 | 0
5 | Монтаж карнизных свесов при устройстве кровель из профлиста | м | 24 | 0 | 0
[6 empty] | Планка карнизная RAL 0000(капельник) с изготовлением (2м/шт) | шт | 0.525 | 13 | 0 | 0
[6 empty] | Саморез 3.5*35мм | шт | 10 | 240 | 0 | 0
6 | Монтаж торцових планок при устройстве кровель из профлиста | м | 48.2 | 0 | 0
[6 empty] | Планка торцевая RAL 0000 (ширина 500 мм) с изготовлением (2м/шт) | м | 1.05 | 51 | 0 | 0
7 | Монтаж примыканий при устройстве кровель из профлиста | м | 4.5 | 0 | 0
[6 empty] | Планка примыкания RAL 0000 с изготовлением (2м/шт) | шт | 0.525 | 3 | 0 | 0
[6 empty] | Саморез 3.5*35мм (1000 шт) | шт | 10 | 45 | 0 | 0
[6 empty] | Ceresit CS25 Герметик силиконовый 280 мл | шт |  | 1 | 0 | 0
8 | Монтаж кровель из профлиста | м2 | 290.5 | 0 | 0
[6 empty] | Профлист RAL 0000 РЕMA-0,5мм | м2 | 1.15 | 335 | 0 | 0
[6 empty] | Шурупы оцинкованые по металлу 5,5х25мм (250шт-уп) | шт | 15 | 4360 | 0 | 0
[6 empty] | Автокран | м/см |  | 1 | 0 | 0
9 | Монтаж снегозадержателей при устройстве кровель из профлиста | м | 24 | 0 | 0
[6 empty] | Планка снегозадержателя RAL 0000 с изготовлением (2м/шт) | шт | 0.5 | 12 | 0 | 0
[6 empty] | Шурупы оцинкованые по металлу 5,5х25мм (250шт-уп) | шт | 10 | 240 | 0 | 0
[6 empty] | Заклепки алюминиевые (4,0*08) (250шт-уп) | уп | 10 | 240 | 0 | 0
10 | Монтаж лобовой доски | м | 72.2 | 0 | 0
[6 empty] | Лобовая доска (брус 50*200мм) | м3 | 0.012 | 0.8664 | 0 | 0
[6 empty] | Гвоздь строительный 4,0х100мм | кг |  | 5 | 0 | 0
Всего:
Раздел № 3: Устройство кровли навеса из фальца
№ | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Сумма | Наименование материалов | Ед. изм. | Норма | Кол-во | Стоимость единицы | Сумма
1 | Устройство настила с OSB по обрешетке | м2 | 33.5 | 0 | 0
[6 empty] | Плита OSB-3 18*1250*2500 (3,125м2) | шт | 0.33 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Саморезы по металлу 50мм (250шт/уп) | уп |  | 3 | 0 | 0
2 | Устройство подкладочного слоя под фальц (мембраны) | м2 | 33.5 | 0 | 0
[6 empty] | Супердиффузионная мембрана Dachowa (150г/м2) | м2 | 1.15 | 80 | 0 | 0
[6 empty] | Скобы для мембраны | шт | 20 | 670 | 0 | 0
3 | Изготовление фальцевых картин кровли | м2 | 33.5 | 0 | 0
[6 empty] | Металл Арселор 0,5мм 225мгрм (штріпс) RAL 0000 |  | 1.3 | 44 | 0 | 0
4 | Монтаж фальцевой кровли | м2 | 33.5 | 0 | 0
[6 empty] | Кляймер оцинк. (с саморезом) | шт | 4 | 134 | 0 | 0
[6 empty] | Герметик каучуковый Fix All 290мл | шт |  | 4 | 0 | 0
5 | Монтаж карнизных свесов при устройстве кровель из фальца | м | 8.5 | 0 | 0
[6 empty] | Планка карнизная (капельник) RAL 0000 (ширина 250 мм) с изготовлением | м | 1.05 | 9 | 0 | 0
6 | Монтаж торцових планок при устройстве кровель из фальца | м | 7.8 | 0 | 0
[6 empty] | Планка торцевая RAL 0000 (ширина 500 мм) с изготовлением | м | 1.05 | 9 | 0 | 0
7 | Монтаж примыканий к стенам и дымоходам при устройстве кровель из фальца | м | 7.8 | 0 | 0
[6 empty] | Планка примыкания RAL 0000 (ширина 500 мм) с изготовлением | шт | 1.05 | 9 | 0 | 0
8 | Монтаж коньков и ребер при монтаже кровель из фальца | м | 4.24 | 0 | 0
[6 empty] | Элемент пластикового вентилируемого конька с металлической облицовкой в цвет кровли (410 мм) | м | 1.05 | 5 | 0 | 0
[6 empty] | Герметик каучуковый Fix All 290мл | шт |  | 2 | 0 | 0
Всего:
Раздел № 4: Устройство пластиковой водосточной системы Profil 130/10
№ | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Сумма | Наименование материалов | Ед. изм. | Норма | Кол-во | Стоимость единицы | Сумма
1 | Монтаж водосточного желоба на кровле | м | 24 | 0 | 0
[6 empty] | Profil Желоб ф130мм (3м) | шт |  | 8 | 0 | 0
[6 empty] | Profil Соединитель желоба с вкладкой ф130 | шт |  | 7 | 0 | 0
[6 empty] | Profil Держатель желоба ф130 | шт |  | 56 | 0 | 0
[6 empty] | Profil Заглушка желоба | шт |  | 2 | 0 | 0
[6 empty] | Саморезы кровельные 4,8х35мм (250 шт уп) | уп | 0.02 | 1 | 0 | 0
2 | Монтаж водосточной трубы | шт | 4 | 0 | 0
[6 empty] | Profil Труба водосточная 100мм (4м-шт) | шт | 1 | 4 | 0 | 0
[6 empty] | Profil Держатель трубы металл. L-160 | шт | 4 | 16 | 0 | 0
[6 empty] | Profil Ливнеприемник проходной 100мм | шт | 1 | 4 | 0 | 0
[6 empty] | Profil Колено 100мм | шт | 3 | 12 | 0 | 0
[6 empty] | Саморезы кровельные 4,8х35мм (250 шт уп) | уп | 0.09 | 1 | 0 | 0
Всего:
| Всего стоимость работ: | [9 empty] | 0
| Всего стоимость материалов: | [9 empty] | 0
| Всего стоимость механизмов: | [9 empty] | 0