**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**на виконання робіт з улаштування двох монолітних камер**

**Обсяг робіт на 1 камеру:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Арматура  | т | 4,7 |
| Бетонна підготовка С8/10 | м3 | 1,0 |
| Бетон днища С32/40 | м3 | 26,1 |
| Бетон набивка лотка | м3 | 5,1 |
|  |  |  |
| Бетон плити інд.виготовлення | м3 | 2,36 |
| Зовнішня гідроізоляція обклеювальна, 2 шари | м3 | 97 |
| Інд.металеві конструкції (драбина, площадка) | т | 0,2 |

Генпідрядник передає Підряднику майданчик у вигляді ствола 5,5м діаметром в якому необхідно змонтувати камеру. Необхідно дві ідентичні камери.

Склад робіт: креслення – дивіться малюнок №1.

* виконати монолітні роботи з введенням труб.
* Виконати виготовлення та монтаж інд.мет. конструкцій
* виконати зовнішню бічну, обклеювальну ізоляцію.
* виконати виконавчі креслення.

**Місце робіт:** Київ, вул.Лаврська

**Строки виконання:** 30.11.2020 - 25.12.2020. Можливість працювати 24/7.

**Матеріали:** бетон, арматура, гідроізоляція, електроенергія – поставка Генпідрядника.

**Вимоги Підрядника:** укомплектована бригада.

1. Наявність достатньої кількості кваліфікованого персоналу.
2. Досвід роботи з улаштування аналогічних споруд.
3. Наявність електроінструменту та спеціального обладнання (не обов’язково)

**Умови оплати:** 30% аванс, 50% проміжний розрахунок по обсягу, 20% остаточний розрахунок - 10 днів, після прийняття завершених робіт.

Додаткові питання технічного характеру: 093-597-62-39, Ігор