## 1-й этап
Перечень работ для составления смет и участия в тендере
Надстройка кровли в пролете К÷М цеха № 1
I. Демонтажные работы
1 | Разборка покрытия кровли из рулонных материалов в 1÷3 слоя | м2 | 2393
2 | Разборка пароизоляции кровли из рулонных материалов в 1 слой | м2 | 2383
3 | Разборка цементной стяжки | м2 | 2383
4 | Разборка утеплителя | м3 | 240
5 | Разборка покрытия кровли из волнистых асбестоцементных листов | м2 | 2389
6 | Демонтаж обшивки стенок каркаса из листовой стали | м2 | 40.3
7 | Разборка сетки-рабицы в стяжке | тн | 7.14
8 | Разборка отливов, желебков из листовой стали | м.п. | 980
9 | Демонтаж деревянных элементов каркаса обшивки | м3 | 10.53
10 | Демонтаж м/к прогонов покрытия | тн | 13.96
11 | Демонтаж листовой стали в разжелобках | тн | 2.5
12 | Выемка битого поликарбоната Sдо 1 м2 из металлических рам | м2 | 21
13 | Демонтаж водосточных воронок | шт | 16
14 | Демонтаж м/к лестниц фонаря | тн | 0.32
II. Металлоконструкции
1 | Изготовление м/к опорных узлов, раскосов и балок перекрытия разжелобков | тн | 17.885
2 | Монтаж м/к опорных узлов, раскосов и балок перекрытия разжелобков | тн | 17.713
3 | Устройство металлических балок перекрытия разжелобков (Б2 - 2 шт.) | тн | 0.172
4 | Грунтовка м/к стоек и элементов ограждения грунтовкой ГФ-021 (за 1 раз) | м2 | 654.3
5 | М/окраска м/к стоек и элементов ограждения эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | м2 | 654.3
6 | Изготовление м/к прогонов П-1, П-2, П-3 | тн | 18.7
7 | Монтаж м/к прогонов | тн | 18.7
8 | Грунтовка металлических поверхностей за 1 раз грунтовкой ГФ-021 | м2 | 789.26
9 | М/окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | м2 | 789.26
10 | Изготовление м/к горизонтальных связей | тн | 1.03
11 | Монтаж м/к горизонтальных связей | тн | 1.03
12 | Грунтовка металлических поверхностей за 1 раз грунтовкой ГФ-021 | м2 | 37.7
13 | М/окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | м2 | 37.7
III. Разные работы
1 | Уборка муссора вручную | тн | 95.796
2 | Вывоз мусора до 15 км | тн | 95.796
Зм.начальника УКС Н.Г.Птуха