## елктрики
ДЕФЕКТНИЙ АКТ
на строительно-ремонтные работы по адресу: г. Киев, Васильковская, 8
№ | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Норма расхода | Количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Фасад
Благоустройство, тыльная сторона
Благоустройство, вход
Вход 1-й этаж
Улица вход на 2-й этаж
Торговый зал 1-й этаж 560 м2
1 | Демонтаж противопожарных датчиков с сохранением | шт |  | 21
6 | Демонтаж линейных светильников, l=1200 мм | шт |  | 110
8 | Монтаж линейных светильников l=1200 мм | шт |  | 110
Подготовительные работы для монтажа холодильной камеры на складе
6 | Демонтаж линейных светильников 1,2 | шт |  | 8
7 | Монтаж светильников | шт |  | 8
| Линейный светильник 1,2 м (поставка Заказчика) | шт |  | 8
8 | Прокладка кабеля | мп |  | 50
| Кабель ВВГнгд 3х2,5-0,66 | мп |  | 50
| Выключатель автоматический ETIMAT 6 1Р С 16А 6кА ЕТІ | шт |  | 1
Торговый зал 2-й этаж 1380 м2
3 | Демонтаж линейных светильников, l=1200 мм | шт |  | 30
5 | Демонтаж кассового оборудования | чел/час |  | 16
6 | Монтаж линейных светильников, l=1200 мм | шт |  | 30
13 | Прокладка кабеля для нового КСО | мп |  | 50
| Труба d-25mm DC R -1 1.0mm L-3000mm Хром | шт |  | 3
| Кабель ВВГнгд 3х2,5-0,66 | мп |  | 50
22 | Устройство штроб в полу для прокладки кабеля c зачеканкой раствором | м.п. |  | 6
| SILTEK F-50 / 25кг Самовыравнивающаяся пол толщиной до 2 мм | кг |  | 10
4 | Демонтаж спотов с трэками с сохранением | шт |  | 50
5 | Монтаж спотов с трэками существующих | шт |  | 50
17 | Устройсво штроб в стене для прокладки кабеля | м.п. |  | 10
18 | Прокладка кабеля для нового оборудования | м.п. |  | 150
| Кабель ВВГнгд 5х2,5-0,66 | мп |  | 50
| Кабель ВВГнгд 3х2,5-0,66 | мп |  | 100
| Выключатель автоматический ETIMAT 6 3Р С 16А 6кА ЕТІ | шт |  | 1
| Выключатель автоматический ETIMAT 6 1Р С 16А 6кА ЕТІ | шт |  | 2
19 | Монтаж розеток | шт |  | 4
| Розетка 113 стационарная 2Р+PЕ 16А 220В IP44 ІЕК | шт |  | 2
| Розетка 115 стационарная 3P+PE+N16A 380V IP44 ІЕК | шт |  | 2
20 | Прокладка кабеля в гофротрубе | мп |  | 150
| Труба гофрированная Фаберпласт 750H 25 мм | мп |  | 150
Заприлавочная зона
10 | Демонтаж линейных светильников 1,2м | шт |  | 10
11 | Демонтаж спотов с треками (13 шт) с сохранением | шт |  | 39
30 | Монтаж линейных светильников 1200 мм | шт |  | 10
31 | Монтаж существующих спотов с треками (13 шт) | шт |  | 39
55 | Монтаж электрики | мп |  | 1459
| Кабель спиральный OLFLEX SPIRAL 400 P 3G1,5 6000/2000 чорный, серый | мп |  | 9
| Кабель ВВГнгд 5х2,5-0,66 | мп |  | 100
| Кабель ВВГнгд 5х4-0,66 | мп |  | 150
| Кабель ВВГнгд 3х2,5-0,66 | мп |  | 1200
| Щит внешний пласт. ECH36PT (36мод.IP65) | шт |  | 1
| Выключатель автоматический ETIMAT 6 3Р С 16А 6кА ЕТІ | шт |  | 3
| Выключатель автоматический ETIMAT 6 3p C 25А 6kA ETI | шт |  | 2
| Выключатель автоматический ETIMAT 6 1Р С 16А 6кА ЕТІ | шт |  | 4
56 | Монтаж розеток | шт |  | 67
| Розетка 113 стационарная 2Р+PЕ 16А 220В IP44 ІЕК | шт |  | 60
| Розетка 115 стационарная 3P+PE+N16A 380V IP44 ІЕК | шт |  | 7
| Труба d-25mm DC R -1 1.0mm L-3000mm Хром | шт |  | 7
57 | Прокладка кабеля в гофротрубе | мп |  | 1450
| Труба гофрированная Фаберпласт 750H 25 мм | мп |  | 1200
| Труба гофрированная Фаберпласт 750H 32 мм |  |  | 250