## Лист1
Попередній кошторис
№ | Найменування матеріалів і робіт | Одиниця виміру | Кількість | Вартість | Вартість всього (грн) з ПДВ | Термін виконання, робочих днів
п/п |  |  |  | од. (грн)
Роботи які виконуються підрядником
Розділ 1
Підготовчі роботи
1 | Монтаж огородження | м2 | 305.17 |  | 0 | 9 днів
2 | Дем. плитки пандус и низ стены | м2 | 154.37 |  | 0
3 | Дем. штукатурки на стінах | м2 | 21.32 |  | 0
4 | Дем. бетону | куб | 75.7 |  | 0
5 | Дем. грунту | куб | 66.11 |  | 0
|  |  |  | Разом | 0
Розділ 2
Роботи з монтажу плити 200мм подвійний армокаркас d12
1 | Засипка піску | куб | 43.83 |  | 0 | 10 днів проведення робіт + 21 день витримка бетону
2 | Трамбовка | куб | 43.38 |  | 0
3 | Влаштування подушки з щебню | куб | 32.87 |  | 0
4 | Трамбовка | куб | 32.87 |  | 0
5 | Засипка відсіву | куб | 21.92 |  | 0
6 | Трамбовка | куб | 21.92 |  | 0
7 | Геотекстиль | м2 | 239.15 |  | 0
8 | Влаштування підбетонки 100 мм | м3 | 21.92 |  | 0
9 | Бетононасос | шт | 4 |  | 0
10 | Влаштування гідроізоляції несучої плити | м2 | 239.15 |  | 0
11 | Влаштування подвійного армованого каркасу 12мм | м2 | 219.15 |  | 0
12 | Влаштування бетонної плити 200 мм | м3 | 43.61 |  | 0
|  |  |  | Разом | 0
Розділ 3
Облаштування кислотостійкої підлоги з плитки
1 | Шліфування | м2 | 219.15 |  | 0 | 17 днів
2 | Грунтування | м2 | 219.15 |  | 0
3 | Влаштування хім стійкої гідроізоляції | м2 | 219.15 |  | 0
4 | Примикання | пог | 95.81 |  | 0
5 | Вкладання плитки | м2 | 219.15 |  | 0
6 | Затирка швів 2к затиркою | м2 | 219.15 |  | 0
7 | Деформаційний шов | пог | 13.6 |  | 0
8 | Монтаж закладной, залитие торца пандуса | пог | 89.7 |  | 0
|  |  |  | Разом | 0
Облаштування пандуса кислототривкою плиткою
1 | Ремонт основи бетону рем сумішшю | м2 | 66.55 |  | 0
2 | Грунтування | м2 | 66.55 |  | 0
3 | Влаштування хім стійкої гідроізоляції | м2 | 66.5 |  | 0
4 | Вкладання плитки | м2 | 56.66 |  | 0
5 | Затирка швів 2к затиркою | м2 | 56.66 |  | 0
6 | Монтаж торця з нержавійки 9,87 м2 | пог | 44.85 |  | 0
7 | Примикання | пог | 47.9 |  | 0
8 | Деформаційний шов | пог | 44.85 |  | 0
|  |  |  | Разом | 0
Розділ 4
Облаштування стін
1 | Влаштування штукатурки | м2 | 58.93 |  | 0 | 7 днів
2 | Грунтування | м2 | 58.93 |  | 0
3 | Влаштування хім стійкої гідроізоляції | м2 | 10 |  | 0
4 | Вкладання плитки | м2 | 35.26 |  | 0
5 | Затирка швів 2к затиркою | м2 | 35.26 |  | 0
6 | Влаштування плінтусу | пог | 50.36 |  | 0
|  |  |  | Разом | 0
Розділ 5
Заїзди
1 | Демонтаж ФЕМ | м2 | 36.83 |  | 0 | Робиться разом з розділом 1 та 2
2 | Демонтаж бетонау | м2 | 36.83 |  | 0
3 | Демонтаж грунту | м2 | 36.83 |  | 0
4 | Влаштування грунту з трамбовкою | м2 | 36.83 |  | 0
5 | Влаштування підбетонки 100 мм | м2 | 36.83 |  | 0
6 | Вкладання плівки | м2 | 36.83 |  | 0
7 | Влаштування подвійного армокаркасу | м2 | 36.83 |  | 0
8 | Влаштування бетонної плити | м2 | 36.83 |  | 0
9 | Монтаж неезйомної опалубки | шт | 1 |  | 0
Разом |  |  |  |  | 0
| Матеріали |  |  |  |  | Поставка матеріалів здійснюється паралельно з роботами (14-21 день)
1 | Пісок | т | 90 |  | 0
2 | Щебінь | т | 35 |  | 0
3 | Відсів | т | 20 |  | 0
4 | Плівка | м2 | 300 |  | 0
5 | Геотекстиль | м2 | 300 |  | 0
6 | Арматура d12 | кг | 4673 |  | 0
7 | Бетон С12/15 | м3 | 23 |  | 0
8 | Бетон С20/25 | м3 | 45 |  | 0
9 | Оренда спец техніки | зміна | 8 |  | 0
10 | Рем состав Botament RM2 | кг | 1520 |  | 0
11 | Праймер гідроізоляційний Botament BE 901 | кг | 58 |  | 0
12 | Гідроізоляція бітумно-каучукова Botament BM 92 | кг | 896 |  | 0
13 | Хім стійкий грунт Botament E120 | кг | 56 |  | 0
14 | Гідроізоляція хім стійка Botament FT2 HP | кг | 90 |  | 0
15 | Клей хімстійкий Botament TK 150 (a+b) | кг | 1560 |  | 0
16 | Затирка хімстійка Botament EF 500 | кг | 476 |  | 0
17 | Плитка кислотостійка шостикутна Hexalith, Німеччіна | м2 | 280 |  | 0
18 | Плінтус кислототривкий | шт | 285 |  | 0
19 | Витратні маткеріали, проживання, відрядження
| Разом |  |  |  | 0
|  | Загальна вартість з ПДВ: |  |  | 0