## Урезанная смемта
План работ по смете:
1. Чистка и обетонка бутового фундамента
2. Чистка стен кирпичной кладки
3. Чистим стены по периметру от крупных наплывов
4. Заделываем технические отверстия в буферной емкости и горизонтальные фиксаторы
5. Закладка кирпичем проемов
6. Штукатурка стен слоем до 50 мм
7. Зачитска полов, обеспыливание
8. Грунтовка полов
9. Полусухая стяжка полов
Опорядження технічних приміщень басейну"Цунамі"
№ | Найменування робіт, матеріалів | Од. виміру | Кіл-ть | Ціна в грн. з ПДВ робота | Сума, в грн. з ПДВ | Примітка
1. Устройство полов на отм. -4,03 (Подвал бассейн)
1.1. | Устройство монолитной подпорной стены фундамента с армировкой сеткой 25*25*3 мм. по оси Д/1-7 (Армировка, установка опалубки, приемка бетонной смеси) | м3 | 3.55 |  |  | обетонка бутового фундамента
| Работа | м3 | 3.55
| Бетон С20/25 на дрібному заповнювачі | м3 | 4.0115 |  | 0 | 24 м2
| Фанера 18 | м2 | 24 |  | 0
| Брус 50х50 | м3 | 0.8 |  | 0
| Арматурна сітка 25х25х3 | м2 | 12 |  | 0
| Витратні матеріали | м3 | 4.0115
1.2. | Уборка полов (Обеспылевание поверхности под грунтовку, сбивка крупных наплывов) | м2 | 530 |  | 0
1.3. | Грунтовка полов "Аквастоп" за 2 раза | м2 | 530
| Работа | м2 | 530
| ESKARO Aquastop Professional конетрат 10 л | шт | 3
| Витратні матеріали | м2 | 530
1.4. | Полусухая стяжка полов М100 уклонообразующая (Армированая сеткой 100*100*1,4 и фиброволокном) толщ. 40 ~ 100 мм. (Буферная емкость + Техническое помещение) | м2 | 530 |  | 0
| Работа | м2 | 530
| Пісок | т | 66.3
| Цемент М400 | кг | 17000
| Сетка 100 на 100 * 3 | м2 | 742
| Фибра | кг | 47
| Пластификатор Sika BV 3M | кг | 102
2. Устройство стен на отм. -4,03 (Подвал бассейн)
2.1. | Закладка проемов в сушествующей каменной стене (Черновая кладка толщ. 1,5 кирпича) | м3 | 5.69 |  | 0
| Работа | м3 | 5.69
| Цегла силікатна 250х120х88 | шт | 1763.9 |  | 0
| Цемент | кг | 349.4229 |  | 0
| Песок | т | 2.0939 |  | 0
| Витрати підрядника при муруванні | м3 | 5.69
2.2. | Заделка технических отверстий буферной емкости после демонтажа опалубки | шт. | 85
Работа
| CERESIT CХ5 | кг | 25 |  | 0
2.3. | Заделка горизонтальніх фиксаторов опалубки | шт. | 85
Работа
| CERESIT CХ5 | кг | 25 |  | 0
2.4. | Очистка стен по оси Д (между осями 1-8), по оси 8 (между осями А-Д). | м2 | 165 |  | 0
2.5. | Чистка крупных наплывов по периметру. (Шлифовка наплывов, обеспылевание, зачистка поверхности под грунтовку) (Буферная емкость + Техническое помещение) | м2 | 205 |  | 0
2.6. | Выравнивание поверхности кирпичной стены штукатурным слоем до 50 мм. по оси А-Д / 1-7 | м2 | 165
| Работа | м2 | 165 |  | 0
| CERESIT СТ29 | кг | 16500 |  | 0
| Витратні матеріали | м2 | 165
| РАЗОМ ГРН з ПДВ |  |  |  | 0