Инвестиционный проект премиум класса.

Современный европейский стиль Польских архитекторов.

Презентабельный вид роскошных вил.

Комфортный для проживания на 5 человек с отдельными апартаментами.

Является выбором многих ценителей репрезентативного жилья.

Проект, включает в себя реализацию двух отдельно-стоящих дуплексов.

Расположение зданий на земельном участке – согласно законодательных норм, с привязкой к его размеру.

Проект удобен в поэтапном строительстве, последовательности.

Представляет возможность в завершении строительства как комплекса в целом, так и в отдельности.

Возможность для покупателя инвестировать (приобретать жилье)  на любом этапе строительства, (стать владельцем) не дожидаясь завершения проекта в целом.

Учитывая менталитет населения, ограждение данного комплекса может выражаться в разных современных стилях, при этом сама архитектура не утратит презентабельного вида.

В данном предложении рассмотрено ограждение на бетонном фундаменте, с кирпичными, (каменными) столбами и деревянными секциями по типу «жалюзи», «двухсторонняя шахматка».

В передней части (фасадной) двора, территория и размеры, позволяют вместить автомобили гостей.

На задней части двора предусмотрена просторная  терраса под открытым небом.

Проект предложенного варианта, разрабатывался в стиле максимального комфорта, учитывались все потребности, от взрослых, детей, гостей, до деловых встреч и ярких празднований.

Киевская обл.

Строительство дуплекса на 2 семьи

Площадь участка  от 6 соток

Общая площадь  дуплекса 280м2

Общая площадь на 1 семью 140м2

Этажность – 2

Затратная часть проекта (строительная) в 100% –(280м2*300у.е) = 84000у.е

Реклама, рекламная продукция (оплата платформ, бордов, сайт визиток)- 2000у.е

Общая затратная часть проекта – 105800 у.е (участок, коммуникации, распайовка, ввод)

Ожидаемая сумма от реализации недвижимости – (280*700у.е) = 196000 у.е (в расчете среднерыночная цена, премиум класса)

Ожидаемая прибыль с проекта 90200у.е

Чистая прибыль инвестора  ________% от чистой прибыли, что составляет 65000 у.е

Комиссионные управляющей стороны ______%, что составляет _______у.е

Максимальный срок реализации проекта до 6месяцев. При начале продажи с эскизного проекта.

Срок выполнения строительных работ 4 месяца.

Начало продажи недвижимости март _________г на всех этапах строительства, начиная с эскизного проекта.

Начало подготовительных работ март _________г. отсыпка, разметка, посадка, временное ограждение

Начало строительства Март  ____________г. желательно не позднее 15 чисел.

.

Характеристика зданий.

- Фундамент – монолитный, ленточный.

- Пол – изоляция, утепление, армирование, бетон 100мм

- Коммуникации – ввод в здание, центральная разводка по этажам (вода, канализация, элект., септик)

- Стены 1 этаж – газоблок  300мм

- Стены 2 этаж- газоблок 200мм

- Простенки –120мм,  кирпич М100

- Армопояса – по 2 этажам, бетон.

- Перекрытие – плиты ЖБИ по двум этажам

- Утепление дома  в 100мм и 50мм ( ПСБ-35)

- Оформление фасада – комбинированный (по типу мокрых + облиц. камень)

- Лестница межэтажная – бетонная.

- Кровельное покрытие -  (ВіБРОДАХ)

- Остекление – двухкамерное, єнергосберегающие.

- Скважина -  1шт на дуплекс, 1шт на дом. (артезиан.)

- Септик-  на 2 резервуара, на кардую семью.

- Отмостка, терраса, крыльцо – бетон.

- Благоустройство, - частичная отсыпка щебня.

- Ограждения – (фундамент- бетон), (колоны - камень, кирпич),( секции- дерево)

- Дверь входные – металлическая.

- Ворота-  (въездные - откатные, гаражные – ролетные)

В стоимость строительства входят следующие виды работ

Устройство фундамента ленточного, фундаментной плиты.

- Планировка участка под строительство дома

- Отсыпка участка грунтом

- Разметка, вынос осей, посадка здания

- Разработка грунта спец- техникой под устройство фундамента

- Доработка грунта вручную

- Отсыпка основания щебнем

- Разгрузки материалов

- Армирование фундаментной ленты

- Устройство опалубки вертикальной

- Закладка коммуникационных гильз

- Укладка бетона привозного

- Отсыпка песка с послойным уплотнением под устройство плиты на отм.0.000

- Отсыпка щебня под устройство плиты на отм.0.000

- Армирование фундаментной плиты

- Устройство утеплителя пола

- Устройство гидроизоляции пола

- Прокладка коммуникационных труб

- Укладка бетона

- Демонтаж опалубки

Возведение стен первого и второго этажа с межэтажным перекрытием.

- Разгрузка материалов (цемент, клей, газоблок)

- Прокладка ленты гидроизоляционной по фундаменту

- Приготовление раствора для кладки первого ряда блока

- Кладка газоблока

- Армирование стен каждые 3 ряда

- Монтаж оконных перемычек

- Монтаж дверных перемычек

- Устройство опалубки под армопояса

- Армирование армопоясов

- Приготовление, укладка бетона в армопояс.

- Демонтаж опалубки

- Монтаж плит перекрытия с заделкой швов

- Кладка газоблока первого и второго этажа

- Кладка вентиляционных каналов по 2 этажам (кирпич)

- Кладка перегородок по 2 этажам, кирпич)

- Разгрузки и подача материалов

Устройство кровли

- Разгрузка материалов

- Обработка лесоматериала антисептиком

- Подача материала

- Монтаж мауэрлата

- Монтаж стропильной конструкции, лобовой доски

- Кладка вентиляционных каналов

- Монтаж гидробарьера, прижимной планки

- Устройство обрешетки

- Монтаж металлочерепицы,  или вибродах

- Монтаж коньковых элементов ,ветровой планки.

- Монтаж снегоулавливателей

- Монтаж пошивки кровли в комплексе( софит)

- Монтаж отливной системы

Устройство фасадов

- Грунтовка стен

- Монтаж демонтаж лесов

- Монтаж утеплителя

- Монтаж сетки армировочной

- Выравнивающий слой

- Нанесение грунта фасадного

- Нанесение декоративного покрытия

- Монтаж плашки облицовочной

- Устройство откосов в комплексе

- Разгрузки, подачи, заносы, уборки

Благоустройство, ограждение

- Планировка двора

- Устройство отмостки в комплексе

- Устройство террасы в комплексе (отсыпка, армирование, укладка бетона)

- Устройство септиков в комплексе

- Устройство ограждение в комплексе( выемка, фундамент, колоны, секции ограждение, обработка)

- Отсыпка въездных групп щебнем

График работ включает в себя 5 основных этапов.

- 1.Устройсто фундамента, фундаментной плиты – 20 дней

- 2.Возведение первого и второго этажа с перекрытиями- 60 дней

- 3. Устройство кровли - 30 дней (параллельно с фасадом и ограждением)

- 4. Устройство фасада – 30 дней (параллельно с кровлей и ограждением)

- 5.Благоустройство, ограждения, септики – 20 дней (параллельно с фасадом)

График работ рассчитан на 4, 4.5 месяца работы, после подготовительных работ.

График финансирования включает в себя 7 основных этапов.

(Материала и работ)

- хххххх грн . Оплата фундамента, фундаментной плиты – 20 дней

- хххххх грн. Оплата скважин

- хххххх грн. Оплата первого и второго этажа с перекрытиями- 60 дней

- хххххх грн .Оплата кровли - 30 дней (параллельно с фасадом и ограждением)

- хххххх грн. Остекление, двери, ворота – в заказ.

- хххххх грн. Оплата фасада – 30 дней (параллельно с кровлей и ограждением)

- хххххх грн. Оплата по благоустройству, ограждению ,септикам – 20 дней (параллельно с фасадом)

График финансирования рассчитан на 5 месяцев реализации проекта.

Графика финансирования по материалам и работам – отображен в предварительных сметных стоимостях, как приложение №1- работы, №2 – материалы.