Демонтаж обладнання, меблів в ТТ в м. Харків, вул. Академіка Павлова, 44Б

У магазині, який знаходиться у ТРЦ «Французький бульвар», на першому поверсі, необхідно виконати демонтаж, пакування, перевезення обладнання та меблів, а також прибирання, навантаження та вивіз сміття. Перед виконанням робіт у ТРЦ необхідно вказати ПІП всіх робітників, що мають виконувати демонтаж. Роботи в ТРЦ проводяться з 10.00 до 18.00. Винесення обладнання, занесення інструменту та наклеювання на скло вітрини паперу маскування необхідно проводити до 10.00, попередньо обов`язково погодивши час усіх робіт з адміністрацією ТРЦ. Для маскування проведення робіт, на скло вітрини необхідно поклеїти картинку з паперу, він існує у магазині (15,76м.кв.) Для правильного наклеювання паперу, до ТЗ додаю файл з картинкою, що має вийти. Для перевезення обладнання та меблі на склад с. Мартусівка, вул.Моисеєва,72 Бориспільский р-н Київска обл., необхідний автомобіль фура 10т (Довжиною не менше ніж 8м). При виконанні демонтажу, обладнання та меблі не розбирати (окрім 2-х стелажів, які необхідно розібрати та окремо упакувати). Демонтаж підвісних світильників у торговому залі виконувати із блоками живлення (драйверами) та з`єднуючими шинами, висота стелі 4м. Після демонтажу 3d букв вивіски, закріплених до фризу орендодавця на висоті 4,5м, необхідно зашпаклювати та покрасити фриз у колір RAL9010 (фриз приблизно 5м.кв). Виконати демонтаж електролічильника з автоматичними електро-вимикачами, що вказані в переліку обладнання демонтажу. Всю проводку, а також і інтернет проводку, з полу до столів та у серверній шафі, залишити для наступних орендарів, тобто під час демонтажу обрізати їх необхідно біля самих розеток столів, до яких вони під`єднуються, потім силові кабелі з них, за ізолювати і залишити на підлозі. У підсобному приміщені, з застелевого простору дістати існуючі 4 люмінісцентних світильника та залишити у підсобці для орендодавця. Зідрати з полу обмежуючі полоси 25м.пог. та на вітрині наклейки 0,5м.кв, Пакування обладнання та меблі виконувати за допомогою гофрокартону, стрейчплівки, та клійкої плівки. Обовязково необхідно обгортати гофрокартоном кути меблі, (столів, настінних, панелей, тощо), після огорнути стрейч плівкою. Термінал поповнення рахунку пакувати гофрокартоном та стрейчплівкою, табло огорнути трьома шарами гофрокартону та стрейчплівкою. Передбачити все необхідне для вивозу сміття, 20 коробок. Ціни на роботи включають в себе демонтаж, пакування, навантаження.

* *Вартість робіт має рекомендаційний характер, ціни на матеріали відповідно* ***до Епіцентру, Нова Лінія.***
* **Електронна адреса для зв’язку**[kpbud@vodafone.ua](mailto:kpbud@vodafone.ua)
* **Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Підрядник**(назва компанії) | **Телефон,контактна особа**(ПІП) | **сума КП з ПДВ**(з урахуванням матеріалів) | **передоплата** | **Кількість календарних днів на роботи** | **Примітки**(тов,ФОП №гр) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

**Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту**

**Дата подачі заявки до 10.00 03.10.2022 г**