## Лист1
Технічне завдання на виконання робіт
Технічне завдання для тендера на проведення ремонтно-оздоблювальних робіт в приміщені аптеки в м. Київ, вул. Ревуцького, 15
1 | Назва документа | технічне завдання
2 | Компанія групи | -
3 | Філія/підрозділ компанії | приміщення за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького, 15
4 | Вид робіт (далі - Роботи): | ремонтно-оздоблювальні роботи аптеки
5 | Дата початку виконання робіт, відповідно до проектного плану: | з моменту отримання передплати
6 | Дата закінчення виконання робіт: | через 10-ть календарних днів після отримання передплати підрядником та забезпечення матеріальними ресурсами в повному обсязі
7 | Опис робіт, які необхідно виконати, згідно даного технічного завдання:
Перелік та об’єми робіт:
№ | Найменування робіт |  | Вимірник | Кількість
Монтажні роботи
1. Торгівельний зал №1
1 | Влаштування металевого каркасу для стіни під ГКЛ |  | м2 | 18
2 | Влаштування мінвати в каркас металевий (щільність мінвати: 30кг/м3) |  | м2 | 18
3 | Обшивка металевого каркасу ГКЛ з однієї сторони |  | м2 | 18
4 | Монтаж нового дверного блоку в комплекті ДГ210х80 (отвір 800*2080) з встановленням скобянки |  | шт | 2
5 | Шпаклювання стін з ГКЛ з однієї сторони |  | м2 | 18
6 | Грунтування (СТ-17) стін з однієї сторони |  | м2 | 18
7 | Фарбування стін і відкосів в два шари |  | м2 | 18
2. Матеріальна №2
1 | Влаштування металевого каркасу для стіни під ГКЛ |  | м2 | 29
2 | Влаштування мінвати в каркас металевий (щільність мінвати: 30кг/м3) |  | м2 | 29
3 | Обшивка металевого каркасу ГКЛ з однієї сторони |  | м2 | 46
4 | Шпаклювання стін з ГКЛ з однієї сторони |  | м2 | 46
5 | Грунтування (СТ-17) стін з однієї сторони |  | м2 | 46
6 | Фарбування стін і відкосів в два шари |  | м2 | 46
3. Кімната персоналу №3
1 | Обшивка металевого каркасу ГКЛ з однієї сторони |  | м2 | 46
2 | Шпаклювання стін з ГКЛ з однієї сторони |  | м2 | 46
3 | Грунтування (СТ-17) стін з однієї сторони |  | м2 | 46
4 | Фарбування стін і відкосів в два шари |  | м2 | 46
5 | Влаштування та підключення умивальника з п'єдисталом біля кімнати №4 |  | шт | 1
6 | Влаштування та підключення бойлера біля кімнати №4 |  | шт | 1
7 | Влаштування та підключення сушки для рук |  | шт | 1
8 | Навішування дзеркала |  | шт | 1
3. Сан.вузол №4
1 | Заміна ручки-засувки в б/в дверному полотні (по необхідності) |  | шт | 1
2 | Заміна шлангу підключення бачка L=600мм |  | шт | 1
Додаткові витрати
1 | Транспортні витрати |  | послуга | 1
2 | Прибирання та вивіз будівельного сміття |  | послуга | 1
Забезпечення всіма необхідними матеріалами покладається на Замовника. Також в комерційній пропозиції Учасник надає інформацію: 1. Термін виконання робіт. 2. Умови оплати. 3. Гарантійний термін на виконані роботи
8 | Контактна особа для консультацій з технічних питань | Комаровський Костянтин Інженер-будівельник відділу експлуатації Технічного департаменту СП «ОПТИМА-ФАРМ, ЛТД» Тел. +38(067)445-32-84 E-mail: Komarovskii@optimapharm.ua
9 | Контактна особа для організації перегляду об'єкта | Старовойт Андрій Тел. +38(096)768 24 46
Матеріал
№ | Найменування |  | Од. вимір | Кількість
1 | Гіпсокартон вологостійкий 12,5*3000*1200 |  | шт | 27
2 | Профіль UW 75/40 (0,5) 3м |  | шт | 10
3 | Профіль СW 75/50 (0,5) 3м |  | шт | 52
4 | Утеплювач скловолоконний 75мм 30кг/м3 KNAUF |  | м2 | 46
5 | Дюбель 6х40 ПП бурт швидкий монтаж (100шт) |  | шт | 200
6 | Саморіз 3,5*25 мм 1000 шт (по металу) |  | пак | 4
7 | Самонарізи 3,5х9,5мм (блохи) (1000шт) |  | пак | 1
8 | Склострічка самоклеюча біла 45мм х 45м (серпянка) |  | рул | 3
9 | Стрічка звукоізоляційна 70ммх30м |  | рул | 1
10 | Грунтовка СERESIT СТ-17 (10л) |  | кан | 3
11 | Фарба акрилова водоемульсійна Sniezka Ultra Biel мат білий 10 л 14 кг |  | шт | 3
12 | Штукатурка EUROGIPS IzoPover 25 кг |  | шт | 7
13 | Шпаклівка Knauf FUGENFULLER 5кг |  | шт | 2
14 | Шпаклівка EUROGIPS SatenPower 25 кг |  | шт | 5
15 | Мішки під сміття 90*55 білий |  | шт | 10
22 | Міжкімнатні двері "ОМІС" (полотно) 800мм |  | шт | 2
23 | Коробка ОМіС ламінована під добір 100x33 мм |  | шт | 2
24 | Лиштва прямокутна 8х70х2200 мм білий гладкий |  | шт | 10
25 | Кнобсет (ручка-засувка) |  | шт | 3
26 | Завіси універсальні |  | шт | 4
27 | Шкурка шліфувальна на паперовій основі Р120 115 мм 10 м |  | шт | 1
28 | Піна монтажна професійна 870ml |  | шт | 1
29 | Умивальник з п’єдесталом |  | компл | 1
30 | Кріплення для умивальників та раковин |  | компл | 1
31 | Сифон для умивальника |  | компл | 1
32 | Змішувач для умивальника |  | шт | 1
33 | Шланги підключення L=500мм |  | шт | 2
34 | З'єднувальна муфта ВР 20x1/2F ППР |  | шт | 4
35 | Труба ППР d=20 |  | м/п | 6
36 | Куток 90° ППР |  | шт | 4
37 | Кран приладовий кутовий 1/2 "x1/2" зовнішня-зовнішня |  | шт | 2
38 | Кліпса d=20 |  | компл | 1
39 | Дверцята ревізійні пластикові Л 300x400 |  | шт | 1
40 | Бойлер 10л |  | компл | 1
41 | Набір для кріплення бойлера |  | компл | 1
42 | Шланг для води 1/2"х1/2", 60 см |  | шт | 2
43 | Сушарка для рук |  | шт | 1
44 | Фум лента 19мм*15м*0,20мм |  | шт | 2
45 | Дзеркало 50x60 cм |  | шт | 1
46 | Доставка продукції |  | послуга | 1