**Пошта**

**spokryshka@vodafone.ua з обов’язковою! копією на**

**procurement\_vfr@vodafone.ua**

**ОБОВ'ЯЗКОВО ЗАПОВНИТИ ФАЙЛ (дефектний акт) ТА ТАБЛИЦЮ з інформацією про постачальника послуг\* ПІСЛЯ ЧОГО ВІДПРАВИТИ НА ПОШТУ (по іншому пропозиції розглядатися не будуть)**

-бажаний термін виконання робіт 16 кал.дн (вказати свій термін)

-Роботи допускається виконувати:

Шумні роботи (відбійний молоток, перфоратор та інш) можливо проводити з 09 до 20.00 окрім вихідних днів. У вихідні дні шумні роботи заборонено, прошу врахувати цю інформацію для формування графіку.

-На час повітряних тривог роботи можуть припинятися (на розсуд виконавця)

-Подання на погодження електропроекту до виконання електромонтажних робіт

-Дотримання діючих вимог законодавства при проведенні робіт (наказ на відповідального за безпечне проведення робіт з техніки безпеки та пожежної безпеки)

**-У випадку відхилень між ДП і ТЗ, необхідно звертатись за уточненням.**

-оплата робіт безготівка, післяплата за актом виконаних робіт, або вказуєте % передоплати. Погодження з усіма умовами договору та дизайн проекту, у разі відсутності технічних рішень Виконавець пропонує та погоджує технічне рішення.

-Припустима різниця від КП з актом виконаних робіт 10%, непередбачені роботи фіксуються додатковою угодою та оплачуються за окремим актом виконаних робіт.

-Умови проведення робіт-укладання договору з юридичною особою (замовник), виконавець ФОП 3 група або юридична особа

-Гарантія на проведені роботи 12 місяців з дня підписання акту виконаних робіт

-під час проведення робіт обов’язковий фотозвіт Пн Ср Пт. Фотозвіт фіксує:

(візуальний об’єм виконаних робіт на дату проведення фотозвіту, закуплені матеріали, їх кількість, скриті роботи, штроблення і т.д.).

-закупівлю та доставку матеріалу здійснює підрядник

-закупівля матеріалу проводиться ТІЛЬКИ у рекомендованих постачальників Епіцентр, Нова Лінія, розвантаження та занесення виконує виконавець

-закупівлю та доставку , розвантаження та занесення торгового обладнання, інженерного обладнання здійснює підрядник. Доставку існуючого обладнання Замовника здійснює Виконавець на склад Замовника, розвантаження на складі здійснює Замовник

-проживання, транспортні витрати не сплачуються

Можливі корегування по кількості використовуваних матеріалів, а також додавання неврахованих робіт при умові узгодження з відповідальним представником Замовника

Надання графіка є обов’язковим на початок робіт.

Вживання алкоголю або наркотичних речовин на об’єкті суворо заборонено, штраф 1000 грн з Виконавця за кожний випадок.

Вартість робіт має рекомендаційний характер.

Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну адресу вказану

\*Таблиця для заповнення

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет закупівлі (товарів/послуг)** | Проведення переформату у магазині Водафон м. Полтава вул. Європейська 21 |
| **Придбання за договором/рахунком** | За договором |
| **Найменування компанії** |  |
| **ІПН/ЄДРПОУ** |  |
| **Юридична адреса** |  |
| **Фактична адреса** |  |
| **Адреса надання послуг** | м. Полтава вул. Європейська 21 |
| **Контактна особа** |  |
| **Термін надання послуг** |  |
| **Умови надання послуг** |  |
| **Інші умови** |  |