**Пошта**

**spokryshka@vodafone.ua з обов’язковою! копією на**

**procurement\_vfr@vodafone.ua**

**ОБОВ'ЯЗКОВО ЗАПОВНИТИ ФАЙЛ (дефектний акт) ТА ТАБЛИЦЮ з інформацією про постачальника послуг\* ПІСЛЯ ЧОГО ВІДПРАВИТИ НА ПОШТУ (по іншому пропозиції розглядатися не будуть)**

-бажаний термін виконання робіт 32 кал.дн (вказати свій термін)

-Роботи допускається виконувати:

Шумні роботи (відбійний молоток, перфоратор та інш) можливо проводити з 22 до 08:00. Вдень можливо проводити не шумні роботи.

-На час повітряних тривог роботи можуть припинятися (на розсуд виконавця)

Надання календарного графіку проведення робіт до початку робіт. З підписом виконавця.

Подання на погодження електропроекту до виконання робіт

-Дотримання діючих вимог законодавства при проведенні робіт (наказ на відповідального за безпечне проведення робіт з техніки безпеки та пожежної безпеки)

**-У випадку відхилень між ДП і ТЗ, необхідно звертатись за уточненням.**

-оплата робіт безготівка, післяплата за актом виконаних робіт, або вказуєте % передоплати. Погодження з усіма умовами договору та дизайн проекту, у разі відсутності технічних рішень Виконавець пропонує та погоджує технічне рішення

-Припустима різниця від КП з актом виконаних робіт 10%, непередбачені роботи фіксуються додатковою угодою та оплачуються за окремим актом виконаних робіт

-Умови проведення робіт-укладання договору з юридичною особою (замовник), виконавець ФОП 3 група або юридична особа

-Гарантія на проведені роботи 12 місяців з дня підписання акту виконаних робіт

-під час проведення робіт обов’язковий фотозвіт Пн Ср Пт. Фотозвіт фіксує:

(візуальний об’єм виконаних робіт на дату проведення фотозвіту, закуплені матеріали, їх кількість, скриті роботи, штроблення і т.д.).

-закупівлю та доставку матеріалу здійснює підрядник

-закупівля матеріалу проводиться ТІЛЬКИ у рекомендованих постачальників Епіцентр, Нова Лінія, розвантаження та занесення виконує виконавець

-закупівлю та доставку , розвантаження та занесення торгового обладнання, інженерного обладнання здійснює підрядник. Доставку існуючого обладнання Замовника здійснює Виконавець на склад Замовника, розвантаження на складі здійснює Замовник

-проживання, транспортні витрати не сплачуються

Можливі корегування по кількості використовуваних матеріалів, а також додавання неврахованих робіт при умові узгодження з відповідальним представником Замовника

Надання графіка є обов’язковим на початок робіт.

Вживання, занос, зберігання алкоголю або наркотичних речовин на об’єкті суворо заборонено, штраф 5000 грн з Виконавця за кожний випадок

Виконавець гарантує достатню кількість спеціалістів для своєчасного проведення робіт, але не менше 4х фахових спеціалістів не враховуючи адміністративний персонал

Вартість робіт має рекомендаційний характер

Надавши КП Виконавець підтверджує, що ознайомився з Дизайн проектом

Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну адресу вказану

\*Таблиця для заповнення

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет закупівлі** | Проведення ремонтних робіт приміщення під магазин Водафон у м. Дніпро вулиця Нижньодніпровська, 17, ТРЦ Караван |
| **Придбання за договором/рахунком** | За договором |
| **Найменування компанії** |  |
| **ІПН/ЄДРПОУ** |  |
| **Юридична адреса** |  |
| **Фактична адреса** |  |
| **Адреса надання послуг** | м. Дніпро вулиця Нижньодніпровська, 17, ТРЦ Караван |
| **Контактна особа** |  |
| **Термін надання послуг** |  |
| **Умови надання послуг** |  |
| **Інші умови** |  |