## Лист1
Технічне завдання для тендера на проведення перепланування та ремонтно-оздоблювальних робіт Адміністративного Корпусу складу СП “Оптіма-Фарм, ЛТД” в Івано-Франківської обл., Тисменицький р., с.Угринів, вул. Заводська, будинок 5
1 | Назва документа | Технічне завдання
2 | Філія/підрозділ компанії | Склад за адресою: Івано-Франківської обл., Тисменицький р., с.Угринів, вул. Заводська, будинок 5
3 | Вид робіт (далі - Роботи): | перепланування та ремонтно-оздоблювальні роботи АПК складу
4 | Дата початку виконання Робіт, відповідно до проектного плану: | З моменту отримання передплати
Перелік та об’єми робіт:
№ п/п | Найменування |  | Вимірник | Кількість
Ремонтно-оздоблювальні роботи АПК
1 | Ремонт фасадної частини будівлі АПК (ремонт тріщин, часткова штукатурка) |  | м.кв | 20
2 | Демонтаж водостоків на фасадах |  | пог. м | 50
3 | Утеплення фасаду (полістирол 100мм, сітка , декоративна штукатурка барашек, фарбування) |  | м.кв | 365
4 | Утеплення укосів (полістирол 30мм, сітка , декоративна штукатурка барашек, фарбування) |  | пог. м | 116
5 | Монтаж водостоків на фасадах |  | пог. м | 50
6 | Очищення поверхні металевих сходів від іржі та фарби, що відлущується |  | м.кв | 100
7 | Фарбуванння в два шари металевих поверхонь |  | м.кв | 227
8 | Розчистка стін від брудної декоративної штукатурки, що відшарувалася |  | м.кв | 30
9 | Грунтування (СТ-17) стін |  | м.кв | 2225
10 | Обробка стін антигрибковим составом (СТ-99) |  | м.кв | 230
11 | Штукатурка стін та укосів під фарбування |  | м.кв | 850
12 | Фарбування стелі в два шари водоемульсійною фарбою |  | м.кв | 150
13 | Монтаж плит (600х600) типу Armstrong |  | шт. | 165
14 | Монтаж плінтуса пластикового (кріплення, заглушки, куточки) |  | пог. м | 720
15 | Демонтаж плінтуса пластикового (кріплення, заглушки) |  | пог. м | 170
16 | Демонтаж підлогового покриття (ковроліна) |  | м.кв | 200
17 | Обшивка металевого каркасу ГКЛВ |  | м.кв | 620
18 | Проклеювання армованої сітки (серпянка) з подальшим шпаклюванням швів між ГКЛВ |  | пог. м | 920
19 | Шпаклювання стін |  | м.кв | 1594
20 | Укладання на підлогу лінолеума |  | м.кв | 730
21 | Затирка швів плитки на стінах |  | м.кв | 425
22 | Заміна арматури бачків унітазу |  | компл | 11
23 | Встановлення унітазу (комплект) з підключенням |  | компл | 11
24 | Фарбування стін та укосів в два шари водоемульсійною фарбою |  | м.кв | 2130
25 | Демонтаж цегляних перегородок |  | м.кв | 30
26 | Демонтаж дверних блоків |  | шт. | 16
27 | Монтаж раковин |  | шт. | 19
28 | Монтаж змішувача |  | шт. | 19
29 | Лицювання керамічною плиткою стін та підлоги |  | м.кв | 300
30 | Монтаж металевого каркасу (UW75, CW75/50) для перегородки під ГКЛВ |  | м.кв | 335
31 | Монтаж мінвати в каркас під ГКЛВ |  | м.кв | 345
32 | Монтаж б/у дверного блоку в простінку ГКЛВ |  | шт. | 23
33 | Демонтаж внутрішніх перегородок цегляних товщ 100мм |  | м.кв | 60
34 | Фарбування б/у дверних блоків ПФ-115 |  | м.кв | 35
35 | Демонтаж фанерної стіни |  | м.кв | 45
36 | Демонтаж віконного блоку |  | шт. | 14
37 | Демонтаж лінолеуму |  | м.кв | 75
38 | Монтаж підвісної стелі і каркасу типу Armstrong |  | м.кв | 390
39 | Влаштування гідроізоляційного покриття підлоги |  | м.кв | 62
40 | Монтаж ГКЛВ до стелі на металевий каркас |  | м.кв | 24
41 | Монтаж металопластикового дверного блоку |  | компл | 2
42 | Монтаж душових перегородок |  | шт. | 6
43 | Вирювнювання підлоги самовирівнюючою стяжкою |  | м.кв | 215
44 | Демонтаж плитки зі стін |  | м.кв | 15
45 | Утеплення підлоги полістиролом товщиною 100мм |  | м.кв | 265
46 | Вивіз будівельного сміття |  | м3 | 40
47 | Оренда лісів та підйомних механізмів |  | послуга | 1
Каналізація
48 | Внутрішня розводка труб каналізації d 50мм |  | пог. м | 50
49 | Внутрішня розводка труб каналізації d 110мм |  | пог. м | 11
50 | Врізка в каналізаційний стояк |  | шт. | 4
Водопостачання
51 | Прокладка поліпропіленових труб d 16-40мм |  | пог. м | 80
52 | Врізка в водопровідний стояк |  | шт. | 4
В комерційній пропозиції Учасник надає інформацію: 1. Термін виконання робіт. 2. Умови оплати. 3. Гарантійний термін на виконані роботи
5 | Контактна особа для консультацій з технічних питань | Комаровський Костянтин Інженер-будівельник відділу експлуатації Технічного департаменту СП «ОПТИМА-ФАРМ, ЛТД» Тел. +38(067)445-32-84 E-mail: Komarovskii@optimapharm.ua
6 | Контактна особа для організації перегляду об'єкта | Заступник директора по господарській частині Купчак Василь Михайлович Тел. +38(067)504 48 35 E-mail: Kupchak@optimapharm.ua