**Пошта**

**spokryshka@vodafone.ua з обов’язковою! копією на**

**procurement\_vfr@vodafone.ua**

**ОБОВ'ЯЗКОВО ЗАПОВНИТИ ФАЙЛ (дефектний акт) ТА ТАБЛИЦЮ з інформацією про постачальника послуг\* ПІСЛЯ ЧОГО ВІДПРАВИТИ НА ПОШТУ (по іншому пропозиції розглядатися не будуть)**

**-заповнити розцінки на роботи у дефектному акті які включають у себе транспортні витрати, амортизацію інструмента та витратного матеріалу, нічні та святкові робочі часи.**

-бажаний термін виконання робіт до 40 кал.дн (вказати свій термін)

-Роботи допускається виконувати:

Занесення/винесення матеріалів та проведення «гучних» робіт (наприклад демонтаж ) – нічні роботи з 22.00 до 8.30 (потребує окремого погодження з ТРЦ)

-На час повітряних тривог роботи можуть припинятися (на розсуд виконавця або за вимогою Орендаря)

Надання календарного графіку проведення робіт до початку робіт. З підписом виконавця до початку робіт за 2 робочих дня.

Подання на погодження електропроекту до початку виконання робіт за 2 робочих дня.

-Дотримання діючих вимог законодавства при проведенні робіт (наказ на відповідального за безпечне проведення робіт з техніки безпеки, електро та пожежної безпеки)

**-У випадку відхилень між ДП і ТЗ, необхідно звертатись за уточненням.**

-оплата робіт безготівка, післяплата за актом виконаних робіт, або вказуєте % передоплати. Погодження з усіма умовами договору та дизайн проекту, у разі відсутності технічних рішень Виконавець пропонує та погоджує технічне рішення.

-Можливий попередній огляд локації

-Припустима різниця від КП з актом виконаних робіт 10%, непередбачені роботи фіксуються додатковою угодою та оплачуються за окремим актом виконаних робіт. А саме:

-приховані або складні роботи які не можливо було врахувати перед початком робіт

-додаткові роботи надані Замовником у процесі робіт

-Умови проведення робіт-укладання договору з юридичною особою (замовник), виконавець ФОП 3 група або юридична особа

-Гарантія на проведені роботи 12 місяців з дня підписання акту виконаних робіт

-під час проведення робіт обов’язковий фотозвіт Пн Ср Пт. Фотозвіт фіксує:

(візуальний об’єм виконаних робіт на дату проведення фотозвіту, закуплені матеріали, їх кількість, скриті роботи, штроблення і т.д.).

-закупівлю та доставку матеріалу здійснює підрядник

-закупівля матеріалу проводиться ТІЛЬКИ у рекомендованих постачальників Епіцентр, Нова Лінія, розвантаження та занесення виконує виконавець

-закупівлю та доставку , розвантаження та занесення торгового обладнання, інженерного обладнання здійснює підрядник. Доставку існуючого обладнання Замовника здійснює Виконавець на склад Замовника, розвантаження на складі здійснює Замовник

-проживання, транспортні витрати, амортизація інструменту та інженерного обладнання для виконання робіт не сплачуються та враховуються у вартість робіт при подачі КП на тендер

Можливі корегування по кількості використовуваних матеріалів, а також додавання неврахованих робіт при умові узгодження з відповідальним представником Замовника

Надання графіка є обов’язковим на початок робіт.

Вживання, занос, зберігання алкоголю або наркотичних речовин на об’єкті суворо заборонено, штраф 5000 грн з Виконавця за кожний випадок.

Виконавець гарантує достатню кількість спеціалістів для своєчасного проведення робіт, але не менше 3х фахових спеціалістів не враховуючи адміністративний персонал.

Вартість робіт має рекомендаційний характер

Надавши КП Виконавець підтверджує, що ознайомився з Дизайн проектом та розуміє етапність та склад робіт, вимог.

Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну адресу вказану вище

\*Таблиця для заповнення

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет закупівлі  | Проведення ремонтних робіт під магазин Водафон у м. Київ, проспект Романа Шухевича, 2Т (ТРЦ SKY MALL) |
| Придбання за договором/рахунком | За договором |
| Найменування компанії  |  |
| ІПН/ЄДРПОУ  |  |
| Юридична адреса  |  |
| Фактична адреса  |  |
| Адреса надання послуг | м. Київ, проспект Романа Шухевича, 2Т (ТРЦ SKY MALL) |
| Контактна особа  |  |
| Термін надання послуг |  |
| Умови надання послуг |  |
| Інші умови |  |