Попереднє технічне завдання по демонтажу обладнання з магазину Vodafone  в м Дніпро вул Титова 36 ТЦ «АППОЛО».

**Перед початком демонтажних робіт погодити технічні моменти та строки проведення робіт з адміністрацією ТЦ «АППОЛО» та інженером ТН.**

**Час проведення робіт: 00.00 – 24.00**

**Демонтажні (не шумні) роботи: 08.00 – 22.00**

**Шумні роботи: 22.00 – 08.00**

**Навантаження/розвантаження: 22-00 – 8.00 (додатковий час можливо погодити з адміністрацією при початку робіт)**

**Розвантаження/навантаження: в окремий вихід для заносу/виносу.**

**Подати перелік робітників які будуть виконувати демонтаж та будівельні роботи. На весь період проведення робіт повинен бути призначений відповідальний робітник.**

**Підлога.**

1. Існуючу плитку на підлозі не демонтуємо.
2. Місця виходу кабелю 220 В з підлоги обрізаємо. Кабель ізолюємо та ховаємо в отворі підлогової плитки де він виходив. Отвори заробляємо затіркою для швів в тон плитки.

**Стеля.**

1. Демонтуємо звукові колонки – 2 шт.
2. Пошкоджені карти АМСТРОНГ міняємо на нові, малюнок та колір як у змонтованих на стелі – 4 шт.
3. Демонтуємо каркас підвісної конструкції. Зрізаємо усі троси та гачки що виходять зі стелі. Всі конструкції на стелі демонтуються – погоджується з інженером ТН.
4. Демонтуємо світильники EVROLIGHT WL2-36 36Вт – 85 шт. Світильники демонтуються зі збереженням.
5. Поміняти розташування двох вентиляційних решіток з картами АРМСТРОНГ які змонтовані. Місце буде вказано під час проведення демонтажу.

Висота стелі – 4,5 м.

УВАГА!!! На момент виконання робіт в пунктах «3» та «4» можливі зміни: (проведення робіт, кількість позицій, площина, метраж та інш.)

**Стіни**

Демонтуємо мебель та обладнання – згідно проекту.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Операторська панель 1200 (формат Телеком) | ШТ | 5,00 |
| Операторська панель 1800 (формат Телеком) | ШТ | 1,00 |
| Універсальна панель 1800 (формат Телеком) | ШТ | 1,00 |
| Універсальна панель 1200 (формат Телеком) | ШТ | 2,00 |
| Операторська панель 900 (формат Телеком) | ШТ | 2,00 |
| Стіл дворівневий (формат Телеком) | ШТ | 4,00 |
| Стіл касовий (формат Телеком) | ШТ | 1,00 |
| Стіл консультаційний (формат Телеком) | ШТ | 2,00 |
| Стелаж прямокутний 1200\*1000\*500 (формат Телеком) | ШТ | 4,00 |
| Стелаж кутовий 1200\*500\*500 (формат Телеком) | ШТ | 2,00 |
| Стелаж металевий під габаритну техніку 1000\*1800\*5 | ШТ | 2,00 |
| БЗ «САМСУНГ» | ШТ | 1,00 |
| Телевізор | ШТ | 1,00 |
| Кріплення для TV | ШТ | 1,00 |
| Вивіска - Короб | ШТ | 1,00 |
| Лічильник електроенергії | ШТ | 1,00 |
| Світильник EVROLIGHT WL2-36 36Вт | ШТ | 85,00 |
| Підсилювач РА-702 | ШТ | 1,00 |
| Колонка звукова | ШТ | 2,00 |
| Шафа комутаційна | ШТ | 2,00 |
| Патч-панель | ШТ | 1,00 |
| Стелаж металевий | ШТ | 1,00 |
| Сейф металевий | ШТ | 1,00 |
| Комплект стільців | ШТ | 1,00 |
|  |  |  |

Демонтаж виконати обережно зі збереженням меблів, електрообладнання та покриття стін.

Меблі упаковуються в гофрокартон. Кути посилюються додатковим гофрокартоном. Для фінішної упаковки використовуємо стретч плівку або бульбашкову плівку.

Обладнання та меблі перевозити в кузові авто в вертикальному стані для фіксації використовувати стяжні ремені.

1. Місця кріплення панелей (отвори) підшпаклювати та підфарбувати в тон існуючих стін (RAL 7047) - 45 шт. локальних отворів від кріплення.
2. Красну стіну повністю перефарбувати в тон стін RAL 7047. – 35,00 м.кв.
3. Після демонтажу вивіски над вхідною групою (усю площину стіни де була внутрішня вивіска) отвори шпаклюється та уся площина фарбується в білий колір (білий) існуючої стіни – 8 м.кв.

УВАГА!!! На момент виконання робіт в пункті «3» можливі зміни: (проведення робіт, кількість позицій, площина, метраж та інш.)

**Электрика**

1. ЩН не демонтується
2. Існуючий лічильник електроенергії демонтуємо.
3. Вводні автоматы не демонтуємо.
4. Демонтуємо 12 автоматів.
5. Усі виводи розеточних груп та освітлення залишаємо на двох (2 шт) автоматах (проводимо перекомутацію в ЩН).
6. Розетки, вимикачі в торгівельному залі та підсобному приміщенні не демонтуємо.
7. Демонтуємо комутаційну шафу (інтернет щит - 19" 650х450х600) з обладнанням - Patch Panel, 24xRJ45, Блок 19" на 9 роз. 16А – 2 шт.

Кабелі СКС від шафи змотуємо в кільце та залишаємо в застельовому просторі.

Усе обладнання надійно пакується та відправляється на склад для зберігання.

УВАГА!!! На момент виконання робіт в пункті «2» «4» «5» можливі зміни: (проведення робіт, кількість позицій, площина, метраж та інш.)

**Пож. безпека**

В торговому залі і підсобному приміщенні виконати демонтаж вогнегасників - 3 шт.

**Безпека**

Демонтуємо мет сейф в підсобному приміщенні – 1 шт.

Ключи від сейфу надійно фіксуємо на двері сейфу скотчем.

**Фасад** (Вхідна група - скляна вітрина )

Усі наліпки та реклама повинна бути знята з вітрини, вхідних дверей та вікон.

Виконати пакування меблів та усього обладнання для зберігання при транспортуванні до складу. Використовувати стрейч плівку, пупирчату плівку, гофрокартон, скотч.

Панелі пакуємо в стрейч плівку з додатковим посиленням торців по усьому периметру картонними кутниками. В кузові авто ставимо суворо вертикально на нижню частину (ніжки).

Столи пакуємов стрейч плівку з додатковим посиленням торців по всій площині столу картоними кутниками. В кузові авто ставимо суворо вертикально на нижню частину (ніжки).

Стільці та пуфи пакуємо стрейч плівку.

Рекламная вивіска пакується в стрейч плівку.

Виконати погрузку та доставку демонтованого обладнання на склад в Київська обл., с. Чубинське, вул. Залізнична, 31А.

По закінченню демонтажних робіт виконати ВОЛОГЕ!!! прибирання приміщення Викинути увесь зайвий мусор на смітник.

Увага!!! Забороняється зливати брудну воду при проведенні робіт та миття приміщення в загальний санвузол. Зливати воду тільки в місце, яке буде позначено адміністрацією ТЦ «АППОЛО»

Передати приміщення керівнику магазину та інженеру тех. нагляду, для подальшої передачі приміщення адміністрації ТЦ «АППОЛО»