## Лист1
Об"єкт: "Поточний ремонт приміщеня який знаходиться за адресою: Рівненська область, Сарненський р-н, сщ. Степань
Об'єми робіт
№ ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Ціна одиниці, грн | Вартість, грн
Загальнобудівельні роботи
Роздiл 1. Демонтажні роботи
1 | Розбирання дощатих покриттів підлог | м.кв. | 346.4 | 100 | 34640
2 | Розбирання лаг з дощок і брусків | м.кв. | 346.4 | 60 | 20784
3 | Розбирання плінтусів | м.п. | 637.12 | 20 | 12742.4
4 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м.кв. | 100.8 | 80 | 8064
5 | Розбирання цементних покриттів підлог | м.кв. | 100.8 | 120 | 12096
6 | Демонтаж старого лінолеуму | м.кв. | 138.9 | 40 | 5556
7 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м.кв. | 232.77 | 80 | 18621.6
8 | Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін | м.кв. | 262 | 100 | 26200
9 | Демонтаж дверних блоків | од. | 82 | 350 | 28700
10 | Демонтаж віконних блоків | од. | 4 | 300 | 1200
11 | Розширення дверних отворів | од. | 21 | 400 | 8400
| Роздiл 2. Підлоги |  |  |  | 0
| Тип І |  |  |  | 0
1 | Армування стяжки сіткою | м.кв. | 447.2 | 30 | 13416
2 | Улаштування цементно пісчаної стяжки товщиною до 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м.кв. | 447.2 | 120 | 53664
3 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати | м.кв. | 447.2 | 59.5 | 26608.4
4 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м.кв. | 60.4 | 600 | 36240
| Тип ІІ |  |  |  | 0
1 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною до 5 мм | м.кв. | 525.7 | 320 | 168224
2 | Підготовчі грунтувальні роботи | м.кв. | 138.9 | 20 | 2778
3 | Улаштування покриттів з лінолеуму | м.кв. | 525.7 | 120 | 63084
4 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м.п. | 637.12 | 65 | 41412.8
| Роздiл 3. Стелі |  |  |  | 0
1 | Видалення старої побілки зі стелі | м.кв. | 447.2 | 50 | 22360
2 | Часткове шпаклювання стелі мінеральною шпаклівкою | м.кв. | 447.2 | 120 | 53664
3 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стелі в 2 шари | м.кв. | 447.2 | 120 | 53664
4 | Монтаж підвісної стелі «Армстронг» | м.кв. | 138.9 | 180 | 25002
| Роздiл 4. Опорядження внутрішнє |  |  |  | 0
1 | Улаштування стін-перегородок з гіпсокартону | м.кв. | 31.84 | 250 | 7960
2 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м.кв. | 149.8 | 120 | 17976
3 | Закладання отворів віконних блоками із газобетону | м.куб. | 3.9 | 120 | 468
4 | Часткове шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м.кв. | 1674.82 | 90 | 150733.8
5 | Посилення зовнішніх кутів перфорованим куточком | м.п. | 569.8 | 25 | 14245
6 | Штукатурення укосів дверних вручну | м.п. | 406.9 | 120 | 48828
7 | Штукатурення укосів віконних вручну | м.п. | 180 | 120 | 21600
8 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування в 2 шари | м.кв. | 1674.82 | 120 | 200978.4
9 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші,число плиток в 1 м2 до 7 шт | м.кв. | 304.4 | 600 | 182640
10 | Монтаж дверних блоків | од. | 51 | 1200 | 61200
11 | Монтаж віконних блоків | од. | 3 | 800 | 2400
| Роздiл 5. Інші роботи |  |  |  | 0
1 | Навантаження сміття вручну | т | 29 | 1000 | 29000
2 | Перевезення сміття до 10 км | т | 29 | 900 | 26100
3 | Виготовлення пандуса | од. | 1 | 15000 | 15000
| Водопровідні роботи |  |  |  | 0
| Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  | 0
1 | Демонтаж змішувачів | од. | 54 | 120 | 6480
2 | Демонтаж раковин, вмивальників | од. | 27 | 180 | 4860
3 | Демонтаж унітазів | од. | 27 | 250 | 6750
4 | Демонтаж елементів каналізаційних труб | од. | 27 | 80 | 2160
5 | Демонтаж старих металевих та поліетиленових труб D до 50 мм | м.п. | 108 | 40 | 4320
| Роздiл 2. Монтажні роботи |  |  |  | 0
1 | Установлення змішувачів для душа | од. | 27 | 350 | 9450
2 | Установлення змішувачів для вмивальника | од. | 27 | 350 | 9450
3 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м.п. | 162 | 40 | 6480
4 | Встановлення запорної арматури (кран кульовий) | од. | 54 | 85 | 4590
5 | Монтаж поручнів для інвалідів | од. | 54 | 350 | 18900
| Сантехнічні монтажні роботи |  |  |  | 0
1 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | компл. | 27 | 400 | 10800
2 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | компл. | 27 | 600 | 16200
3 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 54 | 65 | 3510
4 | Монтаж елементів каналізаційних труб діаметром 100 мм | м | 27 | 85 | 2295
5 | Монтаж піддона для душа | компл. | 27 | 600 | 16200
6 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | од. | 27 | 300 | 8100
7 | Монтаж труб опалення, підключення до існуючої мережі | м.п. | 20 | 300 | 6000
8 | Монтаж радіаторів опалення | од. | 2 | 400 | 800
| Електромонтажні роботи |  |  |  | 0
1 | Штроблення під проводку | м.п. | 200 | 60 | 12000
2 | Закладення штроби | м.п. | 200 | 40 | 8000
3 | Монтаж електропроводки | м.п. | 580 | 45 | 26100
4 | Сборка щітків до 20 автоматів | од. | 2 | 3800 | 7600
5 | Буріння отворів та встановлення розподільчої коробки | од. | 28 | 250 | 7000
6 | Встановлення та підключення світильників стельових | од. | 82 | 180 | 14760
7 | Вирізка отворів та встановлення з підключенням розеток та вимикачів | од. | 125 | 120 | 15000
| ВСЬОГО, грн |  |  |  | 1744055.4