## рабос
Кошторис на виконаних робіт на будівництво двох фундаментів падресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка
№ п/п | Найменування робіт та витрат | Од. виміру | Кіл-сть | Ціна, грн | Вартість, грн
1 | Демонтаж плит дорожних | шт | 24 | 380 | 9120
2 | Доробка грунту вручну з ущільненням | м2 | 62 | 110 | 6820
3 | Влаштуваня бетонної підготовки t=100мм | м2 | 46 | 220 | 10120
4 | Влаштування горизонтальної гідізоляції, з двох шарів рубероїду | м2 | 46 | 150 | 6900
5 | Влаштування вертикальної гідроізоляції бітумною мастикою по праймеру, за 2 рази | м.п. | 52 | 150 | 7800
6 | Влаштуваня фундаментної плити ФМ-1 | м3 | 9 | 3500 | 31500
7 | Виготовлення та монтаж закладних деталей | шт | 4 | 670 | 2680
8 | Влаштуваня монолітних стін СМ-1 | м3 | 4.6 | 4000 | 18400
9 | Зворотня засипка з пошаровим ущільненням віброногою | м3 | 12 | 310 | 3720
10 | Виготовлення та монтаж металоконструкції навісу | т | 0.364 | 32000 | 11648
11 | Грунтування металоконструкції навісу, за 2 рази | м.п. | 90 | 70 | 6300
12 | Фарбування металоконструкції навісу, за 2 рази | м.п. | 90 | 70 | 6300
13 | Улаштування покрівлі з профнастилу ПК-20 | м2 | 14.4 | 180 | 2592
14 | Шліфування поверхні фундаменту | м2 | 46 | 380 | 17480
15 | Виготовлення металоконструкції рами | т | 0.36 | 25000 | 9000
16 | Монтаж металоконструкції рами | т | 0.36 | 11000 | 3960
Разом вартість робіт та матеріалів |  |  |  |  | 154340