## Table 1 (доповнення)
НОВА ПОШТА Тростянецька
№ з/п | Найменування робіт, матеріалів, витрат | Од. вим. | Кількість | Наша | СОБІВАРТІСТЬ
Демонтажні роботи
1 | Демонтаж дверей металевих 1400х2400мм | шт | 1 | 500 | 500
2 | Розширення прорізу з цегли (0,096м3) | м3 | 0.096 | 7000 | 672
3 | Демонтаж гіпсокартонної перегородки в залі | м2 | 16.92 | 120 | 2030.4
4 | Демонтаж цегляної кладки в залі | м3 | 2 | 650 | 1300
5 | Улаштування прорізів в бетонних панелях несучих стінах (1300х2100 глибина 500) | м3 | 2.73 | 2000 | 5460
6 | Демонтаж дверей дерев’яних з коробками 11,76м2 | шт | 8 | 500 | 4000
7 | Демонтаж цегляної кладки в складських приміщеннях | м3 | 3.83 | 650 | 2489.5
8 | Демонтаж керамічної плитки підлоги | м2 | 100.5 | 80 | 8040
9 | Демонтаж плитки зі стін | м2 | 4.47 | 80 | 357.6
10 | Демонтаж унітазу | шт | 1 | 250 | 250
11 | Демонтаж умивальника | шт | 1 | 180 | 180
12 | Демонтаж раковини | шт | 1 | 180 | 180
13 | Демонтаж змішувачів | шт | 1 | 150 | 150
ЧОРНИЙ ВХІД
14 | Демонтаж металевої решітки 800*3000 | шт | 1 | 500 | 500
15 | Демонтаж покриття з фем | м2 | 1.44 | 80 | 115.2
16 | Демонтаж керамічної плитки сходів | м2 | 2.75 | 100 | 275
17 | Демонтаж бетонного порога | шт | 1 | 700 | 700
ВХІДНА ГРУППА
18 | Демонтаж наружного блоку кондиціонера | шт | 1 | 1500 | 1500
19 | Демонтаж вікон | м2 | 3.96 | 290 | 1148.4
20 | Демонтаж ролет | шт | 2 | 1500 | 3000
21 | Демонтаж металевих решіток | м2 | 5.2 | 200 | 1040
22 | Демонтаж покриття з фем | м2 | 2 | 80 | 160
23 | Демонтаж бордюрів | м | 2.1 | 80 | 168
24 | Відбивання штукатурки з цоколя | м2 | 10.16 | 80 | 812.8
25 | Демонтаж металевих перил | м | 11.5 | 200 | 2300
26 | Демонтаж профільного настилу | м2 | 8.6 | 80 | 688
27 | Демонтаж металопластикових дверей | м2 | 3.48 | 350 | 1218
28 | Вивезення будівельного сміття с навантаженням | т | 15 | 2000 | 30000
| КЛІЄНТСЬКА ЗОНА ТА ТАМБУР |  |  |  | 0
29 | Демонтаж стелі з гіпсокартону ( каркас та плити) | м2 | 57.2 | 110 | 6292
30 | Демонтаж металевої решітки 5640*3000 | м2 | 16.92 | 200 | 3384
31 | Демонтаж лічильника | шт | 1 | 180 | 180
32 | Демонтаж щитка | шт | 1 | 180 | 180
33 | Демонтаж світильників | шт | 16 | 30 | 480
34 | Демонтаж розеток | шт | 22 | 30 | 660
35 | Демонтаж кабелів | м | 270 | 10 | 2700
36 | Демонтаж кабель-каналів | м | 23 | 30 | 690
37 | Демонтаж вимикачів | шт | 5 | 30 | 150
Монтажні роботи |  |  |  |  | 0
38 | Посилення прорізу металевими кутниками та пластинами (кутник 100х100 11,0 м.пог)( Полоса сталева 3х30 6 м.пог) | шт | 1 | 3000 | 3000
| кутик 100х100 | м | 22 |  | 0
| Полоса сталева 3х50 | м | 16 |  | 0
39 | Шпаклювання відкосів прорізів (Ширина 500мм, стартова шпаклівка та фінішна) | м2 | 8.05 | 180 | 1449
| Штукатурка НР СТАРТ, мішок 30 кг | кг | 74.06 |  | 0
| Шпаклівка гіпсова HP Finish, 25 кг | кг | 19.32 |  | 0
| Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 10 л | л | 1.61 |  | 0
40 | Частковий ремонт штукатурки | м2 | 10 | 260 | 2600
| Штукатурка НР СТАРТ, мішок 30 кг | кг | 92 |  | 0
| Шпаклівка гіпсова HP Finish, 25 кг | кг | 24 |  | 0
| Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 10 л | л | 2 |  | 0
41 | Частковий ремонт стін шпаклівкою | м2 | 30 | 260 | 7800
| Шпаклівка гіпсова HP Finish, 25 кг | кг | 72 |  | 0
| Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 10 л | л | 6 |  | 0
42 | Фарбування стін з розчищенням старої фарби до 10% | м2 | 197 | 140 | 27580
| Фарба сіра 7040 | л | 59.1 |  | 0
| Фарба червона | л | 59.1 |  | 0
| Малярна стрічка помаранчева, 38 мм * 25 м, HPX4400 100С | шт. | 20 |  | 0
43 | Укладання плитки на підлогу | м2 | 115.2 | 570 | 65664
| Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 10 л | л | 23.04 |  | 0
| Плитка 60х60 | м2 | 132.48 |  | 0
| Клей для плитки Ceresit CM-12 25 кг | кг | 921.6 |  | 0
| Фуга Ceresit CE 40 AQUASTATIC №10 (ширина шва 1-6мм) 2 кг сірий | кг | 34.56 |  | 0
| Система вирівнювання плитки TecnicBuild 1,5 мм 1000 шт./уп | уп. | 1 |  | 0
44 | Вкладання плитка на стіни сан вузла | м2 | 5 | 550 | 2750
| Клей для плитки Ceresit CM 11 | кг | 13 |  | 0
| Фуга Ceresit CE 40 AQUASTATIC (ширина шва 1-6мм) № 10 2 кг світло-сірий | кг | 1.5 |  | 0
| Плитка Cersanit Henley біла 30х60 | м2 | 6 |  | 0
45 | Монтаж керамічного плінтусу (ширина до 100 мм) | м.п. | 80.9 | 150 | 12135
| Плитка 60х60 | м2 | 8.2518 |  | 0
| Клей для плитки Ceresit CM-12 25 кг | кг | 34 |  | 0
| Фуга Ceresit CE 40 AQUASTATIC №10 (ширина шва 1-6мм) 2 кг сірий | кг | 2.427 |  | 0
| Система вирівнювання плитки TecnicBuild 1,5 мм 1000 шт./уп | уп. | 1 |  | 0
47 | Монтаж дверей металопластикових 4,41 м2 | шт | 3 | 1500 | 4500
| Двері металопластикові (сендвич 0,7*2,1)*3 шт | м2 | 4.41 |  | 0
48 | Монтаж унітаза | шт | 1 | 600 | 600
| Унітаз | шт | 1 |  | 0
| Гофра для унітазу армована | шт | 1 |  | 0
49 | Монтаж умивальника (400*600) | шт | 1 | 400 | 400
| Умивальник 400*600 | шт | 1 |  | 0
| П`єдестал | шт | 1 |  | 0
| Сифон | шт | 1 |  | 0
| ЧОРНИЙ ВХІД |  |  |  | 0
50 | Зміна рівня плити на 30 см. |  |  |  | 0
| Бетонування стрічки довж. 7,2 м шир. 0,2 м висота 0,3 м | м3 | 0.432 | 1000 | 432
| Арматура д 14 мм | м | 35 |  | 0
51 | Приготування бетонної суміши | м3 | 0.43 | 600 | 258
| Сухий бетон , суміш універсальна В-25 | кг | 540 |  | 0
52 | Улаштування піщаного підстільного шару з утрамбуванням | м2 | 4.8 | 80 | 384
| Пісок | м3 | 1.44 |  | 0
53 | Влаштування стяжки товщ. 50 мм | м2 | 4.8 | 200 | 960
| Суха суміш Стяжка цементно-піщана CN 278 | кг | 480 |  | 0
54 | Монтаж поребрика | м | 2.1 | 150 | 315
| Поребрик Золотой Мандарин чорний 1000х200х60 мм | шт | 2 |  | 0
55 | Улаштування покриття з фем | м2 | 4.8 | 170 | 816
| Тротуарна плитка Авеню Старе місто 60 сірий | м2 | 5.28 |  | 0
| Суміш гарцовка | кг | 240 |  | 0
56 | Виготовлення та вартість перил | м | 4 | 500 | 2000
| Труба ф 40 мм | м | 4 |  | 0
| Труба профільна 40*40 мм 4 шт х 1,3 м | м | 5.2 |  | 0
57 | Грунтування та пофарбування металевих поверхонь фарбою за два рази | м2 | 3 | 110 | 330
| Грунт-емаль антикорозійна 3 в 1, напівматовий, графітовий, 2,8 кг | кг | 0.84 |  | 0
58 | Укладання плитки керамічної | м2 | 2.75 | 570 | 1567.5
| Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 10 л | л | 0.55 |  | 0
| Плитка керамічна зовнішня 60х60 | м2 | 3.24 |  | 0
| Клей для плитки Ceresit CM-12 25 кг | кг | 214.5 |  | 0
| Фуга Ceresit CE 40 AQUASTATIC №10 (ширина шва 1-6мм) 2 кг сірий | кг | 1.1165 |  | 0
| Система вирівнювання плитки TecnicBuild 1,5 мм 1000 шт./уп | уп. | 1 |  | 0
59 | Виготовлення та монтаж виносної металевої платформи | т | 0.088 | 55000 | 4840
| труба профільна 40х40х3 | м | 12 |  | 0
| анкера 12х100 | шт | 8 |  | 0
| Лист товщ. 3 мм | м2 | 0.5 |  | 0
60 | Виготовлення та монтаж навісу з профлиста | м2 | 4.8 | 820 | 3936
| труба профільна 40х40х3 | м | 20.4 |  | 0
| анкера 12х100 | шт | 16 |  | 0
| Лист товщ. 3 мм | м2 | 0.013 |  | 0
| Профнастил Сірий графіт | м2 | 5.28 |  | 0
61 | Грунтування та пофарбування металевих поверхонь фарбою за два рази | м2 | 6.8 | 110 | 748
| Грунт-емаль антикорозійна 3 в 1, напівматовий, графітовий, 2,8 кг | кг | 1.904 |  | 0
62 | Ремонт сходинок (штукатурка стін окремими місцями) | м2 | 1 | 160 | 160
| Суміш штукатурна цементно-піщана | кг | 100 |  | 0
63 | Монтаж дверей металевих | шт | 1 | 1500 | 1500
| Двері металеві 1400*2100 т. 2 мм +центральний завіс | шт | 1 |  | 0
64 | Фарбування стін з розчищенням старої фарби до 10% | м2 | 12.3 | 140 | 1722
| Фарба сіра 7040 | л | 3.69 |  | 0
| ВХІДНА ГРУППА |  |  |  | 0
65 | Монтаж поребрика | м | 2.1 | 150 | 315
| Поребрик Золотой Мандарин чорний 1000х200х60 мм | шт | 2 |  | 0
66 | Улаштування покриття з фем | м2 | 2 | 170 | 340
| Тротуарна плитка Авеню Старе місто 60 сірий | м2 | 2 |  | 0
| Суміш гарцовка | кг | 50 |  | 0
67 | Вкладання керамограніту | м2 | 6 | 550 | 3300
| Плитка керамограніт | м2 | 7.5 |  | 0
| Клей для плитки Ceresit CM-12 25 кг | кг | 97.5 |  | 0
| Фуга Ceresit CE 40 AQUASTATIC №10 (ширина шва 1-6мм) 2 кг сірий | кг | 3.045 |  | 0
68 | Вкладання плитки на східці | м2 | 5.6 | 700 | 3920
| Плитка керамограніт | м2 | 7.28 |  | 0
| Клей для плитки Ceresit CM-12 25 кг | кг | 200 |  | 0
| Фуга Ceresit CE 40 AQUASTATIC №10 (ширина шва 1-6мм) 2 кг сірий | кг | 2.9557 |  | 0
69 | Штукатурення цоколя | м2 | 6.16 | 160 | 985.6
| Штукатурка цементно-вапняна W31 | кг | 150 |  | 0
| Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 10 л | л | 1 |  | 0
70 | Частковий ремонт фасада | м2 | 5 | 160 | 800
| Штукатурка цементно-вапняна W31 | кг | 120 |  | 0
| Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 10 л | л | 1 |  | 0
71 | Виготовлення та монтаж перил зі сталі | мп | 9.7 | 4200 | 40740
| Труба ф40 мм | м | 10.185 |  | 0
| Профільна труба 40*40 мм | м | 13 |  | 0
| Профільна труба 20*20 мм | м | 30.555 |  | 0
72 | Грунтування та пофарбування металевих поверхонь фарбою за два рази | м2 | 5.8 | 110 | 638
| Грунт-емаль антикорозійна 3 в 1, напівматовий, графітовий, 2,8 кг | кг | 1.624 |  | 0
73 | Улаштування каркасу під проф.настил зварювання (4 точки) | м | 8.6 | 700 | 6020
| труба профільна 20х40х2 | м | 8.6 |  | 0
74 | Монтаж профнастилу | м2 | 8.6 | 120 | 1032
| Саморізи з прес шайбою | шт | 25 |  | 0
| Профнастил | м2 | 9.46 |  | 0
75 | Встановлення металопластикових дверей (вхідна группа) | м2 | 3.48 | 720 | 2505.6
| Металопластикові двері (вхідна группа) 1660х2100 | шт | 1 |  | 0
| Піна монтажна під пістолет Whiteteq, 700 мл | шт | 1 |  | 0
| Анкер (рамний), PZ3, 10*152 мм | шт | 16 |  | 0
76 | Встановлення дотягувачів дверних | шт | 1 | 400 | 400
| Дотягувачі дверні | шт | 1 |  | 0
77 | Встановлення ролети захисної | м2 | 3.48 | 1000 | 3480
| Ролета захисна (1,66*2,1=3,48 м2) | шт | 1 |  | 0
78 | Обшивка козирка проф.настилом | м2 | 13.75 | 200 | 2750
| Саморізи з прес шайбою | шт | 150 |  | 0
| Профнастил | м2 | 15.125 |  | 0
79 | Грунтування стін фасаду | м2 | 25.94 | 20 | 518.8
| Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 10 л | л | 3.9 |  | 0
80 | Фарбування стін фасаду | м2 | 25.94 | 125 | 3242.5
| Фарба акрилова ізносостійка з пігментом | л | 7.782 |  | 0
81 | Монтаж металопластикових вікон 1,2*1,65 - 2 шт | м2 | 3.96 | 650 | 2574
| Вікно металопластикове 1,2*1,65=1,98 м2*2 шт=3,96 м2 | м2 | 3.96 |  | 0
| Піна монтажна під пістолет Whiteteq, 700 мл | шт | 2 |  | 0
| Анкер (рамний), PZ3, 10*152 мм | шт | 12 |  | 0
82 | Встановлення ролети захисної | м2 | 7.92 | 1000 | 7920
| Ролета захисна (1,98 м2) | шт | 4 |  | 0
83 | Грунтування та пофарбування металевих поверхонь фарбою за два рази з частковим розчищенням старої фарби (підйомник) | м2 | 2.2 | 110 | 242
| Грунт-емаль антикорозійна 3 в 1, напівматовий, графітовий, 2,8 кг | кг | 0.616 |  | 0
КЛІЄНТСЬКА ЗОНА ТА ТАМБУР
84 | Фарбування в чорний колір стелі за 2 рази | м2 | 57.2 | 110 | 6292
| Фарба для стелі | л | 20.592 |  | 0
| Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 10 л | л | 11.44 |  | 0
85 | Улаштування пандуса для візка | м2 | 2.4 | 350 | 840
| Стяжка цементна армована мікроволокном, 10-100 мм, 20 МПа, 25 кг | кг | 215 |  | 0
| Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 10 л | л | 1 |  | 0
86 | Прокладка кабелю в гофрі | м | 220 | 30 | 6600
| Кабель ВВГ нд 3*1,5 | м | 80 |  | 0
| Кабель ВВГ нд 3*2,5 | м | 120 |  | 0
| Кабель ВВГ нд 5*6 | м | 20 |  | 0
87 | Прокладання гофротруби | м | 200 | 20 | 4000
| Гофра Ф 20 мм | м | 200 |  | 0
88 | Прокладка кабелю в кабель-каналі | м | 23 | 30 | 690
| Кабель ВВГ нд 3*1,5 | м | 7.5 |  | 0
| Кабель ВВГ нд 3*2,5 | м | 15.5 |  | 0
89 | Прокладання кабель-каналу | м | 23 | 30 | 690
| Кабель-канал 20*20 мм | м | 24.15 |  | 0
90 | Монтаж автоматів 1ф | шт | 5 | 180 | 900
| Диф.автоматичний вимикач 1ф 16 А |  | 5 |  | 0
91 | Монтаж щита | шт | 1 | 600 | 600
| Щит (матеріал після демонтажа) | шт | 1 |  | 0
92 | Монтаж лічильника | шт | 1 | 550 | 550
| Лічильник (матеріал після демонтажа) | шт | 1 |  | 0
93 | Монтаж вимикача | шт | 5 | 75 | 375
| Вимикач зовнішній 2 кл. Білий ІР22 | шт | 5 |  | 0
94 | Монтаж розеток | шт | 25 | 75 | 1875
| Розетка 2 гнізда каучукова з захисною кришкою з з/к 16 А | шт | 10 |  | 0
| Розетка 4 гнізда каучукова з захисною кришкою з з/к 16 А | шт | 15 |  | 0
95 | Установка світильників | шт | 18 | 180 | 3240
| Світильник вологозахищений 36 Вт 3000Lm AC 100-265V 6500K | шт | 18 |  | 0
| Всього без ПДВ |  |  |  | 340772.9