## Лист1
НАРЯД-ЗАВДАННЯ № 3122
Замовник: ТОВ "АльтоПрофи"
Відповідальній за виконання та якість монтажа : Макаренко Анатолій Павлович |  | Наряд видав : Тех. директор |  |  | Менеджер проекту _
|  | Наряд отримав : Майстер-виконроб: ________ |  |  |  |  | 2025-07-28 | Дата
ОСНОВНІ РОБОТИ
| № | Назва | Од. | Кількість на початку |  | Ціна за од | Сума | Факт. Виконанних одиниць | Фактична сума, в грн
| 1 | Монтаж стовпів 3D паркану за технолонією бетонування (без витратних матеріал) ціна з ускладненням (умови грунту камяниста гірська порода з нахилом) | шт | 109 |  |  | 0 |  | 0
| 2 | Монтаж секцій до стовпів 3D паркану (за умов нахилу) | шт | 108 |  |  | 0 |  | 0
| 3 | Монтаж кріплення до стовпів 3D паркану | шт | 339 |  |  | 0 |  | 0
| 4 | Монтаж готових воріт розпашних 3д | шт | 1 |  |  | 0 |  | 0
| 5 | Монтаж готової хвіртки з сітки 3D (з врахуванням витратних матеріалів) | шт | 1 |  |  | 0 |  | 0
| 6 | Транспортні витрати | посл | 1 |  |  | 0
[6 empty] | Всього | #VALUE!
ДОДАТКОВІ РОБОТИ
| № | Назва | Од. | Кількість на початку |  | Ціна за од | Сума | Факт. Виконанних одиниць | Фактична сума, в грн
| 1 | демонтаж деревяного паркану | м.п. | 270
2
[6 empty] | Всього | 0
Всього фактично
Наряд здав: Майстер ________
Роботу Завершено _____
Наряд прийняв: Тех. Директор Макаренко Анатолій _______