## Лист1
Додаток 1
ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ
на виконання комплексу робіт з
влаштування тинкування приміщень першого поверху на об’єкті: «Будівництво готельно-житлового комплексу "Дипломат" по вул. Гоголівська, 44-46 у Шевченківському районі м. Києва»
1. Ми, | ФОП Аксьонов Артур Юрійович
розглянувши тендерну документацію на виконання комплексу робіт, подаємо свою тендерну пропозицію
на суму:
№ п/п | Найменування робіт / матеріалів | Одиниця виміру | К-ть | Вартість, грн. без ПДВ | Загальна вартість, грн. без ПДВ
Стіни
1 | Грунтування поверхні стін | м2 | 460 | 30 | 13800
| Siltek Universal E-100 (0,15 л/м2) | л
| Siltek Beton Contact E-106 (0,3 л/м2) | л
2 | Тинкування поверхні стін гіпсовою штукатуркою | м2 | 460 | 290 | 133400
| Knauf MP 75 (8,5 кг/м2 при t=10 мм) | кг
3 | Грунтування поверхні стін | м2 | 100 | 30 | 3000
| Siltek Universal E-100 (0,15 л/м2) | л
| Siltek Beton Contact E-106 (0,3 л/м2) | л
4 | Тинкування поверхні стін цементною штукатуркою штукатуркою | м2 | 100 | 290 | 29000
| Siltek PM-11 (15 кг/м2 при t=10 мм) | кг
Відкоси
1 | Грунтування поверхні відкосів | м.п. | 110 | 30 | 3300
| Siltek Universal E-100 (0,15 л/м2) | л
| Siltek Beton Contact E-106 (0,3 л/м2) | л
2 | Тинкування поверхні відкосів гіпсовою штукатуркою | м.п. | 110 | 290 | 31900
| Knauf MP 75 (8,5 кг/м2 при t=10 мм) | кг
3 | Грунтування поверхні відкосів | м.п. | 35 | 30 | 1050
| Siltek Universal E-100 (0,15 л/м2) | л
| Siltek Beton Contact E-106 (0,3 л/м2) | л
4 | Тинкування поверхні відкосів цементною штукатуркою штукатуркою | м.п. | 35 | 290 | 10150
| Siltek PM-11 (15 кг/м2 при t=10 мм) | кг
|  |  |  | Загальна вартість, грн. без ПДВ: | 225600
Всього ПДВ, грн.:
Загальна вартість, грн. з ПДВ:
Примітка:
Висота приміщень 4,5м. Обсяги робіт попередні. Норми витрат вказані в назві матеріалів. Тип грунтовки залежить від типу поверхні. Всі відкоси мають різну ширину до 600мм, відповідно всюди різна витрата на 1 м.п. і матеріали будуть розраховуватись відповідно до ширини відкосу.
2. Строк виконання комплексу робіт з дати підписання договору (місяців) - |  |  |  | 25 діб
3. Умови оплати (% аванс) - |  |  |  | 10%
4. Вид договірної ціни (тверда, динамічна) - |  |  |  | Тверда
5. Перелік об’єктів , на яких виконувались аналогічні види робіт:
№ п/п | Найменування об’єкту |  | Замовник | Період виконання | Примітки
1
2
3
6. Гарантійний строк на виконаний комплекс робіт з моменту здачі завершених
будівництвом робіт (місяців)- |  |  |  | 12 місяців
7. Термін дії тендерної пропозиції до (дата) -
8. Термін поставки обладнання, матеріалів і т.п. -
9. Контактна особа (ПІБ, тел.) - |  |  | 0667801473
Додатки:
1. Розрахунок договірної ціни (бажано в АВК).
2. Копії ліцензії та дозволу на виконання робіт
Директор
МП