## на підрядника
Виконання комплексу ремонтно-будівельних робіт, пов'язанних з поліпшенням існуючих експуатаційних показників приміщення для відвідувачів за адресою: м. Дніпро
№ п/п | Перелік робіт | Од. вим. | Кількість | Ціна за од. | Сума
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Демонтажні роботи
1 | Демонтаж дверного блоку із алюмінію | м2 | 3.07 | 300 | 921
2 | Демонтаж дверного блоку із металопластику | м2 | 3.07 | 300 | 921
3 | Демонтаж існуючого пандуса | м2 | 9.8 | 280 | 2744
4 | Демонтаж гранітної плитки відкритих сходів | м2 | 25.39 | 180 | 4570.2
5 | Демонтаж тротуарної плитки зі збереженням | м2 | 7.2 | 140 | 1008
Ганок
1 | Ремонт бетонної конструкції відкритих сходів, в т.ч. вирівнювання геометричних розмірів сходів | м3 | 0.5 | 2500 | 1250
| Опуск перил пандуса на 100 мм із чорного металу з фарбуванням (згідно Схеми) роботи + матеріали | мп | 14 | 200 | 2800
3 | Влаштування перил ганку із чорного металу з фарбуванням (згідно Схеми) роботи + матеріали | мп | 2.8 | 2500 | 7000
5 | Монтаж пандусу | шт | 1 | 2000 | 2000
6 | Облицювання бетонних сходів керамогранітом Allore | м2 | 34 | 650 | 22100
7 | Монтаж антиковзних стрічок | мп | 10 | 35 | 350
Елементи тактильної доступності
1 | Улаштування покриття із плитки полімерпіщаної Тактильна тротуарна плитка "Усічений конус" 300х300х60 мм | шт | 86 | 60 | 5160
2 | Поклейка протиударної плівки на нижню частину скляного заповнення дверного полотна з обох сторін | м2 | 1.6 | 200 | 320
3 | Маркування ступеней фарбою Композит АК-11 жовтого кольору | м.п. | 24 | 40 | 960
4 | Маркування випусків поручней на 300 мм фарбою Hammerite жовта | м.п. | 2 | 40 | 80
Різне
1 | Влаштування огородження зони проведення робіт | комплект | 1 | 1000 | 1000
2 | Навантаження смiття вручну | т | 2 | 2000 | 4000
3 | Перевезення сміття до 30 км | т | 2 | 1800 | 3600
| Разом: |  |  |  | 60784.2