## на замовника
ТОВ «Максимус Девелопмент Проджект» Код ЄДРПОУ: 35030746 ІПН: 350307426519 п/рUA973395002600901543002000001 АТ «ТАСКОМБАНК»
КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ приміщення відділення АТ "УКРСИББАНК", що розташоване за адресою: м. Хмельницький, вул. Івана Франка, 6/1
№ п/п | Перелік робіт | Од. вим. | Кількість | Ціна за од. без ПДВ | Сума без ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Демонтажні роботи
1 | Демонтаж існуючих огороджень пандуса, ганку та відкритих сходів | мп | 10.2 | 250 | 2550
2 | Демонтаж керамічної плитки пандуса та відкритих сходів | м2 | 6.82 | 150 | 1023
3 | Демонтаж бетонної конструкції пандуса та сходів | м3 | 3.15 | 1100 | 3465
4 | Демонтаж тротуарної плитки зі збереженням | м2 | 6.95 | 100 | 695
5 | Демонтаж основи під тротуарну плитки | м3 | 3.5 | 800 | 2800
Ганок
1 | Розробка грунту під влаштування нової конструкціїї бетонних сходів | м3 | 2.71 | 600 | 1626
3 | Влаштування бетонної конструкції нових відкритих сходів, в т.ч. армування згідно проекту | м3 | 3 | 3000 | 9000
4 | Планування підстильного шару під тротуарну плитку із гранвідсіву | м3 | 2.13 | 600 | 1278
5 | Влаштування бетонної закладної під монтаж підйомника | м3 | 1 | 3000 | 3000
6 | Влаштування тротуарної плитки (демонтований + новий матеріал в аналог існуючої) | м2 | 10.65 | 210 | 2236.5
7 | Влаштування огородження із нержавіючої сталі (згідно Проекту) | мп | 14 | 500 | 7000
8 | Облицювання бетонних сходів керамогранітом АТЕМ ГРЕС 0100 | м2 | 15 | 990 | 14850
9 | Монтаж брудозахисного килиму 1800х1200 мм Льон (гума,шкребок, щітка) | шт | 1 | 200 | 200
10 | Монтаж антиковзних планок із гумовою вставкою жовтого кольору | мп | 6 | 150 | 900
Зона 24/7
2 | Ремонт стін у приміщенні (очищення від фарби, штукатурення, грунтування, шпаклювання в два шари) | м2 | 20 | 300 | 6000
3 | Поліпшене фарбування стін і укосів колір зелений фарба Тікуріла за 4-6 раз | м2 | 10 | 200 | 2000
|  |  |  | 0 | 0
4 | Поліпшене фарбування стін і укосів колір беж фарба Колоріт Legenda | м2 | 10 | 100 | 1000
5 | Встановлення дифавтомату schneider electric у РЩ для підйомнику | шт | 1 | 150 | 150
6 | Прокладання кабелю для підключення підйомника | мп | 25 | 50 | 1250
Елементи тактильної доступності
1 | Улаштування покриття із плитки полімерпіщаної Тактильна тротуарна плитка "Усічений конус" 300х300х40 мм | м2 | 0.45 | 600 | 270
2 | Встановлення радіокнопки виклику персоналу з піктограмою (Комплект радіокнопки виклику для інвалидів BELFIX-SET-HELP 1YE) | шт | 1 | 200 | 200
3 | Поклейка контрасної наліпки Вхід/Вихід 200х100мм на робочих полотнах дверей (може бути у вигляді кола діаметром 200мм Oracal 641-063 (HKS 66) ) | шт | 2 | 100 | 200
4 | Поклейка контрасної стрічки шириною 50-100мм на робоче полотно вхідних дверей та дверей тамбуру з обох сторін салатовий ORACAL | м | 12 | 50 | 600
5 | Встановлення таблички з інформацією про об'єкт зі шрифтом Брайля | шт | 1 | 200 | 200
6 | Втановлення тактильної піктограми "Вхід до приміщення" | шт | 1 | 200 | 200
7 | Поклейка протиударної плівки (h=300мм) на нижню частину скланого заповнення дверного полотна з обох сторін | м2 | 0.6 | 300 | 180
8 | Маркування ступеней фарбою Композит АК-11 жовтого кольору | м.п. | 9 | 50 | 450
9 | Маркування випусків поручней на 300 мм фарбою Hammerite жовта | м.п. | 2 | 50 | 100
Різне
1 | Влаштування огородження зони проведення робіт | комплект | 1 | 600 | 600
2 | Захист устаткування, обладнання, меблів, оздоблення приміщень в зоні проведення робіт від забруднення та ушкоджень | комплект | 1 | 600 | 600
3 | Чистове прибирання приміщень за 2 рази (клінінг) | м2 | 35 | 40 | 1400
4 | Навантаження смiття вручну | т | 2 | 1000 | 2000
68000