## Додаток №1 до ТЗ
Назва об'єкту будівництва: "Виконання робіт по оздобленню приміщень офісу 9-го поверху (Unit B06)" | [7 empty] | Додаток №1 Технічне завдання
Виконання робіт по оздобленню приміщень офісу 9-го поверху (Unit B06)
РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ З 17:00 до 9:00 по буднях та в будь який час у вихідні
№ п/п | Найменування робіт | Одиниця виміру | Кількість | Вартість роботи, грн без ПДВ | Всього, грн | Найменування матеріалів, устаткування та механізмів | Од. вим. | Норма витрат** | Кількість | Поставка Підрядника
[10 empty] | Вартість матеріалів, грн без ПДВ | Всього, грн.
1 | Гіпсокартонні роботи
1.1 | Влаштування ГКЛ перегородок (в 2 шари з 2-х сторін) 100 мм | м2 | 367.34 | 605 | 222240.7
[6 empty] | Гіпсокартон t-12,5 мм вологостійкий Knauf | м2 | 2.1 | 771.414 |  | 0
[6 empty] | Гіпсокартон t-12,5 мм Titan Knauf | м2 | 2.1 | 771.414 |  | 0
[6 empty] | Дюбель Koelner 6*60 | уп | 0.021 | 7.7141 |  | 0
[6 empty] | Дюбель Бієрбах | уп | 0.021 | 7.7141 |  | 0
[6 empty] | Профіль CW-50 0,55 мм Knauf | м.п. | 4 | 1469.36 |  | 0
[6 empty] | Профіль UW-50 0,55 мм Knauf | м.п. | 1 | 367.34 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5х25 Koelner | уп | 0.35 | 128.569 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5х35 Koelner | уп | 0.35 | 128.569 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5*9,5 Koelner | уп | 0.15 | 55.101 |  | 0
1.2 | Наклеювання ущільнювальної стрічки на ГК профіль | м.п | 201.28 | 33 | 6642.24
[6 empty] | Стрічка ущільнювальна 50мм | м.п. | 1.1 | 221.408 |  | 0
1.3 | Влаштування звукоізоляцї ГКЛ перегородок | м2 | 367.34 | 132 | 48488.88
[6 empty] | Плити теплоізоляційні НТ Лайт 30 1000*600*50(30 КГ/М3) | м2 | 1.05 | 385.707 |  | 0
1.4 | Влаштування ГКЛ перегородок (в 2 шари з 2-х сторін) 125 мм | м2 | 364.73 | 605 | 220661.65
[6 empty] | Гіпсокартон t-12,5 мм вологостійкий Knauf | м2 | 2.1 | 765.933 |  | 0
[6 empty] | Гіпсокартон t-12,5 мм Titan Knauf | м2 | 2.1 | 765.933 |  | 0
[6 empty] | Дюбель Koelner 6*60 | уп | 0.021 | 7.6593 |  | 0
[6 empty] | Дюбель Бієрбах | уп | 0.021 | 7.6593 |  | 0
[6 empty] | Профіль CW-75 0,55 мм Knauf | м.п. | 4 | 1458.92 |  | 0
[6 empty] | Профіль UW-75 0,55 мм Knauf | м.п. | 1 | 364.73 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5х25 Koelner | уп | 0.35 | 127.6555 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5х35 Koelner | уп | 0.35 | 127.6555 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5*9,5 Koelner | уп | 0.15 | 54.7095 |  | 0
1.5 | Влаштування ГКЛ перегородок (в 2 шари з 2-х сторін) 125 мм, радіусний елемент | м2 | 9.93 | 605 | 6007.65
[6 empty] | Гіпсокартон t-12,5 мм вологостійкий Knauf | м2 | 2.1 | 20.853 |  | 0
[6 empty] | Гіпсокартон t-12,5 мм Titan Knauf | м2 | 2.1 | 20.853 |  | 0
[6 empty] | Дюбель Koelner 6*60 | уп | 0.021 | 0.20853 |  | 0
[6 empty] | Дюбель Бієрбах | уп | 0.021 | 0.20853 |  | 0
[6 empty] | Профіль CW-75 0,55 мм Knauf | м.п. | 4 | 39.72 |  | 0
[6 empty] | Профіль UW-75 0,55 мм Knauf | м.п. | 1 | 9.93 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5х25 Koelner | уп | 0.35 | 3.4755 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5х35 Koelner | уп | 0.35 | 3.4755 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5*9,5 Koelner | уп | 0.15 | 1.4895 |  | 0
1.6 | Наклеювання ущільнювальної стрічки на ГК профіль | м.п | 205.3 | 33 | 6774.9
[6 empty] | Стрічка ущільнювальна 70мм | м.п. | 1.1 | 225.83 |  | 0
1.7 | Влаштування звукоізоляцї ГКЛ перегородок | м2 | 374.67 | 132 | 49456.44
[6 empty] | Плити теплоізоляційні НТ Лайт 30 1000*600*100(30 КГ/М3) | м2 | 1.05 | 393.4035 |  | 0
1.8 | Влаштування ГКЛ перегородок (в 2 шари з 2-х сторін) 150 мм | м2 | 493.1 | 605 | 298325.5
[6 empty] | Гіпсокартон t-12,5 мм вологостійкий Knauf | м2 | 2.1 | 1035.51 |  | 0
[6 empty] | Гіпсокартон t-12,5 мм Titan Knauf | м2 | 2.1 | 1035.51 |  | 0
[6 empty] | Дюбель Koelner 6*60 | уп | 0.021 | 10.3551 |  | 0
[6 empty] | Дюбель Бієрбах | уп | 0.021 | 10.3551 |  | 0
[6 empty] | Профіль CW-100 0,55 мм Knauf | м.п. | 4 | 1972.4 |  | 0
[6 empty] | Профіль UW-100 0,55 мм Knauf | м.п. | 1 | 493.1 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5х25 Koelner | уп | 0.35 | 172.585 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5х35 Koelner | уп | 0.35 | 172.585 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5*9,5 Koelner | уп | 0.15 | 73.965 |  | 0
1.9 | Наклеювання ущільнювальної стрічки на ГК профіль | м.п. | 270.19 | 33 | 8916.27
[6 empty] | Стрічка ущільнювальна 90мм | м.п. | 1.1 | 297.209 |  | 0
1.10 | Влаштування звукоізоляцї ГКЛ перегородок | м2 | 493.1 | 132 | 65089.2
[6 empty] | Плити теплоізоляційні НТ Лайт 30 1000*600*100(30 КГ/М3) | м2 | 1.05 | 517.755 |  | 0
1.11 | Влаштування ГКЛ фальшстін санвузлів (в 2 шари) | м2 | 37.65 | 308 | 11596.2
[6 empty] | Гіпсокартон t-12,5 мм вологостійкий Knauf | м2 | 2.1 | 79.065 |  | 0
[6 empty] | Гіпсокартон t-12,5 мм Titan Knauf | м2 | 2.1 | 79.065 |  | 0
[6 empty] | Дюбель Koelner 6*60 | уп | 0.021 | 0.79065 |  | 0
[6 empty] | Кріплення універсальне для CD-60 125 мм | шт | 2.1 | 79.065 |  | 0
[6 empty] | Профіль CW-100 0,55 мм Knauf | м.п. | 4 | 150.6 |  | 0
[6 empty] | Профіль UW-100 0,55 мм Knauf | м.п. | 1 | 37.65 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5х25 Koelner | уп | 0.35 | 13.1775 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5х35 Koelner | уп | 0.35 | 13.1775 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5*9,5 Koelner | уп | 0.15 | 5.6475 |  | 0
1.12 | Наклеювання ущільнювальної стрічки на ГК профіль | м.п. | 270.19 | 33 | 8916.27
[6 empty] | Стрічка ущільнювальна 90мм | м.п. | 1.1 | 297.209 |  | 0
1.13 | Зашивка інсталяцій прихованого монтажу | шт | 10 | 605 | 6050
[6 empty] | Гіпсокартон t-12,5 мм вологостійкий Knauf | м2 | 2.1 | 21 |  | 0
[6 empty] | Гіпсокартон t-12,5 мм Titan Knauf | м2 | 2.1 | 21 |  | 0
[6 empty] | Дюбель Koelner 6*60 | уп | 0.021 | 0.21 |  | 0
[6 empty] | Профіль CD-60 0,55 мм Knauf | м.п. | 4 | 40 |  | 0
[6 empty] | Профіль UD-27 0,55 мм Knauf | м.п. | 1 | 10 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5х25 Koelner зі свердлом | уп | 0.35 | 3.5 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5х35 Koelner зі свердлом | уп | 0.35 | 3.5 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5*9,5 Koelner | уп | 0.15 | 1.5 |  | 0
1.14 | Зашивка торцевих частин інсталяцій прихованого монтажу | м.п. | 11.85 | 605 | 7169.25
[6 empty] | Гіпсокартон t-12,5 мм Titan Knauf | м2 | 2.1 | 24.885 |  | 0
[6 empty] | Профіль UD-27 0,55 мм Knauf | м.п. | 1 | 11.85 |  | 0
[6 empty] | Профіль CD-60 0,55 мм Knauf | м.п. | 2.1 | 24.885 |  | 0
[6 empty] | Дюбель Koelner 6*60 | уп | 0.021 | 0.24885 |  | 0
[6 empty] | Дюбель Бієрбах | уп | 0.021 | 0.24885 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5*9,5 Koelner | уп | 0.35 | 4.1475 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5х25 Koelner | уп | 0.35 | 4.1475 |  | 0
1.15 | Улаштування відкосів ГКЛ перегородок (в 2 шари) | м.п. | 124.1 | 407 | 50508.7
[6 empty] | Гіпсокартон t-12,5 мм вологостійкий Knauf | м2 | 0.525 | 65.1525 |  | 0
[6 empty] | Гіпсокартон t-12,5 мм Titan Knauf | м2 | 0.525 | 65.1525 |  | 0
[6 empty] | Профіль UD-27 0,55 мм Knauf | м.п. | 1 | 124.1 |  | 0
[6 empty] | Профіль CD-60 0,55 мм Knauf | м.п. | 5.4 | 670.14 |  | 0
[6 empty] | Дюбель Koelner 6*60 | уп | 0.021 | 2.6061 |  | 0
[6 empty] | Дюбель Бієрбах | уп | 0.021 | 2.6061 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5х25 Koelner | уп | 0.18 | 22.338 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5х35 Koelner | уп | 0.18 | 22.338 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5*9,5 Koelner | уп | 0.075 | 9.3075 |  | 0
1.16 | Зароблення швів ГКЛ перегородок | м2 | 2684.09 | 33 | 88574.97
[6 empty] | Стрічка для швів | м.п. | 1.05 | 2818.2945 |  | 0
[6 empty] | Шпаклівка Siltek | кг |  |  |  | Поставка Замовника
1.17 | Влаштування криволінійної ГКЛ конструкції вхідної групи | м2 | 13.25 | 495 | 6558.75
[6 empty] | Гіпсокартон t-12,5 мм вологостійкий Knauf | м2 | 1.05 | 13.9125 |  | 0
[6 empty] | Гіпсокартон t-12,5 мм Titan Knauf | м2 | 1.05 | 13.9125 |  | 0
[6 empty] | Дюбель Koelner 6*60 | уп | 0.021 | 0.27825 |  | 0
[6 empty] | Дюбель Бієрбах | уп | 0.021 | 0.27825 |  | 0
[6 empty] | Профіль CW-75 0,55 мм Knauf | м.п. | 4 | 53 |  | 0
[6 empty] | Профіль UW-75 0,55 мм Knauf | м.п. | 1 | 13.25 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5х25 Koelner | уп | 0.35 | 4.6375 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5х35 Koelner | уп | 0.35 | 4.6375 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5*9,5 Koelner | уп | 0.15 | 1.9875 |  | 0
1.18 | Влаштування опусків ГКЛ балки під скляні конструкції ( 3 площини в 2 шари з 2-х сторін) | м.п. | 287.62 | 495 | 142371.9
[6 empty] | Гіпсокартон t-12,5 мм вологостійкий Knauf | м2 | 1.05 | 302.001 |  | 0
[6 empty] | Гіпсокартон t-12,5 мм Titan Knauf | м2 | 1.05 | 302.001 |  | 0
[6 empty] | Дюбель Koelner 6*60 | уп | 0.021 | 6.04 |  | 0
[6 empty] | Дюбель Бієрбах | уп | 0.021 | 6.04 |  | 0
[6 empty] | Профіль UW-100 0,55 мм Knauf | м.п. | 4 | 1150.48 |  | 0
[6 empty] | Профіль CW-100 0,55 мм Knauf | м.п. | 1 | 287.62 |  | 0
[6 empty] | Посилений профіль UA -100 | м.п. | 1.05 | 302.001 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5х25 Koelner | уп | 0.18 | 51.7716 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5х35 Koelner | уп | 0.18 | 51.7716 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5*9,5 Koelner | уп | 0.075 | 21.5715 |  | 0
1.19 | Влаштування опусків ГКЛ балки під скляні конструкції ( 3 площини в 2 шари з 2-х сторін) радіусний елемент | м.п. | 13.35 | 495 | 6608.25
[6 empty] | Гіпсокартон t-12,5 мм вологостійкий Knauf | м2 | 1.05 | 14.0175 |  | 0
[6 empty] | Гіпсокартон t-12,5 мм Titan Knauf | м2 | 1.05 | 14.0175 |  | 0
[6 empty] | Дюбель Koelner 6*60 | уп | 0.021 | 0.28035 |  | 0
[6 empty] | Дюбель Бієрбах | уп | 0.021 | 0.28035 |  | 0
[6 empty] | Профіль UW-100 0,55 мм Knauf | м.п. | 4 | 53.4 |  | 0
[6 empty] | Профіль CW-100 0,55 мм Knauf | м.п. | 1 | 13.35 |  | 0
[6 empty] | Посилений профіль UA -100 | м.п. | 1.05 | 14.0175 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5х25 Koelner | уп | 0.18 | 2.403 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5х35 Koelner | уп | 0.18 | 2.403 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5*9,5 Koelner | уп | 0.075 | 1.0012 |  | 0
1.20 | Влаштування звукоізоляцї ГКЛ опусків балок | м2 | 67.11 | 132 | 8858.52
[6 empty] | Плити теплоізоляційні НТ Лайт 30 1000*600*100(30 КГ/М3) | м2 | 1.05 | 70.4655 |  | 0
1.21 | Влаштування підсилення ГКЛ балки під монтаж скляних конструкцій брусом | м.п. | 100.32 | 154 | 15449.28
[6 empty] | Саморіз 3,5х55 Koelner | уп | 0.1 | 10.032 |  | 0
[6 empty] | Брус 100х50 мм | м.п. | 1.05 | 105.336 |  | 0
1.22 | Влаштування посилення дверних прорізів | м.п. | 141.21 | 154 | 21746.34
[6 empty] | Дюбель Бієрбах | уп | 0.021 | 2.9654 |  | 0
[6 empty] | Посилений профіль UA -100 | м.п. | 1.05 | 148.2705 |  | 0
[6 empty] | Профіль UW-100 0,55 мм Knauf | м.п. | 1.05 | 148.2705 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5х55 Koelner | уп | 0.08 | 11.2968 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5*9,5 Koelner | уп | 0.08 | 11.2968 |  | 0
[6 empty] | Брус 100х50 мм | м.п. | 1.05 | 148.2705 |  | 0
[6 empty] | Фанера 20 мм | м2 | 0.1 | 14.121 |  | 0
1.23 | Встановлення закладних деталей з фанери під монтаж консольних приладів | м2 | 154.14 | 308 | 47475.12
[6 empty] | Профіль CW-100 0,55 мм Knauf | м.п. | 1.05 | 161.847 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5х25 Koelner | уп | 0.08 | 12.3312 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5*9,5 Koelner | уп | 0.08 | 12.3312 |  | 0
[6 empty] | Фанера 20 мм | м2 | 0.1 | 15.414 |  | 0
1.24 | Влаштування фальшстін з ГКЛ по металевому каркасу в 2 шари
|  | м2 | 289.08 | 280 | 80942.4
[6 empty] | Гіпсокартон t-12,5 мм вологостійкий Knauf | м2 | 1.05 | 303.534 |  | 0
[6 empty] | Гіпсокартон t-12,5 мм жаростійкий Knauf | м2 | 1.05 | 303.534 |  | 0
[6 empty] | Дюбель Koelner 6*60 | уп | 0.021 | 6.0707 |  | 0
[6 empty] | Кріплення універсальне для CD-60 125 мм | шт. | 0.9 | 260.172 |  | 0
[6 empty] | Профіль CD-60 0,55 мм Knauf | м.п. | 3.5 | 1011.78 |  | 0
[6 empty] | Профіль UD-27 0,55 мм Knauf | м.п. | 1 | 289.08 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5х25 Koelner | уп | 0.18 | 52.0344 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5х35 Koelner | уп | 0.18 | 52.0344 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5*9,5 Koelner | уп | 0.07 | 20.2356 |  | 0
1.25 | Наклеювання ущільнювальної стрічки на ГК профіль | м.п. | 158.4 | 33 | 5227.2
[6 empty] | Стрічка ущільнювальна 30мм | м.п. | 1.05 | 166.32 |  | 0
1.26 | Влаштування звукоізоляцї ГКЛ фальш-стін | м2 | 289.08 | 132 | 38158.56
[6 empty] | Плити теплоізоляційні НТ Лайт 30 1000*600*100(30 КГ/М3) | м2 | 1.05 | 303.534 |  | 0
1.27 | Влаштування однорівневої стелі з ГКЛ по металевому каркасу | м2 | 301.92 | 407 | 122881.44
[6 empty] | Гіпсокартон t-12,5 мм Titan Knauf | м2 | 1.05 | 317.016 |  | 0
[6 empty] | Профіль UD-27 0,55 мм Knauf | м.п. | 3.5 | 1056.72 |  | 0
[6 empty] | Профіль CD-60 0,55 мм Knauf | м.п. | 1 | 301.92 |  | 0
[6 empty] | Кріплення універсальне для CD-60 125 мм | шт. | 1.5 | 452.88 |  | 0
[6 empty] | Дюбель Koelner 6*60 | уп | 0.009 | 2.7173 |  | 0
[6 empty] | Дюбель Бієрбах | уп | 0.009 | 2.7173 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5*9,5 Koelner | уп | 0.018 | 5.4346 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5х25 Koelner | уп | 0.018 | 5.4346 |  | 0
1.28 | Наклеювання ущільнювальної стрічки на ГК профіль | м.п. | 433.2 | 33 | 14295.6
[6 empty] | Стрічка ущільнювальна 30мм | м.п. | 1.05 | 454.86 |  | 0
1.29 | Влаштування звукоізоляцї над ГКЛ стелею | м2 | 222.14 | 132 | 29322.48
[6 empty] | Плити теплоізоляційні НТ Лайт 30 1000*600*100(30 КГ/М3) | м2 | 1.05 | 233.247 |  | 0
1.30 | Влаштування відкосів стелі з ГКЛ по металевому каркасу | м.п. | 183.17 | 275 | 50371.75
[6 empty] | Гіпсокартон t-12,5 мм Titan Knauf | м2 | 0.525 | 96.1642 |  | 0
[6 empty] | Профіль UD-27 0,55 мм Knauf | м.п. | 0.5 | 91.585 |  | 0
[6 empty] | Профіль CD-60 0,55 мм Knauf | м.п. | 1.75 | 320.5475 |  | 0
[6 empty] | Дюбель Koelner 6*60 | уп | 0.009 | 1.6485 |  | 0
[6 empty] | Дюбель Бієрбах | уп | 0.009 | 1.6485 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5х25 Koelner | уп | 0.009 | 1.6485 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5х35 Koelner | уп | 0.009 | 1.6485 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5*9,5 Koelner | уп | 0.009 | 1.6485 |  | 0
1.31 | Наклеювання ущільнювальної стрічки на ГК профіль | м.п. | 163.09 | 33 | 5381.97
[6 empty] | Стрічка ущільнювальна 30мм | м.п. | 1.05 | 171.2445 |  | 0
1.32 | Зароблення швів гіпсокартонних конструкцій стелі | м2 | 344.58 | 44 | 15161.52
[6 empty] | Стрічка для швів | м.п. | 1.05 | 361.809 |  | 0
[6 empty] | Шпаклівка для швів Siltek | кг |  |  |  | Поставка Замовника
1.33 | Монтаж шинопроводів трекових світильників в ГКЛ стелю | м.п. | 13 | 187 | 2431
[6 empty] | Вбудована трекова система освітлення | м.п. |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Саморіз 3,5*9,5 Koelner | уп | 0.009 | 0.117 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5х25 Koelner зі свердлом | уп | 0.009 | 0.117 |  | 0
1.34 | Зароблення примикань до шинопроводів трекових світильників після їх монтажу | м.п. | 26 | 44 | 1144
[6 empty] | Стрічка для швів | м.п. | 1.05 | 27.3 |  | 0
[6 empty] | Шпаклівка для швів Siltek | кг |  |  |  | Поставка Замовника
1.35 | Зачеканення (герметизація) примикань ГКЛ до стелі монтажною піною | м.п. | 517.91 | 44 | 22788.04
[6 empty] | Піна поліуретанова вогнетривка Penosil Fire Rated Gunfoam B1 пістолетна монтажна 750 мл | шт. | 0.1 | 51.791 |  | 0
1.36 | Улаштування ГКЛ обшивки колон на клей (2 шари) | м.п. | 135.05 | 407 | 54965.35
[6 empty] | Гіпсокартон t-12,5 мм вологостійкий Knauf | м2 | 0.525 | 70.9013 |  | 0
[6 empty] | Гіпсокартон t-12,5 мм Titan Knauf | м2 | 0.525 | 70.9013 |  | 0
[6 empty] | Грунтовка Siltek E106 | л | 0.1 | 13.505 |  | 0
[6 empty] | Дюбель Koelner 6*60 | уп | 0.005 | 0.67525 |  | 0
[6 empty] | Клей Siltek | кг |  |  |  | Поставка Замовника
1.37 | Влаштування відкосів дверей прихованого монтажу | м.п. | 181.31 | 275 | 49860.25
[6 empty] | Профіль примикання для торця гіпсокартону Ecoplast або аналог | м.п. | 1.05 | 190.3755 |  | 0
[6 empty] | Гіпсокартон t-12,5 мм вологостійкий Knauf | м2 | 0.525 | 95.1878 |  | 0
[6 empty] | Дюбель Koelner 6*60 | уп | 0.005 | 0.90655 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5х35 Koelner | уп | 0.09 | 16.3179 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5х45 Koelner | уп | 0.09 | 16.3179 |  | 0
[6 empty] | Клей гіпсовий монтажний Knauf PERLFIX | кг | 1.5 | 271.965 |  | 0
1.38 | Монтаж профілю підсвітки стін | м.п. | 73.1 | 330 | 24123
[6 empty] | Клей Siltek | кг |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Профіль для лінійного підсвічування 41 ММ | м.п | 1.05 | 76.755 |  | 0
1.39 | Зароблення примикань до профілю пісвітки стін | м.п. | 146.2 | 44 | 6432.8
[6 empty] | Стрічка для швів | мп | 1.05 | 153.51 |  | 0
[6 empty] | Шпаклівка для швів Siltek | кг |  |  |  | Поставка Замовника
1.40 | Прорізка штроб в стінах під монтаж алюмінієвого П-подібного профілю | м.п. | 79.2 | 165 | 13068
1.41 | Монтаж алюмінієвого П-подібного профілю | м.п. | 79.2 | 154 | 12196.8
[6 empty] | Клей Siltek | кг |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Алюмінієвий швелер. П-подібний профіль 10х10х1,5 (7мм)Постачальник -Алюміній Україна.Арт. 28-0028. | м.п | 1.05 | 83.16 |  | 0
1.42 | Зароблення примикань до П-подібного профілю | м.п. | 146.2 | 44 | 6432.8
[6 empty] | Стрічка для швів | м.п. | 1.05 | 153.51 |  | 0
[6 empty] | Шпаклівка для швів Siltek | кг |  |  |  | Поставка Замовника
2 | Малярні роботи (підготовка під фінішне оздоблення)
2.1 | Наклеювання паперової кутової стрічки на примикання ГКЛ | м.п. | 470.98 | 33 | 15542.34
[6 empty] | Стрічка паперова | м.п. | 1.05 | 494.529 |  | 0
[6 empty] | Клей для склохолста Bostik B 70 | кг | 0.165 | 77.7117 |  | 0
2.2 | Монтаж перфорованого кутика на відкоси стін та опусків балок під лазерний рівень вертикалей та горизонталей заданих відміток СПОК | м.п. | 346.64 | 44 | 15252.16
[6 empty] | Кутник перфорований | м.п. | 1.05 | 363.972 |  | 0
[6 empty] | Шпаклівка Siltek | кг | 0.025 | 8.666 |  | 0
2.3 | Стартове шпаклювання стель | м2 | 301.92 | 220 | 66422.4
[6 empty] | Грунтовка Siltek E100 | л |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Шпаклівка фінішна Siltek | кг |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Шліфувальний папір Klingspor | м.п. | 0.025 | 7.548 |  | 0
2.4 | Наклеювання склохолста на стелі | м2 | 301.92 | 121 | 36532.32
[6 empty] | Грунтовка Siltek E100 | л |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Склохолст Wellton W45 | м2 | 1.05 | 317.016 |  | 0
[6 empty] | Клей для склохолста Bostik B 70 | кг | 0.33 | 99.6336 |  | 0
2.5 | Фінішне шпаклювання стель | м2 | 301.92 | 220 | 66422.4
[6 empty] | Шпаклівка акрилова Siltek | кг |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Шліфувальний папір Klingspor | м.п. | 0.025 | 7.548 |  | 0
2.6 | Стартове шпаклювання ГКЛ відкосів стелі | м.п. | 437.84 | 220 | 96324.8
[6 empty] | Грунтовка Siltek E100 | л |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Шпаклівка фінішна Siltek | кг |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Шліфувальний папір Klingspor | м.п. | 0.025 | 10.946 |  | 0
2.7 | Наклеювання склохолста на ГКЛ відкоси стелі | м.п. | 437.84 | 66 | 28897.44
[6 empty] | Грунтовка Siltek E100 | л |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Склохолст Wellton W45 | м2 | 1.05 | 459.732 |  | 0
[6 empty] | Клей для склохолста Bostik B 70 | кг | 0.33 | 144.4872 |  | 0
2.8 | Фінішне шпаклювання ГКЛ відкосів стелі під фарбування | м.п. | 437.84 | 220 | 96324.8
[6 empty] | Шпаклівка акрилова Siltek | кг |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Шліфувальний папір Klingspor | м.п. | 0.025 | 10.946 |  | 0
2.9 | Монтаж та розбирання збірних риштувань | м2 | 600 | 110 | 66000
2.10 | Монтаж перфорованого кутика відкоси стін | м.п. | 476.26 | 44 | 20955.44
[6 empty] | Кутник перфорований | м.п. |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Шпаклівка Siltek | кг | 0.025 | 11.9065 |  | 0
2.11 | Стартове шпаклювання стін | м2 | 2684.09 | 220 | 590499.8
[6 empty] | Грунтовка Siltek E100 | л |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Шпаклівка фінішна Siltek | кг |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Шліфувальний папір Klingspor | м.п. | 0.025 | 67.1023 |  | 0
2.12 | Наклеювання склохолста на стіни | м2 | 2684.09 | 121 | 324774.89
[6 empty] | Грунтовка Siltek E100 | л |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Склохолст Wellton W45 | м2 | 1.05 | 2818.2945 |  | 0
[6 empty] | Клей для склохолста Bostik B 70 | кг | 0.33 | 885.7497 |  | 0
2.13 | Фінішне шпаклювання стін | м2 | 2684.09 | 220 | 590499.8
[6 empty] | Шпаклівка акрилова Siltek | кг |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Шліфувальний папір Klingspor | м.п. | 0.025 | 67.1023 |  | 0
2.14 | Стартове шпаклювання відкосів стін та колон | м.п. | 476.26 | 220 | 104777.2
[6 empty] | Грунтовка Siltek E100 | л |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Шпаклівка фінішна Siltek | кг |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Шліфувальний папір Klingspor | м.п. | 0.025 | 11.9065 |  | 0
2.15 | Наклеювання склохолста на відкоси стін та колон | м.п. | 476.26 | 66 | 31433.16
[6 empty] | Грунтовка Siltek E100 | л |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Склохолст Wellton W45 | м2 | 1.05 | 500.073 |  | 0
[6 empty] | Клей для склохолста Bostik B 70 | кг | 0.33 | 157.1658 |  | 0
2.16 | Фінішне шпаклювання відкосів стін та колон під фарбування | м.п. | 476.26 | 220 | 104777.2
[6 empty] | Шпаклівка акрилова Siltek | кг |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Шліфувальний папір Klingspor | м.п. | 0.025 | 11.9065 |  | 0
2.17 | Зароблення примикань дверних коробок до стін | м.п. | 189.21 | 44 | 8325.24
[6 empty] | Грунтовка Siltek E100 | л |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Стрічка для швів | м.п. | 1.05 | 198.6705 |  | 0
[6 empty] | Шпаклівка Siltek | кг |  |  |  | Поставка Замовника
2.18 | Стартове шпаклювання примикань дверних коробок до стін | м.п. | 189.21 | 220 | 41626.2
[6 empty] | Грунтовка Siltek E100 | л |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Шпаклівка фінішна Siltek | кг |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Шліфувальний папір Klingspor | мп | 0.025 | 4.7303 |  | 0
2.19 | Наклеювання склохолста на примикання дверних коробок до стін | м.п. | 189.21 | 66 | 12487.86
[6 empty] | Грунтовка Siltek E100 | л |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Склохолст Wellton W45 | м2 | 1.05 | 198.6705 |  | 0
[6 empty] | Клей для склохолста Bostik B 70 | кг | 0.33 | 62.4393 |  | 0
2.20 | Фінішне шпаклювання примикань дверних коробок до стін | м.п. | 189.21 | 220 | 41626.2
[6 empty] | Шпаклівка акрилова Siltek | кг |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Шліфувальний папір Klingspor | мп | 0.025 | 4.7303 |  | 0
3 | Фінішні роботи
3.1 | Фарбування ГКЛ стель | м2 | 301.92 | 143 | 43174.56
[6 empty] | Грунтовка Siltek E100 | л |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Ґрунтувальна фарба Siltek | л |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Фарба Siltek з кольоруванням | л |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Плівка захисна з клейкою стрічкою 1400 мм | шт. | 0.05 | 15.096 |  | 0
[6 empty] | Малярна стрічка 48 мм х 40 м | шт. | 0.02 | 6.0384 |  | 0
[6 empty] | Поліетиленова плівка 3 м х 100 м | м2 | 1.05 | 317.016 |  | 0
3.2 | Фарбування опусків ГКЛ відкосів стелі | м.п. | 437.84 | 143 | 62611.12
[6 empty] | Грунтовка Siltek E100 | л |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Ґрунтувальна фарба латексна водоемільсійна Siltek | л |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Фарба Siltek з кольоруванням | л |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Плівка захисна з клейкою стрічкою 1400 мм | шт | 0.05 | 21.892 |  | 0
[6 empty] | Малярна стрічка 48 мм х 40 м | шт | 0.03 | 13.1352 |  | 0
[6 empty] | Поліетиленова плівка 3 м х 100 м | м2 | 1.05 | 459.732 |  | 0
3.3 | Обезпилення бетонної стелі | м2 | 831.27 | 22 | 18287.94
[6 empty] | Грунтовка Siltek E100 | л |  |  |  | Поставка Замовника
3.4 | Фарбування бетонних стель з комунікаціями та укривкою | м2 | 484.48 | 143 | 69280.64
[6 empty] | Лак панельний Maxima шовковистий мат | л | 0.2 | 96.896 |  | 0
[6 empty] | Плівка захисна з клейкою стрічкою 1400 мм | шт. | 0.05 | 41.5635 |  | 0
[6 empty] | Малярна стрічка 48 мм х 40 м | шт. | 0.02 | 16.6254 |  | 0
[6 empty] | Поліетиленова плівка 3 м х 100 м | м2 | 1.05 | 872.8335 |  | 0
3.5 | Фарбування бетонних стель з комунікаціями та укривкою | м2 | 346.79 | 143 | 49590.97
[6 empty] | Фарба Siltek з кольоруванням | л |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Плівка захисна з клейкою стрічкою 1400 мм | шт. | 0.05 | 17.3395 |  | 0
[6 empty] | Малярна стрічка 48 мм х 40 м | шт. | 0.02 | 6.9358 |  | 0
[6 empty] | Поліетиленова плівка 3 м х 100 м | м2 | 1.05 | 364.1295 |  | 0
3.6 | Фарбування стін | м2 | 1787.61 | 132 | 235964.52
[6 empty] | Грунтовка Siltek E100 | л |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Ґрунтувальна фарба латексна водоемільсійна Siltek | л |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Фарба Siltek з кольоруванням | л |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Плівка захисна з клейкою стрічкою 1400 мм | шт. | 0.05 | 89.3805 |  | 0
[6 empty] | Малярна стрічка 48 мм х 40 м | шт. | 0.02 | 35.7522 |  | 0
[6 empty] | Поліетиленова плівка 3 м х 100 м | м2 | 1.05 | 1876.9905 |  | 0
3.7 | Фарбування відкосів стін | м.п. | 476.26 | 132 | 62866.32
[6 empty] | Грунтовка Siltek E100 | л |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Ґрунтувальна фарба латексна водоемільсійна Siltek | л |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Фарба Siltek з кольоруванням | л |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Плівка захисна з клейкою стрічкою 1400 мм | шт | 0.05 | 23.813 |  | 0
[6 empty] | Малярна стрічка 48 мм х 40 м | шт | 0.02 | 9.5252 |  | 0
[6 empty] | Поліетиленова плівка 3 м х 100 м | м2 | 1.05 | 500.073 |  | 0
3.8 | Нанесення декоративної штукатурки на стіни, відкоси, двері та конструкції | м2 | 852.06 | 770 | 656086.2
[6 empty] | Грунт Opti Grund D-11, 10 л | шт | 0.02 | 17.0412 |  | 0
[6 empty] | Грунт Quartz Primer, 5 л | шт | 0.06 | 51.1236 |  | 0
[6 empty] | Декоративне покриття Toscana White, 15кг | шт | 0.08 | 68.1648 |  | 0
[6 empty] | Грунт Vinyl Grund D14, 5 л | шт | 0.04 | 34.0824 |  | 0
[6 empty] | Декоративний віск Decor Wax Toscana (matt), 3 л | шт | 0.033333 | 28.402 |  | 0
[6 empty] | Малярна стрічка HPX4400 100С 48мм х 50м помаранчева 5425014223484 | шт | 0.02 | 17.0412 |  | 0
[6 empty] | Малярна стрічка для делікатних поверхонь HPX4800 60С 36мм х 50м пурп | шт | 0.02 | 17.0412 |  | 0
[6 empty] | 501 БарвникToscana Toner (бетон), 0,2л | шт | 0.005 | 4.2603 |  | 0
[6 empty] | 124 Барвник Decotoner попелясто-сірий, 0.2л | шт | 0.005 | 4.2603 |  | 0
[6 empty] | 101 Барвник Decotoner антрацитовий 0,02 л | шт | 0.005 | 4.2603 |  | 0
3.9 | Послуга кольорування категорія XIV | посл. | 1 | 5500 | 5500
3.10 | Герметизація примикань коробок скляних конструкцій акріловим герметиком (з двох сторін) | м.п. | 156.8 | 44 | 6899.2
[6 empty] | Герметик акриловий білий Siltek 280 мл | шт |  |  |  | Поставка Замовника
3.11 | Стартове шпаклювання дверей під фарбування (з двох сторін) | м2 | 55.64 | 220 | 12240.8
[6 empty] | Грунтовка Siltek E100 | л |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Шпаклівка фінішна Siltek | кг |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Шліфувальний папір Klingspor | мп | 0.085 | 4.7294 |  | 0
3.12 | Фінішне шпаклювання дверей під фарбування (з двох сторін) | м2 | 55.64 | 220 | 12240.8
[6 empty] | Шпаклівка акрилова Siltek | кг |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Шліфувальний папір Klingspor | мп | 0.025 | 1.391 |  | 0
3.13 | Фарбування дверей під фарбування (з двох сторін) | м2 | 55.64 | 132 | 7344.48
[6 empty] | Грунтовка Siltek E100 | л |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Фарба Siltek з кольоруванням | л |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Плівка захисна з клейкою стрічкою 1400 мм | шт | 0.05 | 2.782 |  | 0
[6 empty] | Малярна стрічка 48 мм х 40 м | шт | 0.02 | 1.1128 |  | 0
[6 empty] | Поліетиленова плівка 3 м х 100 м | м2 | 1.05 | 58.422 |  | 0
3.14 | Монтаж декоративного карнизу на стіни | м.п. | 79.73 | 154 | 12278.42
[6 empty] | Карниз Orac Décor СХ 192 | м.п. | 1.05 | 83.7165 |  | 0
[6 empty] | Клей для стиків Orac Décor | шт. | 0.03 | 2.3919 |  | 0
[6 empty] | Клей монтажний Orac Decor DecoFix Pro FDP500 | шт. | 0.3 | 23.919 |  | 0
3.15 | Монтаж декоративного молдингу на стіни | м.п. | 428.18 | 154 | 65939.72
[6 empty] | Молдинг Orac Décor РХ 103 | м.п. | 1.05 | 449.589 |  | 0
[6 empty] | Клей для стиків Orac Décor | шт. | 0.03 | 12.8454 |  | 0
[6 empty] | Клей монтажний Orac Decor DecoFix Pro FDP500 | шт. | 0.3 | 128.454 |  | 0
3.16 | Зароблення примикань до молдингів та карнизів акриловим герметиком | м.п. | 1015.82 | 44 | 44696.08
[6 empty] | Герметик акриловий білий Siltek 280 мл | шт. |  |  |  | Поставка Замовника
3.17 | Фарбування молдингу та карнизу в/е фарбою | м.п. | 161.8 | 132 | 21357.6
[6 empty] | Грунтовка Siltek E100 | л |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Фарба Siltek з кольоруванням | л |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Плівка захисна з клейкою стрічкою 1400 мм | шт | 0.05 | 8.09 |  | 0
[6 empty] | Малярна стрічка 48 мм х 40 м | шт | 0.01 | 1.618 |  | 0
[6 empty] | Поліетиленова плівка 3 м х 100 м | м2 | 0.5 | 80.9 |  | 0
4 | Укладка плитки та підготовка
4.1 | Укладка керамогранітної плитки стін фартуку кухні | м2 | 8.32 | 715 | 5948.8
[6 empty] | Плитка | м2 |  |  |  | Погодити з Замовником
[6 empty] | Грунтовка Siltek E100 | л |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Клей для плитки Siltek T-81 | кг |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Заповнювач для швів Мапей | кг | 0.46 | 3.8272 |  | 0
4.2 | Укладка на стіни керамогранітної плитки Тип 2 (малий формат) | м2 | 32.19 | 715 | 23015.85
[6 empty] | Плитка | м2 |  |  |  | Погодити з Замовником
[6 empty] | Грунтовка Siltek E100 | л |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Клей для плитки Siltek T-81 | кг |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Фуга Mapei Ultracolor Plus | кг | 0.46 | 14.8074 |  | 0
4.3 | Укладка керамогранітної плитки стін Тип 3 (великий формат) | м2 | 125.32 | 715 | 89603.8
[6 empty] | Плитка | м2 |  |  |  | Погодити з Замовником
[6 empty] | Грунтовка Siltek E100 | л |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Клей для плитки Siltek T-81 | кг |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Заповнювач для швів Мапей | кг | 0.46 | 57.6472 |  | 0
4.4 | Укладка на відкоси стін | м.п. | 14.6 | 715 | 10439
[6 empty] | Плитка | м2 |  |  |  | Погодити з Замовником
[6 empty] | Грунтовка Siltek E106 | л |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Клей для плитки Siltek T-81 | кг |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Фуга Mapei Ultracolor Plus | кг | 0.46 | 6.716 |  | 0
4.5 | Зарізка плитки під кутом 45 градусів | м.п. | 57.7 | 165 | 9520.5
4.6 | Влаштування Y-Профілю зовнішнього на плитці | м.п. | 28.85 | 110 | 3173.5
[6 empty] | Профіль Y-подібний алюмінієвий 11мм PKLL 125 RAL 9005 матовий | м.п. | 1.05 | 30.2925 |  | 0
4.7 | Висвердлювання отворів в керамогранітній плитці | шт | 140 | 165 | 23100
4.8 | Закладення примикань внутрішніх кутів плитки силіконовим герметиком | м.п. | 102.99 | 44 | 4531.56
[6 empty] | Герметик силіконовий Мапей | шт | 0.2 | 20.598 |  | 0
4.9 | Влаштування гідроізоляції перед влаштуванням стяжки | м2 | 33.77 | 165 | 5572.05
[6 empty] | Праймер бітумний | кг | 0.3 | 10.131 |  | 0
[6 empty] | Розчинник уайт-спіріт | л | 0.05 | 1.6885 |  | 0
4.10 | Влаштування стяжки підлоги санвузлів | м2 | 33.77 | 275 | 9286.75
[6 empty] | Стяжка для підлоги Siltek B25 | кг |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Рейка маячна штукатурна оцинк. 10 мм/3,0 м | м.п. | 2 | 67.54 |  | 0
[6 empty] | Сітка армувальна 50х50х3 | м2 | 1.05 | 35.4585 |  | 0
[6 empty] | Грунтовка Siltek E100 | л | 0.2 | 6.754 |  | 0
4.11 | Влаштування полімерцементної еластичної двокомпонентної гідроізоляціії типу Siltek V-33/E33 - 2 шари на підлогу та стіни санвузлів | м2 | 56.23 | 275 | 15463.25
[6 empty] | Грунтовка Siltek E100 | л |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Полімерцементна гідроізоляція типу Siltek V-33/E33* - 2 шари | м2 |  |  |  | Поставка Замовника
4.12 | Влаштування гідроізоляційної стрічки примикань підлоги до стін санвузлів | м.п. | 40.94 | 66 | 2702.04
[6 empty] | Гідроізоляційна стрічка Siltek 120 мм | м.п. |  |  |  | Поставка Замовника
4.13 | Укладка керамогранітної плитки підлоги | м2 | 33.77 | 715 | 24145.55
[6 empty] | Плитка керамогранітна 600х600 мм | м2 |  |  |  | Погодити з Замовником
[6 empty] | Грунтовка Siltek E100 | л |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Клей для плитки Siltek T-81 | кг |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Заповнювач для швів Мапей | кг | 0.46 | 15.5342 |  | 0
4.14 | Встановлення дверних упорів | шт | 62 | 88 | 5456
[6 empty] | Стопор дверний підлоговий | шт | 1 | 62 |  | 0
[6 empty] | Анкер розпорний | шт | 1 | 62 |  | 0
4.15 | Монтаж алюмінієвого плінтусу з LED підсвіткою Best Deal 5/30 LED | м.п. | 20.83 | 154 | 3207.82
[6 empty] | Плінтус алюмінієвий з LED підсвіткою Best Deal 5/30 LED | м.п. | 1.05 | 21.8715 |  | 0
[6 empty] | Внутрішній кут до плінтуса | шт | 0.1 | 2.083 |  | 0
[6 empty] | Зовнішній кут до плінтуса | шт | 0.1 | 2.083 |  | 0
[6 empty] | З'єднання до плінтуса | шт | 0.1 | 2.083 |  | 0
[6 empty] | Ліва торцева заглушка до плінтуса | шт | 0.1 | 2.083 |  | 0
[6 empty] | Права торцева заглушка до плінтуса | шт | 0.1 | 2.083 |  | 0
[6 empty] | Siltek Герметик силіконовий санітарний прозорий (280 мл) | шт |  |  |  | Поставка Замовника
4.16 | Монтаж алюмінієвого плінтусу 120 мм | м.п. | 106.69 | 154 | 16430.26
[6 empty] | Плінтус алюмінієвий з LED підсвіткою Best Deal 5/30 LED | м.п. | 1.05 | 112.0245 |  | 0
[6 empty] | Внутрішній кут до плінтуса | шт | 0.1 | 10.669 |  | 0
[6 empty] | Зовнішній кут до плінтуса | шт | 0.1 | 10.669 |  | 0
[6 empty] | З'єднання до плінтуса | шт | 0.1 | 10.669 |  | 0
[6 empty] | Ліва торцева заглушка до плінтуса | шт | 0.1 | 10.669 |  | 0
[6 empty] | Права торцева заглушка до плінтуса | шт | 0.1 | 10.669 |  | 0
[6 empty] | Siltek Герметик силіконовий санітарний прозорий (280 мл) | шт |  |  |  | Поставка Замовника
4.17 | Влаштування захисного покриття підлог | м2 | 1164.98 | 22 | 25629.56
[6 empty] | Повсть будівельна (войлок) 0,5 кг/м2 | м2 | 1.1 | 1281.478 |  | 0
[6 empty] | ДВП 2,5мм | м2 | 1.05 | 1223.229 |  | 0
[6 empty] | Поліетиленова плівка 3 м х 100 м | м2 | 1.1 | 1281.478 |  | 0
[6 empty] | Скотч пакувальний 48 мм х 200 м | шт | 0.02 | 23.2996 |  | 0
5 | Шафи ПК
5.1 | Влаштування задніх фальшстін шаф ПК з ГКЛ | м2 | 7.6898 | 308 | 2368.4461
[6 empty] | Гіпсокартон t-12,5 мм вологостійкий Knauf | м2 | 1.05 | 8.0742 |  | 0
[6 empty] | Дюбель Koelner 6*60 | уп | 0.021 | 0.16148 |  | 0
[6 empty] | Кріплення універсальне для CD-60 125 мм | шт | 2.1 | 16.1485 |  | 0
[6 empty] | Профіль CW-100 0,55 мм Knauf | м.п. | 1 | 7.6898 |  | 0
[6 empty] | Профіль UW-100 0,55 мм Knauf | м.п. | 5 | 38.4488 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5х25 Koelner | уп | 0.15 | 1.1535 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5*9,5 Koelner | уп | 0.15 | 1.1535 |  | 0
5.2 | Улаштування бокових фальшстін шаф ПК з ГКЛ | м.п. | 26.118 | 275 | 7182.45
[6 empty] | Гіпсокартон t-12,5 мм вологостійкий Knauf | м2 | 1.05 | 27.4239 |  | 0
[6 empty] | Дюбель Koelner 6*60 | уп | 0.021 | 0.54848 |  | 0
[6 empty] | Профіль CW-100 0,55 мм Knauf | м.п. | 1 | 26.118 |  | 0
[6 empty] | Профіль UW-100 0,55 мм Knauf | м.п. | 5 | 130.59 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5х25 Koelner | уп | 0.15 | 3.9177 |  | 0
[6 empty] | Саморіз 3,5*9,5 Koelner | уп | 0.15 | 3.9177 |  | 0
5.3 | Зароблення швів ГКЛ шаф ПК | м2 | 11.61 | 33 | 383.13
[6 empty] | Грунтовка Siltek E100 | л |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Стрічка для швів | м.п. | 1.05 | 12.1905 |  | 0
[6 empty] | Шпаклівка Siltek | кг |  |  |  | Поставка Замовника
5.4 | Наклеювання паперової кутової стрічки на внутрішніх кутах ГКЛ | м.п. | 52.24 | 33 | 1723.92
[6 empty] | Стрічка паперова | мп | 1.05 | 54.852 |  | 0
[6 empty] | Клей для склохолста Bostik B 70 | кг | 0.165 | 8.6196 |  | 0
5.5 | Стартове шпаклювання задніх фальшстін шаф ПК | м2 | 7.6898 | 220 | 1691.7472
[6 empty] | Грунтовка Siltek E100 | л |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Шпаклівка фінішна Siltek | кг |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Шліфувальний папір Klingspor | м.п. | 0.025 | 0.19224 |  | 0
5.6 | Фінішне шпаклювання задніх фальшстін шаф ПК | м2 | 7.6898 | 220 | 1691.7472
[6 empty] | Шпаклівка акрилова Siltek | кг |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Шліфувальний папір Klingspor | мп | 0.025 | 0.19224 |  | 0
5.7 | Фарбування задніх фальшстін шаф ПК | м2 | 7.6898 | 132 | 1015.0483
[6 empty] | Грунтовка Siltek E100 | л |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Фарба Siltek з кольоруванням | л |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Плівка захисна з клейкою стрічкою 1400 мм | шт | 0.05 | 0.38449 |  | 0
[6 empty] | Малярна стрічка 48 мм х 40 м | шт | 0.01 | 0.076898 |  | 0
[6 empty] | Поліетиленова плівка 3 м х 100 м | м2 | 0.5 | 3.8449 |  | 0
5.8 | Стартове шпаклювання бокових фальшстін шаф ПК | м.п. | 26.118 | 220 | 5745.96
[6 empty] | Грунтовка Siltek E100 | л |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Шпаклівка фінішна Siltek | кг |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Шліфувальний папір Klingspor | м.п. | 0.025 | 0.65295 |  | 0
5.9 | Фінішне шпаклювання бокових фальшстін шаф ПК | м.п. | 26.118 | 220 | 5745.96
[6 empty] | Шпаклівка акрилова Siltek | кг |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Шліфувальний папір Klingspor | м.п. | 0.025 | 0.65295 |  | 0
5.10 | Фарбування бокових фальшстін шаф ПК | м.п. | 26.118 | 132 | 3447.576
[6 empty] | Грунтовка Siltek E100 | л |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Фарба Siltek з кольоруванням | л |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Плівка захисна з клейкою стрічкою 1400 мм | шт | 0.05 | 1.3059 |  | 0
[6 empty] | Малярна стрічка 48 мм х 40 м | шт | 0.01 | 0.26118 |  | 0
[6 empty] | Поліетиленова плівка 3 м х 100 м | м2 | 0.5 | 13.059 |  | 0
5.11 | Стартове шпаклювання дверцят шаф ПК (з двох сторін) | м2 | 13.1024 | 220 | 2882.5355
[6 empty] | Грунтовка Siltek E100 | л |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Шпаклівка фінішна Siltek | кг |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Шліфувальний папір Klingspor | м.п. | 0.025 | 0.32756 |  | 0
5.12 | Фінішне шпаклювання дверцят шаф ПК (з двох сторін) | м2 | 13.1024 | 220 | 2882.5355
[6 empty] | Шпаклівка акрилова Siltek | кг |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Шліфувальний папір Klingspor | м.п. | 0.025 | 0.32756 |  | 0
5.13 | Фарбування дверцят шаф ПК (з двох сторін) | м2 | 13.1024 | 132 | 1729.5213
[6 empty] | Грунтовка Siltek E100 | л |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Фарба Siltek з кольоруванням | л |  |  |  | Поставка Замовника
[6 empty] | Плівка захисна з клейкою стрічкою 1400 мм | шт | 0.05 | 0.65512 |  | 0
[6 empty] | Малярна стрічка 48 мм х 40 м | шт | 0.01 | 0.13102 |  | 0
[6 empty] | Поліетиленова плівка 3 м х 100 м | м2 | 0.5 | 6.5512 |  | 0
6 | Загальнобудівельні роботи
6.1 | Післябудівельне прибирання приміщень | м2 | 1736.17 | 55 | 95489.35
6.2 | Вивіз будівельного сміття | послуга | 1 | 10000 | 10000
| Всього по роботам | грн |  |  | 6076739.177 | Всього по матеріалам , устаткуванню та механізмам | грн |  |  |  | 0