## Лист1
Технічне завдання для тендера на проведення перепланування та ремонтно-оздоблювальних робіт приміщень АПК складу СП “Оптіма-Фарм, ЛТД” в м. Полтва
1 | Назва документа | технічне завдання
2 | Філія/підрозділ компанії | Склад за адресою: м. Полтва
3 | Вид робіт (далі - Роботи): | ремонтно-оздоблювальні роботи
4 | Дата початку виконання робіт: | з моменту отримання передплати
Вихідні дані: Висота приміщень - 3м
Перелік робіт: - демонтаж дверних та віконних блоків; - вирізати пройоми для подальшого влаштування дверних блоків; - влаштування металевого каркасу з подальшим кріпленням профнастилу ПС-8 саморізами 4,8х19; - підсилення металевого каркасу брусом 50х50 для подальшого влаштування дверних блоків; - монтаж та підключення унітазів, умивальників, мийок та душових лійок.
Перелік та об’єми робіт:
№ | Найменування робіт |  | Вимірник | Кількість
Ремонтно-оздоблювальні роботи АПК
1-й поверх
Приміщення №1 Серверна
Демонтажні роботи
1 | Демонтаж простінку |  | м2 | 2
2 | Демонтаж підвісної стелі і каркасу типу Armstrong в місці монтажу перегородки |  | м2 | 8
Монтажні роботи
1 | Монтаж дверного блоку |  | шт | 1
2 | Монтаж дверних ручок |  | шт | 2
3 | Монтаж профнастилу на стіни та колони (врахувати в вартість кріплення саморізами з пресшайбою до горизонтального направляючого кутника) |  | м2 | 40
4 | Монтаж внутрішніх, зовнішних примикань профлиста до колони |  | м.п. | 18
5 | Монтаж нової підвісної стелі типу Армстронг(підрізання профілів, плит тощо) |  | м2 | 8
Приміщення № 2 Коридор
Демонтажні роботи
1 | Демонтаж дверного блоку |  | шт | 1
Приміщення № 3 Санвузол жіночий
Демонтажні роботи
1 | Демонтаж підвісної стелі і каркасу типу Armstrong в місці монтажу перегородки |  | м2 | 7
Монтажні роботи
Стіни
1 | Монтаж металевого каркасу (UW75, CW75/50) для перегородки під ГКЛВ |  | м2 | 20
2 | Монтаж мінвати в каркас під ГКЛВ |  | м2 | 20
3 | Грунтування (СТ-17) стін |  | м2 | 60
4 | Штукатурка стін та укосів під фарбування |  | м2 | 60
5 | Штукатурка укосів та кутів |  | м.п. | 30
6 | Шпаклювання стін |  | м2 | 60
7 | Проклеювання армованої сітки (серпянка) з подальшим шпаклюванням швів між ГКЛВ |  | м.п. | 30
8 | Монтаж перфорованого кутника |  | м.п. | 30
9 | Фарбування стін та укосів в два шари водоемульсійною фарбою |  | м2 | 60
10 | Часткове шпаклювання стін та укосів з внутрішньої сторони |  | м2 | 30
11 | Обробка стін антигрибковим составом (СТ-99) |  | м2 | 60
12 | Ремонт укосів з утепленням (без утеплення) |  | м.п. | 30
13 | Лицювання керамічною плиткою стін та підлоги |  | м2 | 5
14 | Затирка швів плитки на стінах |  | м2 | 5
15 | Монтаж дверного блоку |  | шт | 3
16 | Монтаж дверних ручок |  | шт | 6
Стеля
1 | Монтаж плит (600х600) типу Armstrong |  | шт | 20
2 | Монтаж нової підвісної стелі і каркасу типу Армстронг (підрізання профілів, плит тощо) |  | м2 | 7
Підлога
1 | Вирювнювання підлоги самовирівнюючою стяжкою |  | м2 | 7
Приміщення № 4 Дезрозчинна та тамбур
Демонтажні роботи
1 | Демонтаж віконного блоку |  | шт | 1
2 | Демонтаж підвісної стелі і каркасу типу Armstrong в місці монтажу перегородки |  | м2 | 5
Монтажні роботи
1 | Монтаж профнастилу на стіни та колони (врахувати в вартість кріплення саморізами з пресшайбою до горизонтального направляючого кутника) |  | м2 | 35
2 | Монтаж внутрішніх, зовнішних примикань профлиста до колони |  | м.п. | 21
3 | Монтаж нової підвісної стелі і каркасу типу Армстронг (підрізання профілів, плит тощо) |  | м2 | 5
4 | Монтаж дверного блоку |  | шт | 2
5 | Монтаж дверних ручок |  | шт | 4
Приміщення № 5 Санвузол та душова
Демонтажні роботи
1 | Демонтаж дверного блоку |  | шт | 2
2 | Демонтаж простінку |  | м2 | 2
3 | Демонтаж підвісної стелі і каркасу типу Armstrong в місці монтажу перегородки |  | м2 | 6
Монтажні роботи
Стіни
1 | Монтаж металевого каркасу (UW75, CW75/50) для перегородки під ГКЛВ |  | м2 | 9
2 | Монтаж мінвати в каркас під ГКЛВ |  | м2 | 4
3 | Грунтування (СТ-17) стін |  | м2 | 25
4 | Обшивка металевого каркасу ГКЛВ |  | м2 | 8
5 | Лицювання керамічною плиткою стін та підлоги |  | м2 | 30
6 | Затирка швів плитки на стінах |  | м2 | 30
7 | Фарбування стін та укосів в два шари водоемульсійною фарбою |  | м2 | 40
8 | Монтаж металопластикового дверного блоку |  | компл | 1
9 | Монтаж душових перегородок |  | шт | 1
10 | Монтаж дверного блоку |  | шт | 2
11 | Монтаж дверних ручок |  | шт | 2
Підлога
1 | Вирювнювання підлоги самовирівнюючою стяжкою |  | м2 | 7
2 | Влаштування гідроізоляційного покриття підлоги |  | м2 | 15
Стеля
1 | Монтаж ГКЛВ до стелі на металевий каркас |  | м2 | 6
2 | Грунтування (СТ-17) стелі |  | м2 | 6
3 | Фарбування стелі в два шари |  | м2 | 6
Приміщення № 6 Гардероб для жінок
Демонтажні роботи
1 | Демонтаж простінку |  | м2 | 2
Монтажні роботи
1 | Монтаж дверного блоку |  | шт | 2
2 | Монтаж дверних ручок |  | шт | 4
Приміщення № 7
Демонтажні роботи
1 | Демонтаж дверного блоку |  | шт | 1
Монтажні роботи
1 | Монтаж профнастилу на стіни та колони (врахувати в вартість кріплення саморізами з пресшайбою до горизонтального направляючого кутника) |  | м2 | 6
2 | Монтаж внутрішніх, зовнішних примикань профлиста до колони |  | м.п. | 6
Приміщення № 20
Монтажні роботи
1 | Монтаж профнастилу на стіни та колони (врахувати в вартість кріплення саморізами з пресшайбою до горизонтального направляючого кутника) |  | м2 | 50
2 | Монтаж внутрішніх, зовнішних примикань профлиста до колони |  | м.п. | 10
2-й поверх
Приміщення № 2.1 Душова чоловіча та тамбур
Монтажні роботи
Стіни
1 | Монтаж металевого каркасу (UW75, CW75/50) для перегородки під ГКЛВ |  | м2 | 21
2 | Монтаж мінвати в каркас під ГКЛВ |  | м2 | 21
3 | Обшивка металевого каркасу ГКЛВ |  | м2 | 50
4 | Монтаж металопластикового дверного блоку |  | компл | 1
5 | Монтаж душових перегородок |  | шт | 3
6 | Монтаж дверного блоку |  | шт | 1
7 | Монтаж дверних ручок |  | шт | 4
8 | Грунтування (СТ-17) стін |  | м2 | 35
9 | Фарбування стін та укосів в два шари водоемульсійною фарбою |  | м2 | 35
10 | Лицювання керамічною плиткою стін та підлоги |  | м2 | 40
11 | Затирка швів плитки на стінах |  | м2 | 40
Підлога
1 | Вирювнювання підлоги самовирівнюючою стяжкою |  | м2 | 9
| Влаштування гідроізоляційного покриття підлоги |  | м2 | 20
Стеля
1 | Монтаж ГКЛВ до стелі на металевий каркас |  | м2 | 9
2 | Грунтування (СТ-17) стелі |  | м2 | 9
3 | Фарбування стелі в два шари |  | м2 | 9
Приміщення № 2.3 Коридор
Демонтажні роботи
1 | Демонтаж простінку |  | м2 | 6
Монтажні роботи
1 | Монтаж профнастилу на стіни та колони (врахувати в вартість кріплення саморізами з пресшайбою до горизонтального направляючого кутника) |  | м2 | 20
2 | Монтаж внутрішніх, зовнішних примикань профлиста до колони |  | м.п. | 30
3 | Штукатурка укосів та кутів |  | м.п. | 20
4 | Монтаж дверного блоку |  | шт | 2
5 | Монтаж дверних ручок |  | шт | 4
Приміщення № 2.4 Охорона та кімната № 206
Демонтажні роботи
1 | Демонтаж простінку |  | м2 | 2
Монтажні роботи
1 | Монтаж профнастилу на стіни та колони (врахувати в вартість кріплення саморізами з пресшайбою до горизонтального направляючого кутника) |  | м2 | 20
2 | Монтаж внутрішніх, зовнішних примикань профлиста до колони |  | м.п. | 20
3 | Монтаж дверного блоку |  | шт | 1
4 | Монтаж дверних ручок |  | шт | 2
Суміжні роботи:
1 | Оренда риштування |  | послуга | 1
2 | Транспортні витрати |  | послуга | 1
3 | Прибирання та вивіз будівельного сміття |  | м3 | 14
Матеріали постачає Замовник. Розхідні матеріали врахувати в вартість робіт. Монтаж каркасу с профілю врахувати в вартість монтажу профлиста. Також в комерційній пропозиції Учасник надає інформацію: 1. Термін виконання робіт. 2. Умови оплати. 3. Гарантійний термін на виконані роботи