Попереднє технічне завдання по демонтажу обладнання в магазині VODAFONE м. Харків, просп. Л. Свободи, 52

Повний список по демонтажу

| Вогнегасник | шт | 5,00 |
| --- | --- | --- |
| Куточок споживача | шт | 1,00 |
| Стелажі | шт | 8,00 |
| Обігрівач стельовий | шт | 6,00 |
| Обігрівач настінний | шт | 2,00 |
| Настінна панель 900мм | шт | 1,00 |
| Настінна панель 1200мм | шт | 3,00 |
| Настінна панель 1800мм | шт | 6,00 |
| Полиці/стільниці | шт | 65,00 |
| Стіл для телефонів з накопичувачем 1300х800 | шт | 3,00 |
| Шафа (600 мм) | шт | 1,00 |
| Стіл касовий | шт | 3,00 |
| Демонтаж вивіски (короб) | шт | 1,00 |
| Світильник 600*600 | шт | 8,00 |
| Світильник трикутний | шт | 3,00 |
| Колонка звукова | шт | 1,00 |
| Музичний динамік | шт | 2,00 |
| Шафа комутаційна | шт | 2,00 |
| Доводчик дверний | шт | 1,00 |
| Сейф металевий | шт | 1,00 |
| Решітка розсувна | шт | 1,00 |
| Бойлер маленький | шт | 1,00 |
| Світильник світлодіодний аварійно-резерв | шт | 2,00 |
| Стіл парта 1000х500х750 | шт | 1,00 |
| Стул-табуретка високий | шт | 4,00 |
| Стул-табуретка низький | шт | 2,00 |
| Шухляда для грошей | шт | 2,00 |
| Теплова завіса з пультом керування | шт | 1,00 |
| Лайтбокс | шт | 3,00 |
| Музичний підсилювач | шт | 2,00 |
| Щиток розподільчий (пластиковий) | шт | 5,00 |
| Терморегулятор | шт | 3,00 |
| Реле часу | шт | 1,00 |
| Трипозиційний перемикач вводу резерва | шт | 1,00 |
| Датчик температури та вологості | шт | 1,00 |
| Дифавтомат | шт | 5,00 |
| Автоматичні вимикачі | шт | 17,00 |
| Тканеві ролети | шт | 4,00 |

Виконати пакування, завантаження та доставку демонтованого обладнання на склад у Київська обл., с. Чубинське, вул. Залізнична, 31А за рахунок виконавця.

Перелік обладнання, яке повинно бути демонтоване, запаковане та відправлене на Склад м.Київ, вул.Зрошувальна 5б за рахунок Замовника:

- Датчик температури та вологості – 1шт

- Наповнення шафи комутаційної – 1компл.

Підлога.

Існуючу плитку на підлозі не демонтуємо.

Стеля.

Демонтуємо звукові колонки – 2 шт у приміщенні та 1 шт на вулиці.

Демонтуємо вбудовані світильники 600*600 – 8 шт. 8шт залишаються.

Демонтуємо світлодіодні аварійні світильники – 2 шт.

Демонтуємо стельові обігрівачі – 6 шт.

Демонтуємо трикутні світильники – 3шт

Демонтуємо трекові світильники – 34шт та шинопроводи до них 20м.

Демонтуємо спіральні кабелі разом із колодками– 6 шт.

Демонтуємо роутер у застельовому просторі – 1шт

Стіни

Демонтуємо мебель та обладнання – згідно проекту.

Демонтуємо стінові обігрівачі – 2шт

Демонтаж виконати обережно зі збереженням меблів, обладнання та покриття стін.

Зашпаклювати місця дефектів.

Електрика

Існуючий ЩР (металевий) з лічильником електроенергії не демонтується.

Демонтуємо дифавтомати, реле часу, трипозиційний перемикач, автоматичні вимикачі, ЩР (пластикові), терморегулятори.

Розетки, вимикачі в торгівельному залі та підсобному приміщенні не демонтуються.

Демонтуємо бойлер маленький – 1 шт.

Демонтуємо комутаційні шафи (інтернет щит - 19" 650х450х600) 2шт з обладнанням  - Patch Panel, 24xRJ45, DG+, 568A/B, Блок 19" на 9 роз. 16А.

Усе обладнання надійно пакується та відправляється на склад для зберігання.

Пож. Безпека

В торговому залі і підсобному приміщенні виконати демонтаж вогнегасників - 5 шт.

Безпека

Демонтуємо мет. сейф в підсобному приміщенні – 1 шт.

Ключи від сейфу надійно фіксуємо на двері скотчем.

Демонтуємо датчик температури та вологості – 1шт

Демонтуємо довідник дверний – 1 шт.

Демонтуємо грати розсувні на дверях із направляючими – 1 шт.

Демонтуємо тканеві ролети на вікнах – 4шт

Фасад

Провести демонтаж вивіски.

Різне

Усі наліпки та реклама повинні бути зняті з вхідних дверей та вікон.

Виконати пакування меблів та усього обладнання для зберігання при транспортуванні на склад. Використовувати стреч-плівка, пухирчату плівку, гофрокартон, скотч.

Панелі пакуємо в стреч-плівку з додатковим посиленням торців по усьому периметру картонними кутниками.  В кузові авто ставимо суворо вертикально на нижню частину (ніжки).

Столи пакуємо у стреч-плівку з додатковим посиленням торців по всій площині столу картонними кутниками. В кузові авто ставимо суворо вертикально на нижню частину (ніжки).

Стільці пакуємо у стреч-плівку.

Рекламна вивіска та лайтбокси пакуються в стреч-плівку.

Обладнання та меблі перевозити в кузові авто в вертикальному стані, для фіксації використовувати стяжні ремені.

По закінченню демонтажних робіт виконати ВОЛОГЕ!!! прибирання приміщення. Викинути увесь зайвий мусор на смітник.

Передати приміщення керівнику магазину та інженеру тех. нагляду.