# ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА РЕМОНТ КВАРТИРИ

## ЖК «Манхеттен», м. Івано-Франківськ, секція 6, 12-й поверх (по аналогії ще 2 таких самих квартири на 13 та 15 поверхах – роботи виконуються по етапах одночасно)

**Об'єкт:** 1-кімнатна квартира, ~54 м²

**Формат:** ремонт «під ключ» (без меблів)

**Базові документи:** Кошторис, План проєкту (додаються)

---

## ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

### Обов'язкові принципи виконання робіт:

1. **Дотримання послідовності етапів** — перехід до наступного етапу лише після приймання попереднього замовником

2. **Фотофіксація прихованих робіт** — усі комунікації, стяжка, розкладка труб фотографуються до закриття

3. **Акти прихованих робіт** — складаються обов'язково для водопроводу, опалення, електрики, теплої підлоги

4. **Узгодження відхилень** — будь-які зміни від проєкту/кошторису узгоджуються **до початку** робіт

5. **Чистота майданчика** — щоденне прибирання робочої зони, регулярне вивезення сміття

### Рівень матеріалів:

Середній / середній+ сегмент (вказано в кошторисі). Заміна матеріалів на аналоги **лише за погодженням** із замовником із підтвердженням рівня якості.

---

## ЕТАП 1. ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ

### 1.1. Загальні вимоги

- Демонтаж згідно з планом проєкту (лист 2 плану)

- Акуратне виконання без пошкодження несучих конструкцій

- Захист вікон плівкою до завершення чистового ремонту

### 1.2. Критичні моменти:

**Перенесення дверних отворів:**

- Після демонтажу перевірити стан несучих конструкцій

- Прорізи виконувати рівно, без сколів

- Закладення старих отворів газоблоком з анкеруванням через ряд

**Вивіз сміття:**

- Організований вивіз (не скидання у вікно)

- Очищення приміщення для наступних робіт

---

## ЕТАП 2. ІНЖЕНЕРНІ КОМУНІКАЦІЇ (САНТЕХНІКА, КАНАЛІЗАЦІЯ)

### 2.1. Водопостачання (колекторна схема)

**Критично важливо:**

**Колекторний вузол ХВП/ГВП:**

- Послідовність елементів на вводі ХВП **суворо** згідно з кошторисом: ручний кран → Neptun → фільтр грубої очистки → редуктор тиску → фільтр Ecosoft → трійник → колектори

- Усі різьбові з'єднання виконувати **розбірними** (американки/згони) для можливості заміни елементів

- Ущільнення різьб: льон + паста або тефлонова нитка (НЕ «сира» фум-стрічка на конусних різьбах!)

- Манометр редуктора розташувати читабельно для огляду

- Маркування кожного виходу колектора (маркером/наклейками): «ХВП Душ», «ХВП Кухня», «ГВП Умивальник» тощо

**Труби PE-RT 16×2 мм:**

- **Від колектора до точки — цільна труба**, без з'єднань у стяжці!

- Труби в стяжці/штробах обов'язково в **гофрі** або із спіненою ізоляцією

- Кріплення труб у штробах перед замуровуванням

- Фотофіксація розкладки труб до заливки стяжки

**Опресування (гідровипробування):**

- Після монтажу водопроводу провести опресування **до** заливки стяжки

- Тиск: 6 бар, тривалість: мінімум 24 години

- Складання акту випробувань (обов'язково!)

### 2.2. Каналізація

**Критично важливо:**

- **Ухили труб:** мінімум 2–3 см на 1 м довжини (перевірка рівнем!)

- Фіксація труб хомутами через кожні 1–1,5 м (не допускається провисання)

- З'єднання труб: акуратна підрізка, фаска, ущільнювальні кільця (не силіконити!)

- Герметичність всіх з'єднань (перевірка проливанням води)

**Душовий трап:**

- Врізка в каналізацію **до** заливки стяжки

- Перевірка ухилу підлоги до трапу (мінімум 1,5–2%)

- Тестування зливу води **до** гідроізоляції

**Шумоізоляція каналізаційного стояка:**

- Обов'язкове обгортання стояка мінеральною ватою 50 мм по всій висоті

- Закріплення вати перед зашиванням гіпсокартоном

---

## ЕТАП 3. ВОДЯНА ТЕПЛА ПІДЛОГА (ОСНОВНЕ ОПАЛЕННЯ)

### 3.1. Підготовка основи

**Критично важливо:**

- Очищення чорнової підлоги (без пилу, сміття)

- Укладка утеплювача XPS 30 мм — **без зазорів між плитами**, стики проклеїти скотчем

- **Демпферна стрічка** по всьому периметру приміщень (висота 10–15 см)

- Стрічка не має виступати на площину стяжки після заливки (підрізати після висихання)

### 3.2. Укладка труб теплої підлоги

**Критично важливо:**

- Крок укладки згідно з проєктом: 12–15 см (зони біля вікон — 12 см, центр — 15 см)

- Кріплення труб **без натягу** (труба вільно лежить у хомуті, не перетягувати!)

- Радіус згину труби: не менше 5 діаметрів труби (~8 см для 16 мм)

- **Довжина контуру:** не більше 80 м на один контур (уникнути перепадів тиску)

- Петлі контурів підписати на колекторі (наприклад, «Спальня», «Кухня біля вікна»)

**Під час заливки стяжки:**

- Труби під тиском 4–6 бар (контури заповнені водою)

- Не ходити по трубах до заливки!

- Фотофіксація укладки контурів перед заливкою

### 3.3. Опресування теплої підлоги

- Після укладки труб і перед заливкою стяжки

- Тиск: 6 бар, тривалість: мінімум 24 години

- Падіння тиску не допускається (максимум 0,2 бар за добу)

- Акт випробувань (обов'язково!)

### 3.4. Колектор + насосно-змішувальний вузол

**Критично важливо:**

- Вузол встановлювати в доступному місці (гардероб або санвузол у ніші з ревізійним люком)

- Обов'язкові елементи: циркуляційний насос, змішувальний клапан, колектор з витратомірами, повітровідвідник, зливний кран

- Підключення до будинкової системи опалення: подача + зворот

- Налаштування витратомірів на кожному контурі (балансування системи після запуску)

---

## ЕТАП 4. ЕЛЕКТРИЧНА ТЕПЛА ПІДЛОГА (САНВУЗОЛ)

**Критично важливо:**

- Нагрівальний мат укладати на підготовлену поверхню (рівну, чисту)

- **Не укладати** мат у зоні душу (подіум, трап)

- Датчик температури в гофрі (для можливості заміни без розбирання підлоги)

- Перевірка опору нагрівального мата **до** заливки стяжки/укладки плитки (звірити з паспортом)

- Повторна перевірка опору **після** укладки плитки

- Окремий кабель від щитка (дифавтомат 10–16 А, 30 мА)

---

## ЕТАП 5. СТЯЖКА ПІДЛОГИ

### 5.1. Армування

**Критично важливо:**

- Фіброармування (2 кг фібри на 1 м³ розчину)

- Труби теплої підлоги кріпити до сітки пластиковими хомутами

### 5.2. Заливка стяжки

**Критично важливо:**

- Товщина: 45 мм від верху труби теплої підлоги

- Маяки встановлювати по лазерному рівню (максимальний перепад висот: ±5 мм на всю квартиру)

- **Єдиний рівень чистової підлоги** по всій квартирі

- Напівсуха стяжка: ретельне ущільнення

- Після заливки: захист від протягів, різкого висихання (накрити плівкою на 2–3 дні)

### 5.3. Технологічна пауза

- Висихання: **21–28 днів** (залежно від товщини та умов)

- Ходити по стяжці можна через 3–5 днів (акуратно)

- **Увімкнення теплої підлоги:** не раніше 28 днів після заливки!

- Перше прогрівання: поступове (+25 °C → щодня +5 °C до робочої температури)

---

## ЕТАП 6. ЗВЕДЕННЯ ПЕРЕГОРОДОК ТА КОНСТРУКЦІЙ З ГІПСОКАРТОНУ

### 6.1. Шумоізоляція стіни в спальні

**Критично важливо:**

**Демпферна стрічка:**

- Під направляючі профілі (UW) по підлозі, стелі та прилеглих стінах — **обов'язково**!

- Товщина стрічки: 3–5 мм (спінений ПЕ або каучук)

**Каркас:**

- Крок стійок (CW): 600 мм

- Кріплення профілів через демпферну стрічку (не безпосередньо до стіни!)

- Заповнення мінеральною ватою Rockwool Acoustic Batts 50 мм — **щільно**, без щілин

**Обшивка ГКЛ:**

- **Два шари** ГКЛ 12,5 мм

- Другий шар зі зміщенням швів відносно першого (на 40–60 см)

- Кріплення саморізами: перший шар — крок 30 см, другий шар — крок 25 см

- Саморізи заглиблювати на 1 мм (не глибше, щоб не порвати картон)

**Герметизація:**

- Еластичний **акустичний герметик** по стикам листів, по периметру примикання до підлоги/стелі/стін

- Не використовувати монтажну піну для заповнення щілин!

**Закладні:**

- Закладні з фанери/бруса в місцях кріплення кондиціонера та навісних шаф

- Закладні кріпити до каркасу через обидва шари ГКЛ

### 6.2. Вирівнювання стіни з ГКЛ (студія, гардероб)

**Критично важливо:**

- Каркас виставляти по площині (рівень/відвіс)

- Один шар ГКЛ (12,5 мм або 9,5 мм за проєктом)

- Шпаклювання швів з армувальною стрічкою (серп'янка або паперова стрічка)

### 6.3. Перегородки гардеробу

**Критично важливо:**

- Товщина згідно з проєктом: 100 мм та 150 мм

- Заповнення мінеральною ватою по всій висоті.

- Закладні в місцях кріплення навісних елементів (полиці, штанги)

### 6.4. Короб під інсталяцію та колекторний вузол (санвузол)

**Критично важливо:**

- Каркас посилений (профіль CW 75 мм, стійки через 40 см)

- Обшивка: **вологостійкий** ГКЛ (ГКЛВ) 12,5 мм + цементна плита Knauf Aquapanel на бокову сторону до душу (яка буде облицьована плиткою)

- **Ревізійні люки:**

- Над інсталяцією: мінімум 40×50 см (для доступу до кнопки змиву, кріплень)

- Біля колекторного вузла: **60×60 см або більше** (для доступу до фільтрів, редуктора, колекторів)

- Шумоізоляція всередині короба: мінеральна вата 50 мм (обгортання каналізаційних труб)

### 6.5. Стелі з ГКЛ та ніші під карнизи

**Критично важливо:**

- Каркас стелі: профілі CD-60 з кроком 40–50 см

- Підвіси встановлювати через 60–80 см

- Ніші під карнизи: розміри згідно з проєктом, ретельне вирівнювання

- ГКЛ стельовий 9,5 мм (не стіновий 12,5 мм!)

### 6.6. Віконні відкоси з ГКЛ

**Критично важливо:**

- Утеплення відкосів мінеральною ватою (уникнути конденсату)

- Кут 90° до площини вікна (перевірка кутником)

- Шпаклювання під фарбування

---

## ЕТАП 7. ШТУКАТУРНІ РОБОТИ

### 7.1. Загальні вимоги

**Критично важливо:**

**Ґрунтування:**

- Перед штукатуренням обов'язкове ґрунтування

- **НЕ застосовувати бетон-контакт на газоблок!** (використовувати звичайну адгезійну грунтовку для мінеральних основ)

- Ґрунтувати в один-два шари (до повного змочування поверхні)

**Маяки:**

- Оцинковані, крок 1,5–2 м

- Виставлення по лазерному рівню

- Допускається залишення маяків у штукатурці (якщо оцинковані)

**Допуски:**

- Відхилення від вертикалі/горизонталі: не більше **2–3 мм на 2 м** (перевірка правилом!)

- Рівність поверхні: правило 2 м не має зазорів більше 2–3 мм

### 7.2. Санвузол — цементна штукатурка

**Критично важливо:**

- Матеріал: Siltek P-11 або аналог (цементна вологостійка)

- Товщина шару: 10–20 мм

- Затирання поверхні (під плитку не обов'язкове шліфування)

- Локальне армування проблемних зон/стиків (внутрішні кути, стики різних матеріалів) скловолоконною сіткою

### 7.3. Інші приміщення — гіпсова машинна штукатурка

**Критично важливо:**

- Матеріал: Knauf MP-75 або аналог

- Машинне нанесення (швидше, рівніше)

- Затирання після підсихання (через 2–4 години)

- Локальне армування проблемних зон/стиків

- **Перфоровані оцинковані кути** на всіх зовнішніх кутах (віконні відкоси, кути стін, виступи) — **обов'язково!**

- Кути встановлювати на штукатурку, перевірка кутником (90°)

### 7.4. Технологічна пауза

- Цементна штукатурка: 7–10 днів

- Гіпсова штукатурка: 5–7 днів

- Після висихання: повторне ґрунтування перед шпаклюванням

---

## ЕТАП 8. МОНТАЖ САНТЕХНІЧНИХ ПРИЛАДІВ

**Критично важливо:**

**Інсталяція унітазу:**

- Кріплення до несучої стіни або до посиленого каркасу короба

- Перевірка горизонтальності (рівень)

- Підключення до каналізації з ущільнювальною манжетою (не силіконити!)

**Душовий трап:**

- Перевірка ухилу підлоги до трапу (проливання води)

- Решітка трапу — на рівні плитки (не вище, не нижче)

**Бойлер:**

- Кріплення на анкерні болти (несуча стіна або посилений каркас)

- Група безпеки: зворотний клапан, запобіжний клапан (якщо не інтегровані)

- Підключення до колекторів ХВП (вхід холодної води) та ГВП (вихід гарячої води)

**Перевірка герметичності:**

- Після підключення всіх приладів — тестовий пуск води

- Перевірка всіх з'єднань (візуально)

- Відсутність протікань

---

## ЕТАП 9. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ

### 9.1. Прокладка кабелів

**Критично важливо:**

**Штроблення:**

- Штроби робляться **в штукатурці**, а не в несучих бетонних стінах! (заборонено ДБН)

- Глибина штроби: 20–25 мм

- Кабелі в штробах **обов'язково** в гофрі (ПВХ або ПНД D16–20 мм)

- Гофра не має виступати над площиною штукатурки (для шпаклювання)

**Перерізи кабелів згідно з навантаженням:**

- Освітлення: 3×1,5 мм²

- Розетки: 3×2,5 мм²

- Варильна поверхня: 3×4 мм²

- Духовка, бойлер, кондиціонери: 3×2,5 мм² або 3×4 мм²

**Розподільні коробки:**

- Розміщувати в доступних місцях (не зашивати наглухо!)

- Пайка з'єднань або якісні клеми WAGO

- Ізоляція з'єднань

### 9.2. Підрозетники

**Критично важливо:**

- Глибина установки: заподлицо з площиною стіни (не утоплені, не виступають)

- Для газоблоку/цегли: D68 мм (на алебастр/гіпс)

- Для гіпсокартону: D68 мм з притискними лапками

- Горизонтальність/вертикальність груп підрозетників (перевірка рівнем)

- Кабелі заводити в підрозетники з запасом 10–15 см

### 9.3. Електрощиток

**Критично важливо:**

**Монтаж щитка:**

- Щиток у ніші з гіпсокартону (вбудований)

- Заземлення корпусу щитка

**Збірка щитка:**

- Схема згідно з окремим ТЗ

- **Розділення нульових шин:** кожне ПЗВ має свою N-шину! Нулі різних ПЗВ **не змішувати**!

- PE-шина: загальна для всіх кіл

- Маркування кожного автомата (що живить)

- Фазні гребінки: для підключення автоматів від ПЗВ

- Кабелі в щитку: акуратна прокладка, маркування (бирки)

**Підключення:**

- Усі з'єднання на автоматах/клемах з наконечниками НШВІ

- Протяжка всіх клем (момент затягування згідно з паспортом обладнання)

- Перевірка правильності фазування (фаза/нуль/земля)

### 9.4. Налагодження та перевірка

**Критично важливо:**

- Перевірка роботи АВР «мережа/генератор» (перемикання)

- Перевірка реле напруги ZUBR D40t (відключення при виході напруги за межи)

- Перевірка всіх ПЗВ кнопкою «TEST» (спрацювання)

- Перевірка імпульсного реле та «майстер-вимикача» з усіх кнопок

- Вимірювання опору ізоляції (мегаомметром): мінімум 0,5 МОм

- Складання протоколу вимірювань

---

## ЕТАП 10. ПІДГОТОВКА СТІН ПІД ФАРБУВАННЯ

### 10.1. Шпаклювання стін

**Критично важливо:**

**Ґрунтування:**

- Перед шпаклюванням обов'язкове ґрунтування штукатурки

- Санвузол: протигрибкова грунтовка

**Шпаклювання:**

- Старт (перший шар): вирівнювання великих нерівностей, заповнення раковин

- Фініш (другий шар): остаточне вирівнювання

- Товщина шару: не більше 3–5 мм за раз (уникнути тріщин)

- **Армування внутрішніх кутів:** серп'янка або паперова стрічка на першому шарі шпаклівки

- **Перфоровані кути:** якщо не встановлені на етапі штукатурки — встановити на шпаклівку

**Шліфування:**

- Після висихання фінішного шару: шліфування абразивом P120–P150

- Локальне шліфування (не вся площа стіни, лише нерівності)

- Після шліфування: видалення пилу (пилосос + вологе протирання)

**Фінішне ґрунтування:**

- Перед фарбуванням: 1–2 шари ґрунтовки

- Грунтовка покращує адгезію фарби, зменшує витрату фарби

### 10.2. Контроль якості

- Перевірка площини правилом 2 м (зазори не більше 1–2 мм)

- Перевірка кутів кутником (90°, допуск ±1°)

- Відсутність тріщин, раковин, рисок

---

## ЕТАП 11. ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ САНВУЗЛА

**Критично важливо:**

**Підготовка:**

- Поверхні чисті, сухі, без пилу

- Ґрунтування перед гідроізоляцією

**Нанесення:**

- Обмазувальна гідроізоляція (двокомпонентна або готова еластична суміш)

- Підлога по всій площі + завод на стіни мінімум **20–30 см**

- У зоні душу: підлога + дві стіни на висоту **≥150 см** (до стелі бажано)

- Нанесення у **2–3 шари** з проміжним висиханням (згідно з інструкцією виробника)

- Товщина загального шару: мінімум 2 мм

**Герметизація:**

- Стики стіна/підлога: **армувальна стрічка** (гідроізоляційна, еластична) на першому шарі гідроізоляції

- Проходки труб: обробка герметиком або мастикою (щільне примикання)

- **«Єдина чаша»** — гідроізоляція без розривів!

**Технологічна пауза:**

- Висихання: 24–48 годин (згідно з інструкцією)

**Перевірка:**

- Тест водою (налити воду на підлогу на 24 години, перевірити протікання) — **бажано**, але не обов'язково

---

## ЕТАП 12. ОБЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ

### 12.1. Санвузол — підлога та стіни

**Критично важливо:**

**Підлога:**

- Клей: вологостійкий для внутрішніх робіт (Ceresit CM11 або аналог)

- Укладання на гідроізоляцію (без попереднього шпаклювання гідроізоляції)

- **Ухил до трапу 1,5–2%** (перевірка під час укладки)

- Ширина шва: 2 мм (хрестики)

- Укладання плитки навколо трапу: акуратна підрізка, герметизація стиків силіконом

**Стіни:**

- Зона душу: облицювання плиткою до стелі

- Укладання на цементну штукатурку

- Вертикальність/горизонтальність (перевірка рівнем кожні 3–5 рядів)

- Шви: 2 мм

**Затирка:**

- Епоксидна (рекомендовано) або цементна водостійка

- Колір за вибором замовника

- Нанесення після повного висихання клею (24–48 годин)

- Очищення плитки від залишків затирки відразу після нанесення (не дати засохнути!)

### 12.2. Технічне приміщення — підлога

- Керамограніт, морозостійкий

- Укладання на клей для зовнішніх робіт

---

## ЕТАП 13. ФАРБУВАННЯ СТІН

**Критично важливо:**

**Фарба:**

- Житлові приміщення: інтер'єрна миється, мат або шовковисто-мат

- Санвузол (поза зоною плитки): вологостійка латексна або акрилова

**Нанесення:**

- Валик або розпилювач (краще розпилювач — рівніше покриття)

- **2–3 шари** (кожен наступний шар після повного висихання попереднього)

- Напрямок валика: перший шар вертикально, другий — горизонтально (уникнути смуг)

**Колір:**

- Згідно з проєктом (нейтральні світлі тони)

- Колерування фарби в заводських умовах (не вручну!)

---

## ЕТАП 14. НАТЯЖНІ СТЕЛІ

**Критично важливо:**

**Профіль:**

- Тіньовий профіль (без пластикових вставок)

- Кріплення профіля: дюбелі через 15–20 см

- Формування акуратної щілини 5–10 мм між стелею та стіною

**Закладні:**

- Закладні платформи для світильників (11 точкових + 2 люстри) встановлюються **до** натягування полотна

- Рівень закладних: на 1–2 мм нижче рівня майбутньої стелі

- Закладні для люстр: посилені (витримують вагу люстри)

**Натягування:**

- Полотно натягувати рівномірно (уникнути перекосів, хвиль)

- Температура в приміщенні під час натягування: +18…+25 °C

**Отвори під світильники:**

- Прорізати після натягування полотна

- Використовувати термокільця (уникнути розриву полотна)

**Ніші під карнизи:**

- Розміри згідно з проєктом

- Акуратне натягування полотна в нішах

---

## ЕТАП 15. ПІДЛОГОВІ ПОКРИТТЯ

### 15.1. Кварц-вініл (LVT) — житлові зони

**Критично важливо:**

**Підготовка основи:**

- Стяжка має бути **суха, рівна, чиста**

- Вологість стяжки: не більше 4% (перевірка вологоміром)

- Нерівності: не більше 2 мм на 2 м (якщо більше — локальне вирівнювання самовирівнювальною сумішшю)

**Підкладка:**

- Якщо замкове з'єднання (клік): підкладка тепло-/звукоізоляційна 2 мм (IXPE або аналог)

- Якщо клейовий: без підкладки (укладання безпосередньо на стяжку)

**Укладання:**

- Напрямок: перпендикулярно до вікна (менше видно стики)

- Зміщення швів: мінімум 30 см (укладання «вразбіжку»)

- Зазор від стіни: 5–8 мм (компенсаційний шов, закривається плінтусом)

- Підрізка: акуратна (лінійка + ніж або електролобзик)

**Клейовий спосіб:**

- Клей згідно з рекомендацією виробника кварц-вінілу

- Нанесення клею зубчастим шпателем (розмір зуба згідно з інструкцією)

- Укладання дощок, притискання валиком (видалення повітря)

**Замковий спосіб:**

- Укладання на підкладку

- З'єднання замків без зазорів

- Підбивання гумовим молотком (через брусок)

### 15.2. Плінтус

**Критично важливо:**

- Білий МДФ фарбований або полімерний, висота 70–80 мм

- Кріплення на кліпси (рекомендовано) або на рідкі цвяхи

- Кути: підрізка під 45° (стусло або торцювальна пила)

- Щілина між плінтусом та стіною/підлогою: не допускається (щільне примикання)

- Стики плінтусів: шпаклювання акриловим герметиком білим (якщо є зазори)

---

## ЕТАП 16. МОНТАЖ ЧИСТОВОЇ ЕЛЕКТРИКИ

**Критично важливо:**

**Розетки/вимикачі:**

- Schneider Asfora або аналог (згідно з кошторисом)

- Кріплення в підрозетниках: міцно (не хитаються)

- Горизонтальність груп розеток (перевірка рівнем)

- Затягування клем: з зусиллям (але не перетягувати!)

- Маркування розеток (за необхідності): що живить

**LED-стрічки:**

- Алюмінієвий профіль з матовим розсіювачем

- Вбудований врівень з натяжною стелею

- Стрічка 24 В, щільність ≥120 LED/м, потужність 10–14 Вт/м

- Блоки живлення в доступних місцях (не зашивати наглухо!)

- Підключення блоків живлення: окремі лінії від щитка

**Світильники:**

- Точкові: вбудовані у натяжну стелю (через термокільця)

- Люстри: кріплення на закладні платформи

- Підключення: згідно з інструкцією виробника (фаза/нуль/земля)

**Перевірка:**

- Увімкнення всіх груп освітлення

- Перевірка роботи вимикачів, розеток

- Перевірка майстер-вимикача

---

## ЕТАП 17. КОНДИЦІОНУВАННЯ ТА ВЕНТИЛЯЦІЯ

### 17.1. Кондиціонер (студія)

**Критично важливо:**

- Монтаж внутрішнього блоку на кріплення (пластина на стіні)

- Перевірка горизонтальності (рівень)

- Монтаж зовнішнього блоку: на фасаді або в технічному приміщенні (згідно з вимогами ЖК)

- Траса фреон/дренаж: прокладена на етапі чорнових робіт

- Вакуумування системи: **обов'язково** (видалення повітря та вологи)

- Заправка фреоном (згідно з паспортом кондиціонера)

- Налагодження та тестування (режими охолодження/обігріву)

### 17.2. Вентилятор санвузол

**Критично важливо:**

- Встановлення у вентканалі

- З'єднання з вентканалом: герметично (манжета або герметик)

- Підключення до електрики: таймер 5–10 хв після вимкнення світла

- Перевірка роботи (включення світла → увімкнення вентилятора)

- Рівень шуму: до 30 дБ (перевірка на об'єкті)

---

## ЕТАП 18. МОНТАЖ ЧИСТОВОЇ САНТЕХНІКИ

**Критично важливо:**

**Унітаз підвісний:**

- Кріплення до інсталяції

- Регулювання висоти (40–43 см від підлоги до верху сидіння)

- Підключення до каналізації: з ущільнювальною манжетою

- Перевірка змиву (кнопка змиву)

**Умивальник:**

- Кріплення тумби (підвісної або на ніжках)

- Умивальник на тумбу: герметизація стику силіконом

- Змішувач: кріплення шпильками знизу, гайки затягнути міцно

- Підключення до ХВП/ГВП: через кутові крани

- Сифон: герметично (перевірка проливанням води)

**Душ:**

- Змішувач душу: вбудований або накладний (згідно з проєктом)

- Підключення до ХВП/ГВП

- Душова стійка скляна: кріплення до стіни, герметизація стику зі стіною та підлогою

- Перевірка роботи (змішування, переключення режимів)

**Гігієнічний душ:**

- Вбудований змішувач

- Підключення до ХВП/ГВП

- Лійка на тримачі

- Перевірка роботи

**Бойлер:**

- Уже встановлений на етапі 8

- Підключення до електрики (окрема лінія від щитка)

- Заповнення бойлера водою

- Перевірка герметичності

- Увімкнення та нагрівання води (перевірка термостата)

**Рушникосушка електрична:**

- Кріплення на стіні

- Підключення до електрики

- Перевірка нагрівання

---

## ЕТАП 19. МОНТАЖ ДВЕРЕЙ

**Критично важливо:**

**Встановлення коробки:**

- Виставлення по рівню (вертикаль/горизонталь)

- Кріплення на монтажну піну (запінювання щілин між коробкою та стіною)

- Установка розпірок між стійками коробки (уникнути деформації при розширенні піни)

**Навішування полотна:**

- Петлі: міцне кріплення

- Зазор між полотном та коробкою: рівномірний (3–5 мм по периметру)

- Перевірка відкривання/закривання (плавно, без закусів)

**Фурнітура:**

- Ручки, замки/защіпки: міцне кріплення

- Перевірка роботи (защіпки спрацьовують чітко)

**Наличники:**

- Установка після фарбування стін

- Кріплення на рідкі цвяхи або цвяхи без шляпок

- Кути: підрізка під 45°

- Стики: щільні, без зазорів

---

## ЕТАП 20. ЗАВЕРШАЛЬНІ РОБОТИ ТА ЗДАЧА ОБ'ЄКТА

### 20.1. Прибирання

- Видалення будівельного сміття

- Вологе прибирання всіх приміщень

- Миття вікон

- Миття плитки, сантехніки

- Видалення захисних плівок

### 20.2. Перевірка роботи систем

**Водопостачання:**

- Перевірка роботи всіх кранів, змішувачів

- Відсутність протікань

- Перевірка тиску води (має бути стабільним, ~3 бар після редуктора)

**Каналізація:**

- Перевірка зливу води з усіх приладів

- Відсутність засмічень

- Відсутність протікань

**Опалення (водяна тепла підлога):**

- Запуск системи (поступове нагрівання)

- Перевірка роботи насосно-змішувального вузла

- Балансування контурів (налаштування витратомірів)

- Перевірка роботи термостатів

**Електрика:**

- Перевірка роботи всіх розеток (тестером)

- Перевірка всіх груп освітлення

- Перевірка вимикачів, майстер-вимикача

- Перевірка роботи кондиціонера

- Перевірка вентилятора санвузол

**Neptun (захист від протікань):**

- Перевірка роботи: штучно змочити кожен датчик → електрокран має перекрити воду, модуль сигналізує аварію

### 20.3. Документація при здачі

**Обов'язково:**

- Акти прихованих робіт (водопровід, опалення, електрика, стяжка)

- Акти гідровипробувань (опресування водопроводу, теплої підлоги)

- Протокол вимірювань опору ізоляції (електрика)

- Паспорти на обладнання (бойлер, кондиціонер, Neptun, електрощиток тощо)

- Інструкції з експлуатації

- **Виконавчі креслення** (схеми розкладки електрики, водопроводу, теплої підлоги з прив'язкою до осей приміщень) — **дуже важливо для майбутніх ремонтів!**

### 20.4. Гарантія

- Загальнобудівельні роботи: мінімум **2 роки**

- Електрика та сантехніка: мінімум **1 рік**

- Обладнання: згідно гарантії виробника

---

## ДОДАТКОВІ ВИМОГИ

### Безпека та охорона праці

- Використання засобів індивідуального захисту (каски, рукавички, респіратори при шліфуванні/фарбуванні)

- Заземлення електроінструменту

- Вентиляція приміщень при роботі з лакофарбовими матеріалами, клеями

- Протипожежна безпека (не курити в приміщенні, тримати вогнегасник)

### Організація робіт

- Щоденне прибирання робочої зони

- Регулярне вивезення сміття (не накопичувати)

- Графік робіт: узгоджується із замовником (робочі дні, години)

- Доступ до води, електрики (організовує підрядник)

### Відповідальність підрядника

- Якість робіт та матеріалів

- Дотримання строків

- Збереження обладнання та майна замовника

- Усунення дефектів у гарантійний період

---

## ОСОБЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

**Те, що ЗАБОРОНЕНО категорично:**

1. **Штробити несучі бетонні стіни/перекриття** — штроби лише в штукатурці або в ненесучих перегородках (газоблок, ГКЛ)

2. **Замурувати з'єднання труб у стяжку/стіни** — усі з'єднання лише в доступних місцях!

3. **Використовувати бетон-контакт на газоблок** — руйнує структуру газоблоку

4. **Вмикати водяну теплу підлогу раніше 28 днів** після заливки стяжки — стяжка тріснула

5. **Змішувати нулі різних ПЗВ** — втрачається диференційний захист, можливі хибні спрацювання

6. **Класти армуючу сітку безпосередньо на утеплювач** — сітка має бути підняти на 2–3 см

7. **Перетягувати хомути на трубах теплої підлоги** — труба має вільно лежати, без натягу

8. **Пробивати закладні після зашивання ГКЛ** — закладні встановлюються ДО обшивки

9. **Фарбувати по непросушеній шпаклівці** — поява плям, відшарування фарби

10. **Укладати кварц-вініл на вологу стяжку** — деформація, відшарування покриття

**Те, що ОБОВ'ЯЗКОВО:**

1. **Демпферна стрічка** — по периметру стяжки, під профілями шумоізоляції

2. **Опресування** — водопровід і тепла підлога ДО заливки стяжки

3. **Фотофіксація** — усі приховані роботи

4. **Акустичний герметик** — на стиках ГКЛ у шумоізоляції

5. **Перфоровані кути** — на всіх зовнішніх кутах

6. **Гідроізоляція «єдиною чашею»** — санвузол, без розривів

7. **Армувальна стрічка** — стики стіна/підлога в гідроізоляції

8. **Ревізійні люки** — над інсталяцією, біля колекторного вузла

9. **Маркування** — колектори, автомати в щитку

10. **Виконавчі креслення** — схеми прокладки комунікацій із прив'язкою

---

## ПІДСУМОК

Це технічне завдання містить **критичні технічні вимоги**, які забезпечують якість та надійність ремонту. Детальні кількості, вартості та специфікації матеріалів зазначені в **Кошторисі** та **Плані проєкту**, які є невід'ємною частиною цього ТЗ.

**Підрядник зобов'язується:**

- Виконати роботи згідно з цим ТЗ, Кошторисом та Планом

- Забезпечити якість робіт та матеріалів

- Дотриматися технологічних пауз

- Провести всі необхідні випробування та перевірки

- Надати документацію при здачі об'єкта

- Надати гарантію на виконані роботи

**Замовник залишає за собою право:**

- Контролювати виконання робіт на кожному етапі

- Вимагати виправлення дефектів

- Не приймати роботи, виконані з порушенням ТЗ

- Затримати оплату до усунення недоліків

---