## Лист1
вул. Перемоги, 9, с. Рудка, Чернігівський р-н, Чернігівська обл., Україна
№ | Опис | Description | Одиниця / Unit | Кількість / Quantity
№ | РОЗДІЛ 1: Улаштування центрального ганку згідно до креслень що додаються | SECTION 1: Arrangement of the central porch according to the attached drawings
1 | Демонтаж існуючого ганку (робота включає демонтаж покриття ганку, розбиранння бетонних, металевих або цегляних конструкцій ганку) |  | м3/m3
2 | Улаштування залізобетонного ганку (Робота включає розробку грунту, засипання траншей, улаштування підстилаючого шару піщаного, улаштування підстилаючого шару щебеневого, улаштування підстилаючого шару бетонного, виготовлення арматурних сіток та каркасів, установка опалубки та бетонування) |  | м3/m3 | 25 | 4000 | 100000
3 | Улаштування покриття із керамічних плиток з неслизькою поверхнею на розчині із сухої клеючої суміші |  | м2/m2 | 89.1 | 700 | 62370
add | Улаштування покриття із керамічних плиток сходинок (сходинка+підсходинка) |  | м.п. | 72.7 | 500 | 36350
add | АБО Улаштування покриття із керамічних плиток сходинок (сходинка+підсходинка) |  | м2/m2 | 32.7 | 1100 | 35970
4 | Виготовлення та встановлення металевих огорож ОГ-1, ОГ-2 (робота включає виготовлення, встановлення, грунтування з перетворювачем іржі, грунтування ГФ-021 та фарбування за 2 раза ) |  | т | 0.14 | 75000 | 10500
5 | Улаштування вертикального підйомника для інвалідів (робота включає монтаж з усіма супутніми матеріалами, улаштування заземлення та пусконалагоджувальні роботи) |  | шт/pcs | 1 |  | 0
№ | РОЗДІЛ 2: Улаштування вимощення згідно до креслень що додаються |  | Одиниця / Unit | Кількість / Quantity
1 | Демонтаж старого покриття (розбирання асфальтобетонних покриттів) |  | м3/m3
2 | Улаштування армованої бетонної плити С16/20 F200 W6 товщиною 100мм (робота включає: розробку грунту, навантаження та перевезення грунту, улаштування підстилаючого шару піщаного та щебеневого, армування арматурою Ф8А500С, бетонування, герметизацію стиків між стіною та вимощенням та інше ) |  | м2/m2 | 91 | 400 | 36400
№ | РОЗДІЛ 3: Улаштування вимощення з ФЭМ
1 | Устройство песчанной подготовки 100 мм |  | м3/m3 | 6 | 500 | 3000
2 | Устройство щебёночной подготовки 100 мм |  | м3/m3 | 6 | 500 | 3000
3 | Геотекстиль |  | м2/m2 | 50 |  | 0
4 | Установка поребрика |  | м/п | 80 | 200 | 16000
5 | ФЄМ |  | м2/m2 | 48 | 300 | 14400
| При изменени объема работ, оплачиваться будут только фактически выполненные работы |  |  |  |  | 317990