## на виконавців
виконання комплексу ремонтно-будівельних робіт, пов'язанних з поліпшенням існуючих експуатаційних показників
№ п/п | Перелік робіт | Од. вим. | Кількість | Ціна за од. без ПДВ | Сума без ПДВ | Факт на 23.12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Загально-будівельні та демонтажні роботи
| Влаштування покриття сходів та ганку із гранітних плит (використати максимально раніше демонтовані + необхідна кількість нових, визначена по факту) | м2 | 20 | 1300 | 26000
| Виправлення профілю основ щебенових з додаванням нового матеріалу | м3 | 2.7 | 1300 | 3510
| Улаштування асфальтобетонного покриття тротуару | м2 | 18 | 200 | 3600
| Улаштування покриття тротуару перед сходами з тактильної бетонної плитки 300х300 типу зрізаний конус | м2 | 0.9 | 500 | 450
| Закладання стін цеглою на місці демонтованого банкомату | м3 | 0.22 | 1200 | 264
| Ремонт декоративної штукатурки фасаду в зоні ганку | м2 | 6 | 220 | 1320
| Фарбування простих фасадів (фарбу підібрати в колір існуючої) | м2 | 43.5 | 110 | 4785
10 | Влаштування контрастного маркування верхньої та нижньої сходинки.Фарбування контрасним жовтим кольором, фарба типу АК-11/АК-501. Ширина маркування горизонтальної площини ребра – 0,05м, вертикальної 0,03м (при використанні в якості маркування абразивної самоклейкої ленти жовтого кольору, узгодити це із Замовником) | м.п. | 6.8 | 60 | 408
| Виготовлення та монтаж поручнів та огородження із сталі (поручень в двох рівняхна висоті 0,7 та 0,9 м). Поручні округлого перетину діаметром 0,040 м.Відстань від бічної стіни повинна бути не менше ніж 0,04 м у місцях кріплення поручня. Завершальні частини поручня і вгорі, і внизу повинні бути довші маршу або похилої частини пандуса на 0,3 м, мати заокруглення та повинні бути пофарбовані контрасним жовтим кольором(фарба для металу типу HAMMERITE жовтий).При кріпленні поручнів до вертикальних опор перша та остання вертикальна опора (як вгорі, так і внизу) має бути розташована на відстані 0,15-0,2м від краю заокругленої частини поручня. | м.п. | 8 | 380 | 3040
1 | Улаштування покриття ганку з тактильної поліуретанової плитки 300х300 типу зрізаний конус за 200мм до початку сходових маршів (10шт) | м2 | 0.9 | 500 | 450
Стіни та Перегородки
Прорізи
| Обклеювання скляних перегородок та дверей плівкою СУ-3 з наданням сертифікатів | м2 | 5.2 | 800 | 4160
Стелі
Електромонтажні роботи
СКМ
| Маркіровка кабелів/портів розеток/портів патч-панелей (маркування кожної розетки, кабелів, протів, що не стирається) | шт | 2 | 70 | 140
| Монтаж організатора горизонтального 19" у шафу | шт | 1 | 40 | 40
| Монтаж коннектора RJ45, екранований | шт | 2 | 60 | 120
| Монтаж корпуса розетки (FTP) | шт | 1 | 60 | 60
| Монтаж рукава металевого | м.пог | 5 | 20 | 100
| Монтаж патч-панелі 19" кат.5е | шт | 1 | 40 | 40
| Прокладання гофри | м.пог | 30 | 20 | 600
| Затягування кабелю СКС FTP кат.5е в гофротрубі | м.пог | 30 | 20 | 600
| Розключення модуля СКС FTP кат.5е | шт | 4 | 60 | 240
| Тестування розеток СКС | шт | 1 | 30 | 30
| Установка патч-кордів 5 м | шт | 1 | 30 | 30
| Виконання виконавчих схем | ком-т | 1 |  | 0
Елементи тактильної доступності (дивись розділ проекту АР)
9 | Поклейка протиударної плівки (h=300мм) на нижню частину скланого заповнення дверного полотна з обох сторін | м2 | 1.8 | 270 | 486
4 | Встановлення радіокнопки виклику персоналу з піктограмою (Комплект радіокнопки виклику для інвалидів BELFIX-SET-HELP 1YE) | шт | 1 | 250 | 250
5 | Поклейка контрасної наліпки Вхід/Вихід 200х100мм на робочих полотнах дверей (може бути у вигляді кола діаметром 200мм Oracal 641-063 (HKS 66) ) | шт | 6 | 160 | 960
6 | Поклейка контрасної стрічки шириною 50-100мм на робоче полотно вхідних дверей та дверей тамбуру з обох сторін салатовий ORACAL | м | 25 | 40 | 1000
7 | Встановлення таблички з інформацією про об'єкт зі шрифтом Брайля | шт | 1 | 250 | 250
8 | Втановлення тактильної піктограми "Вхід до приміщення" | шт | 1 | 250 | 250
| Прокладання кабелю ВВГнг 3х2,5 в гофрі від щита до підйомника (тип кабелю уточнити у завода-виробника підйомника) | м.п. | 65 | 50 | 3250
Монтаж в Розподільчому Щиті
| Монтаж діфавтоматів до 25А (тип вимикача уточнити у завода-виробника підйомника) | шт | 1 | 200 | 200
| Улаштування отворів в бетонних стінах Д30мм, глибиною до 500мм для прокладання кабелю | шт | 6 | 330 | 1980
| Зачеканка штроб цементним розчином | м.п. | 4 | 270 | 1080
| Лабораторні вимірі на заземлення та ізоляцію лінії живлення підйомника та АТМ | послуга | 1 |  | 0
Різне
1 | Влаштування огородження зони проведення робіт | комплект | 1 | 800 | 800
3 | Чистове прибирання приміщень за 2 рази (клінінг) | м2 | 20 | 40 | 800
4 | Навантаження смiття вручну | т | 5 | 1200 | 6000
5 | Перевезення сміття до 30 км | т | 5 | 1600 | 8000
| Всього |  |  | 75293