## робітники
ВАРТІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
659500.715 | Об'єкт: Жашківська огорожа
Тип витрат | Найменування | Од. виміру | Кіл-сть | Вартість робіт, грн | Сума робіт, грн | ВСЬОГО
| Вартість всіх етапів |  |  |  |  | 188980
Етап | Огорожа
Робота | Розробка ґрунту вручну під фундаменти, інженерні комунікації та ін. | м3 | 35 | 400 | 14000
Робота | Буріння грунту під сваї ямкобуром ручним | шт | 76 | 180 | 13680
Робота | Улаштування опалубки під сваю з труби каналізаційної, діаметр 200 мм | шт | 76 | 60 | 4560
Робота | Улаштування металевих стійок з бетонуванням та зачисткою, грунтуванням і фарбуванням | шт | 76 | 200 | 15200
Робота | Приварювання труби 40х20 під улаштування профлиста, з зачисткою, грунтуванням та фарбуванням | м.пог | 420 | 50 | 21000
Робота | Ущільнення ґрунту трамбуванням | м2 | 98 | 30 | 2940
Робота | Влаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки | м2 | 140 | 40 | 5600
Робота | Влаштування монолітного стрічкового фундаменту, з урахуванням догляду за бетоном (поливання водою, вкривання плівкою) | м3 | 37 | 2500 | 92500
Робота | Монтаж фундаменту та закладної під ворота | послуга | 1 | 3500 | 3500
Робота | Зворотне засипання ґрунту вручну | м3 | 20 | 350 | 7000
Робота | Занесення матеріалів вручну з дороги | послуга | 1 | 6000 | 6000
Робота | Розвантаження матеріалів вручну | послуга | 5 | 600 | 3000
0