## ВС497-4 Арсенальна М-ДЦ
ВС497-4 Арсенальна М-Договірна ціна
на виконання комплексу робіт з утеплення стель БАЛКОНІВ
№ пп | Найменування | Од. вим. | Кільк. | Ціна майстрів, грн. без ПДВ | Всього робіт майстрів, грн. без ПДВ
Роботи
Підвісна стеля з утепленням 200мм, в осях 1-5/А-Б, на відм.+7,447
1 | Вивантаження та збирання будівельних риштувань | л/дн | 3 | 2084 | 6252
2 | Монтаж підвісної стелі з утепленням 100+100 мм та облицюванням аквапанелями | м.кв | 90.71 | 375 | 34016.25
3 | Нанесення декоративного шару штукатурної суміші з подальшим фарбуванням, шпаклювання та утеплення 20мм | м.кв | 90.71 | 340 | 30841.4
Стелі в осях 4-6/А, 2 поверх, утеплення 200мм, на відм.+3,328
1 | Вивантаження та збирання будівельних риштувань | л/дн | 2 | 2084 | 4168
2 | Утеплення стелі мінераловатними плитами 100+100мм з гідрозахисним армувальним шаром | м.кв | 53.1 | 167 | 8867.7
3 | Нанесення декоративного шару штукатурної суміші з подальшим фарбуванням | м.кв | 53.1 | 375 | 19912.5
4 | Монтаж примикання вертикальних елементів стіни до утепленого шару з декоративними елементами | м.п. | 50 | 100 | 5000
Стеля в осях Д-Ж/7, -1 поверху, утеплення 120мм, на відм.-1,785
1 | Вивантаження та збирання будівельних риштувань | л/дн | 2 | 2084 | 4168
2 | Утеплення стелі мінераловатними плитами 120мм з гідрозахисним армувальним шаром | м.кв | 59.1 | 167 | 9869.7
3 | Нанесення декоративного шару штукатурної суміші з подальшим фарбуванням | м.кв | 59.1 | 342 | 20212.2
4 | Монтаж примикання вертикальних елементів стіни до утепленого шару з декоративними елементами | м.п. | 62.11 | 167 | 10372.37
| Всього по роботам, грн. з ПДВ: |  |  |  | 153680.12
| ПДВ: |  |  |  | 30736.024
| Всього по роботам, грн. з ПДВ: |  |  |  | 184416.144