## Аркуш1
Статті бюджету | № п/п | № | Найменування робіт | Од. вим. | Кількість (стадія П) | РОБОТА |  | Найменування матеріалів | МАТЕРІАЛИ | [6 empty] | Різниця між майданчиком та підрядниками | Залишок від проектного значення стадія П | Фактичне значення з майданчику | Залишок від проектного значення стадія П | Сума Об'єму | ОБ'ЄМ виконанних робіт згідно актів підрядника
[6 empty] | Ціна за од. грн з ПДВ | Вартість всього грн з ПДВ |  | Од.виміру | Норма витрат | Кількість | Вартість одиниці | Вартість всього грн з ПДВ | #REF! | м3
| 409 | 14. |  |  |  | Плита перекриття Пм-1.1 в осях 1-4 низ на відм.-0.300
Р.5.46.4 | 410 | 14.1 | Встановлення опалубки | м2 | 190.5 |  | 0
Р.5.46.4 | 411 | 14.2 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 3.4848 |  | 0 | Арматура А500С д-16мм | т | 1.05 | 0.14599 |  | 0
Р.5.46.4 | 412 | 14.3 | [5 empty] | Арматура А500С д-10мм | т | 1.05 | 3.1554 |  | 0
Р.5.46.4 | 413 | 14.4 | [5 empty] | Арматура А500С д-8мм | т | 1.05 | 0.35357 |  | 0
Р.5.46.4 | 414 | 14.5 | [5 empty] | Арматура А240С д-6мм | т | 1.05 | 0.004074 |  | 0
Р.5.46.4 | 415 | 14.6 | [5 empty] | Дріт в'язальний | т | 1.05 | 0.073181 |  | 0
Р.5.46.4 | 416 | 14.7 | Бетонування плити підлоги | м3 | 38.1 |  | 0 | Бетон В25 (С20/25) | м3 | 1.05 | 40.005 |  | 0
Р.5.46.4 | 417 | 14.8 | Плита підлоги ППм-1
Р.5.46.4 | 418 | 14.9 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 0.71325 |  | 0 | Арматура А500С д-12мм | т | 1.06 | 0.75605 |  | 0
Р.5.46.4 | 419 | 14.10 | [5 empty] | Дріт в'язальний | т | 1.06 | 0.015121 |  | 0
Р.5.46.4 | 420 | 14.11 | Бетонування плити підлоги | м3 | 11 |  | 0 | Бетон В25 (С20/25) | м3 | 1.05 | 11.55 |  | 0
Р.5.46.4 | 421 | 14.12 | Плита накриття ПНм-1
Р.5.46.4 | 422 | 14.13 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 0.09414 |  | 0 | Арматура А500С д-12мм | т | 1.06 | 0.0084694 |  | 0
Р.5.46.4 | 423 | 14.14 | [5 empty] | Арматура А500С д-10мм | т | 1.06 | 0.062784 |  | 0
Р.5.46.4 | 424 | 14.15 | [5 empty] | Арматура А500С д-8мм | т | 1.06 | 0.015985 |  | 0
Р.5.46.4 | 425 | 14.16 | [5 empty] | Арматура А240С д-6мм | т | 1.06 | 0.0006996 |  | 0
Р.5.46.4 | 426 | 14.17 | [5 empty] | Арматура А240С д-8мм | т | 1.06 | 0.011851 |  | 0
Р.5.46.4 | 427 | 14.18 | [5 empty] | Дріт в'язальний | т | 1.06 | 0.0019958 |  | 0
Р.5.46.4 | 428 | 14.19 | Бетонування плити підлоги | м3 | 1.2 |  | 0 | Бетон В25 (С20/25) | м3 | 1.05 | 1.26 |  | 0
Р.5.46.4 | 429 | 14.20 |  |  |  | Плита перекриття Пм-1.2 в осях 4-7 низ на відм.-0.550
Р.5.46.4 | 430 | 14.21 | Встановлення опалубки | м2 | 126 |  | 0
Р.5.46.4 | 431 | 14.22 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 8.8817 |  | 0 | Арматура А500С д-20мм | т | 1.06 | 1.7175 |  | 0
Р.5.46.4 | 432 | 14.23 | [5 empty] | Арматура А500С д-16мм | т | 1.06 | 1.0732 |  | 0
Р.5.46.4 | 433 | 14.24 | [5 empty] | Арматура А500С д-12мм | т | 1.06 | 5.7352 |  | 0
Р.5.46.4 | 434 | 14.25 | [5 empty] | Арматура А500С д-10мм | т | 1.06 | 0.77582 |  | 0
Р.5.46.4 | 435 | 14.26 | [5 empty] | Арматура А240С д-8мм | т | 1.06 | 0.11281 |  | 0
Р.5.46.4 | 436 | 14.27 | [5 empty] | Дріт в'язальний | т | 1.06 | 0.18829 |  | 0
Р.5.46.4 | 437 | 14.28 | Бетонування плити підлоги | м3 | 31.5 |  | 0 | Бетон В25 (С20/25) | м3 | 1.05 | 33.075 |  | 0
Р.5.46.4 | 438 | 14.29 |  |  |  | Плита перекриття Пм-1.3 в осях 4-7 низ на відм.-0.100
Р.5.46.4 | 439 | 14.30 | Встановлення опалубки | м2 | 107 |  | 0
Р.5.46.4 | 440 | 14.31 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 5.8503 |  | 0 | Арматура А500С д-20мм | т | 1.06 | 0.34037 |  | 0
Р.5.46.4 | 441 | 14.32 | [5 empty] | Арматура А500С д-16мм | т | 1.06 | 0.21102 |  | 0
Р.5.46.4 | 442 | 14.33 | [5 empty] | Арматура А500С д-12мм | т | 1.06 | 4.9408 |  | 0
Р.5.46.4 | 443 | 14.34 | [5 empty] | Арматура А500С д-10мм | т | 1.06 | 0.70917 |  | 0
Р.5.46.4 | 444 | 14.35 | [5 empty] | Дріт в'язальний | т | 1.06 | 0.12403 |  | 0
Р.5.46.4 | 445 | 14.36 | Бетонування плити підлоги | м3 | 32.1 |  | 0 | Бетон В25 (С20/25) | м3 | 1.05 | 33.705 |  | 0
Р.5.46.4 | 446 | 14.37 |  |  |  | Плита перекриття Пм-1.3 Балка Бм-1 в осях 4-7 низ на відм.-0.100
Р.5.46.4 | 447 | 14.38 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 1.0212 |  | 0 | Арматура А500С д-25мм | т | 1.06 | 0.635 |  | 0
Р.5.46.4 | 448 | 14.39 | [5 empty] | Арматура А500С д-16мм | т | 1.06 | 0.087429 |  | 0
Р.5.46.4 | 449 | 14.40 | [5 empty] | Арматура А240С д-12мм | т | 1.06 | 0.33465 |  | 0
Р.5.46.4 | 450 | 14.41 | [5 empty] | Арматура А240С д-8мм | т | 1.06 | 0.025376 |  | 0
Р.5.46.4 | 451 | 14.42 | [5 empty] | Дріт в'язальний | т | 1.06 | 0.021649 |  | 0
| 439 |  | Всього вартість по розділу: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| 440 | 15. |  |  |  | Монолітні з/б елементи в осях 1-9низ. -0.100
Р.5.46.4 | 441 | 15.1 | Пілон монолітний Пм-50-1-1 | шт | 8
Р.5.46.4 | 442 | 15.2 | Встановлення опалубки | м2 | 42 |  | 0
Р.5.46.4 | 443 | 15.3 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 0.62656 |  | 0 | Арматура А500С д-16мм | т | 1.05 | 0.49904 |  | 0
Р.5.46.4 | 444 | 15.4 | [5 empty] | Арматура А240С д-8мм | т | 1.05 | 0.15884 |  | 0
Р.5.46.4 | 445 | 15.5 | [5 empty] | Дріт в'язальний | т | 1.05 | 0.013158 |  | 0
Р.5.46.4 | 446 | 15.6 | Бетонування пілону | м3 | 3.76 |  | 0 | Бетон В25 (С20/25) | м3 | 1.05 | 3.948 |  | 0
Р.5.46.4 | 447 | 15.7 | Пілон монолітний Пм-50-1-2 | шт | 6
Р.5.46.4 | 448 | 15.8 | Встановлення опалубки | м2 | 26.19 |  | 0
Р.5.46.4 | 449 | 15.9 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 0.49326 |  | 0 | Арматура А500С д-20мм | т | 1.05 | 0.4158 |  | 0
Р.5.46.4 | 450 | 15.10 | [5 empty] | Арматура А240С д-8мм | т | 1.05 | 0.10212 |  | 0
Р.5.46.4 | 451 | 15.11 | [5 empty] | Дріт в'язальний | т | 1.05 | 0.010358 |  | 0
Р.5.46.4 | 452 | 15.12 | Бетонування пілону | м3 | 2.34 |  | 0 | Бетон В25 (С20/25) | м3 | 1.05 | 2.457 |  | 0
Р.5.46.4 | 453 | 15.13 | Пілон монолітний Пм-50-1-3 | шт | 3
Р.5.46.4 | 454 | 15.14 | Встановлення опалубки | м2 | 13.095 |  | 0
Р.5.46.4 | 455 | 15.15 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 0.40446 |  | 0 | Арматура А500С д-20мм | т | 1.05 | 0.38124 |  | 0
Р.5.46.4 | 456 | 15.16 | [5 empty] | Арматура А240С д-8мм | т | 1.05 | 0.031343 |  | 0
Р.5.46.4 | 457 | 15.17 | [5 empty] | Арматура А240С д-6мм | т | 1.05 | 0.012096 |  | 0
Р.5.46.4 | 458 | 15.18 | [5 empty] | Дріт в'язальний | т | 1.05 | 0.0084937 |  | 0
Р.5.46.4 | 459 | 15.19 | Бетонування пілону | м3 | 1.17 |  | 0 | Бетон В25 (С20/25) | м3 | 1.05 | 1.2285 |  | 0
Р.5.46.4 | 460 | 15.20 | Пілон монолітний Пм-50-1-4 | шт | 5
Р.5.46.4 | 461 | 15.21 | Встановлення опалубки | м2 | 21.825 |  | 0
Р.5.46.4 | 462 | 15.22 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 0.3592 |  | 0 | Арматура А500С д-16мм | т | 1.05 | 0.31185 |  | 0
Р.5.46.4 | 463 | 15.23 | [5 empty] | Арматура А240С д-8мм | т | 1.05 | 0.052237 |  | 0
Р.5.46.4 | 464 | 15.24 | [5 empty] | Арматура А240С д-6мм | т | 1.05 | 0.013073 |  | 0
Р.5.46.4 | 465 | 15.25 | [5 empty] | Дріт в'язальний | т | 1.05 | 0.0075432 |  | 0
Р.5.46.4 | 466 | 15.26 | Бетонування пілону | м3 | 1.95 |  | 0 | Бетон В25 (С20/25) | м3 | 1.05 | 2.0475 |  | 0
Р.5.46.4 | 467 | 15.27 | Пілон монолітний Пм-50-1-5 | шт | 6
Р.5.46.4 | 468 | 15.28 | Встановлення опалубки | м2 | 26.19 |  | 0
Р.5.46.4 | 469 | 15.29 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 0.35058 |  | 0 | Арматура А500С д-16мм | т | 1.05 | 0.26599 |  | 0
Р.5.46.4 | 470 | 15.30 | [5 empty] | Арматура А240С д-8мм | т | 1.05 | 0.10212 |  | 0
Р.5.46.4 | 471 | 15.31 | [5 empty] | Дріт в'язальний | т | 1.05 | 0.0073622 |  | 0
Р.5.46.4 | 472 | 15.32 | Бетонування пілону | м3 | 2.34 |  | 0 | Бетон В25 (С20/25) | м3 | 1.05 | 2.457 |  | 0
Р.5.46.4 | 473 | 15.33 | Пілон монолітний Пм-60-1-1 | шт | 5 | 5+3
Р.5.46.4 | 474 | 15.34 | Встановлення опалубки | м2 | 44.8 |  | 0
Р.5.46.4 | 475 | 15.35 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 0.63192 |  | 0 | Арматура А500С д-16мм | т | 1.05 | 0.49904 |  | 0
Р.5.46.4 | 476 | 15.36 | [5 empty] | Арматура А240С д-8мм | т | 1.05 | 0.16447 |  | 0
Р.5.46.4 | 477 | 15.37 | [5 empty] | Дріт в'язальний | т | 1.05 | 0.01327 |  | 0
Р.5.46.4 | 478 | 15.38 | Бетонування пілону | м3 | 3.6 |  | 0 | Бетон В25 (С20/25) | м3 | 1.05 | 3.78 |  | 0
Р.5.46.4 | 479 | 15.39 | Пілон монолітний Пм-100-1-1 | шт | 3
Р.5.46.4 | 480 | 15.40 | Встановлення опалубки | м2 | 26.25 |  | 0
Р.5.46.4 | 481 | 15.41 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 0.38643 |  | 0 | Арматура А500С д-16мм | т | 1.05 | 0.32747 |  | 0
Р.5.46.4 | 482 | 15.42 | [5 empty] | Арматура А240С д-8мм | т | 1.05 | 0.062181 |  | 0
Р.5.46.4 | 483 | 15.43 | [5 empty] | Арматура А240С д-6мм | т | 1.05 | 0.016097 |  | 0
Р.5.46.4 | 484 | 15.44 | [5 empty] | Дріт в'язальний | т | 1.05 | 0.008115 |  | 0
Р.5.46.4 | 485 | 15.45 | Бетонування пілону | м3 | 2.79 |  | 0 | Бетон В25 (С20/25) | м3 | 1.05 | 2.9295 |  | 0
Р.5.46.4 | 486 | 15.46 | Пілон монолітний Пм-100-1-2 | шт | 2
Р.5.46.4 | 487 | 15.47 | Встановлення опалубки | м2 | 22.4 |  | 0
Р.5.46.4 | 488 | 15.48 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 0.25532 |  | 0 | Арматура А500С д-16мм | т | 1.05 | 0.21832 |  | 0
Р.5.46.4 | 489 | 15.49 | [5 empty] | Арматура А240С д-8мм | т | 1.05 | 0.03948 |  | 0
Р.5.46.4 | 490 | 15.50 | [5 empty] | Арматура А240С д-6мм | т | 1.05 | 0.01029 |  | 0
Р.5.46.4 | 491 | 15.51 | [5 empty] | Дріт в'язальний | т | 1.05 | 0.0053617 |  | 0
Р.5.46.4 | 492 | 15.52 | Бетонування пілону | м3 | 1.7 |  | 0 | Бетон В25 (С20/25) | м3 | 1.05 | 1.785 |  | 0
Р.5.46.4 | 493 | 15.53 | Ліфтовий блок ЛБ-1-1
Р.5.46.4 | 494 | 15.54 | Встановлення опалубки | м2 | 28.98 |  | 0
Р.5.46.4 | 495 | 15.55 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 0.60111 |  | 0 | Арматура А500С д-16мм | т | 1.05 | 0.01301 |  | 0
Р.5.46.4 | 496 | 15.56 | [5 empty] | Арматура А500С д-12мм | т | 1.05 | 0.32749 |  | 0
Р.5.46.4 | 497 | 15.57 | [5 empty] | Арматура А500С д-10мм | т | 1.05 | 0.26261 |  | 0
Р.5.46.4 | 498 | 15.58 | [5 empty] | Арматура А240С д-8мм | т | 1.05 | 0.0071715 |  | 0
Р.5.46.4 | 499 | 15.59 | [5 empty] | Арматура А240С д-6мм | т | 1.05 | 0.020885 |  | 0
Р.5.46.4 | 500 | 15.60 | [5 empty] | Дріт в'язальний | т | 1.05 | 0.012623 |  | 0
Р.5.46.4 | 501 | 15.61 | Бетонування ліфтового блоку | м3 | 4.99 |  | 0 | Бетон В25 (С20/25) | м3 | 1.05 | 5.2395 |  | 0
Р.5.46.4 | 502 | 15.62 | Стіна монолітна Стм-1-1
Р.5.46.4 | 503 | 15.63 | Встановлення опалубки | м2 | 115.16 |  | 0
Р.5.46.4 | 504 | 15.64 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 2.5471 |  | 0 | Арматура А500С д-16мм | т | 1.05 | 0.015929 |  | 0
Р.5.46.4 | 505 | 15.65 | [5 empty] | Арматура А500С д-12мм | т | 1.05 | 1.6451 |  | 0
Р.5.46.4 | 506 | 15.66 | [5 empty] | Арматура А500С д-10мм | т | 1.05 | 0.88441 |  | 0
Р.5.46.4 | 507 | 15.67 | [5 empty] | Арматура А240С д-8мм | т | 1.05 | 0.006657 |  | 0
Р.5.46.4 | 508 | 15.68 | [5 empty] | Арматура А240С д-6мм | т | 1.05 | 0.1223 |  | 0
Р.5.46.4 | 509 | 15.69 | [5 empty] | Дріт в'язальний | т | 1.05 | 0.053488 |  | 0
Р.5.46.4 | 510 | 15.70 | Бетонування стіни | м3 | 28.79 |  | 0 | Бетон В25 (С20/25) | м3 | 1.05 | 30.2295 |  | 0
Р.5.46.4 | 511 | 15.71 | Стіна монолітна Стм-1-2
Р.5.46.4 | 512 | 15.72 | Встановлення опалубки | м2 | 30.4 |  | 0
Р.5.46.4 | 513 | 15.73 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 0.8555 |  | 0 | Арматура А500С д-12мм | т | 1.05 | 0.52027 |  | 0
Р.5.46.4 | 514 | 15.74 | [5 empty] | Арматура А500С д-10мм | т | 1.05 | 0.34691 |  | 0
Р.5.46.4 | 515 | 15.75 | [5 empty] | Арматура А240С д-6мм | т | 1.05 | 0.031091 |  | 0
Р.5.46.4 | 516 | 15.76 | [5 empty] | Дріт в'язальний | т | 1.05 | 0.017966 |  | 0
Р.5.46.4 | 517 | 15.77 | Бетонування стіни | м3 | 7.6 |  | 0 | Бетон В25 (С20/25) | м3 | 1.05 | 7.98 |  | 0
Р.5.46.4 | 518 | 15.78 | Стійка металева СтМ-1-1
Р.5.46.4 | 519 | 15.79 | Зварювання металоконструкцій | т | 0.25107 |  | 0 | Труба 160х6мм | т | 1.05 | 0.10961 |  | 0
Р.5.46.4 | 520 | 15.80 | [5 empty] | Швелер №12 | т | 1.05 | 0.12667 |  | 0
Р.5.46.4 | 521 | 15.81 | [5 empty] | Смуга 5х60 | т | 1.05 | 0.006342 |  | 0
Р.5.46.4 | 522 | 15.82 | [5 empty] | Смуга 8х240 | т | 1.05 | 0.007917 |  | 0
Р.5.46.4 | 523 | 15.83 | [5 empty] | Смуга 12х280 | т | 1.05 | 0.0077595 |  | 0
Р.5.46.4 | 524 | 15.84 | [5 empty] | Смуга 12х200 | т | 1.05 | 0.0039585 |  | 0
Р.5.46.4 | 525 | 15.85 | [5 empty] | Арматура А500С д-10мм | т | 1.05 | 0.001365 |  | 0
Р.5.46.4 | 526 | 15.86 | [5 empty] | Електроди Є42 | кг | 1000 | 263.6235 |  | 0
Р.5.46.4 | 527 | 15.87 | [5 empty] | Шпилька М12 L=150 мм | шт |  | 6 |  | 0
Р.5.46.4 | 528 | 15.88 | [5 empty] | Шайба М12 | шт |  | 6 |  | 0
Р.5.46.4 | 529 | 15.89 | [5 empty] | Гайка М12 | шт |  | 12 |  | 0
Р.5.46.4 | 530 | 15.90 | [5 empty] | Шпилька М16 L=150 мм | шт |  | 3 |  | 0
Р.5.46.4 | 531 | 15.91 | [5 empty] | Шайба М16 | шт |  | 3 |  | 0
Р.5.46.4 | 532 | 15.92 | [5 empty] | Гайка М16 | шт |  | 6 |  | 0
Р.5.46.4 | 533 | 15.93 | [5 empty] | Хімічний анкер Metal vis profix | л |  | 0.11 |  | 0
Р.5.46.4 | 534 | 15.94 | Грунтування металоконструкцій за 2 рази | м2 | 6.21 |  | 0 | Грунтівка ГФ-021 | л | 0.2 | 1.242 |  | 0
Р.5.46.4 | 535 | 15.95 | Фарбування металоконструкцій | м2 | 6.21 |  | 0 | Вогнезахисна суміш "Unitherm"/DEFENS | л | 1.5 | 9.315 |  | 0
| 536 |  | Всього вартість по розділу: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| 537 | 16. |  |  |  | Плита перекриття Пм-2.1 в осях 1-10 низ на відм.+3.800
Р.5.46.4 | 538 | 16.1 | Встановлення опалубки | м2 | 348 |  | 0
Р.5.46.4 | 539 | 16.2 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 5.9269 |  | 0 | Арматура А500С д-16мм | т | 1.05 | 0.14599 |  | 0
Р.5.46.4 | 540 | 16.3 | [5 empty] | Арматура А500С д-12мм | т | 1.05 | 0.21632 |  | 0
Р.5.46.4 | 541 | 16.4 | [5 empty] | Арматура А500С д-10мм | т | 1.05 | 5.1985 |  | 0
Р.5.46.4 | 542 | 16.5 | [5 empty] | Арматура А500С д-8мм | т | 1.05 | 0.65723 |  | 0
Р.5.46.4 | 543 | 16.6 | [5 empty] | Арматура А240С д-6мм | т | 1.05 | 0.005208 |  | 0
Р.5.46.4 | 544 | 16.7 | [5 empty] | Дріт в'язальний | т | 1.05 | 0.12446 |  | 0
Р.5.46.4 | 545 | 16.8 | Бетонування плити підлоги | м3 | 69.6 |  | 0 | Бетон В25 (С20/25) | м3 | 1.05 | 73.08 |  | 0
| 546 | 16.9 |  |  |  | Плита перекриття Пм-2.2 в осях 1-3 низ на відм.+3.500
Р.5.46.4 | 547 | 16.10 | Встановлення опалубки | м2 | 23.5 |  | 0
Р.5.46.4 | 548 | 16.11 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 1.3541 |  | 0 | Арматура А500С д-25мм | т | 1.05 | 0.15847 |  | 0
Р.5.46.4 | 549 | 16.12 | [5 empty] | Арматура А500С д-16мм | т | 1.05 | 0.42222 |  | 0
Р.5.46.4 | 550 | 16.13 | [5 empty] | Арматура А500С д-12мм | т | 1.05 | 0.39058 |  | 0
Р.5.46.4 | 551 | 16.14 | [5 empty] | Арматура А500С д-10мм | т | 1.05 | 0.2775 |  | 0
Р.5.46.4 | 552 | 16.15 | [5 empty] | Арматура А500С д-8мм | т | 1.05 | 0.074749 |  | 0
Р.5.46.4 | 553 | 16.16 | [5 empty] | Арматура А240С д-12мм | т | 1.05 | 0.030208 |  | 0
Р.5.46.4 | 554 | 16.17 | [5 empty] | Арматура А240С д-8мм | т | 1.05 | 0.068061 |  | 0
Р.5.46.4 | 555 | 16.18 | [5 empty] | Дріт в'язальний | т | 1.05 | 0.028436 |  | 0
Р.5.46.4 | 556 | 16.19 | Бетонування плити підлоги | м3 | 4.7 |  | 0 | Бетон В25 (С20/25) | м3 | 1.05 | 4.935 |  | 0
| 557 | 16.20 |  |  |  | Плита перекриття Пм-2.3 в осях 3-10 низ на відм.+3.600
Р.5.46.4 | 558 | 16.21 | Встановлення опалубки | м2 | 434.5 |  | 0
Р.5.46.4 | 559 | 16.22 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 16.2968 |  | 0 | Арматура А500С д-20мм | т | 1.05 | 4.217 |  | 0
Р.5.46.4 | 560 | 16.23 | [5 empty] | Арматура А500С д-16мм | т | 1.05 | 2.5439 |  | 0
Р.5.46.4 | 561 | 16.24 | [5 empty] | Арматура А500С д-12мм | т | 1.05 | 8.3725 |  | 0
Р.5.46.4 | 562 | 16.25 | [5 empty] | Арматура А500С д-10мм | т | 1.05 | 1.7524 |  | 0
Р.5.46.4 | 563 | 16.26 | [5 empty] | Арматура А240С д-8мм | т | 1.05 | 0.22584 |  | 0
Р.5.46.4 | 564 | 16.27 | [5 empty] | Дріт в'язальний | т | 1.05 | 0.34223 |  | 0
Р.5.46.4 | 565 | 16.28 | Бетонування плити підлоги | м3 | 86.9 |  | 0 | Бетон В25 (С20/25) | м3 | 1.05 | 91.245 |  | 0
| 566 |  | Всього вартість по розділу: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| 567 | 17. |  |  |  | Монолітні з/б елементи в осях 1-9низ. +3.600
Р.5.46.4 | 568 | 17.1 | Пілон монолітний Пм50-2-1 | шт | 11
Р.5.46.4 | 569 | 17.2 | Встановлення опалубки | м2 | 56.1 |  | 0
Р.5.46.4 | 570 | 17.3 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 0.90849 |  | 0 | Арматура А500С д-16мм | т | 1.05 | 0.75629 |  | 0
Р.5.46.4 | 571 | 17.4 | [5 empty] | Арматура А240С д-8мм | т | 1.05 | 0.19762 |  | 0
Р.5.46.4 | 572 | 17.5 | [5 empty] | Дріт в'язальний | т | 1.05 | 0.019078 |  | 0
Р.5.46.4 | 573 | 17.6 | Бетонування пілону | м3 | 4.675 |  | 0 | Бетон В25 (С20/25) | м3 | 1.05 | 4.9088 |  | 0
Р.5.46.4 | 574 | 17.7 | Пілон монолітний Пм50-2-2 |  | 3
Р.5.46.4 | 575 | 17.8 | Встановлення опалубки | м2 | 15.3 |  | 0
Р.5.46.4 | 576 | 17.9 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 0.2892 |  | 0 | Арматура А500С д-16мм | т | 1.05 | 0.2578 |  | 0
Р.5.46.4 | 577 | 17.10 | [5 empty] | Арматура А240С д-8мм | т | 1.05 | 0.033107 |  | 0
Р.5.46.4 | 578 | 17.11 | [5 empty] | Арматура А240С д-6мм | т | 1.05 | 0.012757 |  | 0
Р.5.46.4 | 579 | 17.12 | [5 empty] | Дріт в'язальний | т | 1.05 | 0.0060732 |  | 0
Р.5.46.4 | 580 | 17.13 | Бетонування пілону | м3 | 1.275 |  | 0 | Бетон В25 (С20/25) | м3 | 1.05 | 1.3387 |  | 0
Р.5.46.4 | 581 | 17.14 | Пілон монолітний Пм50-2-3 |  | 2
Р.5.46.4 | 582 | 17.15 | Встановлення опалубки | м2 | 10.2 |  | 0
Р.5.46.4 | 583 | 17.16 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 0.13426 |  | 0 | Арматура А500С д-16мм | т | 1.05 | 0.10882 |  | 0
Р.5.46.4 | 584 | 17.17 | [5 empty] | Арматура А240С д-8мм | т | 1.05 | 0.032151 |  | 0
Р.5.46.4 | 585 | 17.18 | [5 empty] | Дріт в'язальний | т | 1.05 | 0.0028195 |  | 0
Р.5.46.4 | 586 | 17.19 | Бетонування пілону | м3 | 0.78 |  | 0 | Бетон В25 (С20/25) | м3 | 1.05 | 0.819 |  | 0
Р.5.46.4 | 587 | 17.20 | Пілон монолітний Пм60-2-1 |  | 5
Р.5.46.4 | 588 | 17.21 | Встановлення опалубки | м2 | 27.2 |  | 0
Р.5.46.4 | 589 | 17.22 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 0.36345 |  | 0 | Арматура А500С д-16мм | т | 1.05 | 0.28864 |  | 0
Р.5.46.4 | 590 | 17.23 | [5 empty] | Арматура А240С д-8мм | т | 1.05 | 0.092978 |  | 0
Р.5.46.4 | 591 | 17.24 | [5 empty] | Дріт в'язальний | т | 1.05 | 0.0076325 |  | 0
Р.5.46.4 | 592 | 17.25 | Бетонування пілону | м3 | 2.05 |  | 0 | Бетон В25 (С20/25) | м3 | 1.05 | 2.1525 |  | 0
Р.5.46.4 | 593 | 17.26 | Пілон монолітний Пм60-2-2 |  | 3
Р.5.46.4 | 594 | 17.27 | Встановлення опалубки | м2 | 16.32 |  | 0
Р.5.46.4 | 595 | 17.28 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 0.26274 |  | 0 | Арматура А500С д-16мм | т | 1.05 | 0.2165 |  | 0
Р.5.46.4 | 596 | 17.29 | [5 empty] | Арматура А240С д-8мм | т | 1.05 | 0.055787 |  | 0
Р.5.46.4 | 597 | 17.30 | [5 empty] | Арматура А240С д-6мм | т | 1.05 | 0.003591 |  | 0
Р.5.46.4 | 598 | 17.31 | [5 empty] | Дріт в'язальний | т | 1.05 | 0.0055175 |  | 0
Р.5.46.4 | 599 | 17.32 | Бетонування пілону | м3 | 1.23 |  | 0 | Бетон В25 (С20/25) | м3 | 1.05 | 1.2915 |  | 0
Р.5.46.4 | 600 | 17.33 | Пілон монолітний Пм100-2-1 |  | 3
Р.5.46.4 | 601 | 17.34 | Встановлення опалубки | м2 | 25.5 |  | 0
Р.5.46.4 | 602 | 17.35 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 0.41139 |  | 0 | Арматура А500С д-16мм | т | 1.05 | 0.36093 |  | 0
Р.5.46.4 | 603 | 17.36 | [5 empty] | Арматура А240С д-8мм | т | 1.05 | 0.056259 |  | 0
Р.5.46.4 | 604 | 17.37 | [5 empty] | Арматура А240С д-6мм | т | 1.05 | 0.014774 |  | 0
Р.5.46.4 | 605 | 17.38 | [5 empty] | Дріт в'язальний | т | 1.05 | 0.0086392 |  | 0
Р.5.46.4 | 606 | 17.39 | Бетонування пілону | м3 | 2.55 |  | 0 | Бетон В25 (С20/25) | м3 | 1.05 | 2.6775 |  | 0
Р.5.46.4 | 607 | 17.40 | Пілон монолітний Пм100-2-2 |  | 1
Р.5.46.4 | 608 | 17.41 | Встановлення опалубки | м2 | 8.5 |  | 0
Р.5.46.4 | 609 | 17.42 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 0.11079 |  | 0 | Арматура А500С д-16мм | т | 1.05 | 0.095225 |  | 0
Р.5.46.4 | 610 | 17.43 | [5 empty] | Арматура А240С д-8мм | т | 1.05 | 0.016779 |  | 0
Р.5.46.4 | 611 | 17.44 | [5 empty] | Арматура А240С д-6мм | т | 1.05 | 0.004326 |  | 0
Р.5.46.4 | 612 | 17.45 | [5 empty] | Дріт в'язальний | т | 1.05 | 0.0023266 |  | 0
Р.5.46.4 | 613 | 17.46 | Бетонування пілону | м3 | 0.78 |  | 0 | Бетон В25 (С20/25) | м3 | 1.05 | 0.819 |  | 0
Р.5.46.4 | 614 | 17.47 | Пілон монолітний Пм100-2-3 |  | 1
Р.5.46.4 | 615 | 17.48 | Встановлення опалубки | м2 | 8.5 |  | 0
Р.5.46.4 | 616 | 17.49 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 0.10194 |  | 0 | Арматура А500С д-16мм | т | 1.05 | 0.085932 |  | 0
Р.5.46.4 | 617 | 17.50 | [5 empty] | Арматура А240С д-8мм | т | 1.05 | 0.016779 |  | 0
Р.5.46.4 | 618 | 17.51 | [5 empty] | Арматура А240С д-6мм | т | 1.05 | 0.004326 |  | 0
Р.5.46.4 | 619 | 17.52 | [5 empty] | Дріт в'язальний | т | 1.05 | 0.0021407 |  | 0
Р.5.46.4 | 620 | 17.53 | Бетонування пілону | м3 | 0.68 |  | 0 | Бетон В25 (С20/25) | м3 | 1.05 | 0.714 |  | 0
Р.5.46.4 | 621 | 17.54 | Ліфтовий Блок ЛБ-2-1 |  | 1
Р.5.46.4 | 622 | 17.55 | Встановлення опалубки | м2 | 19.872 |  | 0
Р.5.46.4 | 623 | 17.56 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 0.5386 |  | 0 | Арматура А500С д-16мм | т | 1.05 | 0.01301 |  | 0
Р.5.46.4 | 624 | 17.57 | [5 empty] | Арматура А500С д-12мм | т | 1.05 | 0.27938 |  | 0
Р.5.46.4 | 625 | 17.58 | [5 empty] | Арматура А500С д-10мм | т | 1.05 | 0.21815 |  | 0
Р.5.46.4 | 626 | 17.59 | [5 empty] | Арматура А240С д-8мм | т | 1.05 | 0.0071715 |  | 0
Р.5.46.4 | 627 | 17.60 | [5 empty] | Арматура А240С д-6мм | т | 1.05 | 0.018533 |  | 0
Р.5.46.4 | 628 | 17.61 | [5 empty] | Дріт в'язальний | т | 1.05 | 0.011311 |  | 0
Р.5.46.4 | 629 | 17.62 | Бетонування ліфтового блоку | м3 | 4.4 |  | 0 | Бетон В25 (С20/25) | м3 | 1.05 | 4.62 |  | 0
Р.5.46.4 | 630 | 17.63 | Стіна монолітна Стм-2-2 |  | 1
Р.5.46.4 | 631 | 17.64 | Встановлення опалубки | м2 | 63.6364 |  | 0
Р.5.46.4 | 632 | 17.65 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 0.90089 |  | 0 | Арматура А500С д-12мм | т | 1.05 | 0.52129 |  | 0
Р.5.46.4 | [7 empty] | Арматура А500С д-16мм | т | 1.05 | 0.021231 |  | 0
Р.5.46.4 | 633 | 17.66 | [5 empty] | Арматура А500С д-10мм | т | 1.05 | 0.37018 |  | 0
Р.5.46.4 | 634 | 17.67 | [5 empty] | Арматура А240С д-6мм | т | 1.05 | 0.033233 |  | 0
Р.5.46.4 | 635 | 17.68 | [5 empty] | Дріт в'язальний | т | 1.05 | 0.018919 |  | 0
Р.5.46.4 | 636 | 17.69 | Бетонування стіни | м3 | 7 |  | 0 | Бетон В25 (С20/25) | м3 | 1.05 | 7.35 |  | 0
Р.5.46.4 | 637 | 17.70 | Стіна металева СтМ-2-1 |  | 1
Р.5.46.4 | 638 | 17.71 | Зварювання металоконструкцій | т | 0.23333 |  | 0 | Труба 160х6мм | т | 1.05 | 0.1007 |  | 0
Р.5.46.4 | 639 | 17.72 | [5 empty] | Швелер №12 | т | 1.05 | 0.1223 |  | 0
Р.5.46.4 | 640 | 17.73 | [5 empty] | Кутик 75х5 | т | 1.05 | 0.0043785 |  | 0
Р.5.46.4 | 641 | 17.74 | [5 empty] | Смуга 5х60 | т | 1.05 | 0.006342 |  | 0
Р.5.46.4 | 642 | 17.75 | [5 empty] | Смуга 8х240 | т | 1.05 | 0.007917 |  | 0
Р.5.46.4 | 643 | 17.76 | [5 empty] | Смуга 12х280 | т | 1.05 | 0.0077595 |  | 0
Р.5.46.4 | 644 | 17.77 | [5 empty] | Смуга 12х200 | т | 1.05 | 0.0039585 |  | 0
Р.5.46.4 | 645 | 17.78 | [5 empty] | Арматура А500С д-10мм | т | 1.05 | 0.001365 |  | 0
Р.5.46.4 | 646 | 17.79 | [5 empty] | Електроди Є42 | кг | 2000 | 201.544 |  | 0
Р.5.46.4 | 647 | 17.80 | [5 empty] | Шпилька М12 L=150 мм | шт |  | 6 |  | 0
Р.5.46.4 | 648 | 17.81 | [5 empty] | Шайба М12 | шт |  | 6 |  | 0
Р.5.46.4 | 649 | 17.82 | [5 empty] | Гайка М12 | шт |  | 12 |  | 0
Р.5.46.4 | 650 | 17.83 | [5 empty] | Шпилька М16 L=150 мм | шт |  | 3 |  | 0
Р.5.46.4 | 651 | 17.84 | [5 empty] | Шайба М16 | шт |  | 3 |  | 0
Р.5.46.4 | 652 | 17.85 | [5 empty] | Гайка М16 | шт |  | 6 |  | 0
Р.5.46.4 | 653 | 17.86 | [5 empty] | Хімічний анкер Metal vis profix | л |  | 0.11 |  | 0
Р.5.46.4 | 654 | 17.87 | Грунтування металоконструкцій за 2 рази | м2 | 7.1 |  | 0 | Грунтівка ГФ-021 | л | 0.2 | 1.42 |  | 0
Р.5.46.4 | 655 | 17.88 | Фарбування металоконструкцій | м2 | 7.1 |  | 0 | Вогнезахисна суміш "Unitherm"/DEFENS | л | 1.5 | 10.65 |  | 0
| 656 |  | Всього вартість по розділу: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| 657 | 18. |  |  |  | Плита перекриття +6.900,+6.500, +7.200
Р.5.46.4 | 658 | 18.1 | Встановлення опалубки | м2 | 336 |  | 0
Р.5.46.4 | 659 | 18.2 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 4.7969 |  | 0 | Арматура А500С д-16мм | т | 1.05 | 0.23392 |  | 0
Р.5.46.4 | 660 | 18.3 | [5 empty] | Арматура А500С д-10мм | т | 1.05 | 1.1289 |  | 0
Р.5.46.4 | 661 | 18.4 | [5 empty] | Арматура А500С д-8мм | т | 1.05 | 3.6928 |  | 0
Р.5.46.4 | 662 | 18.5 | [5 empty] | Арматура А240С д-8мм | т | 1.05 | 0.022764 |  | 0
Р.5.46.4 | 663 | 18.6 | [5 empty] | Арматура А240С д-6мм | т | 1.05 | 0.013157 |  | 0
Р.5.46.4 | 664 | 18.7 | [5 empty] | Дріт в'язальний | т | 1.05 | 0.10074 |  | 0
Р.5.46.4 | 665 | 18.8 | Бетонування плити підлоги | м3 | 66.83 |  | 0 | Бетон В25 (С20/25) | м3 | 1.05 | 70.1715 |  | 0
| 666 |  | Всього вартість по розділу: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| 667 | 19. |  |  |  | Парапет плит перекриття +7.400
Р.5.46.4 | 668 | 19.1 | Встановлення опалубки | м2 | 241.712 |  | 0
Р.5.46.4 | 669 | 19.2 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 1.6008 |  | 0 | Арматура А500С д-10мм | т | 1.05 | 0.83721 |  | 0
Р.5.46.4 | 670 | 19.3 | [5 empty] | Арматура А500С д-8мм | т | 1.05 | 0.71918 |  | 0
Р.5.46.4 | 671 | 19.4 | [5 empty] | Арматура А240С д-6мм | т | 1.05 | 0.12448 |  | 0
Р.5.46.4 | 672 | 19.5 | [5 empty] | Дріт в'язальний | т | 1.05 | 0.033617 |  | 0
Р.5.46.4 | 673 | 19.6 | Бетонування плити підлоги | м3 | 24.17 |  | 0 | Бетон В25 (С20/25) | м3 | 1.05 | 25.3785 |  | 0
| 674 | ` | Всього вартість по розділу: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| 675 | 20. |  |  |  | Монолітні з/б елементи в осях 1-9низ. +7.600
Р.5.46.4 | 676 | 20.1 | Пілон Пм-50-3-1 - 2 шт
Р.5.46.4 | 677 | 20.2 | Встановлення опалубки | м2 | 7.71 |  | 0
Р.5.46.4 | 678 | 20.3 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 0.08788 |  | 0 | Арматура А500С д-16мм | т | 1.05 | 0.067683 |  | 0
Р.5.46.4 | 679 | 20.4 | [5 empty] | Арматура А240С д - 8мм | т | 1.05 | 0.024591 |  | 0
Р.5.46.4 | 680 | 20.5 | [5 empty] | Дріт в'язальний | т | 1.05 | 0.0013841 |  | 0
Р.5.46.4 | 681 | 20.6 | Бетонування пілону | м3 | 0.54 |  | 0 | Бетон В25 (С20/25) | м3 | 1.05 | 0.567 |  | 0
Р.5.46.4 | 682 | 20.7 | Пілон Пм-100-3-1 - 1 шт
Р.5.46.4 | 683 | 20.8 | Встановлення опалубки | м2 | 5.425 |  | 0
Р.5.46.4 | 684 | 20.9 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 0.07197 |  | 0 | Арматура А500С д-16мм | т | 1.05 | 0.05923 |  | 0
Р.5.46.4 | 685 | 20.10 | [5 empty] | Арматура А240С д - 8мм | т | 1.05 | 0.012831 |  | 0
Р.5.46.4 | 686 | 20.11 | [5 empty] | Арматура А240С д - 6мм | т | 1.05 | 0.003507 |  | 0
Р.5.46.4 | 687 | 20.12 | [5 empty] | Дріт в'язальний | т | 1.05 | 0.0015114 |  | 0
Р.5.46.4 | 688 | 20.13 | Бетонування пілону | м3 | 0.55 |  | 0 | Бетон В25 (С20/25) | м3 | 1.05 | 0.5775 |  | 0
Р.5.46.4 | 689 | 20.14 | Пілон Пм-100-3-2 - 1 шт
Р.5.46.4 | 690 | 20.15 | Встановлення опалубки | м2 | 7.425 |  | 0
Р.5.46.4 | 691 | 20.16 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 0.08304 |  | 0 | Арматура А500С д-16мм | т | 1.05 | 0.068513 |  | 0
Р.5.46.4 | 692 | 20.17 | [5 empty] | Арматура А240С д - 8мм | т | 1.05 | 0.014805 |  | 0
Р.5.46.4 | 693 | 20.18 | [5 empty] | Арматура А240С д - 6мм | т | 1.05 | 0.0038745 |  | 0
Р.5.46.4 | 694 | 20.19 | [5 empty] | Дріт в'язальний | т | 1.05 | 0.0017438 |  | 0
Р.5.46.4 | 695 | 20.20 | Бетонування пілону | м3 | 0.64 |  | 0 | Бетон В25 (С20/25) | м3 | 1.05 | 0.672 |  | 0
Р.5.46.4 | 696 | 20.21 | Ліфтовий блок ЛБ-3-1 - 1 шт
Р.5.46.4 | 697 | 20.22 | Встановлення опалубки | м2 | 28.8 |  | 0
Р.5.46.4 | 698 | 20.23 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 0.54329 |  | 0 | Арматура А500С д-16мм | т | 1.05 | 0.01301 |  | 0
Р.5.46.4 | 699 | 20.24 | [5 empty] | Арматура А500С д-12мм | т | 1.05 | 0.2767 |  | 0
Р.5.46.4 | 700 | 20.25 | [5 empty] | Арматура А500С д-10мм | т | 1.05 | 0.25308 |  | 0
Р.5.46.4 | 701 | 20.26 | [5 empty] | Арматура А240С д - 8мм | т | 1.05 | 0.0071715 |  | 0
Р.5.46.4 | 702 | 20.27 | [5 empty] | Арматура А240С д - 6мм | т | 1.05 | 0.020496 |  | 0
Р.5.46.4 | 703 | 20.28 | [5 empty] | Дріт в'язальний | т | 1.05 | 0.0085568 |  | 0
Р.5.46.4 | 704 | 20.29 | Бетонування ліфтового блоку | м3 | 4.8 |  | 0 | Бетон В25 (С20/25) | м3 | 1.05 | 5.04 |  | 0
Р.5.46.4 | 705 | 20.30 | Стіна монолітна Стм-3-1 - 1 шт
Р.5.46.4 | 706 | 20.31 | Встановлення опалубки | м2 | 30.855 |  | 0
Р.5.46.4 | 707 | 20.32 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 0.88544 |  | 0 | Арматура А500С д-16мм | т | 1.05 | 0.01659 |  | 0
Р.5.46.4 | 708 | 20.33 | [5 empty] | Арматура А500С д-12мм | т | 1.05 | 0.55172 |  | 0
Р.5.46.4 | 709 | 20.34 | [5 empty] | Арматура А500С д-10мм | т | 1.05 | 0.32678 |  | 0
Р.5.46.4 | 710 | 20.35 | [5 empty] | Арматура А240С д - 8мм | т | 1.05 | 0.00567 |  | 0
Р.5.46.4 | 711 | 20.36 | [5 empty] | Арматура А240С д - 6мм | т | 1.05 | 0.028949 |  | 0
Р.5.46.4 | 712 | 20.37 | [5 empty] | Дріт в'язальний | т | 1.05 | 0.018594 |  | 0
Р.5.46.4 | 713 | 20.38 | Бетонування ліфтового блоку | м3 | 7.1 |  | 0 | Бетон В25 (С20/25) | м3 | 1.05 | 7.455 |  | 0
Р.5.46.4 | 714 | 21. |  |  |  | Плита перекриття над ліфтом
Р.5.46.4 | 715 | 21.1 | Встановлення опалубки | м2 | 8.2 |  | 0
Р.5.46.4 | 716 | 21.2 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 0.06612 |  | 0 | Арматура А500С д-8мм | т | 1.05 | 0.060669 |  | 0
Р.5.46.4 | 717 | 21.3 | [5 empty] | Арматура А240С д-16мм | т | 1.05 | 0.008757 |  | 0
Р.5.46.4 | 718 | 21.4 | [5 empty] | Дріт в'язальний | т | 1.05 | 0.0013885 |  | 0
Р.5.46.4 | 719 | 21.5 | Бетонування плити підлоги | м3 | 0.86 |  | 0 | Бетон В25 (С20/25) | м3 | 1.05 | 0.903 |  | 0
Р.5.46.4 | 720 | 21.6 | Балка Бм-1
Р.5.46.4 | 721 | 21.7 | Встановлення опалубки | м2 | 13.44 |  | 0
Р.5.46.4 | 722 | 21.8 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 0.16928 |  | 0 | Арматура А500С д-16мм | т | 1.05 | 0.096222 |  | 0
Р.5.46.4 | 723 | 21.9 | [5 empty] | Арматура А500С д-12мм | т | 1.05 | 0.002835 |  | 0
Р.5.46.4 | 724 | 21.10 | [5 empty] | Арматура А500С д-8мм | т | 1.05 | 0.012033 |  | 0
Р.5.46.4 | 725 | 21.11 | [5 empty] | Арматура А240С д-8мм | т | 1.05 | 0.066654 |  | 0
Р.5.46.4 | 726 | 21.12 | [5 empty] | Дріт в'язальний | т | 1.05 | 0.0035549 |  | 0
Р.5.46.4 | 727 | 21.13 | Бетонування плити підлоги | м3 | 1.47 |  | 0 | Бетон В25 (С20/25) | м3 | 1.05 | 1.5435 |  | 0
Р.5.46.4 | 729 | 22. |  |  |  | Сходи зовнішні
Р.5.46.4 | 730 | 22.1 | Встановлення опалубки | м2 | 141.84 |  | 0
Р.5.46.4 | 731 | 22.2 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 0.52 |  | 0 | Арматура | т | 1.05 | 0.546 |  | 0
Р.5.46.4 | 732 | 22.3 | Бетонування плити підлоги | м3 | 4 |  | 0 | Бетон В25 (С20/25) | м3 | 1.05 | 4.2 |  | 0
| 733 |  | Всього вартість по розділу: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| 734 | 23. | РОБОЧКА Є |  |  | Сходові марші внутрішні СМ-1,СМ-2,СМ-3,СМ-4,СМ-5,СМ-6,СМ-7
Р.5.46.4 | 735 | 23.1 | Сходовий марш СМ-1 | шт | 1
Р.5.46.4 | 736 | 23.2 | Влаштування опалубки | м2 | 16.8 |  | 0
Р.5.46.4 | 737 | 23.3 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 0.14025 |  | 0 | Арматура А500С д-16мм | т | 1.05 | 0.041275 |  | 0
Р.5.46.4 | 738 | 23.4 | [5 empty] | Арматура А500С д-12мм | т | 1.05 | 0.018637 |  | 0
Р.5.46.4 | 739 | 23.5 | [5 empty] | Арматура А500С д-10мм | т | 1.05 | 0.057099 |  | 0
Р.5.46.4 | 740 | 23.6 | [5 empty] | Арматура А240С д-8мм | т | 1.05 | 0.016285 |  | 0
Р.5.46.4 | 741 | 23.7 | [5 empty] | Арматура А240С д-6мм | т | 1.05 | 0.013965 |  | 0
Р.5.46.4 | 742 | 23.8 | [5 empty] | Дріт в'язальний | т | 1.05 | 0.0029453 |  | 0
Р.5.46.4 | 743 | 23.9 | Бетонування сходів | м3 | 1.16 |  | 0 | Бетон С20/25 | м3 | 1.05 | 1.218 |  | 0
Р.5.46.4 | 744 | 23.10 | Сходовий марш СМ-2 | шт | 2
Р.5.46.4 | 745 | 23.11 | Влаштування опалубки | м2 | 31.7114 |  | 0
Р.5.46.4 | 746 | 23.12 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 0.37416 |  | 0 | Арматура А500С д-16мм | т | 1.05 | 0.12233 |  | 0
Р.5.46.4 | 747 | 23.13 | [5 empty] | Арматура А500С д-12мм | т | 1.05 | 0.05523 |  | 0
Р.5.46.4 | 748 | 23.14 | [5 empty] | Арматура А500С д-10мм | т | 1.05 | 0.158 |  | 0
Р.5.46.4 | 749 | 23.15 | [5 empty] | Арматура А240С д-8мм | т | 1.05 | 0.030975 |  | 0
Р.5.46.4 | 750 | 23.16 | [5 empty] | Арматура А240С д-6мм | т | 1.05 | 0.026334 |  | 0
Р.5.46.4 | 751 | 23.17 | [5 empty] | Дріт в'язальний | т | 1.05 | 0.0078574 |  | 0
Р.5.46.4 | 752 | 23.18 | Бетонування сходів | м3 | 1.8 |  | 0 | Бетон С20/25 | м3 | 1.05 | 1.89 |  | 0
Р.5.46.4 | 753 | 23.19 | Сходовий марш СМ-3 | шт | 2
Р.5.46.4 | 754 | 23.20 | Влаштування опалубки | м2 | 31.7114 |  | 0
Р.5.46.4 | 755 | 23.21 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 0.27482 |  | 0 | Арматура А500С д-16мм | т | 1.05 | 0.07056 |  | 0
Р.5.46.4 | 756 | 23.22 | [5 empty] | Арматура А500С д-12мм | т | 1.05 | 0.039585 |  | 0
Р.5.46.4 | 757 | 23.23 | [5 empty] | Арматура А500С д-10мм | т | 1.05 | 0.11983 |  | 0
Р.5.46.4 | 758 | 23.24 | [5 empty] | Арматура А240С д-8мм | т | 1.05 | 0.026019 |  | 0
Р.5.46.4 | 759 | 23.25 | [5 empty] | Арматура А240С д-6мм | т | 1.05 | 0.032571 |  | 0
Р.5.46.4 | 760 | 23.26 | [5 empty] | Дріт в'язальний | т | 1.05 | 0.0057712 |  | 0
Р.5.46.4 | 761 | 23.27 | Бетонування сходів | м3 | 2.4 |  | 0 | Бетон С20/25 | м3 | 1.05 | 2.52 |  | 0
Р.5.46.4 | 762 | 23.28 | Сходовий марш СМ-4 | шт | 1
Р.5.46.4 | 763 | 23.29 | Влаштування опалубки | м2 | 16.7952 |  | 0
Р.5.46.4 | 764 | 23.30 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 0.14025 |  | 0 | Арматура А500С д-16мм | т | 1.05 | 0.046305 |  | 0
Р.5.46.4 | 765 | 23.31 | [5 empty] | Арматура А500С д-12мм | т | 1.05 | 0.020213 |  | 0
Р.5.46.4 | 766 | 23.32 | [5 empty] | Арматура А500С д-10мм | т | 1.05 | 0.044384 |  | 0
Р.5.46.4 | 767 | 23.33 | [5 empty] | Арматура А240С д-8мм | т | 1.05 | 0.026638 |  | 0
Р.5.46.4 | 768 | 23.34 | [5 empty] | Арматура А240С д-6мм | т | 1.05 | 0.015414 |  | 0
Р.5.46.4 | 769 | 23.35 | [5 empty] | Дріт в'язальний | т | 1.05 | 0.0029453 |  | 0
Р.5.46.4 | 770 | 23.36 | Бетонування сходів | м3 | 1.24 |  | 0 | Бетон С20/25 | м3 | 1.05 | 1.302 |  | 0
Р.5.46.4 | 771 | 23.37 | Сходовий марш СМ-5 | шт | 1
Р.5.46.4 | 772 | 23.38 | Влаштування опалубки | м2 | 16.875 |  | 0
Р.5.46.4 | 773 | 23.39 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 0.18777 |  | 0 | Арматура А500С д-16мм | т | 1.05 | 0.061477 |  | 0
Р.5.46.4 | 774 | 23.40 | [5 empty] | Арматура А500С д-12мм | т | 1.05 | 0.027773 |  | 0
Р.5.46.4 | 775 | 23.41 | [5 empty] | Арматура А500С д-10мм | т | 1.05 | 0.079254 |  | 0
Р.5.46.4 | 776 | 23.42 | [5 empty] | Арматура А240С д-8мм | т | 1.05 | 0.015488 |  | 0
Р.5.46.4 | 777 | 23.43 | [5 empty] | Арматура А240С д-6мм | т | 1.05 | 0.013167 |  | 0
Р.5.46.4 | 778 | 23.44 | [5 empty] | Дріт в'язальний | т | 1.05 | 0.0039432 |  | 0
Р.5.46.4 | 779 | 23.45 | Бетонування сходів | м3 | 0.92 |  | 0 | Бетон С20/25 | м3 | 1.05 | 0.966 |  | 0
Р.5.46.4 | 780 | 23.46 | Сходовий марш СМ-6 | шт | 1
Р.5.46.4 | 781 | 23.47 | Влаштування опалубки | м2 | 10.7384 |  | 0
Р.5.46.4 | 782 | 23.48 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 0.15259 |  | 0 | Арматура А500С д-16мм | т | 1.05 | 0.036015 |  | 0
Р.5.46.4 | 783 | 23.49 | [5 empty] | Арматура А500С д-12мм | т | 1.05 | 0.020213 |  | 0
Р.5.46.4 | 784 | 23.50 | [5 empty] | Арматура А500С д-10мм | т | 1.05 | 0.061404 |  | 0
Р.5.46.4 | 785 | 23.51 | [5 empty] | Арматура А240С д-8мм | т | 1.05 | 0.026638 |  | 0
Р.5.46.4 | 786 | 23.52 | [5 empty] | Арматура А240С д-6мм | т | 1.05 | 0.015845 |  | 0
Р.5.46.4 | 787 | 23.53 | [5 empty] | Дріт в'язальний | т | 1.05 | 0.0032044 |  | 0
Р.5.46.4 | 788 | 23.54 | Бетонування сходів | м3 | 1.21 |  | 0 | Бетон С20/25 | м3 | 1.05 | 1.2705 |  | 0
Р.5.46.4 | 789 | 23.55 | Сходовий марш СМ-7 | шт | 1
Р.5.46.4 | 790 | 23.56 | Влаштування опалубки | м2 | 10.6347 |  | 0
Р.5.46.4 | 791 | 23.57 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 0.1555 |  | 0 | Арматура А500С д-16мм | т | 1.05 | 0.046305 |  | 0
Р.5.46.4 | 792 | 23.58 | [5 empty] | Арматура А500С д-12мм | т | 1.05 | 0.016086 |  | 0
Р.5.46.4 | 793 | 23.59 | [5 empty] | Арматура А500С д-10мм | т | 1.05 | 0.060207 |  | 0
Р.5.46.4 | 794 | 23.60 | [5 empty] | Арматура А240С д-8мм | т | 1.05 | 0.0254 |  | 0
Р.5.46.4 | 795 | 23.61 | [5 empty] | Арматура А240С д-6мм | т | 1.05 | 0.015278 |  | 0
Р.5.46.4 | 796 | 23.62 | [5 empty] | Дріт в'язальний | т | 1.05 | 0.0032655 |  | 0
Р.5.46.4 | 797 | 23.63 | Бетонування сходів | м3 | 1.2 |  | 0 | Бетон С20/25 | м3 | 1.05 | 1.26 |  | 0
| 798 |  | Всього вартість по розділу: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| 799 | 24. | Підпірні стіни Пс1 і Пс2
Р.5.45.1 | 800 | 24.1 | Розробка грунту | м3 | 1512.62 |  | 0
Р.5.45.1 | 801 | 24.2 | Ущільнення грунту | м3 | 85.62 |  | 0
Р.5.45.1 | 802 | 24.3 | Розробка грунту вручну | м3 | 45.3786 |  | 0
Р.5.45.2 | 803 | 24.4 | Влаштування щебеневої основи з пошаровим ущільненням | м3 | 90 |  | 0 | Щебенева піщана суміш 0-40мм | м3 | 1.01 | 36.36 |  | 0
Р.5.45.2 | 804 | 24.5 | [5 empty] | Щебінь фр.40-70 | м3 | 1.01 | 54.54 |  | 0
Р.5.45.1 | 805 | 24.6 | Робота машиномеханізмів | м3 | 1512.62 |  |  | Екскаватор | маш год |  | 100.8413 |  | 0
Р.5.45.2 | 806 | 24.7 | Робота машиномеханізмів | м3 | 1512.62 |  |  | ЗІЛ | маш год |  | 100.8413 |  | 0
Р.5.45.2 | 807 | 24.8 | Робота машиномеханізмів | м3 | 1512.62 |  |  | Урал | маш год |  | 100.8413 |  | 0
Р.5.45.2 | 808 | 24.9 | Зворотня засипка з пошаровим ущільненням | м3 | 1345.12 |  | 0
Р.5.46.4 | 809 | 24.10 | ПС1
Р.5.46.4 | 810 | 24.11 | Встановлення опалубки | м2 |  |  | 0
Р.5.46.1 | 811 | 24.12 | Бетоновування бетонної підготовки | м3 | 6.1 |  | 0 | Бетон В10 (С8/10) | м3 | 1.05 | 6.405 |  | 0
Р.5.46.4 | 812 | 24.13 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 5.849 |  | 0 | Арматура А500С д-16мм | т | 1.05 | 2.7067 |  | 0
Р.5.46.4 | 813 | 24.14 | [5 empty] | Арматура А500С д-12мм | т | 1.05 | 3.158 |  | 0
Р.5.46.4 | 814 | 24.15 | [5 empty] | Арматура А500С д-10мм | т | 1.05 | 0.072429 |  | 0
Р.5.46.4 | 815 | 24.16 | [5 empty] | Арматура А240С д-8мм | т | 1.05 | 0.067158 |  | 0
Р.5.46.4 | 816 | 24.17 | [5 empty] | Арматура А240С д-6мм | т | 1.05 | 0.13715 |  | 0
Р.5.46.4 | 817 | 24.18 | [5 empty] | Дріт вязальний | т | 1.05 | 0.12283 |  | 0
Р.5.46.4 | 818 | 24.19 | Бетоновування підпірної стіни | м3 | 50 |  | 0 | Бетон В25 (С20/25) | м3 | 1.05 | 52.5 |  | 0
Р.5.46.3 | 819 | 24.20 | Гідроізоляція підпірної стіни в два шари | м2 | 210.754 |  | 0 | Грунтівка Техноеласт праймер бітумний | л | 0.3 | 63.2262 |  | 0
Р.5.46.3 | 820 | 24.21 | [5 empty] | Техноеласт ЕПП 4,0 в два шари | м2 | 2.2 | 463.6588 |  | 0
Р.5.46.4 | 821 | 24.22 | ПС2
Р.5.46.4 | 822 | 24.23 | Встановлення опалубки | м2 |  |  | 0
Р.5.46.1 | 823 | 24.24 | Бетоновування бетонної підготовки | м3 | 1.6 |  | 0 | Бетон В10 (С8/10) | м3 | 1.05 | 1.68 |  | 0
Р.5.46.4 | 824 | 24.25 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 2.3268 |  | 0 | Арматура А500С д-16мм | т | 1.05 | 1.0552 |  | 0
Р.5.46.4 | 825 | 24.26 | [5 empty] | Арматура А500С д-12мм | т | 1.05 | 1.3067 |  | 0
Р.5.46.4 | 826 | 24.27 | [5 empty] | Арматура А500С д-10мм | т | 1.05 | 0.020213 |  | 0
Р.5.46.4 | 827 | 24.28 | [5 empty] | Арматура А240С д-6мм | т | 1.05 | 0.061089 |  | 0
Р.5.46.4 | 828 | 24.29 | [5 empty] | Дріт вязальний | т | 1.05 | 0.048863 |  | 0
Р.5.46.4 | 829 | 24.30 | Бетоновування підпірної стіни | м3 | 19.8 |  | 0 | Бетон В25 (С20/25) | м3 | 1.05 | 20.79 |  | 0
Р.5.46.3 | 830 | 24.31 | Гідроізоляція підпірної стіни в два шари | м2 | 55.204 |  | 0 | Грунтівка Техноеласт праймер бітумний | л | 0.3 | 16.5612 |  | 0
Р.5.46.3 | 831 | 24.32 | [5 empty] | Техноеласт ЕПП 4,0 в два шари | м2 | 2.2 | 121.4488 |  | 0
| 832 |  | Всього вартість по розділу: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| 838 | 26. | Вентшахти
Р.5.45.1 | 839 | 26.1 | Розробка грунту | м3 | 351.828 |  | 0
Р.5.45.1 | 840 | 26.2 | Ущільнення грунту | м3 | 376.456 |  | 0
Р.5.45.1 | 841 | 26.3 | Розробка грунту вручну | м3 | 10.5548 |  | 0
Р.5.45.1 | 842 | 26.4 | Робота машиномеханізмів | м3 | 351.828 |  |  | Екскаватор | маш год |  | 23.4552 |  | 0
Р.5.45.2 | 843 | 26.5 | Робота машиномеханізмів | м3 | 351.828 |  |  | ЗІЛ | маш год |  | 23.4552 |  | 0
Р.5.45.2 | 844 | 26.6 | Робота машиномеханізмів | м3 | 351.828 |  |  | Урал | маш год |  | 23.4552 |  | 0
Р.5.45.2 | 845 | 26.7 | Зворотня засипка з пошаровим ущільненням | м3 | 328.778 |  | 0
Р.5.46.4 | 846 | 26.8 | Шахта Шм-1
Р.5.46.4 | 847 | 26.9 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 1.5601 |  | 0 | Арматура А500С д-16мм | т | 1.05 | 0.26776 |  | 0
Р.5.46.4 | 848 | 26.10 | [5 empty] | Арматура А500С д-12мм | т | 1.05 | 0.5337 |  | 0
Р.5.46.4 | 849 | 26.11 | [5 empty] | Арматура А500С д-10мм | т | 1.05 | 0.73671 |  | 0
Р.5.46.4 | 850 | 26.12 | [5 empty] | Арматура А500С д-8мм | т | 1.05 | 0.028403 |  | 0
Р.5.46.4 | 851 | 26.13 | [5 empty] | Арматура А240С д-8мм | т | 1.05 | 0.021903 |  | 0
Р.5.46.4 | 852 | 26.14 | [5 empty] | Арматура А240С д-6мм | т | 1.05 | 0.049613 |  | 0
Р.5.46.4 | 853 | 26.15 | [5 empty] | Дріт вязальний | т | 1.05 | 0.032762 |  | 0
Р.5.46.4 | 854 | 26.16 | Бетоновування шахти | м3 | 14.4 |  | 0 | Бетон В25 (С20/25) | м3 | 1.05 | 15.12 |  | 0
Р.5.46.4 | 855 | 26.17 | Шахта Шм-2
Р.5.46.4 | 856 | 26.18 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 0.95776 |  | 0 | Арматура А500С д-16мм | т | 1.05 | 0.21819 |  | 0
Р.5.46.4 | 857 | 26.19 | [5 empty] | Арматура А500С д-12мм | т | 1.05 | 0.27525 |  | 0
Р.5.46.4 | 858 | 26.20 | [5 empty] | Арматура А500С д-10мм | т | 1.05 | 0.46031 |  | 0
Р.5.46.4 | 859 | 26.21 | [5 empty] | Арматура А500С д-8мм | т | 1.05 | 0.019939 |  | 0
Р.5.46.4 | 860 | 26.22 | [5 empty] | Арматура А240С д-8мм | т | 1.05 | 0.0058695 |  | 0
Р.5.46.4 | 861 | 26.23 | [5 empty] | Арматура А240С д-6мм | т | 1.05 | 0.026093 |  | 0
Р.5.46.4 | 862 | 26.24 | [5 empty] | Дріт вязальний | т | 1.05 | 0.020113 |  | 0
Р.5.46.4 | 863 | 26.25 | Бетоновування шахти | м3 | 7.2 |  | 0 | Бетон В25 (С20/25) | м3 | 1.05 | 7.56 |  | 0
Р.5.46.4 | 864 | 26.26 | Шахта Шм-3
Р.5.46.4 | 865 | 26.27 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 0.95776 |  | 0 | Арматура А500С д-12мм | т | 1.05 | 0.052752 |  | 0
Р.5.46.4 | 866 | 26.28 | [5 empty] | Арматура А500С д-10мм | т | 1.05 | 0.11289 |  | 0
Р.5.46.4 | 867 | 26.29 | [5 empty] | Арматура А240С д-10мм | т | 1.05 | 0.0025095 |  | 0
Р.5.46.4 | 868 | 26.30 | [5 empty] | Арматура А240С д-6мм | т | 1.05 | 0.0060165 |  | 0
Р.5.46.4 | 869 | 26.31 | [5 empty] | Дріт вязальний | т | 1.05 | 0.020113 |  | 0
Р.5.46.4 | 870 | 26.32 | Бетоновування шахти | м3 | 1.45 |  | 0 | Бетон В25 (С20/25) | м3 | 1.05 | 1.5225 |  | 0
Р.5.46.2 | 871 | 26.33 | Утеплення шахт | м2 | 107.77 |  | 0 | ЕППС | м2 | 2.2 | 95.139 |  | 0
Р.5.46.2 | 872 | 26.34 | [5 empty] | Монтажна піна | шт | 0.2 | 22 |  | 0
Р.5.46.3 | 873 | 26.35 | Гідроізоляція підпірної стіни в два шари | м2 | 107.765 |  | 0 | Грунтівка Техноеласт праймер бітумний | л | 0.3 | 32.3295 |  | 0
Р.5.46.3 | 874 | 26.36 | [5 empty] | Техноеласт ЕПП 4,0 в два шари | м2 | 2.2 | 237.083 |  | 0
| 875 |  | Всього вартість по розділу: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| 876 | 27. | Пож резервуар
Р.5.45.1 | 877 | 27.1 | Розробка грунту | м3 | 257.9136 |  | 0
Р.5.45.1 | 878 | 27.2 | Ущільнення грунту | м3 | 275.9676 |  | 0
Р.5.45.1 | 879 | 27.3 | Розробка грунту вручну | м3 | 7.7374 |  | 0
Р.5.45.1 | 880 | 27.4 | Робота машиномеханізмів | м3 | 257.9136 |  |  | Екскаватор | маш год |  | 17.1942 |  | 0
Р.5.45.2 | 881 | 27.5 | Робота машиномеханізмів | м3 | 257.9136 |  |  | ЗІЛ | маш год |  | 17.1942 |  | 0
Р.5.45.2 | 882 | 27.6 | Робота машиномеханізмів | м3 | 257.9136 |  |  | Урал | маш год |  | 17.1942 |  | 0
Р.5.45.2 | 883 | 27.7 | Зворотня засипка з пошаровим ущільненням | м3 | 202.4136 |  | 0
Р.5.46.4 | 884 | 27.8 | Плита покриття ППм-1
Р.5.46.4 | 885 | 27.9 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 1.345 |  | 0 | Арматура А500С д-16мм | т | 1.05 | 0.11447 |  | 0
Р.5.46.4 | 886 | 27.10 | [5 empty] | Арматура А500С д-12мм | т | 1.05 | 1.0971 |  | 0
Р.5.46.4 | 887 | 27.11 | [5 empty] | Арматура А500С д-10мм | т | 1.05 | 0.1674 |  | 0
Р.5.46.4 | 888 | 27.12 | [5 empty] | Арматура А500С д-8мм | т | 1.05 | 0.033317 |  | 0
Р.5.46.4 | 889 | 27.13 | [5 empty] | Дріт вязальний | т | 1.05 | 0.028245 |  | 0
Р.5.46.4 | 890 | 27.14 | Стіни Стм-1
Р.5.46.4 | 891 | 27.15 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 1.7707 |  | 0 | Арматура А500С д-16мм | т | 1.05 | 0 |  | 0
Р.5.46.4 | 892 | 27.16 | [5 empty] | Арматура А500С д-12мм | т | 1.05 | 1.6737 |  | 0
Р.5.46.4 | 893 | 27.17 | [5 empty] | Арматура А500С д-10мм | т | 1.05 | 0.099404 |  | 0
Р.5.46.4 | 894 | 27.18 | [5 empty] | Арматура А500С д-8мм | т | 1.05 | 0 |  | 0
Р.5.46.4 | 895 | 27.19 | [5 empty] | Арматура А240С д-6мм | т | 1.05 | 0.086153 |  | 0
Р.5.46.4 | 896 | 27.20 | [5 empty] | Дріт вязальний | т | 1.05 | 0.037185 |  | 0
Р.5.46.4 | 897 | 27.21 | Плита днища ПДм-1 і приямок ПРм-1
Р.5.46.4 | 898 | 27.22 | Виготовлення та встановлення арматурного каркасу | т | 1.4371 |  | 0 | Арматура А500С д-16мм | т | 1.05 | 0.046452 |  | 0
Р.5.46.4 | 899 | 27.23 | [5 empty] | Арматура А500С д-12мм | т | 1.05 | 1.2676 |  | 0
Р.5.46.4 | 900 | 27.24 | [5 empty] | Арматура А500С д-10мм | т | 1.05 | 0.15594 |  | 0
Р.5.46.4 | 901 | 27.25 | [5 empty] | Арматура А500С д-8мм | т | 1.05 | 0.038987 |  | 0
Р.5.46.4 | 902 | 27.26 | [5 empty] | Арматура А240С д-6мм | т | 1.05 | 0 |  | 0
Р.5.46.4 | 903 | 27.27 | [5 empty] | Дріт вязальний | т | 1.05 | 0.03018 |  | 0
Р.5.46.4 | 904 | 27.28 | Бетонування підготовки під пож резервуар | м3 | 4.4 |  | 0 | Бетон В10 (С8/10) | м3 | 1.05 | 4.62 |  | 0
Р.5.46.4 | 905 | 27.29 | Бетоновування пож резервуару | м3 | 51.1 |  | 0 | Бетон В25 (С20/25) | м3 | 1.05 | 53.655 |  | 0
Р.5.46.3 | 906 | 27.30 | Гідроізоляція підпірної стіни в два шари | м2 | 201 |  | 0 | Грунтівка Техноеласт праймер бітумний | л | 0.3 | 60.3 |  | 0
Р.5.46.3 | 907 | 27.31 | [5 empty] | Техноеласт ЕПП 4,0 в два шари | м2 | 2.2 | 442.2 |  | 0
Р.5.46.3 | 908 | 27.32 | Влаштування бентонівого джгута | м.п. | 64 |  | 0 | Шнур бентонітовий для гідроізоляції 15х25 мм 5 пог.м. | м.п. | 1.1 | 70.4 |  | 0
| 909 |  | Всього вартість по розділу: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Підсобні роботи | люд.год |  |  | 0
| 909 |  | Всього вартість по кошторису: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
*техніка за замовником
*матеріали за замовником