## Аркуш1
Статті бюджету | № п/п | № | Найменування робіт | Од. вим. | Кількість (стадія П) | РОБОТА |  | Найменування матеріалів | МАТЕРІАЛИ | [6 empty] | Різниця між майданчиком та підрядниками | Залишок від проектного значення стадія П | Фактичне значення з майданчику | Залишок від проектного значення стадія П | Сума Об'єму | ОБ'ЄМ виконанних робіт згідно актів підрядника
[6 empty] | Ціна за од. грн з ПДВ | Вартість всього грн з ПДВ |  | Од.виміру | Норма витрат | Кількість | Ціна за од. грн з ПДВ | Вартість всього грн з ПДВ | #REF! | м3
| 931 | 25. |  |  |  | Мурувальні роботи
Р.5.47 | 932 | 25.1 | Мурування 1й поверх на відм. 0.000 (1-11)
Р.5.47 | 933 | 25.2 | Влаштування цегляної кладки товщиною 120 мм | м3 | 61.06 |  | 0 | Цегла | шт | 500 | 30530 |  | 0
Р.5.47 | 934 | 25.3 | [5 empty] | Цемент М500 | кг | 100 | 6106 |  | 0
Р.5.47 | 935 | [6 empty] | Пісок | кг | 300 | 18318 |  | 0
Р.5.47 | 936 | 25.4 | [5 empty] | Сітка Вр-1 д-3мм з чарунками 50х50мм шириною 100мм | м2 | 1.05 | 89.7941 |  | 0
Р.5.47 | 937 | 25.5 | [5 empty] | Арматура А240С д-8мм | т | 1.05 | 0.13357 |  | 0
Р.5.47 | 938 | 25.6 | Влаштування цегляної кладки товщиною 250 мм | м3 | 71.89 |  | 0 | Цегла | шт | 500 | 35945 |  | 0
Р.5.47 | 939 | 25.7 | [5 empty] | Цемент М500 | кг | 100 | 7189 |  | 0
Р.5.47 | 940 | [6 empty] | Пісок | кг | 300 | 21567 |  | 0
Р.5.47 | 941 | 25.8 | [5 empty] | Сітка Вр-1 д-3мм з чарунками 50х50мм шириною 200мм | м2 | 1.05 | 101.4918 |  | 0
Р.5.47 | 942 | 25.9 | [5 empty] | Арматура А240С д-8мм | т | 1.05 | 0.075484 |  | 0
Р.5.47 | 943 | 25.10 | Влаштування дозаповнення стін до плити перекриття | м2 | 11.15 |  | 0 | Мінеральна вата щільністю 30-50 кг/м3 | м2 | 1.05 | 11.7075 |  | 0
Р.5.47 | 944 | 25.11 | [5 empty] | Цемент М500 | кг | 20 | 223 |  | 0
Р.5.47 | 945 | 25.12 | [5 empty] | Пісок | кг | 75 | 836.25 |  | 0
Р.5.47 | 946 | 25.13 | Влаштування перемичок | шт | 249 |  | 0 | 2ПБ 13-1-п | шт |  | 32 |  | 0
Р.5.47 | 947 | 25.14 | [5 empty] | 2ПБ 16-2п | шт |  | 65 |  | 0
Р.5.47 | 948 | 25.15 | [5 empty] | 2ПБ 17-2п | шт |  | 71 |  | 0
Р.5.47 | 949 | 25.16 | [5 empty] | 2ПБ 19-3п | шт |  | 81 |  | 0
Р.5.47 | 950 | 25.17 | Влаштування перемичок | шт | 76 |  | 0 | 2ПБ 22-3-п | шт |  | 76 |  | 0
Р.5.47 | 964 | 25.31 | Мурування на відм. -3.800 (весь поверх)
Р.5.47 | 965 | 25.32 | Влаштування цегляної кладки товщиною 120 мм | м3 | 16.84 |  | 0 | Цегла | шт | 500 | 8420 |  | 0
Р.5.47 | 966 | 25.33 | [5 empty] | Цемент М500 | кг | 100 | 1684 |  | 0
Р.5.47 | 967 | 25.34 | [5 empty] | Пісок | кг | 300 | 5052 |  | 0
Р.5.47 | 968 | 25.35 | [5 empty] | Сітка Вр-1 д-3мм з чарунками 50х50мм шириною 100мм | м2 | 1.05 | 24.7647 |  | 0
Р.5.47 | 969 | 25.36 | [5 empty] | Арматура А240С д-8мм | т | 1.05 | 0.036838 |  | 0
Р.5.47 | 970 | 25.37 | Влаштування цегляної кладки товщиною 250 мм | м3 | 23.92 |  | 0 | Цегла | шт | 500 | 11960 |  | 0
Р.5.47 | 971 | 25.38 | [5 empty] | Цемент М500 | кг | 100 | 2392 |  | 0
Р.5.47 | 972 | 25.39 | [5 empty] | Пісок | кг | 300 | 7176 |  | 0
Р.5.47 | 973 | 25.40 | [5 empty] | Сітка Вр-1 д-3мм з чарунками 50х50мм шириною 200мм | м2 | 1.05 | 33.7694 |  | 0
Р.5.47 | 974 | 25.41 | [5 empty] | Арматура А240С д-8мм | т | 1.05 | 0.025116 |  | 0
Р.5.47 | 975 | 25.42 | Влаштування дозаповнення стін до плити перекриття | м2 | 1.9833 |  | 0 | Мінеральна вата щільністю 30-50 кг/м3 | м2 | 1.05 | 2.0825 |  | 0
Р.5.47 | 976 | 25.43 | [5 empty] | Цемент М500 | кг | 20 | 39.6661 |  | 0
Р.5.47 | 977 | 25.44 | [5 empty] | Пісок | кг | 75 | 148.7479 |  | 0
Р.5.47 | 978 | 25.45 | Влаштування перемичок | шт | 24 |  | 0 | 2ПБ 13-1-п | шт |  | 24 |  | 0
Р.5.47 | 992 | 25.55 | Мурування 2й поверх на відм. +3.900 (вісь 1-11)
Р.5.47 | 993 | 25.56 | Влаштування цегляної кладки товщиною 120 мм | м3 | 45.17 |  | 0 | Цегла | шт | 500 | 22585 |  | 0
Р.5.47 | 994 | 25.57 | [5 empty] | Цемент М500 | кг | 100 | 4517 |  | 0
Р.5.47 | 995 | 25.58 | [5 empty] | Пісок | кг | 300 | 13551 |  | 0
Р.5.47 | 996 | 25.59 | [5 empty] | Сітка Вр-1 д-3мм з чарунками 50х50мм шириною 100мм | м2 | 1.05 | 70.3687 |  | 0
Р.5.47 | 997 | 25.60 | [5 empty] | Арматура А240С д-8мм | т | 1.05 | 0.098809 |  | 0
Р.5.47 | 998 | 25.61 | Влаштування цегляної кладки товщиною 250 мм | м3 | 82.23 |  | 0 | Цегла | шт | 500 | 41115 |  | 0
Р.5.47 | 999 | 25.62 | [5 empty] | Цемент М500 | кг | 100 | 8223 |  | 0
Р.5.47 | 1000 | 25.63 | [5 empty] | Пісок | кг | 300 | 24669 |  | 0
Р.5.47 | 1001 | 25.64 | [5 empty] | Сітка Вр-1 д-3мм з чарунками 50х50мм шириною 200мм | м2 | 1.05 | 122.979 |  | 0
Р.5.47 | 1002 | 25.65 | [5 empty] | Арматура А240С д-8мм | т | 1.05 | 0.086342 |  | 0
Р.5.47 | 1003 | 25.66 | Влаштування дозаповнення стін до плити перекриття | м2 | 6.28 |  | 0 | Мінеральна вата щільністю 30-50 кг/м3 | м2 | 1.05 | 6.594 |  | 0
Р.5.47 | 1004 | 25.67 | [5 empty] | Цемент М500 | кг | 20 | 125.6 |  | 0
Р.5.47 | 1005 | 25.68 | [5 empty] | Пісок | кг | 75 | 471 |  | 0
Р.5.47 | 1006 | 25.69 | Влаштування перемичок | шт | 42 |  | 0 | 2ПБ 13-1-п | шт |  | 32 |  | 0
Р.5.47 | 1007 | 25.70 | [5 empty] | 2ПБ 19-3-п | шт |  | 10 |  | 0
Р.5.47 | 1008 | 25.71 | Влаштування перемичок | шт | 20 |  | 0 | 2ПБ 22-3-п | шт |  | 20 |  | 0
Р.5.47 | 1009 | 25.72 | Виготовлення індивідуальних перемичок | т | 0.00666 |  | 0 | Арматура А400С д-12 мм | т | 1.05 | 0.006993 |  | 0
Р.5.47 | 1010 | 25.73 | Мурування на відм. +8.000 (покрівля)
Р.5.47 | 1011 | 25.74 | Влаштування цегляної кладки товщиною 250 мм | м3 | 14.26 |  | 0 | Цегла | шт | 500 | 7130 |  | 0
Р.5.47 | 1012 | 25.75 | [5 empty] | Цемент М500 | кг | 100 | 1426 |  | 0
Р.5.47 | 1013 | 25.76 | [5 empty] | Пісок | кг | 300 | 4278 |  | 0
Р.5.47 | 1014 | 25.77 | [5 empty] | Сітка Вр-1 д-3мм з чарунками 50х50мм шириною 200мм | м2 | 1.05 | 32.3741 |  | 0
Р.5.47 | 1015 | 25.78 | [5 empty] | Арматура А240С д-8мм | т | 1.05 | 0.014973 |  | 0
Р.5.47 | 1016 | 25.79 | Влаштування перемичок | шт | 2 |  | 0 | 2ПБ 13-1-п | шт |  | 2 |  | 0
| 1017 |  | ВСЬОГО ПО КОШТОРИСУ НА МОНОЛІТНІ РОБОТИ: |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| 1018 |  | Загальна сума робота+матеріал: |  |  |  | 0