## Аркуш1
Статті бюджету | № п/п | № | Найменування робіт | Од. вим. | Кількість (стадія П) |  | Найменування матеріалів | МАТЕРІАЛИ | [5 empty] | Різниця між майданчиком та підрядниками | Залишок від проектного значення стадія П | Фактичне значення з майданчику | Залишок від проектного значення стадія П | Сума Об'єму | ОБ'ЄМ виконанних робіт згідно актів підрядника
[6 empty] | Вартість всього грн з ПДВ |  | Од.виміру | Норма витрат | Кількість | Вартість всього грн з ПДВ | #REF! | м3
| 1019 | 26.
Р.5.48.2 | 1020 | 26.1 | Розділ 1.Покрівля в осях 1-20(основний шар)+ліфтова
Р.5.48.2 | 1021 | 26.2 | Шліфування з/б монолітної плити | м2 | 576.84 | 0
Р.5.48.2 | 1022 | 26.3 | Влаштування пароізоляції | м2 | 576.84 | 0 | Полімерно бітумна мембрана IZOBIT SUPER STICK PV 2.0 1*15 м | м2 | 1.222 | 704.8985 | 0
Р.5.48.2 | 1023 | 26.4 | Влаштування герметизації стиків | м.п. | 215 | 0 | Притисна планка оцинкована 30мм | м.п. | 1.1 | 236.5 | 0
Р.5.48.2 | 1024 | 26.5 |  |  |  |  | Герметик однокомпоненнтний поліуретановий PU 40 600млм | шт |  | 24 | 0
Р.5.48.2 | 1025 | 26.6 | Влаштування ухилоутворююого шару | м2 | 576.84 | 0 | Плити ЕППС(Г1) ρ=45кг/м3 80…180мм (середня товщина 140мм) | м2 | 1.3 | 104.9849 | 0
Р.5.48.2 | 1026 | 26.7 |  |  |  |  | Клей-піна для кріплення ЕППС | балонів | 0.051 | 30 | 0
Р.5.48.2 | 1027 | 26.8 | Влаштування утеплювального шару | м2 | 576.84 | 0 | Екструдований пінополістирол ЕППС (Г1) ρ=35кг/м3 товщина 200мм | м3 | 1.25 | 144.21 | 0
Р.5.48.2 | 1028 | 26.9 |  |  |  |  | Клей-піна для кріплення ЕППС | балонів | 0.051 | 30 | 0
Р.5.48.2 | 1029 | 26.10 |  |  |  |  | Кріплення -дюбеля шурупи | шт |  | 8280 | 0
Р.5.48.2 | 1030 | 26.11 | Влаштування геотекстилю | м2 | 576.84 | 0 | Геотекстиль термооброблений 300г/м2 | м2 | 1.3 | 749.892 | 0
Р.5.48.2 | 1031 | 26.12 | Влаштування ПВХ мембрани | м2 | 576.84 | 0 | ПВХ мембрана, покрівельна, 1,5 мм SOPREMA FLAGON SR 1,5 mm ( 2.10*20 м) | м2 | 1.385 | 798.9234 | 0
Р.5.48.2 | 1032 | 26.13 |  |  |  |  | Праймер бітумний-каучуковий | шт |  | 13 | 0
| 1033 | 26.14 | Розділ 2.Покрівля в осях 1-7
Р.5.48.1 | 1034 | 26.15 | Влаштування шиповидної мембрани | м2 | 185.57 | 0 | Шиповидна мембрана | м2 | 1.25 | 231.9625 | 0
Р.5.48.1 | 1035 | 26.16 | Влаштування прижимної планки | м.п. | 63.613 | 0 | Прижимна планка | м.п. | 1.1 | 69.9743 | 0
Р.5.48.1 | 1036 | 26.17 |  |  |  |  | Цвяховий дюбель N 8 x 60/20 S Fischer (Фішер) | шт | 2 | 128 | 0
Р.5.48.1 | 1037 | 26.18 | Влаштування геотекстилю | м2 | 185.57 | 0 | Геотекстиль термоскріпленний ρ=190 г/м2 | м2 | 2.2 | 408.254 | 0
Р.5.48.1 | 1038 | 26.19 | Влаштування утеплювального шару | м2 | 185.57 | 0 | Утеплювач ЕППС Г1 35кг/м3 50мм | м3 | 1.25 | 11.5981 | 0
Р.5.48.1 | 1039 | 26.20 |  |  |  |  | Клей-піна для кріплення ЕППС | балонів | 0.051 | 10 | 0
Р.5.48.1 | 1040 | 26.21 |  |  |  |  | Кріплення -дюбеля шурупи | шт | 15 | 2785 | 0
Р.5.48.1 | 1041 | 26.22 | Влаштування геотекстилю | м2 | 185.57 | 0 | Геотекстиль термоскріпленний ρ=190 г/м2 | м2 | 1.1 | 204.127 | 0
Р.5.48.1 | 1042 | 26.23 | Влаштування покриття з гравію товщиною 35мм | м2 | 185.57 | 0 | Гравій фракція 16-32 мм | м3 | 1.05 | 6.8197 | 0
Р.5.48.1 | 1043 | 26.24 | Влаштування покриття з гравію товщиною 25мм | м2 | 185.57 | 0 | Гравій фракція 20-40 мм | м3 | 1.05 | 5.8455 | 0
Р.5.48.1 | 1044 | 26.25 | Встановлення регульованих опор для керамограніту | м2 | 185.57 | 0 | Регульовані опори для керамограніту DD Pedestals / Karoapp Україна(або аналог) | шт | 4 | 743 | 0
Р.5.48.1 | 1045 | 26.26 | Влаштування керамограніту | м2 | 185.57 | 0 | Керамограніт (10-15мм) | м2 | 1.1 | 204.127 | 0
Р.5.48.1 | 1046 | 26.27 |  |  |  |  | Клей Cersanit CM117 | кг | 5 | 927.85 | 0
Р.5.48.1 | 1047 | 26.28 |  |  |  |  | Система вирівнювання поверхні | шт | 8 | 1485 | 0
Р.5.48.1 | 1048 | 26.29 |  |  |  |  | Затирка Cersanit CE40 | кг | 0.2 | 37.114 | 0
| 1049 | 26.30 | Всього: |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Р.5.48.2 | 1050 | 26.31 | Улаштувння водоприймачів | шт | 3 | 0 | Водоприймач парапетний з підігрівом Д110 | шт |  | 3 | 0
Р.5.48.2 | 1051 | 26.32 | Улаштування аераторів | шт | 12 | 0 | Аератор ПВХ h240мм з наконечником d 75мм | шт |  | 12 | 0
| 1052 |  | ВСЬОГО ПО КОШТОРИСУ НА Покрівельні РОБОТИ: |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 1053 |  | Загальна сума робота+матеріал: |  |  | 0
Р.5.48.2 | 1054 | 26.33 | Розділ 3.Проїзд 2й поверх
Р.5.48.2 | 1055 | 26.34
Р.5.48.2 | 1056 | 26.35 | Влаштування гідроізоляції з бентонітового мату | м2 | 210.96 | 0 | ГБМ (гідроізоляційний бентонітовий мат) по типу "Actitex C" | 1.05 | 221.508
Р.5.48.2 | 1057 | 26.36 | Влаштування геотекстилюю | м2 | 210.96 | 0 | Геотекстиль термоскріплений ρ=190 г/м2 | 1.05 | 221.508
Р.5.48.2 | 1058 | 26.37 | Захисна цементно-піщана стяжка М150 товщиною 50мм | м2 | 210.96 | 0 | Цемент | 450 | 4746.6
Р.5.48.2 | 1059 | 26.38 |  |  |  | 0 | Пісок | 1350 | 14239.8
Р.5.48.2 | 1060 | 26.39 | Влаштування утеплювачу | м2 | 210.96 | 0 | Утеплювач ЕППС (Г1) ρ= 45кг/м3 50мм | 1.15 | 242.604
Р.5.48.2 | 1061 | 26.40 | Влаштування шиповидної мембрнаи | м2 | 210.96 | 0 | Шиповидна мембрана дренажна, | 1.05 | 221.508
Р.5.48.2 | 1062 | 26.41 | Влаштування геотекстилю | м2 | 210.96 | 0 | Геотекстиль термоскріплений ρ=190 г/м2 | 1.05 | 221.508
| 1063 |  | ВСЬОГО ПО КОШТОРИСУ НА Покрівельні РОБОТИ: |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 1064 |  | Загальна сума робота+матеріал: |  |  | 0
Р.5.48.2 | 1065 | 26.42 | Розділ 4.Проїзд 1й поверх
Р.5.48.2 | 1066 | 26.43
Р.5.48.2 | 1067 | 26.44 | Влаштування гідроізоляції з бентонітового мату | м2 | 176 | 0 | ГБМ (гідроізоляційний бентонітовий мат) по типу "Actitex C" | 1.05 | 184.8
Р.5.48.2 | 1068 | 26.45 | Влаштування геотекстилюю | м2 | 176 | 0 | Геотекстиль термоскріплений ρ=190 г/м2 | 1.05 | 184.8
Р.5.48.2 | 1069 | 26.46 | Влаштування утеплювачу | м2 | 176 | 0 | Утеплювач ЕППС (Г1) ρ= 45кг/м3 50мм | 1.15 | 202.4
Р.5.48.2 | 1070 | 26.47 | Влаштування гідроізоляції з ПВХ мембрани | м2 | 176 | 0 | Гідроізоляційна ПВХ мембрана Protan G1.5(або аналог за характерист.) | 1.05 | 184.8
Р.5.48.2 | 1071 | 26.48 | Влаштування шиповидної мембрнаи | м2 | 176 | 0 | Шиповидна мембрана дренажна, | 1.05 | 184.8
Р.5.48.2 | 1072 | 26.49 | Влаштування геотекстилю | м2 | 176 | 0 | Геотекстиль термоскріплений ρ=190 г/м2 | 1.05 | 184.8
| 1073 |  | ВСЬОГО ПО КОШТОРИСУ НА Покрівельні РОБОТИ: |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 1074 |  | Загальна сума робота+матеріал: |  |  | 0